| # CCM Meeting Minutes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INPUT FIELDS INDICATED BY YELLOW BOXES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEETING DETAILS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COUNTRY (CCM) |  |  |  |  |  | Republica Moldova |  |  |  |  |  |  | TOTAL NUMBER OF VOTING MEMBERS PRESENT (INCLUDING ALTERNATES) |  |  |  | 25 |
| MEETING NUMBER (if applicable) |  |  |  |  |  | Nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATE (dd.mm.yy) |  |  |  |  |  | 26/01/17 |  |  |  |  |  |  | TOTAL NUMBER OF NON-CCM MEMBERS / OBSERVERS PRESENT (INCLUDING CCM SECRETARIAT STAFF) |  |  |  | 24 |
| DETAILS of person who CHAIRED the meeting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HIS / HER NAME & ORGANISATION |  |  | First name |  |  | Ruxanda |  |  |  |  |  |  | QUORUM FOR MEETING WAS ACHIEVED (yes or no) |  |  |  | Da |
|  |  |  | Family name |  |  | Glavan |  |  |  |  |  |  | DURATION OF THE MEETING (in hours) |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Organization |  |  | Ministerul Sănătății |  |  |  |  |  |  | VENUE / LOCATION | Ministerul Sănătății |  |  |  |
| HIS / HER ROLE ON CCM |  |  | Chair |  |  |  |  |  |  |  |  | X | MEETING TYPE (Place ‘X’ in the relevant box) |  | Regular CCM meeting |  | X |
| (Place ‘X’ in the relevant box) |  |  | Vice-Chair |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Extraordinary meeting |  |  |
|  |  |  | CCM member |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Committee meeting |  |  |
|  |  |  | Alternate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GLOBAL FUND SECRETARIAT / LFA ATTENDANCE AT THE MEETING (Place ‘X’ in the relevant box) |  |  | LFA | X |
| HIS / HER SECTOR* (Place ‘X’ in the relevant box) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FPM / PO |  |
| GOV | MLBL | NGO |  | EDU | PLWD |  | KAP |  | FBO |  | PS |  |  |  |  | OTHER |  |
| X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NONE |  |

| # legend FOR SECTOR* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GOV | Government | PLWD | People Living with and/or Affected by the Three Diseases |
| MLBL | Multilateral and Bilateral Development Partners in Country | KAP | People Representing ‘Key Affected Populations’ |
| NGO | Non-Governmental & Community-Based Organizations | FBO | Religious / Faith-based Organizations |
| EDU | Academic / Educational Sector | PS | Private Sector / Professional Associations / Business Coalitions |

|  |  |  | Select a suitable category for each Agenda item (Place ‘X’ in the relevant box) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Governance of the cCM, PROPOSALS & grant management related topicS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Review progress, decision points of last meeting – Summary Decisions | Review CCM annual work plans / budget | Conflict of Interest / Mitigation | CCM member renewals /appointments | Constituencies engagement | CCM Communications / consultations with in-country stakeholders | Gender issues | Proposal development | PR / SR selection / assessment / issues | Grant Consolidation | Grant Negotiations / Agreement | Oversight (PUDRs, management actions, LFA debrief, audits) | Request for continued funding / periodic review / phase II / grant consolidation / closures | TA solicitation / progress | Other |
| AGENDA SUMMARY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGENDA ITEM No. |  | WRITE THE TITLE OF EACH AGENDA ITEM / TOPIC BELOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGENDA ITEM #1 |  | Prezentarea rezultatelor implementării granturilor Noului Model de Finanțare al Fondului Global (FG) | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| AGENDA ITEM #2 |  | Prezentarea și aprobarea proiectului de buget privind activitățile susținute din sursele neutilizate în cadrul granturilor FG pe componenta TB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| AGENDA ITEM #3 |  | Aplicarea CNC TB/SIDA pentru continuarea granturilor FG în perioada 2017-2019 | X |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  |
| AGENDA ITEM #4 |  | Aprobarea Comisiei Naţionale de Experți în calitate de grup de coordonare al proiectului TB-REP | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGENDA ITEM #5 |  | Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # MINUTES OF EACH AGENDA ITEM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # În deschiderea evenimentului, președintele și ministrul Sănătății, Ruxanda Glavan, a salutat participanții prezenți la prima ședință CNC din 2017, a anunțat ședința deschisă cu prezența a 25 membri din 33 cu drept de vot și a enunțat subiectele incluse în agenda de lucru. |  |  |  |  |  |
| AGENDA ITEM #1 |  |  | Prezentarea rezultatelor implementării granturilor Noului Model de Finanțare al Fondului Global (FG) Raportori - RP: Nicolae Jelamschi, Director Executiv, IP UCIMP DS, Viorel Soltan, Director, Centrul PAS |  |  |
| CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions) |  |  |  |  |  |
| Recipienții Principali nu participă la luarea deciziilor. |  |  |  |  |  |
| WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS’ RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) > |  |  |  |  | Yes |
| SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED |  |  |  |  |  |
| Republica Moldova a beneficiat, începând cu anul 2014, de 2 granturi standard TB și HIV, oferite de FG în cadrul Noului Model de Finanțare, pentru perioada 2015-2017. Fiecare Recipient Principal – UCIMP și Centrul PAS, gestionează câte 1 grant TB + 1 grant HIV. În cadrul ședinței, reprezentanții Recipienților Principali au prezentat rezultatele procesului de implementare a granturilor FG pe parcursul anului 2016. Dl Nicolae Jelamschi a prezentat situația per granturile gestionate de UCIMP: • Grantul MDA-T-PCIMU - Consolidarea controlului tuberculozei în Republica Moldova Valoarea totală a grantului: 7.957.826,78 EUR Durata grantului: 1/07/2015 – 31/12/2017 Raiting FG: A2 Scopul: de a reduce povara tuberculozei (inclusiv a TB-M/XDR) în Republica Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate și fortificarea capacităților de management a programului Obiective (3) - Asigurarea accesului universal la diagnosticul timpuriu și de calitate a tuturor cazurilor de TB, inclusiv a celor cu TB-M/XDR; - Asigurarea accesului universal la tratamentul de calitate a tuturor cazurilor de TB, inclusiv a celor cu TBM/XDR; - Consolidarea capacităților de management a programului de TB, coordonării, monitorizării şi evaluării Grantul TB administrat de către IP UCIMP DS a înregistrat următoarele performanțe: Țintele depășite (>100%): Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată: 119,5% (ținta – 195, rezultat – 233) - Numărul şi procentul cazurilor noi de tuberculoză confirmate bacteriologic, tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri noi cu tuberculoză confirmate bacteriologic, înregistrate într-un an: 103,8% (ținta – 77,0%, rezultat – 79,9%) Ținte substanțial atinse (în proporție de 90-100%): - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane: 98,7% (ținta – 10,0%0000, rezultat – 10,13 %0000) - Cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație: 95,9% (ținta – 55,8%0000, rezultat – 53,5%0000) - Numărul şi procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp: 94,2% (ținta – 60,0%, rezultat – 56,5%) - Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate: 90,3% (ținta – 217, rezultat – 196) - Prevalența TB MDR printre cazurile de tuberculoză anterior tratate: 90,1% (ținta – 59,0%, rezultat – 65,5%) Ținte parțial atinse (în proporție de 60-89%): - Prevalența TB MDR printre cazurile noi de tuberculoză: 86,9% (ținta – 22,0%, rezultat – 25,3%) - Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație: 83,5% (ținta – 107,2% 0000, rezultat – 89,5%0000) - Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia: 77,2% (ținta – 6,1%, rezultat – 7,9%) - Numărul și procentul cazurilor retratamente de tuberculoză, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia I (doar cazurile TB confirmate bacteriologic): 74,7% (83,1%) (ținta – 95,0%, rezultat – 71,5% (79,0%) Contextul financiar al Grantului MDA-T-PCIMU: Valorificat (31.12.2016): 3.756.750,40 EUR, după cum urmează: 25% - diagnostic, 64,5% - tratament, 3,5% - consolidarea capacităților PNCT Angajamente (31.12.2016): 349.819,59 EUR (Contracte semnate, tendere în evaluare) Activități adiționale aprobate de FG: 1.105.444,42 EUR (procurare medicamente linia II și a III pentru sem. 1.2018, medicamente adjuvante pentru 2017, teste HAIN și BACTEC pentru sem. 1.2018) Cheltuieli estimative din bugetul anului 2017: 1.553.820,48 EUR Diferența: 1.191.991,89 EUR (economii anticipate la 31.12.2017) • Grantul MDA-H-PCIMU: Fortificarea controlului HIV în RM Valoarea totală a grantului: 3,212,688.00 EUR Durata grantului: 01/01/2015 – 31/12/2017 Raiting FG: A1 Scopul: Susținerea răspunsului eficient la infecția HIV în vederea reducerii prevalenței în rândul populațiilor-cheie afectate (PCA) și a mortalității cauzate de SIDA, prin îmbunătățirea accesului PCA la servicii esențiale de prevenire, diagnostic, tratament, îngrijire și suport. Obiective (3) - Sporirea accesului la servicii de prevenire a infecției HIV bazata pe dovezi - Asigurarea accesului universal la servicii de tratament, îngrijire și suport - Fortificarea capacității comunitare și asigurarea durabilității programului Grantul HIV administrat de către IP UCIMP DS a înregistrat următoarele performanțe la 30.06.2016: Ținte depășite (>100%): - Numărul persoanelor cu infecția HIV în terapie ARV la 12 luni după inițiere (2015, raportabil către 15 august 2016): 83,1%; Indicator realizat în proporție de 101% (ținta >83%) - Procentul femeilor gravide infectate cu HIV care au beneficiat de tratament profilactic pentru prevenirea transmiterii infecției HIV de la mama la făt – 96% (98/102); Indicator realizat în proporție de 101% (ținta: >95%) - Procentul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar terapia ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm3: 37% (174/469); Indicator realizat în proporție de 101% (media țintelor stabilite 6 luni până și 6 luni ulterior perioadei de raportare: <37,5%) - Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratament ARV și la 12 luni după inițierea terapiei încărcătura virală este nedetectabilă (<1000 copii/ml) – 83,98% (755/899); Indicator realizat în proporție de 101% (ținta: >83%) - Procentul copiilor născuți de mame HIV pozitive care au fost testați la ARN HIV în primele 2 luni de viață (semestrul I, 2016): 93% (96/103); Indicator realizat în proporție de 104% (ținta>90.0%) Contextul financiar al Grantului MDA-H-PCIMU: Valorificat (31.12.2016): 1.719.692,00 EUR, după cum urmează: 1.4% - componenta prevenire, 79.8% - componenta TARV, îngrijire și suport, 2,2% - componenta asigurarea durabilității PN Angajamente (31.12.2016): 412.436,00 EUR (Contracte semnate, Tendere în evaluare) Cheltuieli estimative 2017: 903.307,00 EUR Diferența: 589.689,00 EUR (economii anticipate la 31.12.2017) În continuare, Dl Viorel Soltan a prezentat rezultatele implementării celor 2 granturi ale FG, TB și HIV, gestionate de Recipientul Principal PAS: • Grantul MDA-H-PAS: Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova 2015-2017 Valoarea totală a grantului: 8,284,727 Euro Durata grantului: 01/01/2015 – 31/12/2017 Raiting FG:A1 Sub-recipienții grantului: Fundația Soros-Moldova și Inițiativa Pozitivă Scopul - de a susține un răspuns eficient la HIV în Republica Moldova în vederea reducerii prevalenței în rândul populațiilor cheie afectate și mortalității cauzate de SIDA, prin îmbunătățirea accesului populațiilor cheie afectate la servicii esențiale de prevenire, diagnostic, tratament, îngrijire și suport. Au fost enumerate realizările pentru: Obiectivul 1. Sporirea accesului la servicii de prevenire HIV bazate pe dovezi - Asigurarea serviciilor de prevenire pentru CDI și partenerii lor; - Programele de schimb de seringi ca parte a programelor de prevenire pentru CDI și partenerii lor; - Tratamentul de substituție cu opioide și alte tratamente pentru dependența de droguri, ca parte a programelor pentru CDI și partenerii lor; - Asigurarea serviciilor de prevenire pentru LSC și clienții lor; - Asigurarea serviciilor de prevenire pentru BSB și persoanele transgender; Obiectivul 2. Asigurarea accesului universal la servicii comprehensive de tratament, îngrijire și suport HIV; - Asigurarea accesului la îngrijire și suport în vederea creșterii aderenței TARV și calității vieții; Obiectivul 3. Consolidarea capacităților comunității și asigurarea sustenabilității programului. - Consolidarea sistemului comunitar; - Eliminarea barierelor legale de acces la servicii a PTH și populațiilor cheie afectate; - Fortificarea și asigurarea sustenabilității programelor de prevenire HIV și suport pentru PTH; Performanța programatică a grantului MDA-H-PAS: La sfârșitul anului 2016 performanța medie a indicatorilor de proces este de 106.2% și media indicatorilor Top 10 este de 106.2%. Din 7 indicatori raportabili în baza cărora se măsoară performanța programului țintele sunt: depășite (>100%) p/u 5; atinse în mod substanțial (90%-100%) p/u doi. Utilizarea fondurilor: Rata cumulativă a disbursării la 31.12.2016 – 100% (5,619,8230); Rata de absorbție din bugetul anului 2016 – 95% (actual 2,624,823 /budget: 2,772,080) și rata cumulativă de absorbție la 31.12.2016 – 97% (actual 5,469,423 /budget: 5,619,830); Variația cumulativă (150,407) – angajamente contractuale și resurse planificate pentru activități etapizate sau lansate cu întârziere. • Grantul MDA-T-PAS: Consolidarea controlului Tuberculozei în Rep. Moldova 2015-2017 Valoarea totală a grantului: 6,116,310.00 EUR Durata grantului: 01.07.2015 – 31.12.2017 Raiting FG: B1 (perioada 30/06/2015-31/12/2015) Sub-recipienții: Fundația Soros-Moldova și AO AFI Scop: Diminuarea poverii tuberculozei (TB MDR/XDR) în Republica Moldova, prin asigurarea accesului universal la diagnostic, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit. Au fost enumerate realizările pentru: Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul precoce și de calitate a tuturor cazurilor de TB, inclusiv a celor cu TB-M/XDR. - Implementarea Xpert MTB / RIF la nivel raional, în penitenciare și centrele SIDA; Obiectivul 2. Consolidarea abordărilor centrate pe pacient la tratamentul M / XDR-TB. - Acordarea suportului motivațional pacienților cu TB pentru aderență la tratament; - Suport pentru Centrele comunitare pentru suportul pacienților cu tuberculoză; - Susținerea ONG-urilor prin Programul de granturi mici pentru persoanele cu risc sporit și persoanele greu de accesat, afectate de TB; - Fortificarea activităților de advocacy, comunicare și mobilizare socială / informare și educație pentru prevenirea formelor rezistente de tuberculoză (DR-TB). Obiectivul 3. Îmbunătățirea managementului tuberculozei asociate cu HIV. - Fortificarea capacităților naționale pentru colaborarea TB / HIV. Performanța programatică: Performanța programului pentru Semestrul 1 2016, în baza celor 6 indicatori de bază raportați în această perioadă este - 99,84%. Din 6 indicatori stabiliți pentru raportare către FG s-a atins: mai mult de 100% - 3 indicatori, 2 – indicatori sunt atinși încadrându-se în intervalul: 60%-89% și un indicator este insuficient atins- 55,3%. Utilizarea fondurilor: Rata cumulativă a debursării la 31.12.2016 – 100% (3,316,305 EUR); Rata de absorbție pentru bugetul anului 2016 – 81% (actual 2,040,101.50 euro /budget: 2,531,602.67 euro). Variația este determinată de bugetul debursat în 2015 pentru Centre Comunitare ( 83% din total); Rata cumulativă de absorbție la 31.12.2016 – 82,34% (actual: 3,237,394/buget: 3,931,395). Nivelul de absorbție cumulativ atins se explică prin neutilizarea sumei rest debursate pentru noile Centre Comunitare (86%). Variația cumulativă (91,587 euro) – angajamente contractuale și resurse planificate pentru activități. Pentru a vedea prezentarea dați click pe atașament |  |  |  |  |  |
| SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM Please summarize the respective constituencies’ contributions to the discussion in the spaces provided. |  |  |  |  |  |
| GOV |  | Președintele CNC a mulțumit raportorilor și a deschis runda întrebărilor pe acest subiect. Deoarece membrii CNC nu au avut întrebări/comentarii/amendamente pe marginea informațiilor prezentate, Dna Glavan a supus votului validarea rezultatelor implementării granturilor FG. Secretarul CNC, Violeta Teutu, a precizat că o parte din membrii CNC, care nu sunt prezenți la ședință, au acordat dreptul de vot reprezentanților delegați, prin confirmare scrisă sau telefonică. Recipienții Principali au declarat conflict de interese și s-au abținut de la vot. Membrii CNC au luat act de rapoartele prezentate de Recipienții Principali și au votat unanim pentru validarea rezultatelor privind implementarea granturilor Noului Model de Finanțare al FG. |  |  |  |
| # MINUTES OF EACH AGENDA ITEM |  |  |  |  |  |
| AGENDA ITEM #2 |  |  | Prezentarea și aprobarea proiectului de buget privind activitățile propuse pentru suport din sursele neutilizate în cadrul grantului NFM TB pe componenta Centre Comunitare pentru suportul pacienților cu TB Raportor: Rita Seicaș, Coordonator Grant TB, RP Centrul PAS |  |  |
| CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions) |  |  |  |  |  |
| Recipienții Principali nu participă la luarea deciziilor |  |  |  |  |  |
| WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS’ RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) > |  |  |  | Yes |  |
| SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED |  |  |  |  |  |
| Subiectul 2 din agendă a fost prezentat de Dna Rita Seicaș și ține de sursele financiare neutilizate în cadrul grantului NFM TB, implementat de Centrul PAS. Bugetul neutilizat se referă la linia “Centre Comunitare pentru suportul pacienților cu TB” și constituie - 558,655.00 Euro. Raportorul a menționat că în anul 2014, Republica Moldova a solicitat în cadrul aplicației extinderea Centrelor Comunitare pentru suportul pacienților cu TB în condiții de ambulator (Centre Comunitare) în 37 instituții de pe ambele maluri ale r. Nistrului, adițional la 10 centre lansate în 2011. În luna martie 2016, Fondul Global a informat țara despre neacceptarea extinderii a modelului de Centre Comunitare suplimentar în 37 instituții, decizie care poate fi revăzută la prezentarea datelor suplimentare privind activitatea celor 10 Centre Comunitare, adițional la evaluarea externă din 2015, și prezentarea altor propuneri în limita bugetului nevalorificat pe motivul expus, în caz că se va înregistra. Date suplimentare cu referire la implicarea Centrelor Comunitare au fost obținute în urma realizării al Auditului managementului clinic al pacienților cu MDR-TB (cohorta 2012), în 2015-2016 de PNCT și Centrul PAS. Datele obținute au fost prezentate la masa rotundă organizată la 30/11/2017, la care au participant reprezentanții PNCT, IFP, societății civile. În Decembrie 2016, Centrul PAS a prezentat FG datele suplimentare cu referire la implicarea Centrelor Comunitare obținute în cadrul Auditului managementului clinic al pacienților cu MDR-TB, iar în ianuarie 2017, FG a acceptat extinderea modelului – Centre Comunitare - în cele 37 IMSP. În continuare, Dna Seicaș a prezentat membrilor CNC propunerile pentru activitățile susținute din bugetul neutilizat în perioada 2015-2016 pe linia Centrelor Comunitare, ca rezumat al estimării din bugetul total programat pentru 2015-2017 pentru toate 47 Centre Comunitare: - Îmbunătățirea accesului la tratament anti-TB pentru pacienții din grupurile de risc/vulnerabile prin dezvoltare a noului serviciu în cadrul Centrului de găzduire a persoanelor fără adăpost din municipiu Chișinău. Activitatea propusă este în conformitate cu obiectivul 7 al PNCT, Activitatea 1.1.1. Cost estimat: total EUR 268,705.00, inclusiv cca 50,280.00EUR - contribuția bugetului municipal și cca 218,425.00 EUR – din sursele Fondului Global. - Auditul sistemului de control al TB și instituționalizarea practicii de audit intern al sistemului. Activitatea este în conformitate cu obiectul 5 al PNCT, Activitatea 1.1.2. Cost estimat – 107,095. 00 EUR. - Cercetări operaționale - în conformitate cu obiectivul 6 al PNCT: Activitatea 1.1.3. Cercetarea operațională a cunoștințelor, atitudinilor și practicelor despre tuberculoză în rândul populației generale ( KAP: knowledge, attitude, practices). Conform OMS, un astfel de studiu se realizează o dată la 3-4 ani. Ultimul realizat în R. Moldova a fost în 2012. Cost estimat – 19,268.00 EUR Activitatea 1.1.4. Cercetarea operațională a politicelor și practicelor pentru examinarea contactelor cu pacienții de TB pulmonară/ sputa pozitivă. Cost estimat -18,900.00 EUR. Activitatea 1.1.6. Evaluarea eficienței alocațiilor pentru PNCT. Cost estimat - 81,624,00 EUR. - Realizarea activităților sinergice cu alte programe naționale de sănătate (diabet, narcologie) - în conformitate cu obiectivul 3 al PNCT, Activitatea 1.1.5. Cost estimativ - 4038,0 EUR. Bugetul estimat va acoperi servicii de asistență tehnică ale experților, organizarea grupurilor de lucru, și ateliere. - Elaborarea Strategiei de advocacy, comunicare și mobilizare (ACSM) cu asistență externă, prezentarea documentului proiect pentru dezbateri în cadrul meselor rotunde, finalizarea documentului - în conformitate cu obiectivul 7 al PNCT, Activitatea 1.1.7. Cost estimat - 19,879.00 EUR. - Fortificarea detecției TB în grupurile de risc. Activitățile programate prevăd sensibilizarea de către ONG a actorilor din teren pentru implicarea în programe de control al Tb din teritoriu. Se va colabora cu APL pentru identificarea surselor financiare pentru facilitarea accesului la serviciile de diagnostic a persoanelor din grupele de risc și vigilență sporită din teritoriu. Propunerile sunt în conformitate cu obiectivul 7 al PNCT, Activitatea 1.1.8. Cost estimat - 41,400.00 EUR. - Fortificarea activității Clinicii #2 al Institutului de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc” (IFP) amplasată în localitatea Vorniceni, r. Strășeni prin asigurarea cu personal medical. Asigurarea Clinicii # 2 al IFP cu personal medical se prevede prin deplasarea a specialiștilor medicali din mun. Chișinău. Pentru a facilita deplasarea se propune procurarea a 2 autoturisme, minibus. Cost estimat - 48,000.00 EUR. Activitățile propuse au fost discutate cu echipa de coordonare a PNCT, MS, GTL Diagnostic și tratament în perioada aprilie – decembrie 2016 și validate de membrii tuturor GTL-urilor pe componenta TB din cadrul CNC la data de 02/12/2016. Pentru a vedea prezentarea dați click pe atașament |  |  |  |  |  |
| SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM |  |  |  |  |  |
| GOV |  | Reprezentanții Ministerului Sănătății s-au arătat îngrijorați de activitatea privind extinderea Centrelor Comunitare, deoarece un raport de evaluare a acestora, realizat la solicitarea FG, a scos în evidență faptul că rezultatele obținute nu au fost cele așteptate. Mai mult ca atât, au fost exemple când regiunile în care nu există centre comunitare au înregistrat indicatori mai buni decât acolo unde acestea activează. Cu toate acestea, viceministrul sănătății, Aliona Serbulenco a susținut propunerile prezentate de Centrul PAS, deoarece în cadrul grupurilor de lucru fiecare activitate a fost negociată și pentru fiecare activitate este specificat responsabilul de implementare și indicatorii de evaluare. În cest context, urmează să fie unite eforturile, organizate mai multe întruniri și ședințe, supravegheate cu atenție implementarea activităților în raport cu cerințele menționate. Planul cu activitățile propuse spre realizare din sursele neutilizate a grantului TB, implementat de Centrul PAS, a fost votat unanim de membrii CNC, cu excepția RP și SR, care au declarat conflict de interese și s-au reținut de la vot. |  |  |  |
| # SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED |  |  |  |  |  |
| # MINUTES OF EACH AGENDA ITEM |  |  |  |  |  |
| AGENDA ITEM #3 |  |  | Aplicarea CNC TB/SIDA pentru continuarea granturilor FG în perioada 2017-2019 - Acceptarea invitației FG de continuare a granturilor TB și HIV - Confirmarea aranjamentelor de implementare a proiectelor FG (Recipienți Principali / Sub-recipienți) - Confirmarea/schimbarea monedei cererilor de continuare a finanțării programelor (TB și HIV/SIDA) - Aprobarea mecanismului de repartizare a alocațiilor pe componentele de maladii - Constituirea grupurilor de lucru pentru definitivarea cererilor de continuare a finanțării programelor (TB și HIV/SIDA) - Aprobarea Planului național de elaborare a cererilor de continuare a finanțării programelor (TB și HIV/SIDA) în conformitate cu cerințele FG Raportor: Violeta Teutu, Secretarul CNC TB/SIDA |  |  |
| CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions) |  |  |  |  |  |
| Recipienții Principali și Sub-recipienții granturilor FG |  |  |  |  |  |
| WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS’ RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) > |  |  |  |  | Yes |
| SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED |  |  |  |  |  |
| La data de 15/12/2016, Republica Moldova a fost invitată oficial de Fondul Global în calitate de aplicant pentru continuarea granturilor TB și HIV oferite în cadrul Noului Model de Finanțare. În cadrul ședinței, Violeta Teutu a informat membrii CNC despre aspectele esențiale ce vizează procedura de aplicare privind continuarea granturilor FG în următoarea rundă de finanțare 2017-2019. Suma alocată Republicii Moldova constituie - 15,896,721 EURO, iar perioada de finanțare indicată - 3 ani. Aceste resurse sunt destinate pentru susținerea răspunsului național la HIV/SIDA și TB, dar pot fi utilizate și pentru consolidarea sistemelor de sănătate durabile. În dependență de performanța granturilor, Fondul Global are 3 abordări diferite pentru țările eligibile privind accesarea surselor financiare: - Continuarea programului; (vizează Rep. Moldova) - Revizuire adaptată; - Revizuire completă. Procesul de abordare diferențiat are următoarele obiective: - Permite ca cererile de finanțare să aibă o abordare flexibilă și adaptată la contextul țării. - Asigură o perioadă mai mare pentru aplicarea subvențiilor. Proces de aplicare pentru R. Moldova: Moldova este invitată să depună o cerere simplificată pentru continuarea programelor HIV și TB. De menționat că, continuarea granturilor se realizează în baza obiectivelor, intervențiilor și activităților incluse în granturile actuale ale NMF. FG propune următoarea distribuire a alocațiilor per componentele de maladii: Componenta eligibilă; Suma alocată; Perioada de utilizare. HIV; 7,144,919 EUR; 01.01.2018-31.12.2020. TB; 8,751,802 EUR; 01.01.2018-31.12.2020. Țara poate să accepte repartizarea alocațiilor FG sau să propună propria distribuire a surselor financiare, care va fi examinată și aprobată de FG înainte de depunerea cererii de continuare a finanțării. Cererea de finanțare este structurată în 3 părți: - Scrisoarea de însoțire a Cererii de continuare a programelor; - Autoevaluarea programului de control al maladiei realizată de aplicant pentru cererea de continuare a programului; - Anexa 1: Includerea populațiilor cheie și vulnerabile în procesul de elaborare a cererilor de continuare a finanțării programelor. Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor – 20 martie 2017 Țara poate să accepte repartizarea alocațiilor FG sau să propună propria distribuire a surselor financiare, care va fi examinată și aprobată de FG înainte de depunerea cererii de continuare a finanțării. - Cerințe față de CNC TB/SIDA - Confirmarea Eligibilității CNC–ului pentru accesarea fondurilor, măsurată în baza a 6 indicatori: 1) Dialog național și incluziv; 2) Confirmarea Recipienților Principali – vor fi evaluați de FG la momentul depunerii cererii de continuare a finanțării, iar rezultatele autoevaluării CNC pentru indicatorii: 3) Supervizarea programatică; 4) Reprezentativitatea CNC; 5) Implicarea populației cheie și comunităților persoanelor afectate; și 6) Politica gestionării conflictelor de interese - au fost remise FG la data de 30/12/2016. Angajamente față de donator - Pentru a beneficia de toată suma alocată, Republica Moldova trebuie să îndeplinească și să respecte aceleași condiții de cofinanțare ca și în cazul granturilor precedente: 1) Respectarea condițiilor de cofinanțare asumate în cadrul realizării granturilor actuale și 2) Creșterea graduală a alocărilor interne pentru programele de control al maladiilor și sistemul de sănătate; Cerințele de cofinanțare pentru 2017-2019: - 15% din suma alocată R. Moldova (2,384,508 €) va fi disponibilă pentru utilizare doar prin îndeplinirea condițiilor de cofinanțare a programelor; - Suma minimă de cofinanțare care trebuie asigurată pentru a beneficia de întreaga alocare - 2,384,508 € (cel puțin 50% din contribuțiile locale adiționale – a fi direcționate pe intervențiile PN). - Țara trebuie să prezinte dovezi ale angajamentelor de cofinanțare confirmate de către Ministerul Finanțelor sau alte organisme relevante. Continuarea granturilor va fi realizată în baza Planurilor de sustenabilitate TB și HIV/SIDA pentru 2017-2020. Totodată, cel puțin 50 % din cererea de finanțare pentru programele de maladii trebuie axată pe populațiile cheie și grupurile vulnerabile. De menționat că în cadrul NMF, Recipienții Principali ai FG sunt: - IP UCIMP DS (componentele TB & HIV) - Centrul PAS (componentele TB & HIV) Sub-Recipienți ai FG: - IMSP IFP "Chiril Draganiuc„ (TB/UCIMP) - AFI (TB/PAS) - Fundația Soros-Moldova (TB/PAS și HIV/PAS) - Inițiativa Pozitiva (HIV/PAS) Secretariatul CNC a prezentat membrilor CNC Proiectul Planului național de dezvoltare a cererilor de continuare a finanțării programelor HIV și TB pentru 2017-2019, perfectat împreună cu grupurile constituente: Obiectiv; Activitate; Termen limită; Actori responsabili. TB; HIV. Realizarea autoevaluării CNC în scopul confirmării de către FG a eligibilității pentru accesarea granturilor FG; Remiterea evaluării EPA în adresa FG (indicatorii 3,4,5,6), evaluarea indicatorilor 1,2 de FG la momentul depunerii aplicației; 30/12/2016; 30/12/2016; Secretariatul CNC Membrii CNC TB/SIDA. 17/03/2017; 17/03/2017. Aprobarea Planurilor de tranziție pentru sustenabilitatea PN TB & HIV 2017-2020; Consultarea proiectelor de Plan cu Managerul de Portofoliu al FG; Ianuarie 2017; Ianuarie 2017; Secretariatul CNC. Consultarea proiectelor de Plan cu membrii CNC TB/SIDA; Februarie 2017; Februarie 2017; Coordonatorii PN Secretariatul CNC. Aprobarea proiectelor Planurilor de tranziție TB & HIV în cadrul CNC TB/SIDA; A doua ședința CNC; A doua ședința CNC; Membrii CNC TB/SIDA Coordonatorii PN. Aprobarea proiectelor Planurilor de tranziție TB & HIV de către Guvernul R. Moldova; Ministerul Sănătății. Asigurarea /lansarea dialogului de țară în procesul elaborării cererilor de continuare a granturilor FG; Aprobarea de către CNC a invitației FG de continuare a finanțării programelor (TB și HIV/SIDA); 26/01/2017; 26/01/2017; Membrii CNC TB/SIDA. Confirmarea aranjamentelor de implementare a proiectelor FG (Recipienți Principali / Sub-recipienți); 26/01/2017; 26/01/2017; Membrii CNC TB/SIDA. Confirmarea/schimbarea monedei de operare în cadrul cererilor de continuare a finanțării programelor (TB și HIV/SIDA); 26/01/207; 26/01/2017; Membrii CNC TB/SIDA. Aprobarea de CNC a alocațiilor pe componentele de maladii; 26/01/2017; 26/01/2017; Membrii CNC TB/SIDA. Elaborarea cererilor de continuare a granturilor FG; Confirmarea GL responsabile de perfectarea cererilor de continuare a finanțării programelor (TB și HIV/SIDA) pentru 2017-2019; 26/01/2017; 26/01/2017; Membrii CNC TB/SIDA Ministerul Sănătății. Consultarea cererilor de continuare a finanțării programelor (TB și HIV/SIDA) în cadrul structurilor CNC - GTL, CNE, KAP; 3/03/2017; 3/03/2017; GL pentru elaborarea cererilor de continuare a granturilor FG, KAP, Secretariatul CNC. Aprobarea și semnarea cererilor de continuare a granturilor FG; Aprobarea cererilor de continuare a finanțării programelor (TB și HIV/SIDA); 15/03/2017; 15/03/2017; Membrii CNC TB/SIDA. Remiterea cererilor de continuare a granturilor către FG; Expedierea cererilor de continuare a finanțării programelor (TB și HIV/SIDA) către Secretariatul FG; 17/03/2017; 17/03/2017; Secretariatul CNC. La finalul prezentării, Dna Teutu a menționat că dacă Rep. Moldova acceptă invitația FG de continuare a granturilor TB/HIV în perioada 2017-2019, CNC TB/SIDA urmează să se pronunțe asupra următoarelor decizii: - Confirmarea aranjamentelor de implementare a proiectelor FG (Recipienți Principali / Sub-recipienți); - Confirmarea/schimbarea monedei cererilor de continuare a finanțării programelor (TB și HIV/SIDA); - Aprobarea alocațiilor pe componentele de maladii; - Constituirea grupurilor de lucru pentru definitivarea cererilor de continuare a finanțării programelor (TB și HIV/SIDA); - Aprobarea Planului național de elaborare a cererilor de continuare a finanțării programelor (TB și HIV/SIDA) în conformitate cu cerințele FG. Pentru a vedea prezentarea dați click pe atașament |
| SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM |  |  |  |  |  |
| OI; Svetlana Plămădeală, Reprezentant UNAIDS, a precizat că alocația oferită de FG reprezintă o reducere substanțială (30% în cazul HIV), în același timp, Programul Național HIV 2016-2020 înregistrează un deficit estimat de circa 50 % din necesități, iar pe de altă parte țintele stabilite sunt foarte ambițioase, dar și bine argumentate (studii și strategii OMS, UNAIDS). Respectiv, chiar de la această etapă este necesar de arătat cum țara va reuși să atingă țintele propuse cu resursele de care dispune. Dna Plămădeală a mai menționat că în proiectele Planurilor de sustenabilitate sunt intervenții care vor produce optimizări, dar care necesită foarte multe eforturi (voință politică, schimbări de mecanisme, ghiduri, protocoale de tratament).. |
| GOV; Reprezentantul CNSP consideră că în pofida tuturor rezervelor și eforturilor realizate de țară, Moldova are nevoie de suportul FG.. |
| GOV; Ruxanda Glavan, ministrul Sănătății, a admis că obiectivele propuse sunt ambițioase și că MS face eforturi enorme de a economisi/raționaliza resursele disponibile. Totodată, Dna Glavan a ținut să precizeze că MS este în ultima săptămână de negocieri și urmează să fie semnat un Memorandumul cu organizația internațională PNUD privind achizițiile pentru tratamentul ARV. Drept urmare, se așteaptă un impact pozitiv în ceea privește utilizarea rațională a resurselor, dar și asigurarea stocurilor de medicamente la timp.. |
| OI; Ina Tcaci, UNODC, a expus poziția comună ONU cu referire la propunerea de a include Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (SDMC) în calitate de Subrecipient al granturilor FG. În susținerea acestei propuneri, reprezentantul UNAIDS, Svetlana Plămădeală, a menționat că este importantă fortificarea sistemului de sănătate, astfel încât să devină sustenabil. Această componentă este recomandată și de FG în documentele privind aplicația 2017-2019 (în prezent această componentă este acoperită în proporție de doar 0,9%).. |
| GOV; Președintele CNC a ținut să precizeze care este procedura de selectare a unui Subrecipient nou si dacă nu este necesar organizarea unui concurs nou de nominalizare a Recipienților Principali/Subrecipienților.. |
| PR; Viorel Soltan, Centrul PAS, a specificat că conform procedurilor FG, prin concurs sunt selectați Recipienții Principali. Subrecipienţii sunt numiți de CNC în baza unei proceduri interne. În cazul în care este numit un subrecipient, Recipientul Principal face evaluarea capacităților și propune activitățile care trebuie acoperite de acest subrecipient. Mai mult ca atât, Dl Soltan susține propunerea de a fi considerat SDMC în calitate de Subrecipient al granturilor FG și a menționat că în discuțiile anterioare în cadrul CNC - Subrecipienţii care țin de instituțiile publice sunt încadrați în granturile Recipientului Principal din sectorul guvernamental - Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății - UCIMP. Nicolae Jelamschi, UCIMP, a declarat că instituția pe care o reprezintă a fost cea care a promovat crearea Unității de Coordonare a Programului Național HIV din cadrul SDMC și au fost depuse eforturi în acest sens, astfel încât Unitate în prezent este una funcțională. Referitor la propunerea de mai sus, Dl Jelamschi, la fel, susține includerea SDMC-ului în calitate de subrecipient. Dacă membrii CNC agreează această decizie, urmează să fie adusă la cunoștința FG și inițiată procedura de evaluare.. |
| GOV; Aliona Serbulenco, viceministrul Sănătății, la fel, s-a pronunțat pentru includerea SDMC-ului în calitate de subrecipient al granturilor FG și a menționat angajamentul de a asigura sustenabilitatea ambelor programe naționale HIV și TB. Dat fiind faptul că pe componenta TB în calitate de subrecipient este inclus IFP, Dna Serbulenco consideră echitabil includerea SDMC-ului în calitate de subrecipient pe componenta HIV.. |
| GOV; În continuare, președintele CNC a inițiat procedura de votare pe marginea aplicației FG și a supus votului fiecare decizie separat. Membrii CNC au votat majoritatea, cu excepția RP și SR ai FG, pentru: - Acceptarea invitației FG de continuare a granturilor TB și HIV în perioada 2017-2019; - Confirmarea aranjamentelor de implementare a granturilor FG (Recipienți Principali/Sub-recipienți) și includerea Spitalului de Dermatologie și Maladii Comunicabile (SDMC) în lista sub-Recipienților grantului HIV, iar RP - UCIMP, va evalua capacitățile SDMC de implementare a granturilor în calitate de sub-recipient; - Confirmarea monedei cererilor de continuare a finanțării granturilor FG – EURO; - Aprobarea alocațiilor pe componentele de maladii; - Confirmarea Grupurilor de lucru pentru elaborarea Planurilor de sustenabilitate a PN TB și HIV, instituite prin dispoziția Ministerului Sănătății nr. 208d din 15.04.2016, în calitate de Grupuri de lucru pentru elaborarea cererilor de continuare a finanțării programelor (TB și HIV/SIDA); - Aprobarea Planului național de elaborare a cererilor de continuare a finanțării programelor (TB și HIV/SIDA) în conformitate cu cerințele FG.. |
| MINUTES OF EACH AGENDA ITEM |  |  |  |  |  |
| AGENDA ITEM #4 |  |  | Aprobarea Comisiei Naţionale de Experți în calitate de grup de coordonare al proiectului TB-REP Raportor: Aliona SERBULENCO, Reprezentantul național TB-REP, Viceministrul Sănătății, Medic Sanitar de Stat |  |  |
| WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS’ RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) > |  |  |  |  | No |
| SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED |  |  |  |  |  |
| Aliona Serbulenco, viceministrul Sănătății, a făcut o succintă prezentare a proiectului „Fortificarea sistemelor de sănătate pentru un control eficient al tuberculozei și tuberculozei rezistente în țările Europei de Est şi Asiei Centrale”(TB-REP), implementat de Centrul PAS. Raportorul a menționat că începând cu anul 2016, a fost nominalizată, prin Decizia președintelui CNC, în calitate de coordonator național (focal point) TB-REP în Rep. Moldova. Proiectul a fost lansat pentru perioada 2016-2018, în 11 țări din Regiunea Europei de Est și Asiei Centrale, inclusiv Moldova. Pe parcursul anului trecut au fost depuse eforturi la nivel regional pentru fortificarea de capacitați a actorilor din țările parte a acestui proiect, inclusiv au fost pregătite cadre și din Rep. Moldova. Pentru anul 2017 s-a solicitat crearea unui Grup de lucru (GL) la nivel național pentru coordonarea proiectului TB-REP. În acest context au fost enunțate două opțiuni: 1) Numirea unui GL din cadrul CNC sau 2) Crearea unui alt grup de lucru separat, prin dispoziție CNC. După mai multe consultării cu membrii CNC s-a optat pentru confirmarea Comisiei Naționale de Experți (CNE) în calitate de grup de coordonare a proiectului TB-REP (argumente în favoarea CNE - componență aprobată, invitați permanenți, funcția de supervizare programatică a granturilor FG). Comisia Națională de Experți este reprezentantă de: - Ministerul Sănătății – Aliona Serbulenco, președinte CNE; - Cancelaria de Stat – Valentin Croitoru; - Ministerul Sănătății – Lilia Gantea; - Ministerul Finanțelor – Marina Semeniuc; - Compania Națională de Asigurări în Medicină – Ghenadie Damaşcan; - Organizația Mondială a Sănătății – Silviu Ciobanu; - UNAIDS – Svetlana Plămădeală; - Liga Persoanelor care trăiesc cu HIV – Igor Chilcevschii; - Secretariatul CNC – Violeta Teutu. În calitate de invitați permanenți pentru grupul de coordonare TB-REP se propun a fi: - Daniela Demișcan – Ministerul Sănătății - Galina Morari – Ministerul Sănătății - Tatiana Zatîc - Ministerul Sănătății - Djulieta Popescu – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei - Liliana Domente – IFP - Ana Ciobanu – IFP - Sofia Alexandru – IFP - Lilian Severin – AFI - Viorel Soltan – Centrul PAS - Stela Bivol – Centrul PAS, coordonator de proiect - Oxana Rucsineanu – Asociația Bolnavilor de Tuberculoză SMIT Obiectivele și activitățile propuse spre realizare în perioada 2017-2018: - Asigurarea angajamentului politic și coordonarea națională multisectorială necesară grantului regional TB-REP al Fondului Global; - Asigurarea promovării obiectivelor în concordanță cu reforma națională în sănătate; - Evaluarea mecanismelor insistente de finanțare și dezvoltarea propunerilor de ajustare a acestora prin mecanisme de finanțare bazate pe performanța prestatorilor de servicii; - Elaborarea și implementarea politicilor de planificare a resurselor umane necesare pentru controlul eficient al TB; - Asigurarea implementării la nivel național al grantului TB-REP oferit de FG. La finalul prezentării, Dna Serbulenco a menționat că imediat ce va fi agreată componența nominală a grupului de coordonare a proiectului TB-REP, membrii Grupului de coordonare TB-REP se vor întruni pentru a discuta realizarea obiectivelor trasate ca angajament național. |  |  |  |  |  |
| SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM Please summarize the respective constituencies’ contributions to the discussion in the spaces provided. |  |  |  |  |  |
| Membrii CNC nu au avut întrebări pe marginea celor prezentate. Comisia Națională de Experți din cadrul CNC a fost confirmată în calitate de grup de coordonare al proiectului TB-REP cu votul majorității membrilor CNC. |  |  |  |  |  |
| DECISION(S) |  |  |  |  |  |
| La finalul ședinței, Secretarul CNC a dat citire proiectului hotărârii CNC din 26/01/17: Consiliul HOTĂRĂȘTE: - Se ia act de informația cu privire la rezultatele implementării granturilor Noului Model de Finanțare oferite de Fondul Global (FG) pentru controlul maladiilor TB și HIV. Se validează rapoartele/rezultatele prezentate de Recipienții Principali. - Se aprobă realocarea a 558,655.00 EURO din sursele neutilizate ale grantului FG, pe componenta TB, implementat de Recipientul Principal (RP) – Centrul PAS, în conformitate cu planul de activități agreate. - Se ia act de aprobarea la 10 ianuarie 2017, de către FG, a solicitării de extindere, în 37 IMSP, a modelului – Centre Comunitare pentru suportul pacienților cu TB. Supervizarea procesului de implementare a activității este pusă în sarcina Comisiei Naționale de Experți din cadrul CNC TB/SIDA, iar controlul realizării acesteia va fi asigurat de Ministerul Sănătății. - Se ia act de scrisoarea oficială remisă de FG, la 15/12/16, cu privire la alocația oferită R. Moldova, în valoare de 15,896,721 EURO, pentru continuarea finanțării răspunsului național TB ȘI HIV, în perioada 2017-2019. - Se acceptă invitația FG privind continuarea granturilor TB și HIV în perioada 2017-2019. Secretariatul CNC va informa corespunzător FG cu referire la aplicarea țării pentru continuarea granturilor. - Se confirmă mecanismul de implementare a granturilor FG precum și Recipienții Principali și Sub-recipienții care vor asigura continuarea granturilor TB și HIV în perioada 2017-2019. Se propune includerea Spitalului de Dermatologie și Maladii Comunicabile (SDMC) în lista sub-Recipienților grantului HIV, iar RP-IP UCIMP DS, va evalua capacitățile SDMC de implementare a granturilor în calitate de sub-recipient. - Se confirmă moneda de operare a proiectelor Fondului Global – EURO; - Se aprobă distribuirea alocațiilor pe componentele de maladii după cum urmează: HIV - 7,144,919 EURO și TB - 8,751,802 EURO; - Grupurile de lucru pentru elaborarea Planurilor de sustenabilitate a PN TB și HIV, instituite prin dispoziția Ministerului Sănătății nr. 208d din 15.04.2016, se confirmă în calitate de Grupuri de lucru pentru elaborarea cererilor de continuare a finanțării programelor TB și HIV/SIDA; - Se aprobă Planul național de elaborare a cererilor de continuare a finanțării programelor TB și HIV în conformitate cu cerințele FG. - Se confirmă Comisia Națională de Experți din cadrul CNC în calitate de grup de coordonare al proiectului TB-REP, implementat de Centrul PAS. Alte completări la proiectul hotărârii CNC nu au fost înaintate, acesta fiind aprobat de către membrii CNC. |  |  |  |  |  |

| SUPPORTING DOCUMENTATION | Place an ‘X’ in the appropriate box |  |
| --- | --- | --- |
| ANNEXES ATTACHED TO THE MEETING MINUTES | Yes | No |
| ATTENDANCE LIST | X |  |
| AGENDA | X |  |
| OTHER SUPPORTING DOCUMENTS | x |  |
| IF ‘OTHER’, PLEASE LIST BELOW: Prezentările raportorilor în format PPT, pe marginea subiectelor discutate, declarația conflictului de interese |  |  |

| # CHECKLIST (Place ‘X’ in the relevant box) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YES | NO |  |
| AGENDA CIRCULATED ON TIME BEFORE MEETING DATE | X |  | The agenda of the meeting was circulated to all CCM members, Alternates and Non-CCM members 2 weeks before the meeting took place. |
| ATTENDANCE SHEET COMPLETED | X |  | An attendance sheet was completed by all CCM members, Alternates, and Non-CCM members present at the meeting. |
| DISTRIBUTION OF MINUTES WITHIN ONE WEEK OF MEETING | X |  | Meeting minutes should be circulated to all CCM members, Alternates and non-members within 1 week of the meeting for their comments, feedback. |
| FEEDBACK INCORPORATED INTO MINUTES, REVISED MINUTES ENDORSED BY CCM MEMBERS* | X |  | Feedback incorporated into revised CCM minutes, minutes electronically endorsed by CCM members, Alternates and non-members who attended the meeting. |
| MINUTES DISTRIBUTED TO CCM MEMBERS, ALTERNATES AND NON-MEMBERS | X |  | Final version of the CCM minutes distributed to CCM members, Alternates and Non-members and posted on the CCM’s website where applicable within 15 days of endorsement. |

| # glossary for acroynms used in the minutes: |  |
| --- | --- |
| ACROYNM | MEANING |
| FG | Fondul Global pentru combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei |
| MS | Ministerul Sănătății |
| PN | Program Național |
| PNCT | Program Național de Control al Tuberculozei |
| PNHIV | Program Național de Profilaxie și Control HIV/SIDA și ITS |
| RP | Recipient Principal |
| PTH | Persoanele care Trăiesc cu HIV |
| NMF | Noul Model de Finanțare |
| ARV | Tratament antiretroviral |

| # ccm minutes prepared by: Secretariatul CNC TB/SIDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TYPE / PRINT NAME > | Adelina Sochircă | DATE > | 02.02.2017 |
| FUNCTION > | Consultant Comunicare CNC | SIGNATURE > |  |

| # ccm minutes approval: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| APPROVED BY (NAME) > | Ruxanda GLAVAN | DATE > |  |
|  |  | SIGNATURE > |  |