## Obiectiv 1_malul drept
Obiectiv I. Consolidarea de politici, practici și capacități în scopul asigurării controlului eficient al tuberculozei pentru implementare sustenabilă, malul drept al rîului Nistru
| Direcție de acțiune / Intervenție / Activitate | Autoritatea responsabilă | Termen de realizare |  |  |  | Indicatori de monitorizare
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1. | Complinirea activităților conținute în obiectivul V. al PNCT „Consolidarea capacităților sistemului de sănătate în scopul asigurării controlului eficient al tuberculozei”
Context: legislativ-normativ
1.1 | Ajustarea și completarea Legii Nr. 153 din 04.07.2008 cu privire la controlul şi profilaxia tuberculozei | MS MMFPS MJ | DA | DA |  |  | Proiect de Lege elaborat
1.2 | Elaborarea și aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate în cadrul PNCT, inclusiv de prestatorii guvernamentali și neguvernamentali | MS MMFPS MJ | DA |  |  |  | Nomenclator elaborat și aprobat
1.3 | Revizuirea metodologiei de formare a costului serviciilor prestate în cadrul PNCT cu ajustarea actelor normative corespunzătoare | MS CNAM MF | DA | DA |  |  | Metodologie revizuită Cadru normativ ajusat
1.4 | Dezvoltarea și implementarea modelului centrat pe pacient cu accent asupra tratamentului în condiții de ambulator pentru toate formele de tuberculoză | MS MJ | DA | DA | DA | DA | Model elaborat și aprobat Nr. PTCT care implementeaza modelul
1.5 | Armonizarea cadrului legislativ privitor la măsurile de protecție socială și drepturilor pacientului la reabilitare medicală și socială după tratament | MS MMFPS MF, MAI | DA | DA | DA | DA | Nr. acte ligislative ajustate, alaborate, aprobate
Context: economico-financiar
1.6 | Completarea bazei de date a indicatorilor social-economici cu indicatori de eficiență privind răspunsul la maladiile social-condiționate | ME MS |  | DA | DA | DA | Nr. indicatori incluși în baza de date
1.7 | Prevederea liniilor bugetare pentru PNCT în cadrul bugetar pe termen mediu | ME, MF MS, MJ |  | DA | DA | DA | Cadrul bugetar cu linie bugetară pentru PNCT
1.8 | Asigurarea mecanismului de finanțare Secretariatului CNC din sursele naționale | MS MF | DA | DA | DA | DA | Mecanism elaborat și implementat
1.9 | Dezvoltarea și implementarea mecanismului de redirecționare a resurselor financiare obținute în urma optimizării fondului de paturi de profil ftiziopneumologie pentru fortificarea tratamentului in condiții de ambulator | MS CNAM | DA | DA | DA | DA | Ponderea paturilor de profil ftiziopneumologic optimizate Mecanism de redirectionare elabirat si aprobat Ponderea resurselor finaciare pentru fortificarea tratamentului ambulatoriu
1.10 | Optimizarea activității Centrelor de Reabilitare pentru copii cu tuberculoză cu integrare durabilă în serviciul existent de asistență socială | MS MF MMFPS |  | DA | DA | DA | Ponderea copiilor cu tuberculoză dezinstituționalizați și integrați în serviciul de asistență socială
Context: resurse umane
1.11 | Dezvoltarea și implementarea unui ansamblu de măsuri pentru consolidarea capacităților resurselor umane implicate în controlul TB în contextul prevederilor Hotărîrii de Guvern nr. 452 din 15.04.2016 „cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătăţii pentru anii 2016-2025” | MS CNAM MF, MJ | DA | DA | DA | DA | Mecanism dezvoltat și implementat
1.11.1 | Ajustarea normativelor de personal implicat în serviciul ftiziopneumologic (inclusiv pentru Unitatea de coordonare) în contextul extinderii tratamentului antituberculos în condiții de ambulator cu corelarea mecanismul de motivare | MS | DA | DA | DA | DA | Normativ ajustate si corelat
1.11.2 | Ajustarea indicatorilor de performanță pentru asistența medicală primară | MS CNAM | DA | DA | DA | DA | Indicatori ajustați și aprobați
1.12 | Instituționalizarea programelor de suport psihosocial pentru pacienții cu tuberculoză | MS, MMPSF, MJ, MF | DA | DA | DA | DA | Programe de suport instituonalizate Nr. PTCT care implementeaza programele de suport
Context: management și coordonare
1.13 | Reorganizarea Unității de coordonare a PNCT cu asigurarea implementării mecanismului de finanțare și a suportului logistic | MS MF CNAM | DA | DA | DA | DA | Unitate centrală reorganizată
1.14 | Consolidarea capacităților pentru managementul eficient al programului național de control al tuberculozei | MS, MJ CNAM | DA | DA | DA | DA | Ponderea personalului de alte specialităţi medicale instruit anual în controlul tuberculozei Nivel de cunoștințe în domeniul tuberculozei printre personalul medical instruit
1.15 | Asistență tehnică externă și internă privind optimizarea modelului de stocare, distribuire a dispozitivelor medicale pentru elaborarea cadrului normativ permisiv | MS, MJ MF | DA | DA |  |  | Raport de asistență elaborat. Unitate de stocare funcțională
1.16 | Dezvoltarea și implementarea mecanismelor de gestionare a programelor implementate de organizațiile neguvernamentale | MS, MJ CNAM |  | DA | DA | DA | Mecanism dezvoltat și implementat
1.17 | Evaluarea intermediară și finală a implementării PNCT | MS, MJ CNAM |  | DA |  | DA | Raport intermiar și final elaborat
Context: prevenire, diagnostic, tratament
1.18 | Elaborarea metodologiei programelor de screening în grupurile periclitante, cu risc și vigilență sporită prin implicare multisectorială | MS, MMPSF, MJ, CNAM | DA | DA | DA | DA | Metodologie elaborată
1.19 | Elaborarea și implementarea cadrului normativ de oferire a suportului motivațional pentru pacienții cu tuberculoză din detenție | MJ, MF, MS | DA | DA | DA | DA | Cadru normativ elaborat și aprobat. Ponderea pacienții cu tuberculoză din detenție asistați cu suport motivațional
1.20 | Complinirea cadrului normativ (HG nr. 1372 din 23.12.2005) privind fixarea valorii adaosului comercial pentru „dispozitivelor medicale”. | MS, MF, AMED |  | DA | DA |  | Cadru normativ ajustat
1.21 | Elaborarea/ajustarea și aprobarea cadrului normativ privind procurarea „dispozitivelor medicale” și medicamentelor prin mecanisme internaționale | MS, MF, AMED | DA | DA | DA |  | Cadru normativ elaborat/ajustat
2. | Complinirea activităților conținute în obiectivul III. al PNCT „Realizarea activităților sinergice cu alte programe naționale de sănătate şi reducerea poverii TB/HIV pînă la 5% ”
Context: activități intersectoriale, sinergice și integrate
2.1 | Elaborarea / ajustarea și implementarea protocolului privind co-infecţia TB/HIV | MS | DA | DA | DA | DA | Protocol privind co-infecţia TB/HIV elaborat și aprobat
2.2 | Elaborarea regulamentului privind intervenţiile colaborative pentru bolile netransmisibile și tuberculoza | MS, MJ APL | DA | DA | DA | DA | Regulament privind intervenţiile colaborative pentru bolile netransmisibile și tuberculoză elaborat şi aprobat
2.3 | Aplicarea recomandărilor ghidului pentru îngrijiri paliative pentru componentul tuberculoză | MS, MJ CNAM | DA | DA | DA | DA | Ghid pentru îngrijiri paliative pentru tuberculoză implementat
2.4 | Revizuirea actelor normative intersectoriale și interdepartamentale privind organizarea asistenței medicale persoanelor cu tuberculoză | MS, MMPSF, MJ, MAI, CNAM | DA | DA |  |  | Nr. de acte normative revizuite, ajustate și aprobate
2.5 | Implementarea managementului de caz în conduita copiilor afectați de tuberculoză cu promovarea dezinstituționalizării și modelelor de implicare comunitară | MS, MMPSF, ME | DA | DA | DA | DA | Management de caz elaborat si aprobat Ponderea copiilor dezinstituționalizați
3. | Complinirea activităților conținute în obiectivul VII. al PNCT „Consolidarea implicării comunității și a organizațiilor societății civile în controlul tuberculozei prin abordare centrată pe pacient”
Context: implicarea comunității și organizațiilor societății civile
3.1 | Elaborarea mecanismelor de implicare durabilă a autorităților locale și a altor actori comunitari în controlul tuberculozei | MS, MMPSF, APL | DA | DA | DA | DA | Mecanisme elaborate Nr. PTCT care implementeaza mecanisme
3.2 | Asistenta tehnica privind elaborarea standardelor pentru aplicarea procedurilor simple de îngrijire în TB, inclusiv mecanisme de finanțare aplicate de către sectorul neguvernamental și la nivel de comunitate | MS, CNAM, MMPSF | DA | DA | DA | DA | Asistență tehnică realizată Standarde elaborate. Nr. ONG care aplică standardele Cadrul de finanțare elaborat. Nr. ONG finanțate din surse naționale
3.3 | Revizuirea și aprobarea actelor normative privind activitatea durabilă a Centrelor Comunitare pentru suportul tratamentului pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator | MS, CNAM, MMPSF | DA | DA | DA | DA | Acte normative elaborate Ponderea teritoriilor administrative acoperite cu centrul comunitare pentru suportul pacienților cu tuberculoză
3.4 | Asistenţă tehnică pentru dezvoltarea şi implementarea mecanismului de monitorizare a calităţii serviciilor în tuberculoză în raport cu respectarea drepturilor pacientului cu TB | MS, MJ | DA | DA | DA | DA | Raport de asistență tehnică elaborat Mecanism de monitorizare a calităţii serviciilor în tuberculoză în raport cu respectarea drepturilor pacientului cu tuberculoză elaborat

## Obiectiv 1_malul_sting
Obiectiv I. Consolidarea de politici, practici și capacități în scopul asigurării controlului eficient al tuberculozei pentru implementare sustenabilă, malul sting al rîului Nistru
| Obiectiv / Direcție de acțiune / Intervenție / Activitate | Autoritatea responsabilă | Costuri estimative, buget public național (lei) pentru tranzitie |  |  |  | Indicatori de monitorizare
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  |  | cost estimativ | cost estimativ | cost estimativ | cost estimativ
1. | Complinirea activităților conținute în obiectivul V. al PNCT „Consolidarea capacităților sistemului de sănătate în scopul asigurării controlului eficient al tuberculozei”
Context: legislativ-normativ
1.1 | Составление и утверждение перечня услуг, предоставляемых в рамках ГЦП, включая тарифы для правительственных и неправительственных поставщиков | МЗ, МЮ |  | Да |  |  | Перечень услуг разработан и утвержден
1.2 | Разработка механизма заключения договоров на оказание услуг с неправительственными организациями | МЗ, МЮ |  | Да |  |  | Механизм заключения договоров с НПО разработан и утвержден
1.3 | Разработка и утверждение модели, ориентированной на пациента с акцентом на лечение в амбулаторных условиях для большинства форм туберкулеза | МЗ,МЮ | Да |  |  |  | Модель разработана и утверждена
1.4 | Гармонизация нормативно-правовой базы по мерам социальной защиты и прав пациентов на медицинскую и социальную реабилитацию после лечения | МЗ, МЮ, МСЗиТ, МФ, МВД | Да |  |  |  | Нормативно-правовые акты пересмотрены и утверждены
1.5 | Разработка и утверждение Положения о Межведомственной комиссии по проблемам ТБ-ВИЧ , функционирующей и возглавляемой на уровне Правительства ПМР, выполняющей функции координирующего органа на уровне республики и включающей представителей как государственных органов, так и гражданского общества | МЗ, МЮ, МСЗиТ, МФ, МВД | Да |  |  |  | Положение разработано и утверждено
1.6 | Законодательное закрепление функционирования координирующего органа (Межведомственной комиссии по проблемам ТБ-ВИЧ) и его компетенции (в Законе о предупреждении распространения ТБ и Государственных целевых программах) | МЗ | Да |  |  |  | Поправки в Закон внесены
1.7 | Разработка и утверждение стандартов по аккредитации НПО для предоставления услуг в противотуберкулезной службе | МЗ |  | Да |  |  | Стандарты разработаны и утверждены
1.8 | Обновление и утверждение нормативно-правовой базы для осуществления массовой флюорографии | МЗ, МЮ | Да |  |  |  | Нормативно-правовой акт разработан и утвержден
1.9 | Разработка нормативно-правовой базы для обеспечения мотивационной поддержки пациентов, для улучшения приверженности и непрерывности лечения туберкулеза | МЗ, МФ, МЮ | Да |  |  |  | Нормативно-правовой акт разработан и утвержден
1.10 | Разработка и утверждение нормативов численности медицинского и немедицинского персонала, достаточного для оказания услуг лечения и профилактики туберкулеза | МЗ |  | Да |  |  | Нормативно-правовой акт разработан и утвержден
1.11 | Разработка и утверждение нормативов для консультантов и социальных работников (включение в перечень профессий, определение норм нагрузки и т.д.) | МЗ, МСЗиТ |  | Да |  |  | Нормативно-правовой акт разработан и утвержден
1.12 | Межсекторальный и межведомственный пересмотр нормативных актов по вопросам организации медицинской помощи для людей, больных туберкулезом | МЗ, МЮ, МСЗиТ, МФ, МВД |  | Да |  |  | Нормативно-правовая база пересмотрена и утверждена
1.13 | Разработка методологии скрининговых программ в группах риска и повышение бдительности врачей смежных специальностей | МЗ, МЮ | Да |  |  |  | Методология разработана и утверждена
1.14 | Внедрение и нормативное закрепление ведения расширенной статистической отчетности | МЗ, МЮ | Да |  |  |  | Перечень индикаторов разработан и утвержден
1.15 | Разработка и утверждение нормативно-правовой базы для закупки противотуберкулезных препаратов в рамках международных механизмов, включая пенитенциарную систему | МЗ, МФ, МЮ, Комитет цен и антимрнопольной политики | Да | Да | Да |  | Механизм разработан и утвержден
1.16 | Рассмотрение и утверждение нормативных документов, касающихся деятельности общественных центров для пациентов, получающих лечение от туберкулеза в амбулаторных условиях | МЗ, МСЗиТ, МЮ | Да | Да |  |  | Механизм разработан и утвержден
Context: economico-financiar
1.17 | Разработка и утверждение устойчивого и эффективного механизма для финансирования Государственной целевой программы по профилактике туберкулеза. | МЗ, МФ, МЮ | Да | Да |  |  | Механизм разработан и утвержден
1.18 | Составление и утверждение тарифов для НПО на оказание услуг в противотуберкулезной службе | МЗ, МФ, МЮ |  | Да |  |  | Тариф разработан и утвержден
1.19 | Заключение с НПО и финансирование договоров на предоставление услуг в сфере реализации ГЦП | МЗ, МФ, МЮ |  | Да | Да | Да | К-во НПО получающие финансирование из бюджета
1.20 | Обеспечение финансирования мотивационной поддержки пациентов(в том числе заключенных и бывших заключенных), для улучшения приверженности и непрерывности лечения туберкулеза | МЗ, МФ, МЮ |  | Да | Да | Да | мотивационная поддержка пациентам обеспечена
1.21 | Внешняя техническая помощь по разработке стандартов для применения палиативной помощи в уходе за больными ТБ со стороны неправительственного сектора и на уровне гражданского общества | МЗ | Да | Да |  |  | техническая помощь обеспечена
1.22 | Техническая помощь для бесперебойной работы информационных систем, сбора данных, в том числе SIME TB | МЗ, МФ, МЮ | Да | Да | Да | Да | техническая помощь обеспечена
Context: resurse umane
1.23 | Институционализация системы подготовки медицинского персонала, финансируемой донорами, в государственной системе обучения | МЗ, МПРОС, ПГУ | Да | Да | Да | Да | Механизм разработан и утвержден
1.23.1 | Разработка механизма подготовки /обучения кадров из организаций гражданского общества | МЗ, МПРОС, ПГУ | Да | Да | Да | Да | Механизм разработан и утвержден
1.23.2 | Разработка механизма подготовки /обучения кадров медицинского персонала смежных специальностей | МЗ, МПРОС, ПГУ | Да | Да | Да | Да | Механизм разработан и утвержден
1.24 | Обучение персонала и другие ведомственных структур системы здравоохранения в реализации ГЦП профилактика туберкулеза | МЗ, МПРОС, ПГУ, МЮ, МВД | Да | Да | Да | Да | Механизм разработан и утвержден
1.25 | Разработка и утверждение механизма обеспечения кадрами фтизиатрической службы (закрепеление, мотивация) | МЗ, МПРОС, ПГУ, МЮ, МВД | Да | Да | Да | Да | Механизм разработан и утвержден
1.26 | Включение консультантов / социальных работников в штаты медицинских учреждений для установления и поддержания медицинского наблюдения и повышения приверженности к лечению | МЗ, МПРОС, ПГУ |  | Да | Да | Да | Штаты включают социальных работников
Context: prevenire, diagnostic, tratament
1.27 | Реализация механизма закупки (бюджетирование закупок) товаров / продукции, необходимых для проведения профилактики | МЗ, МЮ, МФ |  | ДА | ДА | ДА | Механизм разработан и утвержден
1.28 | Проведение информирования общественности о туберкулезе (информационные материалы, брошюры, рекламные ролики, Всемирный День борьбы с туберкулезом и т.д.) | МЗ, СМИ | ДА | ДА | ДА | ДА | Количество разработанных инфоматериалов К-во проведенных мероприятий
1.29 | Поддержание лабораторных методов диагностики: Gene Xpert, микроскопические, жидкие и твердые культуры, молекулярная генетика | МЗ, МФ |  | ДА | ДА | ДА | Количество проведенных исследований
1.30 | Бесперебойное обеспечение противотуберкулезными препаратами | МЗ, МФ |  | ДА | ДА | ДА | Противотуберкулезные препараты в наличии
1.31 | Предоставление препаратов для профилактики и лечения побочных реакций на противотуберкулезные препараты | МЗ, МФ |  | ДА | ДА | ДА | Препараты в наличии
1.32 | Внедрение модели, ориентированной на пациента с акцентом на лечение в амбулаторных условиях для большинства форм туберкулеза | МЗ, МФ |  | ДА | ДА | ДА | Механизм утвержден
1.33 | Разработка и внедрение руководящих принципов по паллиативной помощи для туберкулеза. | МЗ, МФ |  | ДА | ДА | ДА | Механизм утвержден
1.34 | Обеспечение непрерывности реализации лабораторных услуг в противотуберкулезных учреждениях | МЗ, МФ | ДА | ДА | ДА | ДА | Лабораторные услуги предоставляются непрерывно
2. | Complinirea activităților conținute în obiectivul III. al PNCT „Realizarea activităților sinergice cu alte programe naționale de sănătate şi reducerea poverii TB/HIV pînă la 5% ”
Context: activități intersectoriale, sinergice și integrate
2.1 | Создание механизма для интеграции услуг по ВИЧ / ТБ / гепатиты в части предупреждения и поддержки, с привлечением НПО при оказании ряда услуг | МЗ, МФ | ДА | ДА | ДА | ДА | Механизм разработан и утвержден
2.2 | Разработка и утверждение нормативно-правового акта по уходу и лечению лиц с Ко-инфекцией - ВИЧ и туберкулез | МЗ | ДА |  |  |  | Механизм разработан и утвержден
2.3 | Разработка и утверждение нормативов, касающихся совместных мероприятий по лечению неинфекционных заболеваний и туберкулеза | МЗ |  | ДА |  |  | Механизм разработан и утвержден
2.4 | Разработка устойчивых механизмов для вовлечения местных органов власти и других участников гражданского общества в борьбу с туберкулезом | МЗ, МСЗиТ, МФ, МЮ, МВД |  | ДА | ДА | ДА | Механизм разработан и утвержден
3. | Complinirea activităților conținute în obiectivul VII. al PNCT „Consolidarea implicării comunității și a organizațiilor societății civile în controlul tuberculozei prin abordare centrată pe pacient”
Context: implicarea comunității și organizațiilor societății civile
3.1 | Наращивание потенциала организаций гражданского общества для их устойчивости и организационного развития, в координации с Министерством здравоохранения | МЗ |  | ДА | ДА |  | Количество НПО вовлеченных в реализацию ГЦП
3.2 | Утверждение стратегии развития кадровых ресурсов в НПО, включение соответствующих должностей в квалификационные справочники и т.д. | МЗ, МСЗиТ, МЮ |  | ДА | ДА |  | Стратегия утверждена
3.3 | Разработка и утверждение механизма заключения договоров на получение услуг в области профилактики туберкулеза с организациями гражданского общества, финансируемых за счет средств государственного бюджета | МЗ, МСЗиТ, МЮ, МФ | ДА | ДА | ДА | DA | Механизм утвержден
3.4 | Аккредитация неправительственных организаций для предоставления услуг в противотуберкулезной службе | МЗ, МСЗиТ, МЮ, МФ |  | ДА | ДА | DA | Количество аккредитованных НПО

## Obiectiv 2_malul_drept
Obiectiv II. Asigurarea sustenabilității pentru realizării directivelor PNCT 2016-2020, malul drept al rîului Nistru
|  |  | Direcție de acțiune / Intervenție / Activitate | Cost total estimativ privind implementare PNCT |  |  |  |  | Costuri estimative din buget public național (lei) pentru preluarea graduală a activităților realizate din fonduri externe | [9 empty] | Sursa de finantare pentru tranzitie
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | TOTAL | valoarea %
[9 empty] | cost estimativ | valoarea % | cost estimativ | valoarea % | cost estimativ | valoarea % | cost estimativ | valoarea %
|  | 1. | Asigurarea durabilă a activităților conținute în obiectivul V. al PNCT „Consolidarea capacităților sistemului de sănătate în scopul asigurării controlului eficient al tuberculozei”
Context: management și coordonare
intervenție | 5.5.2 | 1.1 | Asigurarea funcționalității Unității de coordonare a PNCT | 1603885.78 | 1638452.28 | 1746961.9 | 1834310 | 6823609.96 | 1585789.78 | 98.8717 | 1624232.28 | 99.1321 | 1731800.155 | 99.1321 | 1826350.0825 | 99.5661 | 6768172.2975 | 99.1876 | MS, MF CNAM
activitate | 5.5.2.1 | 1.1.1 | costuri de întreținere | 27840 | 28440 | 30323.49 | 31839.67 | 118443.16 | 9744 | 35 | 14220 | 50 | 15161.745 | 50 | 23879.7525 | 75 | 63005.4975 | 53.1947
activitate | 5.5.2.2 | 1.1.2 | salarizarea personalului din Unitatea de coordonare PNCT | 1576045.78 | 1610012.28 | 1716638.41 | 1802470.33 | 6705166.8 | 1576045.78 | 100 | 1610012.28 | 100 | 1716638.41 | 100 | 1802470.33 | 100 | 6705166.8 | 100
|  | 1.2 | Instruirea personalului din cadrul Unității de coordonare PNCT | 118552 | 121107 | 129127.54 | 129127.54 | 497914.08 | 0 | 0 | 12110.7 | 10 | 19369.131 | 15 | 25825.508 | 20 | 57305.339 | 11.5091 | MS CNAM
activitate | 5.5.3.3 | 1.3 | Asigurarea vizitelor complexe de monitorizare și evaluare | 436776.4258 | 446189.7063 | 475739.4727 | 499526.4419 | 1858232.0467 | 0 | 0 | 66928.456 | 15 | 95147.8945 | 20 | 124881.6105 | 25 | 286957.961 | 15.4425 | MS, MF CNAM
intervenție | 5.5.5 | 1.4 | Menținerea și ajustarea continuă a sistemelor informaționale de colectare a datelor și raportare, inclusiv SIME TB | 208800 | 213300 | 454852.4 | 238797.51 | 1115749.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22742.62 | 10.6623 | 35819.6265 | 15 | 58562.2465 | 5.2487 | MS, MF CNAM
activitate | 5.5.5.2 | 1.4.1 | Ajustare SIME TB | 0 | 0 | 227426.2 | 0 | 227426.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 5.5.5.3 | 1.4.2 | Mentenanța SIME TB | 208800 | 213300 | 227426.2 | 238797.51 | 888323.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22742.62 | 10 | 35819.6265 | 15 | 58562.2465 | 6.5924
activitate | 7.5.3.4 | 1.4.3 | Optimizarea aplicației ”Registrul electronic DOT” | 464000 | 0 | 0 | 0 | 464000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 7.5.3.5 | 1.4.4 | Mentenanța ”Registrului electronic DOT” | 32480 | 33180 | 35377.4086 | 37146.279 | 138183.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 7.5.3.6 | 1.4.5 | Procurare echipament "tablete" | 406000 | 207375 | 44221.7607 | 46432.8488 | 704029.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
intervenție | 5.2.3 | 1.5 | Preluarea costurilor de întreținere a unității de stocare centralizată a medicamentelor și dispozitivelor medicale | 74240 | 75840 | 80862.6504 | 84905.7782 | 315848.4286 | 11136 | 15 | 15168 | 20 | 20215.6626 | 25 | 29717.0224 | 35 | 76236.685 | 24.1371 | MS, MF CNAM
intervenție | 5.2.4 | 1.6 | Menținerea sistemului de curierat în activitățile de control ale tuberculozei | 664143.01 | 658545.46 | 703440.588 | 737654.7159 | 2763783.774 | 0 | 0 | 65854.546 | 10 | 105516.0882 | 15 | 147530.9432 | 20 | 318901.5774 | 11.5386 | MS, MF CNAM
activitate | 5.2.4.2 | 1.6.1 | sistem de transportare a mostrelor de spută | 551045 | 546867.74 | 584148.478 | 612561.1659 | 2294622.384 | 0 | 0 | 54686.774 | 10 | 87622.2717 | 15 | 122512.2332 | 20 | 264821.2789 | 11.541
activitate | 5.2.4.3 | 1.6.2 | sistemului de transport pentru medicamentele antituberculoase | 113098.01 | 111677.72 | 119292.11 | 125093.55 | 469161.39 | 0 | 0 | 11167.772 | 10 | 17893.8165 | 15 | 25018.71 | 20 | 54080.2985 | 11.527
intervenție | 5.5.1.1 | 1.7 | Evaluarea intermediară și finală a implementării PNCT | 0 | 474000 | 0 | 530661.13 | 1004661.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Context: resurse umane
|  | 1.8 | Instruirea personalului medical ftiziopneumologic | 165838.5 | 50007 | 53318.81 | 55984.747 | 325149.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS CNAM
activitate | 5.1.1.6 | 1.8.1 | din cadrul laboratoarelor de referință | 44053.34 | 23463 | 25016.886 | 26267.724 | 118800.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 5.1.1.5 | 1.8.2 | personal medical ftiziopneumologie | 121785.16 | 26544 | 28301.924 | 29717.023 | 206348.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.9 | Instruirea personalului din alte structuri ale sistemului sănătății și departamentale în vederea punerii în aplicarea a PNCT | 593456 | 154524 | 232480.104 | 150177.09 | 1130637.194 | 18838.4 | 3.1744 | 16471.5 | 10.6595 | 45510.508 | 19.5761 | 30605.8785 | 20.3799 | 111426.2865 | 9.8552 | MS USMF CNAM MJ
activitate | 3.1.2.3 | 1.9.1 | personalul TB si HIV in managementul TB/HIV | 405072 | 0 | 27291.144 | 0 | 432363.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13645.572 | 50 | 0 | 0 | 13645.572 | 3.156
activitate | 5.1.2.1 | 1.9.2 | personalului din AMP | 148480 | 113760 | 161725.28 | 127358.67 | 551323.95 | 14848 | 10 | 11376 | 10 | 24258.792 | 15 | 25471.734 | 20 | 75954.526 | 13.7768
activitate | 5.1.2.2 | 1.9.3 | personalului din alte servicii medicale (SP, narcologie, infecționiști, morfopatologi etc.) | 19952 | 20382 | 21731.84 | 11409.21 | 73475.05 | 1995.2 | 10 | 2038.2 | 10 | 3259.776 | 15 | 2281.842 | 20 | 9575.018 | 13.0317
activitate | 5.1.4.1 | 1.9.4 | personalului din sistemul penitenciar în activități de control al TB | 19952 | 20382 | 21731.84 | 11409.21 | 73475.05 | 1995.2 | 10 | 3057.3 | 15 | 4346.368 | 20 | 2852.3025 | 25 | 12251.1705 | 16.6739
Context: suport pentru mentenanța complexului de dispozitive medicale
|  | 1.12 | Asigurarea suportului pentru mentenanța complexului de dispozitive medicale | 3239123.192 | 2746337.1999 | 2917648.4078 | 3055581.6809 | 11958690.4806 | 78416 | 2.4209 | 501797.28 | 18.2715 | 679326.1696 | 23.2833 | 864484.4062 | 28.292 | 2124023.8558 | 17.7613 | CNAM
activitate | 5.2.2.2 | 1.12.1 | Mentenanța echipamentelor din cadrul laboratoarelor de referință | 1097577.592 | 791536.7899 | 843957.8178 | 886155.7109 | 3619227.9106 | 0 | 0 | 118730.5185 | 15 | 168791.5636 | 20 | 221538.9277 | 25 | 509061.0098 | 14.0655
activitate | 5.2.2.3 | 1.12.2 | Servicii de mentenanta pentru microscoape LED în CM și LNR | 0 | 159525.41 | 159525.41 | 159525.41 | 478576.23 | 0 | 0 | 23928.8115 | 15 | 31905.082 | 20 | 39881.3525 | 25 | 95715.246 | 20
activitate | 5.2.2.5 | 1.12.3 | Servicii de întreținere, calibrare și reparații a echipamentelor Gene Xpert | 1053465.6 | 896808 | 956200.3 | 1004010.7 | 3910484.6 | 0 | 0 | 134521.2 | 15 | 191240.06 | 20 | 251002.675 | 25 | 576763.935 | 14.7492
activitate | 5.3.3.3 | 1.12.4 | Mentenanța sistemului de ventilație în staționare și LR | 696000 | 568800 | 606469.88 | 636793.36 | 2508063.24 | 0 | 0 | 142200 | 25 | 181940.964 | 30 | 222877.676 | 35 | 547018.64 | 21.8104
activitate | 5.3.3.1 | 1.12.5 | Asigurarea controlului infecției în staționare și LR (procurare respiratoare) | 392080 | 329667 | 351495 | 369096.5 | 1442338.5 | 78416 | 20 | 82416.75 | 25 | 105448.5 | 30 | 129183.775 | 35 | 395465.025 | 27.4183
|  | 2. | Asigurarea durabilă a activităților conținute în obiectivul I. al PNCT „Asigurarea accesului universal la diagnosticul precoce al tuturor formelor de tuberculoză, cu depistarea către finele anului 2020 a cel puțin 85% din numărul total estimat de cazuri cu TB RR/MDR”
Context: prevenire, diagnostic, tratament
|  | 2.1 | Asigurarea aplicării metodelor de diagnostic: Gene Xpert, microscopică, culturală lichidă şi solidă, molecular genetică | 14960533.9034 | 15286367.0733 | 15925888.62 | 16017131.9948 | 62189921.5915 | 2033729.1154 | 13.594 | 4193498.8921 | 27.4329 | 6907636.9713 | 43.3736 | 9503368.1617 | 59.3325 | 22638233.1405 | 36.4018 | MS, MF MJ, AMED
activitate | 1.1.1.1 | 2.1.1 | Procurarea consumabile pentru echipamentul Gene Xpert | 4267955.52 | 4860609.3 | 5045419.8811 | 5158105.7718 | 19332090.4729 | 0 | 0 | 1215152.325 | 25 | 1765896.9584 | 35 | 2579052.8859 | 50 | 5560102.1693 | 28.761
activitate | 1.1.1.4 | 2.1.2 | Procurare reagenți și consumabile pentru investigații microscopice | 436799.3628 | 433657.1446 | 649793.8277 | 634357.3274 | 2154607.6625 | 436799.3628 | 100 | 433657.1446 | 100 | 649793.8277 | 100 | 634357.3274 | 100 | 2154607.6625 | 100
activitate | 1.1.1.5 | 2.1.3 | Procurare reagenți și consumabile (metoda lichidă) | 2527805.1096 | 2802045.9976 | 2882201.121 | 2903472.9527 | 11115525.1809 | 505561.0219 | 20 | 840613.7993 | 30 | 1441100.5605 | 50 | 2032431.0669 | 70 | 4819706.4486 | 43.3601
activitate | 1.1.1.6 | 2.1.4 | Procurare reagenți și consumabile (metoda solidă) | 3101452.5628 | 1317284.4146 | 1357656.3597 | 1372031.6397 | 7148424.9769 | 310145.2563 | 10 | 395185.3244 | 30 | 678828.1799 | 50 | 960422.1478 | 70 | 2344580.9084 | 32.7986
activitate | 1.1.1.7 | 2.1.5 | Procurare reagenți și consumabile pentru DST, linia I (metoda lichidă) | 1146336.4391 | 835215.8199 | 867225.284 | 885314.7629 | 3734092.3058 | 229267.2878 | 20 | 250564.746 | 30 | 433612.642 | 50 | 619720.334 | 70 | 1533165.0098 | 41.0586
activitate | 1.1.1.8 | 2.1.6 | Procurare reagenți și consumabile pentru DST, linia I (metoda solidă) | 518735.0576 | 398195.3943 | 412967.3921 | 420899.2317 | 1750797.0756 | 103747.0115 | 20 | 119458.6183 | 30 | 206483.696 | 50 | 294629.4622 | 70 | 724318.788 | 41.3708
activitate | 1.1.1.9 | 2.1.7 | Procurare reagenți și consumabile pentru DST, linia II (metoda lichidă) | 1440323.5502 | 2619828.5335 | 2639381.9662 | 2568394.052 | 9267928.102 | 288064.71 | 20 | 785948.56 | 30 | 1319690.9831 | 50 | 1797875.8364 | 70 | 4191580.0896 | 45.2267
activitate | 1.1.1.10 | 2.1.8 | Procurare reagenți și consumabile pentru DST, linia II (metoda solidă) | 800722.3251 | 509727.9152 | 512764.6122 | 497628.4774 | 2320843.3299 | 160144.465 | 20 | 152918.3746 | 30 | 256382.3061 | 50 | 348339.9342 | 70 | 917785.0799 | 39.5453
activitate | 1.1.1.12 | 2.1.9 | Procurare reagenți și consumabile (GenoType-Hain) MDR TB pl | 216140.79 | 878326.3889 | 921591.8593 | 955829.3191 | 2971888.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92159.1859 | 10 | 143374.3979 | 15 | 235533.5838 | 7.9254
activitate | 1.1.1.13 | 2.1.10 | Procurare reagenți și consumabile pentru TSM (GenoType-Hain) MDR TB sl | 504263.1862 | 631476.1649 | 636886.3167 | 621098.46 | 2393724.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63688.6317 | 10 | 93164.769 | 15 | 156853.4007 | 6.5527
activitate | 1.1.1.11 | 2.2 | Asigurarea continuității a realizării serviciilor de laborator din cadrul asistenței medicale departamentale | 322386.2206 | 315074.44 | 323702.3074 | 323915.1515 | 1285078.1195 | 322386.2206 | 100 | 315074.44 | 100 | 323702.3074 | 100 | 323915.1515 | 100 | 1285078.1195 | 100 | MJ
intervenție | 1.2.1 | 2.3 | Asigurarea continuă cu dispozitive medicale (echipamente) pentru activitatea de laborator | 495519.52 | 379649.115 | 404792.0995 | 4106961.9722 | 5386922.7067 | 0 | 0 | 189824.5575 | 50 | 303594.0747 | 75 | 1026740.493 | 25 | 1520159.1252 | 28.2194 | MS, MF CNAM
activitate | 1.2.2.1 | 2.4 | Realizarea evaluării externe a calității pentru laboratorul național de referință | 103299.16 | 105525.435 | 112514.0576 | 118139.7605 | 439478.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS, CNAM
activitate | 1.2.3.6 | 2.5 | Asigurarea evaluării anuale a laboratorul național de referință conform standardelor internaționale ISO 15981 | 0 | 10618.9534 | 11322.2138 | 11888.3245 | 33829.4918 | 0 | 0 | 5309.4767 | 50 | 5661.1069 | 50 | 5944.1623 | 50 | 16914.7459 | 50 | MS, CNAM
intervenție | 1.3.1. | 2.6 | Asigurarea continuității aplicării metodelor de explorare radio-imagistică | 11660768.7733 | 3369890.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS, CNAM
activitate | 1.3.1.1 | 2.6.1 | Procurarea complexului radiologic digital pentru radiografie, radioscopie și tomografie | 8247302.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 1.3.1.2 | 2.6.2 | Procurarea complexului radiodiagnostic digital mobil | 3413466.694 | 3369890.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3. | Asigurarea durabilă a activităților conținute în obiectivul II. al PNCT „Asigurarea accesului universal la tratament prin abordare centrată pe pacient, cu obținerea ratei de succes printre cazurile noi de tuberculoză pulmonară bacteriologic confirmate de cel puțin 85% şi printre cazurile noi de TB RR/MDR nu mai joasă de 75% către anul 2020”
Context: prevenire, diagnostic, tratament
acțiune | 2.1 | 3.1 | Asigurarea neîntreruptă cu medicamente antituberculoase | 72111891.8513 | 71246291.8866 | 48756663.6838 | 47776967.8807 | 239891815.3024 | 21973337.4017 | 30.4712 | 40090333.6766 | 56.2701 | 34541926.1089 | 70.8455 | 40726101.635 | 70 | 137331698.8222 | 57.2473 | MS, MF CNAM
activitate | 2.1.1.1 | 3.1.1 | Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia I, mono-polirezistenta | 4946873.9343 | 4536235.9621 | 4844062.9423 | 5102808.9176 | 19429981.7563 | 4946873.9343 | 100 | 4536235.9621 | 100 | 4844062.9423 | 100 | 5102808.9176 | 100 | 19429981.7563 | 100
activitate | 2.1.2.1 | 3.1.4 | Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia II, MDR TB | 55932346.3489 | 55932346.3489 | 35201281.049 | 34106293.3922 | 181172267.1389 | 13983086.5872 | 25 | 32440760.8823 | 58 | 25344922.3553 | 72 | 30695664.053 | 90 | 102464433.8778 | 56.5564
activitate | 2.1.2.2 | 3.1.5 | Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia I-II, TB mono-rezistența | 958213.8636 | 983234.9575 | 1029714.2011 | 1061630.682 | 4032793.7042 | 958213.8636 | 100 | 983234.9575 | 100 | 1029714.2011 | 100 | 1061630.682 | 100 | 4032793.7042 | 100
activitate | 2.1.2.3 | 3.1.6 | Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia I-II, TB poli rezistența | 2085163.0165 | 2130101.8747 | 2233631.8899 | 2305896.4511 | 8754793.2322 | 2085163.0165 | 100 | 2130101.8747 | 100 | 2233631.8899 | 100 | 2305896.4511 | 100 | 8754793.2322 | 100
activitate | 2.1.3.1 | 3.1.7 | Procurarea medicamentelor antituberculoase noi (XDR) | 8189294.688 | 7664372.7435 | 5447973.6015 | 5200338.4378 | 26501979.4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089594.7203 | 20 | 1560101.5313 | 30 | 2649696.2516 | 9.9981
activitate | 2.1.5.1 | 3.2 | Asigurarea cu medicamente pentru prevenirea și tratamentul reacțiilor adverse la preparatele antituberculoase | 3586049.0634 | 3314576.8783 | 3328321.5422 | 3222350.2535 | 13451297.7374 | 0 | 0 | 1657288.4392 | 50 | 2496241.1566 | 75 | 3222350.2535 | 100 | 7375879.8493 | 54.834
activitate | 2.2.1.2 | 3.3 | Asigurarea suportului motivațional prin consilierea pacientului in vederea asigurării continuității tratamentului tuberculozei |  | 1863400.07 | 1943055.39 | 1988077.91 | 5794533.37 | 0 | 0 | 372680.014 | 20 | 582916.617 | 30 | 994038.955 | 50 | 1949635.586 | 33.6461 | CNAM
intervenție | 2.2.2 | 3.4 | Asigurarea suportului motivațional (stimulente), inclusiv pentru deținuți și ex-deținuți | 25740187.08 | 20955317.8 | 20327088.56 | 19582679.94 | 86605273.38 | 17055132.984 | 66.2588 | 16278022.02 | 77.6797 | 16783187.176 | 82.5656 | 17508662.86 | 70 | 67625005.04 | 78.0842 | CNAM, MJ
activitate | 2.2.2.1 | 3.4.1 | Asigurarea suportului motivațional, (stimulente) - cazuri noi | 8278856.56 | 8364915.36 | 8300371.26 | 8244433.04 | 33188576.22 | 8278856.56 | 100 | 8364915.36 | 100 | 8300371.26 | 100 | 8244433.04 | 100 | 33188576.22 | 100
activitate | 2.2.2.2 | 3.4.2 | Asigurarea suportului motivațional, (stimulente) - re-tratamente | 3399322.6 | 3433746.12 | 3403625.54 | 3386413.78 | 13623108.04 | 3399322.6 | 100 | 3433746.12 | 100 | 3403625.54 | 100 | 3386413.78 | 100 | 13623108.04 | 100
activitate | 2.2.2.3 | 3.4.3 | Asigurarea suportului motivațional, (stimulente) - MDR | 13442384.56 | 8760785.84 | 8244433.04 | 7607597.92 | 38055201.36 | 5376953.824 | 40 | 4380392.92 | 50 | 4946659.824 | 60 | 5705698.44 | 75 | 20409705.008 | 53.6318
activitate | 2.2.2.4 | 3.4.4 | Asigurarea suportului motivațional, (stimulente) - XDR TB | 619623.36 | 395870.48 | 378658.72 | 344235.2 | 1738387.76 | 0 | 0 | 98967.62 | 25 | 132530.552 | 35 | 172117.6 | 50 | 403615.772 | 23.2178
|  | 4 | Asigurarea durabilă a activităților conținute în obiectivul VII. al PNCT „Consolidarea implicării comunității și a organizațiilor societății civile în controlul tuberculozei prin abordare centrată pe pacient”
Context: implicarea comunității și organizațiilor societății civile
|  | 4.1 | Suportul organizațiilor non-guvernamentale cu granturi mici | 5057600 | 2628330 | 3105631.073 | 3579309.331 | 14370870.404 | 0 | 0 | 189600 | 7.2137 | 303234.93 | 9.764 | 542335.6756 | 70 | 1035170.6056 | 7.2033 | MS, MF, CNAM
activitate | 7.1.1.1 | 4.1.1 | Suportul ONG prin granturi mici în vederea realizarii activitatilor de educare, informare, depistarea precoce, intervenţii pentru aderenţa la tratament | 3248000 | 1896000 | 2021566.2 | 2122644.52 | 9288210.72 | 0 | 0 | 189600 | 10 | 303234.93 | 15 | 424528.904 | 20 | 917363.834 | 9.8766
activitate | 7.2.1.1 | 4.1.2 | Suportul ONG prin granturi mici în vederea realizarii activitatilor de educare, informare, depistarea precoce, intervenţii pentru aderenţa la tratament în grupurile cu risc sporit și vigilență pentru tuberculoză şi alte determinante sociale (CDI, persoane fără adăpost, PTH, copii şi tineri ai străzii, migranţi etc.) | 1113600 | 483480 | 818734.311 | 1178067.716 | 3593882.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117806.7716 | 10 | 117806.7716 | 3.278
activitate | 7.3.1.1 | 4.1.3 | Suportul ONG prin granturi mici in vederea fortificarii controlului TB in peniteciare, inclusiv activitati colaborative TB/HIV | 696000 | 248850 | 265330.562 | 278597.095 | 1488777.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
acțiune | 7.4 | 4.2 | Extinderea şi menţinerea Centrelor Comunitare | 12011846.4 | 10443168 | 11134786.8 | 11691526 | 45281327.2 | 0 | 0 | 2088633.6 | 20 | 2783696.7 | 25 | 3507457.8 | 30 | 8379788.1 | 18.5061 | MS, CNAM
Context: prevenire, diagnostic, tratament
intervenție | 7.5.1 | 4.3 | Organizarea măsurilor de sensibilizare a opiniei publice privind tuberculoza (materiale informaționale, broșuri, spoturi, eveniment 24 martie, etc.) | 2047608.8 | 1574919.273 | 1679221.2977 | 1763182.3547 | 7064931.7254 | 0 | 0 | 157491.9273 | 10 | 251883.1947 | 15 | 352636.4709 | 20 | 762011.5929 | 10.7858 | MS CNAM

## Obiectiv 2_malul_sting
Obiectiv II. Asigurarea sustenabilității pentru realizării directivelor PNCT 2016-2020, malul sting al rîului Nistru
|  |  | Direcție de acțiune / Intervenție / Activitate | Cost total estimativ privind implementare PNCT |  |  |  |  | Costuri estimative din buget public național (lei) pentru preluarea graduală a activităților realizate din fonduri externe | [9 empty] | Sursa de finantare pentru tranzitie
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | TOTAL | valoarea %
[9 empty] | cost estimativ | valoarea % | cost estimativ | valoarea % | cost estimativ | valoarea % | cost estimativ | valoarea %
|  | 1. | Asigurarea durabilă a activităților conținute în obiectivul V. al PNCT „Consolidarea capacităților sistemului de sănătate în scopul asigurării controlului eficient al tuberculozei”
Context: management și coordonare
intervenție | 5.5.2 | 1.1 | Asigurarea funcționalității Unității de coordonare a PNCT
activitate | 5.5.2.1 | 1.1.1 | costuri de întreținere
activitate | 5.5.2.2 | 1.1.2 | salarizarea personalului din Unitatea de coordonare PNCT
|  | 1.2 | Instruirea personalului din cadrul Unității de coordonare PNCT
activitate | 5.5.3.3 | 1.3 | Asigurarea vizitelor complexe de monitorizare și evaluare | 55485.5842 | 55485.5842 | 55485.5842 | 55485.5842 | 221942.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
intervenție | 5.5.5 | 1.4 | Menținerea și ajustarea continuă a sistemelor informaționale de colectare a datelor și raportare, inclusiv SIME TB
activitate | 5.5.5.2 | 1.4.1 | Ajustare SIME TB
activitate | 5.5.5.3 | 1.4.2 | Mentenanța SIME TB
activitate | 7.5.3.4 | 1.4.3 | Optimizarea aplicației ”Registrul electronic DOT”
activitate | 7.5.3.5 | 1.4.4 | Mentenanța ”Registrului electronic DOT” | 13920 | 14220 | 15161.7465 | 15919.8339 | 59221.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 7.5.3.6 | 1.4.5 | Procurare echipament "tablete" | 174000 | 88875 | 18952.1832 | 19899.7923 | 301726.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
intervenție | 5.2.3 | 1.5 | Preluarea costurilor de întreținere a unității de stocare centralizată a medicamentelor și dispozitivelor medicale | 13224 | 13224 | 13224 | 13224 | 52896 | 1719.12 | 13 | 1719.12 | 13 | 1719.12 | 13 | 1719.12 | 13 | 6876.48 | 13
intervenție | 5.2.4 | 1.6 | Menținerea sistemului de curierat în activitățile de control ale tuberculozei | 83454.68 | 85112.72 | 90915.86 | 95337.3 | 354820.56 | 0 | 0 | 4255.636 | 5 | 4545.793 | 5 | 4766.865 | 5 | 13568.294 | 3.824
activitate | 5.2.4.2 | 1.6.1 | sistem de transportare a mostrelor de spută | 37822.48 | 38573.92 | 41203.96 | 43207.8 | 160808.16 | 0 | 0 | 1928.696 | 5 | 2060.198 | 5 | 2160.39 | 5 | 6149.284 | 3.824
activitate | 5.2.4.3 | 1.6.2 | sistemului de transport pentru medicamentele antituberculoase | 45632.2 | 46538.8 | 49711.9 | 52129.5 | 194012.4 | 0 | 0 | 2326.94 | 5 | 2485.595 | 5 | 2606.475 | 5 | 7419.01 | 3.824
intervenție | 5.5.1.1 | 1.7 | Evaluarea intermediară și finală a implementării PNCT
Context: resurse umane
|  | 1.8 | Instruirea personalului medical ftiziopneumologic | 0 | 13983 | 14909.05 | 15654.503 | 44546.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 5.1.1.6 | 1.8.1 | din cadrul laboratoarelor de referință | 0 | 2607 | 2779.654 | 2918.636 | 8305.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 5.1.1.5 | 1.8.2 | personal medical ftiziopneumologie | 0 | 11376 | 12129.396 | 12735.867 | 36241.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.9 | Instruirea personalului din alte structuri ale sistemului sănătății și departamentale în vederea punerii în aplicarea a PNCT | 12528 | 37920 | 13645.572 | 0 | 64093.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 3.1.2.3 | 1.9.1 | personalul TB si HIV in managementul TB/HIV | 12528 | 0 | 13645.572 | 0 | 26173.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 5.1.2.1 | 1.9.2 | personalului din AMP | 0 | 37920 | 0 | 0 | 37920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 5.1.2.2 | 1.9.3 | personalului din alte servicii medicale (SP, narcologie, infecționiști, morfopatologi etc.)
activitate | 5.1.4.1 | 1.9.4 | personalului din sistemul penitenciar în activități de control al TB
Context: suport pentru mentenanța complexului de dispozitive medicale
|  | 1.12 | Asigurarea suportului pentru mentenanța complexului de dispozitive medicale | 7110.128 | 567721.4501 | 603103.5322 | 631592.0891 | 1809527.1994
activitate | 5.2.2.2 | 1.12.1 | Mentenanța echipamentelor din cadrul laboratoarelor de referință | 7110.128 | 141847.9801 | 151242.1322 | 158804.2391 | 459004.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 5.2.2.3 | 1.12.2 | Servicii de mentenanta pentru microscoape LED în CM și LNR | 0 | 33448.87 | 33448.87 | 33448.87 | 100346.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 5.2.2.5 | 1.12.3 | Servicii de întreținere, calibrare și reparații a echipamentelor Gene Xpert | 0 | 179361.6 | 191240.06 | 200802.14 | 571403.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 5.3.3.3 | 1.12.4 | Mentenanța sistemului de ventilație în staționare și LR | 0 | 142200 | 151617.47 | 159198.34 | 453015.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 5.3.3.1 | 1.12.5 | Asigurarea controlului infecției în staționare și LR (procurare respiratoare) | 0 | 70863 | 75555 | 79338.5 | 225756.5 | 0 | 5 | 7086.3 | 10 | 9822.15 | 13 | 10314.005 | 13 | 27222.455 | 12.0583
|  | 2. | Asigurarea durabilă a activităților conținute în obiectivul I. al PNCT „Asigurarea accesului universal la diagnosticul precoce al tuturor formelor de tuberculoză, cu depistarea către finele anului 2020 a cel puțin 85% din numărul total estimat de cazuri cu TB RR/MDR”
Context: prevenire, diagnostic, tratament
|  | 2.1 | Asigurarea aplicării metodelor de diagnostic: Gene Xpert, microscopică, culturală lichidă şi solidă, molecular genetică | 693758.7192 | 4090789.4168 | 4167514.8364 | 4141969.6991 | 13094032.6715 | 90206.1689 | 13.0025 | 90218.0944 | 2.2054 | 93379.4419 | 2.2407 | 94884.207 | 2.2908 | 368687.912 | 2.8157
activitate | 1.1.1.1 | 2.1.1 | Procurarea consumabile pentru echipamentul Gene Xpert |  | 950692.32 | 986650.656 | 1007629.9647 | 2944972.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 1.1.1.4 | 2.1.2 | Procurare reagenți și consumabile pentru investigații microscopice | 90206.1689 | 90218.0944 | 93379.4419 | 94884.207 | 368687.912 | 90206.1689 | 100 | 90218.0944 | 100 | 93379.4419 | 100 | 94884.207 | 100 | 368687.912 | 100
activitate | 1.1.1.5 | 2.1.3 | Procurare reagenți și consumabile (metoda lichidă) | 149469.5341 | 751184.2891 | 767094.2055 | 765295.3457 | 2433043.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 1.1.1.6 | 2.1.4 | Procurare reagenți și consumabile (metoda solidă) | 66919.0187 | 335620.457 | 343606.8799 | 344279.8799 | 1090426.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 1.1.1.7 | 2.1.5 | Procurare reagenți și consumabile pentru DST, linia I (metoda lichidă) | 35425.6193 | 177720.7407 | 184142.1088 | 185326.4252 | 582614.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 1.1.1.8 | 2.1.6 | Procurare reagenți și consumabile pentru DST, linia I (metoda solidă) | 17070.1553 | 85590.4122 | 88529.5648 | 89015.7099 | 280205.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 1.1.1.9 | 2.1.7 | Procurare reagenți și consumabile pentru DST, linia II (metoda lichidă) | 210127.2784 | 1066862.2013 | 1069095.0933 | 1039032.1392 | 3385116.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 1.1.1.10 | 2.1.8 | Procurare reagenți și consumabile pentru DST, linia II (metoda solidă) | 41863.7579 | 212858.7515 | 213148.5345 | 207133.7763 | 675004.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 1.1.1.12 | 2.1.9 | Procurare reagenți și consumabile (GenoType-Hain) MDR TB pl | 33356.3982 | 169243.1063 | 169978.9181 | 164943.9975 | 537522.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 1.1.1.13 | 2.1.10 | Procurare reagenți și consumabile pentru TSM (GenoType-Hain) MDR TB sl | 49320.7885 | 250799.0442 | 251889.4336 | 244428.2537 | 796437.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 1.1.1.11 | 2.2 | Asigurarea continuității a realizării serviciilor de laborator din cadrul asistenței medicale departamentale | 0 | 0 | 0 | 1234862.5849 | 1234862.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
intervenție | 1.2.1 | 2.3 | Asigurarea continuă cu dispozitive medicale (echipamente) pentru activitatea de laborator | 495519.52 | 379649.115 | 404792.0995 | 4106961.9722 | 5386922.7067 | 0 | 0 | 49354.385 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49354.385 | 0.91619
activitate | 1.2.2.1 | 2.4 | Realizarea evaluării externe a calității pentru laboratorul național de referință
activitate | 1.2.3.6 | 2.5 | Asigurarea evaluării anuale a laboratorul național de referință conform standardelor internaționale ISO 15981
intervenție | 1.3.1. | 2.6 | Asigurarea continuității aplicării metodelor de explorare radio-imagistică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 1.3.1.1 | 2.6.1 | Procurarea complexului radiologic digital pentru radiografie, radioscopie și tomografie
activitate | 1.3.1.2 | 2.6.2 | Procurarea complexului radiodiagnostic digital mobil
|  | 3. | Asigurarea durabilă a activităților conținute în obiectivul II. al PNCT „Asigurarea accesului universal la tratament prin abordare centrată pe pacient, cu obținerea ratei de succes printre cazurile noi de tuberculoză pulmonară bacteriologic confirmate de cel puțin 85% şi printre cazurile noi de TB RR/MDR nu mai joasă de 75% către anul 2020”
Context: prevenire, diagnostic, tratament
acțiune | 2.1 | 3.1 | Asigurarea neîntreruptă cu medicamente antituberculoase | 959746.5158 | 18390107.0542 | 18436456.895 | 18138702.2786 | 55925012.7435
activitate | 2.1.1.1 | 3.1.1 | Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia I | 589790.4 | 690454.1124 | 767604.3034 | 840732.5295 | 2888581.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 2.1.2.1 | 3.1.4 | Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia II, MDR TB |  | 15025530.4529 | 15065266.4197 | 14583912.7853 | 44674709.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 2.1.2.2 | 3.1.5 | Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia I-II, TB mono-rezistența | 76999.3283 | 69918.9303 | 74549.4444 | 78276.9166 | 299744.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 2.1.2.3 | 3.1.6 | Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia I-II, TB poli rezistența | 292956.7874 | 281666.3636 | 300320.2541 | 295627.7501 | 1170571.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 2.1.3.1 | 3.1.7 | Procurarea medicamentelor antituberculoase noi (XDR) |  | 2322537.195 | 2228716.4733 | 2340152.297 | 6891405.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 2.1.5.1 | 3.2 | Asigurarea cu medicamente pentru prevenirea și tratamentul reacțiilor adverse la preparatele antituberculoase | 1545070.9981 | 1571477.4969 | 1572666.836 | 1527838.4823 | 6217053.8133 | 200859.2298 | 13 | 204292.0746 | 13 | 204446.6887 | 13 | 198619.0027 | 13 | 808216.9957 | 13
activitate | 2.2.1.2 | 3.3 | Asigurarea suportului motivațional prin consilierea pacientului in vederea asigurării continuității tratamentului tuberculozei |  | 381903.38 | 395973.91 | 402443.49 | 1180320.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
intervenție | 2.2.2 | 3.4 | Asigurarea suportului motivațional (stimulente), inclusiv pentru deținuți și ex-deținuți | 1609299.56 | 5507763.2 | 5292616.2 | 5047348.62 | 17457027.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 2.2.2.1 | 3.4.1 | Asigurarea suportului motivațional, (stimulente) - cazuri noi | 1101552.64 | 1084340.88 | 1101552.64 | 1123067.34 | 4410513.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 2.2.2.2 | 3.4.2 | Asigurarea suportului motivațional, (stimulente) - re-tratamente | 507746.92 | 499141.04 | 507746.92 | 516352.8 | 2030987.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 2.2.2.3 | 3.4.3 | Asigurarea suportului motivațional, (stimulente) - MDR |  | 3752163.68 | 3528410.8 | 3253022.64 | 10533597.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 2.2.2.4 | 3.4.4 | Asigurarea suportului motivațional, (stimulente) - XDR TB |  | 172117.6 | 154905.84 | 154905.84 | 481929.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Asigurarea durabilă a activităților conținute în obiectivul VII. al PNCT „Consolidarea implicării comunității și a organizațiilor societății civile în controlul tuberculozei prin abordare centrată pe pacient”
Context: implicarea comunității și organizațiilor societății civile
|  | 4.1 | Suportul organizațiilor non-guvernamentale cu granturi mici | 0 | 665970 | 710075.127 | 745578.889 | 2121624.016
activitate | 7.1.1.1 | 4.1.1 | Suportul ONG prin granturi mici în vederea realizarii activitatilor de educare, informare, depistarea precoce, intervenţii pentru aderenţa la tratament |  | 474000 | 505391.55 | 530661.13 | 1510052.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 7.2.1.1 | 4.1.2 | Suportul ONG prin granturi mici în vederea realizarii activitatilor de educare, informare, depistarea precoce, intervenţii pentru aderenţa la tratament în grupurile cu risc sporit și vigilență pentru tuberculoză şi alte determinante sociale (CDI, persoane fără adăpost, PTH, copii şi tineri ai străzii, migranţi etc.) |  | 85320 | 90970.479 | 95519.004 | 271809.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9551.9004 | 10 | 9551.9004 | 3.5142
activitate | 7.3.1.1 | 4.1.3 | Suportul ONG prin granturi mici in vederea fortificarii controlului TB in peniteciare, inclusiv activitati colaborative TB/HIV |  | 106650 | 113713.098 | 119398.755 | 339761.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
acțiune | 7.4 | 4.2 | Extinderea şi menţinerea Centrelor Comunitare |  | 1827554.4 | 1948587.69 | 2046017.05 | 5822159.14 | 0 | 0 | 365510.88 | 20 | 487146.9225 | 25 | 613805.115 | 30 | 1466462.9175 | 25.1876
Context: prevenire, diagnostic, tratament
intervenție | 7.5.1 | 4.3 | Organizarea măsurilor de sensibilizare a opiniei publice privind tuberculoza (materiale informaționale, broșuri, spoturi, eveniment 24 martie, etc.) |  | 322573.827 | 343936.8923 | 361133.7353 | 1027644.4546 | 0 | 10 | 32257.3827 | 10 | 34393.6892 | 10 | 36113.3735 | 10 | 102764.4455 | 10

## Obiectiv 2_RM
Obiectiv II. Asigurarea sustenabilității pentru realizării directivelor PNCT 2016-2020, total Republica Moldova
|  |  | Direcție de acțiune / Intervenție / Activitate | Cost total estimativ privind implementare PNCT, total Republica Moldova | [5 empty] | Ponderea (%) acoperire fonduri externe pentru implementarea PNCT |  | Costuri estimative din buget public național (lei) pentru preluarea graduală a activităților realizate din fonduri externe | [9 empty] | Sursa de finantare pentru tranzitie | Deficit procentual după implementarea planului de tranzitie PNCT
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL | 2017 | 2017 | 2018 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | TOTAL | valoarea % |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL
[9 empty] | Total FG, MDL | valoarea % | valoarea % | cost estimativ | valoarea % | cost estimativ | valoarea % | cost estimativ | valoarea % | cost estimativ | valoarea %
|  | 1. | Asigurarea durabilă a activităților conținute în obiectivul V. al PNCT „Consolidarea capacităților sistemului de sănătate în scopul asigurării controlului eficient al tuberculozei”
Context: management și coordonare
intervenție | 5.5.2 | 1.1 | Asigurarea funcționalității Unității de coordonare a PNCT | 1603885.78 | 1638452.28 | 1746961.9 | 1834310 | 6823609.96 | 0 | 0 | 0 | 1585789.78 | 98.8717 | 1624232.28 | 99.1321 | 1731800.155 | 99.1321 | 1826350.0825 | 99.5661 | 6768172.2975 | 99.1876 | MS, MF CNAM | 1.1283 | 0.86789 | 0.86789 | 0.43395 | 0.81244
activitate | 5.5.2.1 | 1.1.1 | costuri de întreținere | 27840 | 28440 | 30323.49 | 31839.67 | 118443.16 | 0 | 0 | 0 | 9744 | 35 | 14220 | 50 | 15161.745 | 50 | 23879.7525 | 75 | 63005.4975 | 53.1947 |  | 65 | 50 | 50 | 25 | 46.8053
activitate | 5.5.2.2 | 1.1.2 | salarizarea personalului din Unitatea de coordonare PNCT | 1576045.78 | 1610012.28 | 1716638.41 | 1802470.33 | 6705166.8 | 0 | 0 | 0 | 1576045.78 | 100 | 1610012.28 | 100 | 1716638.41 | 100 | 1802470.33 | 100 | 6705166.8 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2 | Instruirea personalului din cadrul Unității de coordonare PNCT | 118552 | 121107 | 129127.54 | 129127.54 | 497914.08 | 118552 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12110.7 | 10 | 19369.131 | 15 | 25825.508 | 20 | 57305.339 | 11.5091 | MS CNAM | 0 | 90 | 85 | 80 | 88.4909
activitate | 5.5.3.3 | 1.3 | Asigurarea vizitelor complexe de monitorizare și evaluare | 492262.01 | 501675.2906 | 531225.0569 | 555012.0261 | 2080174.3836 | 492262.01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 66928.456 | 13.341 | 95147.8945 | 17.911 | 124881.6105 | 22.5007 | 286957.961 | 13.7949 | MS, MF CNAM | 0 | 86.659 | 82.089 | 77.4993 | 86.2051
intervenție | 5.5.5 | 1.4 | Menținerea și ajustarea continuă a sistemelor informaționale de colectare a datelor și raportare, inclusiv SIME TB | 208800 | 213300 | 454852.4 | 238797.51 | 1115749.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22742.62 | 5 | 35819.6265 | 15 | 58562.2465 | 5.2487 | MS, MF CNAM | 100 | 100 | 95 | 85 | 94.7513
activitate | 5.5.5.2 | 1.4.1 | Ajustare SIME TB | 0 | 0 | 227426.2 | 0 | 227426.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
activitate | 5.5.5.3 | 1.4.2 | Mentenanța SIME TB | 208800 | 213300 | 227426.2 | 238797.51 | 888323.71 | 208800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22742.62 | 10 | 35819.6265 | 15 | 58562.2465 | 6.5924 |  | 0 | 100 | 90 | 85 | 93.4076
activitate | 7.5.3.4 | 1.4.3 | Optimizarea aplicației ”Registrul electronic DOT” | 464000 | 0 | 0 | 0 | 464000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
activitate | 7.5.3.5 | 1.4.4 | Mentenanța ”Registrului electronic DOT” | 46400 | 47400 | 50539.1551 | 53066.1129 | 197405.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
activitate | 7.5.3.6 | 1.4.5 | Procurare echipament "tablete" | 580000 | 296250 | 63173.9439 | 66332.6411 | 1005756.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
intervenție | 5.2.3 | 1.5 | Preluarea costurilor de întreținere a unității de stocare centralizată a medicamentelor și dispozitivelor medicale | 87464 | 89064 | 94086.6504 | 98129.7782 | 368744.4286 | 37120 | 42.4403 | 0 | 12855.12 | 14.6976 | 16887.12 | 18.9607 | 21934.7826 | 23.3134 | 31436.1424 | 32.0353 | 83113.165 | 22.5395 | MS, MF CNAM | 42.8621 | 81.0393 | 76.6866 | 67.9647 | 77.4605
intervenție | 5.2.4 | 1.6 | Menținerea sistemului de curierat în activitățile de control ale tuberculozei | 747597.69 | 743658.18 | 794356.448 | 832992.0159 | 3118604.334 | 747597.69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 70110.182 | 9.4277 | 110061.8812 | 13.8555 | 152297.8082 | 18.2832 | 332469.8714 | 10.6609 | MS, MF CNAM | -1.5572e-14 | 90.5723 | 86.1445 | 81.7168 | 89.3391
activitate | 5.2.4.2 | 1.6.1 | sistem de transportare a mostrelor de spută | 588867.48 | 585441.66 | 625352.438 | 655768.9659 | 2455430.544 | 588867.48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 56615.47 | 9.6706 | 89682.4697 | 14.3411 | 124672.6232 | 19.0117 | 270970.5629 | 11.0356 |  | 0 | 90.3294 | 85.6589 | 80.9883 | 88.9644
activitate | 5.2.4.3 | 1.6.2 | sistemului de transport pentru medicamentele antituberculoase | 158730.21 | 158216.52 | 169004.01 | 177223.05 | 663173.79 | 158730.21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 13494.712 | 8.5293 | 20379.4115 | 12.0585 | 27625.185 | 15.5878 | 61499.3085 | 9.2735 |  | 0 | 91.4707 | 87.9415 | 84.4122 | 90.7265
intervenție | 5.5.1.1 | 1.7 | Evaluarea intermediară și finală a implementării PNCT | 0 | 474000 | 0 | 530661.13 | 1004661.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
Context: resurse umane
|  | 1.8 | Instruirea personalului medical ftiziopneumologic | 165838.5 | 63990 | 68227.86 | 71639.25 | 369695.61 | 165276.11 | 99.6609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS CNAM | 0.33912 | 100 | 100 | 100 | 100
activitate | 5.1.1.6 | 1.8.1 | din cadrul laboratoarelor de referință | 44053.34 | 26070 | 27796.54 | 29186.36 | 127106.24 | 43490.95 | 98.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2766 | 100 | 100 | 100 | 100
activitate | 5.1.1.5 | 1.8.2 | personal medical ftiziopneumologie | 121785.16 | 37920 | 40431.32 | 42452.89 | 242589.37 | 121785.16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 1.9 | Instruirea personalului din alte structuri ale sistemului sănătății și departamentale în vederea punerii în aplicarea a PNCT | 605984 | 192444 | 246125.676 | 150177.09 | 1194730.766 | 293433.6 | 48.4227 | 0 | 18838.4 | 3.1087 | 16471.5 | 8.5591 | 45510.508 | 18.4908 | 30605.8785 | 20.3799 | 111426.2865 | 9.3265 | MS USMF CNAM MJ | 48.4686 | 91.4409 | 81.5092 | 79.6201 | 90.6735
activitate | 3.1.2.3 | 1.9.1 | personalul TB si HIV in managementul TB/HIV | 417600 | 0 | 40936.716 | 0 | 458536.716 | 293433.6 | 70.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13645.572 | 33.3333 | 0 | 0 | 13645.572 | 2.9759 |  | 29.7333 | 0 | 66.6667 | 0 | 97.0241
activitate | 5.1.2.1 | 1.9.2 | personalului din AMP | 148480 | 151680 | 161725.28 | 127358.67 | 589243.95 | 0 | 0 | 0 | 14848 | 10 | 11376 | 7.5 | 24258.792 | 15 | 25471.734 | 20 | 75954.526 | 12.8902 |  | 90 | 92.5 | 85 | 80 | 87.1098
activitate | 5.1.2.2 | 1.9.3 | personalului din alte servicii medicale (SP, narcologie, infecționiști, morfopatologi etc.) | 19952 | 20382 | 21731.84 | 11409.21 | 73475.05 | 0 | 0 | 0 | 1995.2 | 10 | 2038.2 | 10 | 3259.776 | 15 | 2281.842 | 20 | 9575.018 | 13.0317 |  | 90 | 90 | 85 | 80 | 86.9683
activitate | 5.1.4.1 | 1.9.4 | personalului din sistemul penitenciar în activități de control al TB | 19952 | 20382 | 21731.84 | 11409.21 | 73475.05 | 0 | 0 | 0 | 1995.2 | 10 | 3057.3 | 15 | 4346.368 | 20 | 2852.3025 | 25 | 12251.1705 | 16.6739 |  | 90 | 85 | 80 | 75 | 83.3261
Context: suport pentru mentenanța complexului de dispozitive medicale
|  | 1.12 | Asigurarea suportului pentru mentenanța complexului de dispozitive medicale | 3246233.32 | 3314058.65 | 3520751.94 | 3687173.77 | 13768217.68 | 3117500 | 96.0344 | 0 | 78416 | 2.4156 | 501797.28 | 15.1415 | 679326.1696 | 19.2949 | 864484.4062 | 23.4457 | 2124023.8558 | 15.427 | CNAM | 1.55 | 84.8585 | 80.7051 | 76.5543 | 84.573
activitate | 5.2.2.2 | 1.12.1 | Mentenanța echipamentelor din cadrul laboratoarelor de referință | 1104687.72 | 933384.77 | 995199.95 | 1044959.95 | 4078232.39 | 1066434.4 | 96.5372 | 0 | 0 | 0 | 118730.5185 | 12.7204 | 168791.5636 | 16.9606 | 221538.9277 | 21.2007 | 509061.0098 | 12.4824 |  | 3.4628 | 87.2796 | 83.0394 | 78.7993 | 87.5176
activitate | 5.2.2.3 | 1.12.2 | Servicii de mentenanta pentru microscoape LED în CM și LNR | 0 | 192974.28 | 192974.28 | 192974.28 | 578922.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23928.8115 | 12.4 | 31905.082 | 16.5333 | 39881.3525 | 20.6667 | 95715.246 | 16.5333 |  | 0 | 87.6 | 83.4667 | 79.3333 | 83.4667
activitate | 5.2.2.5 | 1.12.3 | Servicii de întreținere, calibrare și reparații a echipamentelor Gene Xpert | 1053465.6 | 1076169.6 | 1147440.36 | 1204812.84 | 4481888.4 | 1053465.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 134521.2 | 12.5 | 191240.06 | 16.6667 | 251002.675 | 20.8333 | 576763.935 | 12.8688 |  | 0 | 87.5 | 83.3333 | 79.1667 | 87.1312
activitate | 5.3.3.3 | 1.12.4 | Mentenanța sistemului de ventilație în staționare și LR | 696000 | 711000 | 758087.35 | 795991.7 | 2961079.05 | 696000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 142200 | 20 | 181940.964 | 24 | 222877.676 | 28 | 547018.64 | 18.4736 |  | 0 | 80 | 76 | 72 | 81.5264
activitate | 5.3.3.1 | 1.12.5 | Asigurarea controlului infecției în staționare și LR (procurare respiratoare) | 392080 | 400530 | 427050 | 448435 | 1668095 | 301600 | 76.9231 | 0 | 78416 | 20 | 89503.05 | 22.3462 | 115270.65 | 26.9923 | 139497.78 | 31.1077 | 422687.48 | 25.3395 |  | 3.0769 | 77.6538 | 73.0077 | 68.8923 | 74.6605
|  | 2. | Asigurarea durabilă a activităților conținute în obiectivul I. al PNCT „Asigurarea accesului universal la diagnosticul precoce al tuturor formelor de tuberculoză, cu depistarea către finele anului 2020 a cel puțin 85% din numărul total estimat de cazuri cu TB RR/MDR”
Context: prevenire, diagnostic, tratament
|  | 2.1 | Asigurarea aplicării metodelor de diagnostic: Gene Xpert, microscopică, culturală lichidă şi solidă, molecular genetică | 15654292.6226 | 19377156.4901 | 20093403.4564 | 20159101.6939 | 75283954.263 | 11842409.3235 | 75.6496 | 0 | 2123935.2843 | 13.5677 | 4283716.9864 | 22.107 | 7001016.4132 | 34.8424 | 9598252.3687 | 47.6125 | 23006921.0525 | 30.5602 | MS, MF MJ, AMED | 10.7827 | 77.893 | 65.1576 | 52.3875 | 69.4398
activitate | 1.1.1.1 | 2.1.1 | Procurarea consumabile pentru echipamentul Gene Xpert | 4267955.52 | 5811301.62 | 6032070.5371 | 6165735.7365 | 22277063.4137 | 4267955.52 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1215152.325 | 20.9102 | 1765896.9584 | 29.2751 | 2579052.8859 | 41.8288 | 5560102.1693 | 24.9589 |  | 0 | 79.0898 | 70.7249 | 58.1712 | 75.0411
activitate | 1.1.1.4 | 2.1.2 | Procurare reagenți și consumabile pentru investigații microscopice | 527005.5317 | 523875.2389 | 743173.2696 | 729241.5343 | 2523295.5745 | 0 | 0 | 0 | 527005.5317 | 100 | 523875.2389 | 100 | 743173.2696 | 100 | 729241.5343 | 100 | 2523295.5745 | 100 |  | 0 | 1.1111e-14 | 0 | 0 | -1.8454e-14
activitate | 1.1.1.5 | 2.1.3 | Procurare reagenți și consumabile (metoda lichidă) | 2677274.6436 | 3553230.2867 | 3649295.3264 | 3668768.2984 | 13548568.5552 | 1802862.8555 | 67.3395 | 50 | 505561.0219 | 18.8834 | 840613.7993 | 23.6577 | 1441100.5605 | 39.4898 | 2032431.0669 | 55.3982 | 4819706.4486 | 35.5735 |  | 13.7771 | 26.3423 | 60.5102 | 44.6018 | 64.4265
activitate | 1.1.1.6 | 2.1.4 | Procurare reagenți și consumabile (metoda solidă) | 3168371.5815 | 1652904.8716 | 1701263.2397 | 1716311.5197 | 8238851.2125 | 2765152.1168 | 87.2736 | 0 | 310145.2563 | 9.7888 | 395185.3244 | 23.9085 | 678828.1799 | 39.9014 | 960422.1478 | 55.9585 | 2344580.9084 | 28.4576 |  | 2.9376 | 76.0915 | 60.0986 | 44.0415 | 71.5424
activitate | 1.1.1.7 | 2.1.5 | Procurare reagenți și consumabile pentru DST, linia I (metoda lichidă) | 1181762.0584 | 1012936.5606 | 1051367.3927 | 1070641.1881 | 4316707.1998 | 942902.1898 | 79.7878 | 50 | 229267.2878 | 19.4005 | 250564.746 | 24.7365 | 433612.642 | 41.2427 | 619720.334 | 57.8831 | 1533165.0098 | 35.517 |  | 0.81172 | 25.2635 | 58.7573 | 42.1169 | 64.483
activitate | 1.1.1.8 | 2.1.6 | Procurare reagenți și consumabile pentru DST, linia I (metoda solidă) | 535805.2129 | 483785.8065 | 501496.9569 | 509914.9416 | 2031002.9178 | 421325.5474 | 78.6341 | 0 | 103747.0115 | 19.3628 | 119458.6183 | 24.6925 | 206483.696 | 41.1735 | 294629.4622 | 57.7801 | 724318.788 | 35.6631 |  | 2.0031 | 75.3075 | 58.8265 | 42.2199 | 64.3369
activitate | 1.1.1.9 | 2.1.7 | Procurare reagenți și consumabile pentru DST, linia II (metoda lichidă) | 1650450.8286 | 3686690.7348 | 3708477.0595 | 3607426.1913 | 12653044.8142 | 666872.9927 | 40.4055 | 50 | 288064.71 | 17.4537 | 785948.56 | 21.3185 | 1319690.9831 | 35.5858 | 1797875.8364 | 49.8382 | 4191580.0896 | 33.127 |  | 42.1408 | 28.6815 | 64.4142 | 50.1618 | 66.873
activitate | 1.1.1.10 | 2.1.8 | Procurare reagenți și consumabile pentru DST, linia II (metoda solidă) | 842586.0829 | 722586.6667 | 725913.1468 | 704762.2537 | 2995848.1501 | 648922.6277 | 77.0156 | 0 | 160144.465 | 19.0063 | 152918.3746 | 21.1626 | 256382.3061 | 35.3186 | 348339.9342 | 49.4266 | 917785.0799 | 30.6352 |  | 3.9781 | 78.8374 | 64.6814 | 50.5734 | 69.3648
activitate | 1.1.1.12 | 2.1.9 | Procurare reagenți și consumabile (GenoType-Hain) MDR TB pl | 249497.1882 | 1047569.4952 | 1091570.7774 | 1120773.3166 | 3509410.7774 | 6831.24 | 2.738 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92159.1859 | 8.4428 | 143374.3979 | 12.7925 | 235533.5838 | 6.7115 |  | 97.262 | 50 | 91.5572 | 87.2075 | 93.2885
activitate | 1.1.1.13 | 2.1.10 | Procurare reagenți și consumabile pentru TSM (GenoType-Hain) MDR TB sl | 553583.9747 | 882275.2091 | 888775.7503 | 865526.7137 | 3190161.6478 | 319584.2336 | 57.73 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63688.6317 | 7.1659 | 93164.769 | 10.7639 | 156853.4007 | 4.9168 |  | 42.27 | 50 | 92.8341 | 89.2361 | 95.0832
activitate | 1.1.1.11 | 2.2 | Asigurarea continuității a realizării serviciilor de laborator din cadrul asistenței medicale departamentale | 322386.2206 | 315074.44 | 323702.3074 | 1558777.7365 | 2519940.7045 | 0 | 0 | 0 | 322386.2206 | 100 | 315074.44 | 100 | 323702.3074 | 100 | 323915.1515 | 20.7801 | 1285078.1195 | 50.9964 | MJ | 0 | 0 | 0 | 79.2199 | 49.0036
intervenție | 1.2.1 | 2.3 | Asigurarea continuă cu dispozitive medicale (echipamente) pentru activitatea de laborator | 991039.04 | 759298.23 | 809584.1991 | 8213923.9444 | 10773845.4135 | 495519.52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 239178.9425 | 31.5 | 303594.0747 | 37.5 | 1026740.493 | 12.5 | 1569513.5102 | 14.5678 | MS, MF CNAM | 50 | 68.5 | 62.5 | 87.5 | 85.4322
activitate | 1.2.2.1 | 2.4 | Realizarea evaluării externe a calității pentru laboratorul național de referință | 103299.16 | 105525.435 | 112514.0576 | 118139.7605 | 439478.4131 | 103299.16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS, CNAM | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
activitate | 1.2.3.6 | 2.5 | Asigurarea evaluării anuale a laboratorul național de referință conform standardelor internaționale ISO 15981 | 0 | 10618.9534 | 11322.2138 | 11888.3245 | 33829.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5309.4767 | 50 | 5661.1069 | 50 | 5944.1623 | 50 | 16914.7459 | 50 | MS, CNAM | 0 | 50 | 50 | 50 | 50
intervenție | 1.3.1. | 2.6 | Asigurarea continuității aplicării metodelor de explorare radio-imagistică | 11660768.7733 | 3369890.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS, CNAM | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
activitate | 1.3.1.1 | 2.6.1 | Procurarea complexului radiologic digital pentru radiografie, radioscopie și tomografie | 8247302.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
activitate | 1.3.1.2 | 2.6.2 | Procurarea complexului radiodiagnostic digital mobil | 3413466.694 | 3369890.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | 3. | Asigurarea durabilă a activităților conținute în obiectivul II. al PNCT „Asigurarea accesului universal la tratament prin abordare centrată pe pacient, cu obținerea ratei de succes printre cazurile noi de tuberculoză pulmonară bacteriologic confirmate de cel puțin 85% şi printre cazurile noi de TB RR/MDR nu mai joasă de 75% către anul 2020”
Context: prevenire, diagnostic, tratament
acțiune | 2.1 | 3.1 | Asigurarea neîntreruptă cu medicamente antituberculoase | 73071638.3671 | 89636398.9408 | 67193120.5788 | 65915670.1593 | 295816828.0459 | 40961868.496 | 56.0571 | 0 | 21973337.4017 | 30.071 | 40090333.6766 | 44.7255 | 34541926.1089 | 51.4069 | 40726101.635 | 61.7852 | 137331698.8222 | 46.4246 | MS, MF CNAM | 13.8719 | 55.2745 | 48.5931 | 38.2148 | 53.5754
activitate | 2.1.1.1 | 3.1.1 | Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia I | 5536664.3343 | 5226690.0745 | 5611667.2456 | 5943541.4471 | 22318563.1016 | 589790.4 | 10.6525 | 13 | 4946873.9343 | 89.3475 | 4536235.9621 | 86.7898 | 4844062.9423 | 86.3213 | 5102808.9176 | 85.8547 | 19429981.7563 | 87.0575 |  | 8.4105e-15 | 0.21016 | 13.6787 | 14.1453 | 12.9425
activitate | 2.1.2.1 | 3.1.4 | Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia II, MDR TB | 55932346.3489 | 70957876.8017 | 50266547.4688 | 48690206.1775 | 225846976.7969 | 32182783.408 | 57.5388 | 42 | 13983086.5872 | 25 | 32440760.8823 | 45.7183 | 25344922.3553 | 50.4211 | 30695664.053 | 63.0428 | 102464433.8778 | 45.369 |  | 17.4612 | 12.2817 | 49.5789 | 36.9572 | 54.631
activitate | 2.1.2.2 | 3.1.5 | Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia I-II, TB mono-rezistența | 1035213.1919 | 1053153.8879 | 1104263.6455 | 1139907.5987 | 4332538.3239 | 0 | 0 | 0 | 958213.8636 | 92.562 | 983234.9575 | 93.361 | 1029714.2011 | 93.2489 | 1061630.682 | 93.133 | 4032793.7042 | 93.0815 |  | 7.438 | 6.639 | 6.7511 | 6.867 | 6.9185
activitate | 2.1.2.3 | 3.1.6 | Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia I-II, TB poli rezistența | 2378119.804 | 2411768.2382 | 2533952.144 | 2601524.2012 | 9925364.3874 | 0 | 0 | 0 | 2085163.0165 | 87.6812 | 2130101.8747 | 88.3212 | 2233631.8899 | 88.1481 | 2305896.4511 | 88.6364 | 8754793.2322 | 88.2063 |  | 12.3188 | 11.6788 | 11.8519 | 11.3636 | 11.7937
activitate | 2.1.3.1 | 3.1.7 | Procurarea medicamentelor antituberculoase noi (XDR) | 8189294.688 | 9986909.9385 | 7676690.0748 | 7540490.7348 | 33393385.436 | 8189294.688 | 100 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089594.7203 | 14.1935 | 1560101.5313 | 20.6897 | 2649696.2516 | 7.9348 |  | 0 | 15 | 85.8065 | 79.3103 | 92.0652
activitate | 2.1.5.1 | 3.2 | Asigurarea cu medicamente pentru prevenirea și tratamentul reacțiilor adverse la preparatele antituberculoase | 5131120.0615 | 4886054.3752 | 4900988.3782 | 4750188.7358 | 19668351.5508 | 0 | 0 | 0 | 200859.2298 | 3.9145 | 1861580.5138 | 38.0999 | 2700687.8453 | 55.105 | 3420969.2562 | 72.0175 | 8184096.8451 | 41.6105 |  | 96.0855 | 61.9001 | 44.895 | 27.9825 | 58.3895
activitate | 2.2.1.2 | 3.3 | Asigurarea suportului motivațional prin consilierea pacientului in vederea asigurării continuității tratamentului tuberculozei | 0 | 2245303.45 | 2339029.3 | 2390521.4 | 6974854.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372680.014 | 16.5982 | 582916.617 | 24.9213 | 994038.955 | 41.5825 | 1949635.586 | 27.9523 | CNAM | 0 | 83.4018 | 75.0787 | 58.4175 | 72.0477
intervenție | 2.2.2 | 3.4 | Asigurarea suportului motivațional (stimulente), inclusiv pentru deținuți și ex-deținuți | 27349486.64 | 26463081 | 25619704.76 | 24630028.56 | 104062300.96 | 9526709.16 | 34.8332 | 0 | 17055132.984 | 62.36 | 16278022.02 | 61.5122 | 16783187.176 | 65.5089 | 17508662.86 | 71.0867 | 67625005.04 | 64.9851 | CNAM, MJ | 2.8068 | 38.4878 | 34.4911 | 28.9133 | 35.0149
activitate | 2.2.2.1 | 3.4.1 | Asigurarea suportului motivațional, (stimulente) - cazuri noi | 9380409.2 | 9449256.24 | 9401923.9 | 9367500.38 | 37599089.72 | 1101552.64 | 11.7431 | 0 | 8278856.56 | 88.2569 | 8364915.36 | 88.5246 | 8300371.26 | 88.2838 | 8244433.04 | 88.011 | 33188576.22 | 88.2696 |  | 0 | 11.4754 | 11.7162 | 11.989 | 11.7304
activitate | 2.2.2.2 | 3.4.2 | Asigurarea suportului motivațional, (stimulente) - re-tratamente | 3907069.52 | 3932887.16 | 3911372.46 | 3902766.58 | 15654095.72 | 507746.92 | 12.9956 | 0 | 3399322.6 | 87.0044 | 3433746.12 | 87.3085 | 3403625.54 | 87.0187 | 3386413.78 | 86.7696 | 13623108.04 | 87.0258 |  | 0 | 12.6915 | 12.9813 | 13.2304 | 12.9742
activitate | 2.2.2.3 | 3.4.3 | Asigurarea suportului motivațional, (stimulente) - MDR | 13442384.56 | 12512949.52 | 11772843.84 | 10860620.56 | 48588798.48 | 7538750.88 | 56.0819 | 0 | 5376953.824 | 40 | 4380392.92 | 35.0069 | 4946659.824 | 42.0175 | 5705698.44 | 52.5357 | 20409705.008 | 42.005 |  | 3.9181 | 64.9931 | 57.9825 | 47.4643 | 57.995
activitate | 2.2.2.4 | 3.4.4 | Asigurarea suportului motivațional, (stimulente) - XDR TB | 619623.36 | 567988.08 | 533564.56 | 499141.04 | 2220317.04 | 378658.72 | 61.1111 | 0 | 0 | 0 | 98967.62 | 17.4242 | 132530.552 | 24.8387 | 172117.6 | 34.4828 | 403615.772 | 18.1783 |  | 38.8889 | 82.5758 | 75.1613 | 65.5172 | 81.8217
|  | 4 | Asigurarea durabilă a activităților conținute în obiectivul VII. al PNCT „Consolidarea implicării comunității și a organizațiilor societății civile în controlul tuberculozei prin abordare centrată pe pacient”
Context: implicarea comunității și organizațiilor societății civile
|  | 4.1 | Suportul organizațiilor non-guvernamentale cu granturi mici | 5057600 | 3294300 | 3815706.2 | 4324888.22 | 16492494.42 | 5057600 | 100 | 0 |  | 0 | 189600 | 5.7554 | 303234.93 | 7.947 | 542335.6756 | 12.5399 | 1035170.6056 | 6.2766 | MS, MF, CNAM | 0 | 94.2446 | 92.053 | 87.4601 | 93.7234
activitate | 7.1.1.1 | 4.1.1 | Suportul ONG prin granturi mici în vederea realizarii activitatilor de educare, informare, depistarea precoce, intervenţii pentru aderenţa la tratament | 3248000 | 2370000 | 2526957.75 | 2653305.65 | 10798263.4 | 3248000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 189600 | 8 | 303234.93 | 12 | 424528.904 | 16 | 917363.834 | 8.4955 |  | 0 | 92 | 88 | 84 | 91.5045
activitate | 7.2.1.1 | 4.1.2 | Suportul ONG prin granturi mici în vederea realizarii activitatilor de educare, informare, depistarea precoce, intervenţii pentru aderenţa la tratament în grupurile cu risc sporit și vigilență pentru tuberculoză şi alte determinante sociale (CDI, persoane fără adăpost, PTH, copii şi tineri ai străzii, migranţi etc.) | 1113600 | 568800 | 909704.79 | 1273586.72 | 3865691.51 | 1113600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127358.672 | 10 | 127358.672 | 3.2946 |  | 0 | 100 | 100 | 90 | 96.7054
activitate | 7.3.1.1 | 4.1.3 | Suportul ONG prin granturi mici in vederea fortificarii controlului TB in peniteciare, inclusiv activitati colaborative TB/HIV | 696000 | 355500 | 379043.66 | 397995.85 | 1828539.51 | 696000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
acțiune | 7.4 | 4.2 | Extinderea şi menţinerea Centrelor Comunitare | 12011846.4 | 12270722.4 | 13083374.49 | 13737543.05 | 51103486.34 | 12011846.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2454144.48 | 20 | 3270843.6225 | 25 | 4121262.915 | 30 | 9846251.0175 | 19.2673 | MS, CNAM | 0 | 80 | 75 | 70 | 80.7327
Context: prevenire, diagnostic, tratament
intervenție | 7.5.1 | 4.3 | Organizarea măsurilor de sensibilizare a opiniei publice privind tuberculoza (materiale informaționale, broșuri, spoturi, eveniment 24 martie, etc.) | 2047608.8 | 1897493.1 | 2023158.19 | 2124316.09 | 8092576.18 | 2047608.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 189749.31 | 10 | 286276.8839 | 14.15 | 388749.8445 | 18.3 | 864776.0384 | 10.686 | MS CNAM | 0 | 90 | 85.85 | 81.7 | 89.314