## WP for TWG_Eng
Planul anual de lucru
2019
Grupul Tehnic de Lucru Controlul tuberculozei
N |  | Interval de timp
| Activități asociate | Ian | Feb |  |  | Mar | Apr | Mai | Iunie | Iulie | August | Sep |  | Oct | Noi | Dec
Planificare organizațională și elaborarea planului de lucru
| Elaborarea planului anual de activitati al GTL |  |  | x | x
| Aprobarea planuluji annual de activitate al GTL |  |  |  |  | x
Obiectivul1. Acordarea asistenței în dezvoltarea proiectelor de programe, strategii, propuneri de grant de nivel național în domeniul controlului și profilației HIV/SIDA/ITS și TB
| Elaborarea si examinarea propunerilor pentru utilziarea economiilor identificate in rezultatul implementarii grantului TB, in caz de formare. | [15 empty] | x
| Examinarea propunerilor pentru obiectivele si interventiile necesare la formularea anuntului de oferire granturilor mici pentru 2020. | [11 empty] | x
| Examinarea posibilităților de co-finantare cu pachete motivationale a detinutilor in tratament cu TB sensibila si DRTB, inclusiv determinarea posibilităților pentru asistență tehnică în estimare bugetelor necesare pentru suportul motivațional în 2020. |  |  |  |  | x
Obiectivul 2. Monitorizarea și evaluarea situației în domeniul implementării programelor naționale și a granturilor oferite de donatorii internaționali
| Monitorizarea oferirii suportului motivational din sursele bugetului public si sursele FG. Indentificarea potentialelor riscuri si definirea solutiilor | [6 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x
| Examinarea comenzii de medicamente si consumabile pentru procurarea din sursele bugetului public si sursele FG pentru asigurarea pacientilor cu diferite forme de TB la tratament in 2020, inclusiv pentru sistemul penitenciar | [6 empty] | X | [8 empty] | X
| Prezentarea indicatorilor pentru monitorizarea PNCT in 2019 | [6 empty] | x |  |  |  |  | x
| Vizite de monitorizare a realizarii PNCT in instituțiile penitenciare | [11 empty] | X
Raport despre activitatea Spitalului de Tuberculoză nr.2 din Penitenciarul nr.17- Rezina ( Coordonator TB ANP)
Obiectivul 3. Participarea la supervizarea realizării programelor implementate de partenerii naționali și internaționali
| Realizarea vizitelor comune de monitorizare al activitatii tuturor partenerilor in raioanele unde activeaza Centrele de Suport al pacientilor cu Tb si ONG cu participarea PNCT, RP, SSR | [11 empty] | X
| Raport privind implementarea Proiectului regional Cities în mun. Bălți (proiectul regional "Accelerarea răspunsului la TB / HIV în rândul populațiilor cheie din orașele EECA" implementat de Alianța pentru Sănătate Publică, partener local Asociatia Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți) | [11 empty] | X
Aprobat (data aprobării):
Secretar GTL: (N,P, semnătura)
Șef GTL: (N,P, semnătura)