## Planul de supervizare CNC 2021
Planul național de supervizare a granturilor Fondului Global CNC TB/SIDA anul 2021 - 2022
Activități de supervizare per obiective |  | Responsibli | Perioada |  |  |  | Indicator de evaluare
|  |  | 1/an | 1/semestru | 1/trimestru | La solicitare/ necesitate
Direcția de activitate: Supervizarea aspectelor financiare, programatice și de management ale granturilor și contribuția acestora la răspunsul național la TB și HIV (Oversight)
1.1 | Elaborarea și agrearea Planului național de supervizare a CNC TB/SIDA | Secretariatul CNC Membrii CNC | x |  |  |  | Plan de supervizare elaborat și agreat de membrii CNC
1.2 | Elaborarea Planului anual de lucru și bugetul activităților | Secretariatul CNC | x |  |  |  | Plan anual de lucru și bugetul activităților agreat de membrii CNC
1.3 | Perfectarea Raportului anual de activitate al CNC TB/SIDA | Secretariatul CNC | x |  |  |  | Raport anual de activitate al CNC TB/SIDA
1.4 | Evaluarea performanței Secretariatului CNC TB/SIDA | Secretariatul CNC Membrii CNC | x |  |  |  | Performanța generală a secretariatului CCM, evaluată anual, și rezultate împartășite cu FG
2. Colectarea și diseminarea datelor/informațiilor cu privire la implementarea granturilor Fondului Global oferite în susținerea Programelor Naționale de prevenire și control al TB și HIV/SIDA/ITS
2.1 | Colectarea și expedierea în adresa membrilor CNE a instrumentelor de supervizare programatică (dashboard-uri și note informative) privind rezultatele implementării granturilor Fondului Global | Secretariatul CNC |  | x |  |  | Informații strategice din instrumente de suprervizare (dashboarduri și note informative, inclusiv de monitorizare bazate pe comunitate) împărtățite membriilor CNE
2.2 | Publicarea rapoartelor trimestriale/anuale și dashboard-urilor privind implementarea granturilor FG pe site-ul www.ccm.md | Secretariatul CNC | x |  | x |  | Rapoarte trimestriale/anuale și dashboard-urilor privind implementarea granturilor FG amplasate pe site-ul www.ccm.md
2.3 | Diseminarea informațiilor/scrisorilor de management/rapoartelor parvenite de la Fondul Global către membrii CNC, CNE, GTL, Comitetului KAP | Secretariatul CNC | x | x | x | x | Informații/ rapoarte /scrisori de management parvenite de la Fondul Global diseminate către membrii CNC, CNE, GTL, Comitetul KAP
3. Asigurarea procesului de supervizare a granturilor FG oferite în susținerea Programelor Naționale de prevenire și control al TB și HIV/SIDA/ITS
3.1 | Organizarea ședințelor Comisiei Naționale de Experți pentru discutarea rezultatelor semestriale privind implementarea granturilor FG și Programelor Naționale HIV/SIDA și TB | Secretariatul CNC |  | x |  |  | Minutele ședințelor CNE cu discutarea rezultatelor privind implementarea Granturiilor FG si Programelor Naționale HIV/SIDA și TB și distibuite membriilor CNC/CNE
3.1.1 | Solicitarea de la coordonatorii programelor naționale a rapoartelor/prezentărilor cu privire la implementarea Programelor Naționale de prevenire și control TB și HIV/SIDA/ITS și prezentarea acestora în cadrul CNE | CNE |  |  |  | x | Rapoarte/prezentări cu privire la implementarea Programelor Naționale de prevenire și control TB și HIV/SIDA/ITS în cadrul CNE
3.1.2 | Elaborarea recomandărilor privind soluționarea problemelor depistate și îmbunătățirea indicatorilor raportați în procesul de implementare a granturilor FG și Programelor Naționale de prevenire și control TB și HIV/SIDA/ITS | CNE |  | x |  |  | Recomandări privind soluționarea problemelor depistate și îmbunătățirea indicatorilor raportați în procesul de implementare a granturilor FG și Programelor Naționale de prevenire și control TB și HIV/SIDA/ITS elaborate de către membrii CNE
3.1.3 | Expedierea în adresa membrilor CNC a recomandărilor Comisiei Naționale de Experți cu privire la supervizarea programatică a granturilor FG | Secretariatul CNC |  | x |  |  | Recomandările privind soluționarea problemelor depistate și îmbunătățirea indicatorilor raportați în procesul de implementare a granturilor FG și Programelor Naționale de prevenire și control TB și HIV/SIDA/ITS elaborate de către membrii CNE, expediate în adresa membriilor CNC
3.2 | Realizarea vizitelor de supervizare în teren a granturilor/proiectelor Fondului Global | CNE, CNC, Secretariatul CNC |  | x |  |  | Elaborarea și remiterea raportului către membrii CNC/CNE privind realizarea vizitei de supervizare în teren și publicarea acestuia pe site-ul www.ccm.md
3.2.1 | Identificarea/selectarea locațiilor/proiectelor care urmează a fi vizitate în teren | Secretariatul CNC Recipienții Principali |  | x
3.2.2 | Asigurarea suportului logistic și pregătirea materialelor informative necesare în procesul de organizare a vizitelor de supervizare în teren | Secretariatul CNC Recipienții Principali |  | x
3.2.3 | Elaborarea concluziilor și recomandărilor privind rezultatele vizitei de supervizare în teren și discutarea acestora în cadrul ședinței CNE | Membrii CNE |  | x
3.3 | Organizarea și desfășurarea ședințelor CNC pentru raportarea și discutarea rezultatelor procesului de implementare a granturilor FG și Programelor naționale de prevenire și control al TB și HIV/SIDA/ITS | RP, coordonatorii PN, Secretariatul CNC |  |  | x | x | Minutele și Hotărârile ședințelor CNC TB/SIDA
3.3.1 | Pregătirea și remiterea materialelor ședinței CNC, cu implicarea partenerilor cheie, și consultarea acesteia cu membrii CNC | Secretariatul CNC |  |  | x | x
4. Implicarea constituenților în procesele naționale de supervizare programatică
4.1 | Organizarea și desfășurarea ședințelor GTL-urilor parte a CNC (3) pentru discutarea problemelor și identificarea soluțiilor în contextul procesului de supervizare programatică a granturilor FG și a Programelor Naționale de prevenire și control al infecției HIV/SIDA/ITS și de control al tuberculozei | GTL |  |  | x | x | Minute ale GTL care reflectă problemele discutate, soluțiile identificate și recomandări în contextul supervizării programatice a grantului FG și Programelor Naționale de prevenire și coontrol al infeției HIV/SIDA/ITS și de control al tuberculozei
4.2 | Oferirea suportului logistic în organizarea ședințelor GTL, monitorizarea deciziilor GTL și publicarea proceselor verbale ale ședințelor pe site-ul www.ccm.md | Secretariatul CNC |  |  | x | x | Procese verbale ale ședințelor GTL publicate pe site-ul www.ccm.md
4.3 | Elaborarea planurilor anuale de activitate a GTL-urilor | GTL | x |  |  |  | Planuri de activitate ale GTL elaborate si apmplasate pe site-ul CNC
Direcția de activitate: Participarea incluzivă și activă a grupurilor contribuente CNC - Engagement
5. Implicarea societății civile și populațiilor cheie afectate în procesele consultative, decizionale și de supervizare
5.1 | Implicarea societății civile și a populațiilor cheie afectate de infecțiile TB și HIV în procesele de supervizare națională a granturilor FG și a strategiilor naționale pentru controlul TB și HIV/SIDA | Comitetul KAP Secretariatul CNC |  | x | x | x | Agenda/Minuta/ Comunicări on line ale KAP/ comunităților privind comunicarea și asigurarea feedbackului la subiectele abordate în structurile CNC
5.2 | Consolidarea și fortificarea capacităților de implicare a KAP și a organizațiilor societății civile în procesele consultative și decizionale CCM (ședinte CCM, CNE, GTL) | Secretariatul CNC |  |  |  |  | Atelier de lucru desfășurat cu participarea KAP și a organizațiilor societății civile în scopul îmbunătățirii implicării acestora în procesele de informare, consultare și luarea deciziilor la nivelul structurilor CCM (CCM, CNE, GTL)
5.3 | Instruirea comunităților afectate TBC/HIV în monitorizarea bazată pe comunitate (MBC) și prevederile Comunitate, Drepturi, Gender (CDG) | Secretariatul CNC | x |  |  |  | Atelier de lucru desfășurat cu participarea KAP și a organizațiilor societății civile în scopul implicării în procesele de monitorizare
5.4 | Elaborarea mecanismelor cu privire la procesele de selectare și implicare a reprezentanților constituentului nonguvernamental/societatea civilă în structurile CCM | Comitetul KAP Secretariatul CNC | x |  |  |  | Mecanismul de selectare și implicare a constituienților non-guvernamentali/ societății civile în structurile CCM elaorat, agreat și aplicat în practică
5.5 | Organizarea convocărilor KAP pre și post ședințe CNC și CNE pe subiecte ce țin de implementarea și supervizarea programatică a granturilor FG si Programelor Naționale | Secretariatul CNC Secretariatul KAP |  | x |  | x | Note informative și minute ale convocărilor KAP pre și post ședințe CNC/ CNE
Direcția de activitate: Poziționare CNC
6. Integrarea CNC TB/SIDA în structura sistemului de sănătate național
6.1 | Cartografierea platformelor existente cu identificarea opțiuni alternative și elaborarea scenariilor privind poziționarea CNC | Secretariatul CNC | x |  |  |  | Raport privind cartografieria structuriilor/platformelor instituționale existente și scenarii posibile de pozitionare a CNC
6.2 | Participarea membrilor CNC în cadrul altor platforme similare cu tangență TB/SIDA | Secretariatul CNC | x |  |  |  | Înregistrări / participări / agendă
6.4 | Selectarea scenariului oportun de poziționare a CNC în cadrul platformelor existente și aprobarea unui Plan de poziționare a CNC TB/SIDA | Secretariatul CNC | x |  |  |  | Plan de poziționare a CNC TB/SIDA
Plan de poziționare CNC TB/SIDA
Direcția de activitate: Asigurarea proceselor operaționale CNC TB/SIDA
7. Managementul resurselor și îndeplinirea eficientă a funcțiilor CNC, CNE și GTL
7.1 | Informarea noilor membri CNC privind activitatea CNC TB/SIDA (structura, funcțiile, procedurile și procesele decionale CNC) | Secretariatul CNC |  |  |  | x | Prezentări și note informative pentru noii membrii CNC
7.2 | Organizarea unui atelier de consolidare a capacităților membrilor CNC/CNE pe probleme de supervizare programatică | Secretariatul CNC | X |  |  |  | Atelier de consolidare a capacitatilor membriilor CNC organizat și desfășurat
7.3 | Instruirea online a membriilor CNC privind aplicarea Codului de Conduită Etică în baza platformei online elaborată de FG | Secretariatul CNC |  |  |  | x | Certificate de participare a membrilor CNC privind parcurgerea modulului on-line de instruire în baza Codului de conduită etică a FG