**Minuta ședinței nr. 6**

**a GTL Control HIV/SIDA/ITS**

**Data:** 25 August 2022, ora 13:00

**Locul ședinței:** on-line (zoom meeting)

**Participanți**:

*Membri GTL cu drept de vot*

1. Iurie Climașevschi, SDMC

2. Irina Barbîroș, ANP

3. Iurie Bucinschi, IMSP DRN

4. Svetlana Plămădeală, UNAIDS

5. Ludmila Untură, Liga PTH

6. Veaceslav Mulear, CI Genderdoc M

7. Alina Cojocari, Inițiativa Pozitivă

8. Silvia Stratulat, ANSP

9. Tatiana Cotelnic, Centrul PAS

*Invitați:*

1. Svetlana Popovici SDMC
2. Poverga Ruslan
3. Tatiana Costin
4. Daniela Balan
5. Igor Chilcevschii
6. Victor Volovei
7. Vitalii Robinciuk
8. Serghei Tolslolîcenko

**Agenda ședinței**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Subiectul # 1** | **Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților)** |
| Intervenirea CNAM:crearea unui grup de lucru cu scop elaborării un ghid pentru sincronizarea mecanismelor de procure a serviciilor CNAM/UCIMP etc. | DN. Doina Rotaru a propus de a crea un grup de lucru care va lucra asupra elaborării. Componența grupului va fi din reprezentanții MS, ONG. Necesita de a elabora regulamente ca sa fie clar cum mergem, ce servicii sunt acoperite pentru proiecte, pregătim tot acest cadru care este necesar dar nu demaram concursurile pînă nu este aprobata legea fondurilor de către parlament. DN. Plămădeala a propus de a completa grupul care deja a fost format pentru evaluarea comparativă a mecanismelor de procurare de la CNAM și de la FG. Dl. Climașevschii a subliniat că trebuie de elaborat documentul după ce va fi decis cum va fi aprobat. |
| **Decizii/recomandări:** | De a forma un grup de lucru care va elabora Ghid pentru sincronizarea mecanismelor de procurare a serviciilor din fonduri de profilaxie si din alte fonduri. |
| **Subiectul # 2** | **Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților)** |
| Nominalizarea consultanților pentru activitățile planificate pentru | DL Climașevschii a propus lista de consultanți care trebuie să fiu nominalizați pentru activități:**3.2.4.2** Collaborative studies to develop and validate methodologies aimed at improving the feasibility of genotype testing in RM (primary and secondary) // Evaluarea genotipurilor HIV și a rezistenței către preparatele ARV (primară și secundară) prin metoda de genotipare HIV în parteneriat cu România**. Consultant: Ec. Noroc/Tanasiev V./ Romancenco El****3.3.1.1** Desemnarea Laboratorului Naţional HIV/ITS şi fortificarea capacităţilor lui./Designation of NRL and strengthening the capacities.**Consultant:Ec. Noroc/Climasevschi Iu.****3.3.1.2** Implementarea și Menținerea Sistemului de Management al Calității în cadrul LNR HIV conform Standardului ISO 15189 /Implementation and Maintenance of the Quality Management System within the HIV NRL according to the ISO 15189 Standard. **Consultant:** **Tanasiev V./** **Casu V./** **Eftodii S./** **Eftodii Iu.****3.3.2.1** Desemnarea și Fortificarea Laboratoarelor Regionale de Confirmare HIV/ITS /Designation and strengthening of the regional HIV / TSI reference laboratory. **Consultant:** **Ec. Noroc****3.3.2.4** Elaborarea și Implementarea Programelor Naționale de Control al Calității pentru LRR HIV/ITS și alte Centre de testare HIV/ITS /Development and Implementation of National Quality Control Programs for HIV / STI LRR and other HIV / STI Testing Centers. **Consultant:** **Romancenco El./** **Tanasiev V.****3.3.3.1** Revizuirea Ghidului Național de Testare HIV /Revision of the National HIV Testing Guide. **Consultant:** **Iurie Climasevschi/** **Noroc Ec./** **Balan Greta/** **Visnevschi****3.3.3.2** Elaborarea Ghidului metodologic destinat supravegherii de laborator a ITS şi implementarea acestuia la toate nivelurile sistemului de testare /Development of the Guide for ITS laboratory surveillance methodology and its implementation at all testing system levels. **Consultant:** **Mircea Bețiu/** **Noroc Ec/** **Vorojbit V./** **Visnevschi****3.3.3.3** Elaborarea, editarea, distribuirea materialelor informaționale pentru Serviciul de Testare HIV/ITS (consiliere, testare) /Development, editing, distribution of information materials for the HIV / STI Testing Service (counseling, testing) . **Consultant:** **Eftodii iu/Buga Al.****3.2.4.1** Assessing the capacities and characteristics of the HIV/STI/VH Testing Service in Moldova (round table) **Consultant:** **Buga Al.****1.3.1.6** Сrearea unui sistem de raportare pentru determinare a gravidelor HIV + și monitorizarea ulterioară a acestora, inclusiv o procedură de examinare a fiecărui caz de confirmare HIV la un copil. **Consultant:** **Drebot Irina (med.fam)/** **Natalia Bursacovschi (obstetrician)/** **Stratulat S. (Epidemiolog)**2.4.1.1 Dezvoltarea și implementarea bazei normative care reglementează continuitatea algoritmului de prestare a serviciilor de prevenire, testare și tratament a infecției HIV. . **Consultant:** Ala Iațco, Ghțu Elena, Eftodii Iulia**2.4.2.5** Dezvoltarea modelului de creare a echipelor multidisciplinare cu atragerea asistentelor medicale sociale din medicina primară (testarea index la HIV, HCV și B, sifilis, screening la TB) **Consultant:** **Mariana Haret(medic de familie), Aliona Plamadeală(medic infectionist)****2.4.4.1** elaborarea Ghidului privind integrarea serviciilor de tratament orientate către pacient (tratament și îngrijire HIV, tuberculoză, hepatite virale, ITS, dependență de droguri, servicii de sănătate reproductivă, îngrijire paliativă) la nivel de instituții medicale și comunitate. **Consultant:** **Iulia Eftodii, Andrei Corloteanu, Oxana Buzovici, Ludmila Marandici****3.2.4.11** Cercetarea operativă pentru determinarea cazurilor de incidență recentă. Recontractarea aceloraș consultanți din 2021  |
| **Decizii/recomandări:** | Obiecții nu au parvenit. S-a aprobat de membrii GTL candidații propuși. |
| **Subiectul # 3** | **Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților)** |
| Propuneri pentru trecerea activităților planificate în PAAR pentru acoperirea din economiile grantului consolidat |  DN. Climașevschii a informat că se planifică achiziționarea autoturismului nou pentru deplasările în teritoriu care sunt planificate în PN si a fost o propunere de Inițiativa Pozitiva de a căuta posibilitate de a mări finanțare pentru contractele care deja sunt încheiate. DM. Teutu a informat că câteva activități din PAAR pachete atractive din serviciile de prevenire au fost trecute din start în partea de bază a grantului . Partea care a fost planificată din PAAR evaluarea pilotării mecanismului de prestarea serviciilor integrate în cadrul centrelor sociale regionale, la moment suntem la etapa de evaluare centrelor sociale cum ele funcționează acum. Rămîn încă activități în PAAR pasibile pentru considerare trebuie de analizat dacă ei au utilitate și oportunitate ca să fiu implementate sau nu. Aceasta țin de studiu KAP în rîndul tinerilor/studiu KAP în rîndul migranților etc. DM. Teutu a informat că acum vorbim strict de activități la care ne putem gândi și să le planificăm. DN Volovei a informat că în PAAR nu sunt bani aprobați, acolo a fost pusă o listă de activități pentru care la moment nu este finanțare, ele așteaptă rîndul cînd va apărea posibilitatea de finanțare. |
| **Decizii/recomandări:** | De a veni cu propuneri ce activități  pot fi trecute din PAAR.De a organiza o ședința de lucru pentru a discuta toate propunirele la ședința exinsă. Membrii grupului au luat act de exercițiul în desfășurare. |
| **Subiectul # 4** | **Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților)** |
| Evaluarea la Mijloc de termen a Programului National HIV 2021/2022  | DM Plămădeala a informat că în PN este stipulat o activitate care se numește evaluarea la mijloc de termen a PN aceasta evaluare se va realiza în Februarie 2023 în ce măsură și cum este definită strategia, care este eficiența și în ce măsura acea ce se realizează o să permită să atingem țintele planificate. Va fi transmis proiectul de concept a evaluării la mijloc de termen. |
| **Decizii/recomandări:** | Obiecții nu au parvenit. S-a aprobat de membrii GTL |
| **Subiectul # 5** | **Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților)** |
| Perspective/planuri de aplicare a finanțării pentru răspunsul COVID-19 prin Mecanismul de răspuns (C19RM) finanțat de GF | DL Poverga a întrebat dacă țara planifică de aplica la finanțare pentru răspunsul COVID-19 prin Mecanismul de răspuns (C19RM) finanțat de GF.DL Climașevschii a informat că la moment nu este planificat de a aplica la finanțare pentru răspunsul COVID-19 din motive că PN nu are necisități stringente.DM Iațco a informat că la moment pentru ONG este necesitate de teste rapide COVID-19.DL Climașevschii a propus de a scrie o solicitare din partea KAP pentru ONG 10.000 mii de teste rapide COVID-19 |
| **Decizii/recomandări:** | Va fi transmisa solicitarea de la KAP  necesitatea  testelor rapide COVID-19 pentru ONG  |
| **Subiectul # 6** | **Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților)** |
| "Prezentarea evaluării sub conducerea comunității programului OST" | DL Rabinciuc a prezentat evaluarea sub conducerea comunității programului OST"Dn Barbarosh a sugerat ca Dm Robinciuc să lucreze la concluziile și recomandările acestui studiu pentru a se potrivi cu rezultatele răspunsurilor, motivate din punct de vedere științific. |
| **Decizii/recomandări:** | DL Robinciuc va finaliza prezentarea cu toate concluziile și recomandările. S-a aprobat de membrii GTL |

Secretarul GTL: Alina Cojocari

Șeful GTL: Iurie Climașevchi