Minuta

ședinței GTL mixt Control HIV & TB nr. 1

Data: 17 ianuarie 2023, orele 11.00 - 12.20 
Link –ul: https://us02web.zoom.us/j/88992939755?pwd=WE9lRTBYSTBJNWxtRjRtdURvK29NZz09

| Nr. | Membrii GTL cu drept de vot | Participanți la ședința grupului de lucru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ministerul Sănătății -Mariana Gîncu | Mariana Gîncu, Președinta GTL |
| 2 | Administrația Națională a Penitenciarelor -Irina Barbîroș | Nelea Caras |
| 3 | CNAM - Iacob Cecirlan/Diana Noroc | Cojocaru Angela |
| 4 | SDMC, PN HIV - Iurie Climașevschi | Iurie Climașevschi |
| 5 | Institutul de Ftiziopneumologie, PNRT - Valentina Vilc | Valentina Vilc |
| 6 | IP UCIMP DS - Svetlana Maciuca | Svetlana Maciuca |
| 7 | UNAIDS - Svetlana Plamadeala | Svetlana Plamadeală |
| 8 | Centrul PAS - Lucia Pîrțina/Tatiana Cotelnic | Lucia Pîrțîna |
| 9 | Fundația Soros Moldova - Liliana Gherman | - |
| 10 | Liga Persoanelor care trăiesc cu HIV | Ludmila Untura |
| 11 | AO AFI - Svetlana Doltu | Svetlana Doltu, secretara GTL |
| 12 | AO Inițiativa Pozitivă - Alina Cojocaru | Alina Cojocaru |
| 13 | Uniunea pentru Echitate în Sănătate - Ala Iațco | Ala Iațco |
| 14 | Centru SIDA, Tiraspol - Alexandr Goncear | - |
| 15 | Spitalul de ftiziopneumologie Bender - Serghei Osadcii | - |
|  | Total prezente persoane cu drept de vot | 12 persoane (80%) |
|  | Invitați permanenți fără drept de vot |  |
|  | Ministerul Educației, culturii și Cercetării Carina Ene | - |
|  | Reprezentantul MAI | - |
|  | Reprezentantul Direcției Medicale, Primăria mun. Chișinău | - |
|  | Reprezentantul IGP | - |
|  | Agenția Medicamentului, Liudmila Scutaru | - |
|  | Universitate de Medicină, Tiberiu Holban | - |
|  | SDMC, Tatiana Costin | - |
|  | SDMC, Igor Condrat | - |
|  | IFP, Diana Condrațchi | Corloteanu Andrei |
|  | IFP Chiril Draganiuc | Sofia Alexandru |
|  | IFP Chiril Draganiuc | Tatiana Gulpe |
|  | IFP Chiril Draganiuc | Doina Rusu |
|  | Genderdoc M | Natalia Ozturc |
|  | Genderdoc M | Veaceslav Mulear |
|  | AO Inițiativa Pozitivă Ludmila Marandici/R. Poverga | Ludmila Marandici |
|  | AO Inițiativa Pozitivă | Ruslan Poverga |
|  | Centrul PAS | Sergiu Gherman |
|  | Centrul PAS | Tatiana Cotelnic |
|  | AO AFI | Sergiu Platon |
|  | Reprezentantul DRN | - |
|  | Reprezentantul DRN | - |
|  | IP UCIMP DS, Victor Volovei | Victor Volovei |
|  | IP UCIMP DS, Victoria Petrică | Victoria Petrică |
|  | IP UCIMP DS, Violeta Teutu | Violeta Teutu |
|  | IP UCIMP DS | - |
|  | Reprezentantul OMS | - |
|  | Reprezentantul PNUD | - |
|  | Reprezentantul UNICEF | - |
|  | UNODC, Ina Tcaci | - |
|  | UNFPA, Eugenia Berzan | - |
|  | Platforma ONG-urilor din TB, AO SMIT | Oxana Rucșineanu |
|  | IDOM, Vanu Jereghi | - |
|  | Fundația Soros Moldova, Vitalie Slobozian | - |
|  | Liga Persoanelor care traiesc cu HIV, Igor Chilcevschi | Igor Chilcevschi |
|  | PULS comunitar, Vitalie Rabinciuc | Vitalie Rabinciuc |
|  | X | Ecaterina Rusu |
|  | X | Adrian |
|  | Centru SIDA, Tiraspol Tatiana Alexeenco/Tamara Bivol | - |
|  | Centrul Social Renașterea | + |
|  | Alte persoane prezente fără drept de vot |  |
|  | Secretariatul CNC | Silvia Stratulat |
|  | Secretariatul CNC | Adelina Sochircă |
|  | Total prezenți la ședință | 34 persoane |

Agenda ședinței:

- Discutarea aranjamentelor cu privire la următoarea aplicație către Fondul Global 2024-2026 și organizarea dialogului de țară în acest context.

Raportor: Silvia Stratulat, secretariatul CNC

- Diverse.

Ședința a fost moderată de președinta GTL mixt Control HIV & TB, Mariana Gîncu, și  Silvia Stratulat, Secretariatul CNC.

| Subiectul # 1 | Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) |
| --- | --- |
| Aranjamente cu privire la următoarea aplicație către Fondul Global 2024-2026 și organizarea dialogului de țară în acest context. | Secretariatul CNC a remis participanților, anterior ședinței GTL, informația privitor la noua aplicație către FG 2024 – 2026 (Scrisoarea de alocare recepționată de la FG și nota informativă anexate). Ulterior, au fost prezentate punctele cheie asupra cărora urmează să se expună GTL, precum și Planul de acțiuni în vederea elaborării aplicației de țară FG.. Termenul de depunere a aplicației către FG este 29 mai 2023. Participanții la ședința au menționat următoarele: - Este important suportul FG în susținerea răspunsurilor naționale la HIV și TB și se acceptă pregătirea aplicației pentru componentele TB și HIV în conformitate cu divizarea propusă în baza deciziei Consiliului Fondului Global din noiembrie 2022. Astfel, Republicii Moldova i s-a alocat o anvelopă totală în valoare de 18.507.625 EUR: componenta HIV - 10,417,707 Euro și componenta TB - 8,089,918 Euro. - De a considera platformă de lucru de bază pentru elaborarea aplicației FG 2024-2026 - GTL mixt Control HIV & TB. Subiectele/aspectele specifice infecțiilor HIV și TB vor fi discutate separat în cadrul GTL Control TB și GTL Control HIV cu ulterioară prezentare a deciziilor în GTL comun. - Cu referire la valuta de operare a grantului FG urmează să decidă Recipientul Principal în comunicare cu FG. Totodată, s-a menționat că, implementarea în RM se realizează cu valuta națională, iar procurările internaționale au loc în USD. Respectiv, în caz de operare cu Euro sunt necesare acțiuni suplimentare de convertire. - Se acceptă menținerea unui singur Recipient Principal (IP UCIMP DS). Totodată, reprezentanții societății civile optează pentru un Subrecipient distinct pe activitățile ONG, responsabil de ambele componente. Acest fapt va contribui la sporirea sinergiei între intervențiile din PNRT și PNHIV, realizate de societatea civilă. S-a menționat că este important regăsirea SR în arhitectura grantului la momentul convocării ședinței CNC. Societatea civilă urmează după un dialog deschis, la nivel de Platformele KAP și TB, să se expună asupra candidaturii SR pentru societatea civilă. - Sergiu Gherman, Centrul PAS, a menționat că scrisoarea de alocare a FG pune accent pe creșterea rolului societății civile ca partener egal în design-ul, implementarea, monitorizarea și acordarea de asistență tehnică în procesele de elaborare și implementare a noii aplicații, iar nominalizarea unui SR ca reprezentant al societății civile corespunde acestei cerințe și ar fi o continuare a bunelor practici. - Svetlana Plămădeală, UNAIDS a anunțat despre misiunea de evaluare intermediară a PNHIV, inclusiv cu evaluarea și componentei de intervenții sinergice HIV/TB, care va fi realizată la începutul lunii februarie 2023. Rezultatele preliminare finale vor disponibile pînă la finele lunii februarie 2023, acestea urmează a fi prezentate pe platformele CNC și vor fi utilizate pentru planificarea intervențiilor în aplicația FG pentru runda 2023-2025. La fel, Svetlana Plămădeală a menționat despre selectarea, de către UNAIDS, a consultantului internațional pentru scrierea aplicației HIV, iar UCIMP este în proces de identificare a consultantului pentru componenta TB. - Oxana Rucșineanu, Platforma TB, a menționat despre aplicarea Platformei TB și Comitetului KAP la asistența tehnică CRG GF cu scopul de a elabora un raport alternativ cu prioritățile și nevoile comunităților și OSC din domeniul HIV și TB, cu integrare ulterioară în aplicația FG 2024-2026, similar cu practica aplicației precedente. - La fel a fost propusă contractarea unui singur consultant/alternativ o comunicare strânsă dintre consultanții care vor scrie aplicația pentru ambele componente TB și HIV, pentru a asigura scrierea aplicației cu o mai bună armonizare a abordărilor. - Ludmila Marandici, AO Inițiativa Pozitivă, a menționat despre necesitatea planificării timpului pentru a fi suficient de discutare a rezultatelor evaluării intermediare a PNHIV și proiectului aplicației în cadrul Comitetului KAP, pentru a reuși examinarea reală și a interveni cu propuneri constructive. La fel, din cauza complexității aplicației pe domenii TB și HIV, ar fi binevenită dezvoltarea unui Plan intermediar mai detaliat cu termeni și responsabili de realizare. - Veaceslav Mulear, AO Genderdoc M, a menționat despre importanța revizuirii costului pachetelor de servicii de prevenire, îngrijire și suport. Curent, are loc sincronizarea proceselor de finanțare CNAM cu cele ale FG precum și aprobarea costificării noi sau chiar revizuirea. Acest exercițiu este prevăzut pentru 2023, dar în contextul aplicării către FG este necesară urgentarea acestui proces de revizuirea a costurilor vechi de peste 7 ani a pachetelor de servicii pentru a putea bugeta corect activitățile în noua aplicație. |
| Subiectul # 2 | Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) |
| Diverse | - Silvia Stratulat a menționat despre necesitatea pregătirii Planurilor de activitate a GTL (TB, HIV, mixt) pentru anul 2023, cu sugestii și subiecte de convocare și discutarea acestora în fiecare GTL în parte, cu ulterioară remitere a planurilor discutate și aprobate către secretariatul CNC. - Oxana Rucșineanu, Platforma TB, a menționat necesitatea alegerii/realegerii Președintelui/președintei GTL-TB, dat fiind dat schimbările în managementul IFP Chiril Draganiuc. |

Decizii/recomandări

| Nr. ordine | Conținut | Termen executare | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De a agrea de consens propunerile și de a prezenta în ședința CNC aranjamentele cu privire la următoarea aplicație către Fondul Global 2024-2026: - aprobarea Planului de acțiuni pentru aplicația FG 2024-2026; - considerarea GTL mixt Control HIV & TB în calitate de platformă de discuții și elaborare a aplicației către FG 2024 - 2026; - acceptarea divizării financiare propuse de FG : componenta HIV - 10,417,707 euro și componenta TB – 8,089,918 euro). Anvelopa totală oferită Republicii Moldova: 18.507.625 Euro - nominalizarea unui singur Recipient Principal al grantului FG 2024-2026 – IP UCIMP DS, și propunerea unui Subrecipient pentru activitățile sectorului nonguvernamental pe ambele componente HIV și TB; - RP IP UCIMP va consulta cu FG propunerea de a schimba moneda de operare din Euro în USD, apoi va informa Secretariatul CNC cu privire la opțiunea ce mai optimă pentru Moldova. | Următoarea ședință a CNC TB/SIDA | Secretariatul CNC |
|  | Urgentarea aprobării costificării revăzuite pentru serviciile HIV în vederea planificării și bugetării corecte a intervențiilor parte a aplicației FG 2024-2026 | 01.03.2023 | MS, CNAM, Recipient Principal |
|  | Convocarea ședința GTL-TB privind alegerea/realegerea Președintelui/președintei GTL-TB, dat fiind schimbările în managementul IFP Chiril Draganiuc. | 30.01.2023 | Membrii GTL-TB, CNC |
|  | Elaborarea Planurilor de activitate pentru anul 2023 al fiecărui GTL parte a CNC | 15.02.2023 | Președinții și secretarii GTL |

Președinta GTL Control TB & HIV,                                                                              Mariana Gîncu

Ministerul Sănătății

Secretara GTL Control TB & HIV,                                                                                 Svetlana Doltu

AO AFI