## 2023_GTL HIV
Grupul Tehnic de Lucru Control HIV/SIDA/ITS: Planul anual de lucru 2023
Interval de timp
| Activități asociate | Ian |  | Feb |  |  | Mar |  |  | Apr |  | Mai |  | Iunie | Iulie |  | August | Sep | Oct | Noi | Dec
Planificare organizațională și elaborarea planului de lucru
1 | Elaborarea și aprobarea Planului anual de activități al GTL |  | X
2 | Aprobarea planului anual de activitate al GTL |  |  | X
Obiectivul 1. Acordarea asistenței în dezvoltarea proiectelor de programe, strategii, propuneri de grant de nivel național în domeniul controlului și profilației HIV/SIDA/ITS și TB
3 | Discutarea priorităților pentru următoarea aplicație de țară către FG 2024-2026 |  |  |  | X
4 | Pregătirea următoarei aplicații de țară către FG 2024-2026 | [5 empty] | X |  | X | X | X | X
5 | Rezultatele evaluării la mijloc de termen a Programului Național HIV/SIDA/ITS |  |  |  |  | X
6 | Discutarea și validarea aplicației de țară către FG 2024-2026 | [11 empty] | X
6 | [7 empty] | x
7
Obiectivul 2. Monitorizarea și evaluarea situației în domeniul implementării programelor naționale și a granturilor oferite de donatorii internaționali
7 | Aprobarea necesităților pentru PN HIV/SIDA/ITS pentru anul 2024. Procurările de medicamente prin CAPCS, evaluarea procesului de procurare |  |  |  |  | X | [9 empty] | X |  | X
Obiectivul 3. Participarea la supervizarea realizării programelor implementate de partenerii naționali și internaționali
8 | Pregătirea raportului de evaluare la finele implementării Grantului FG pentru 2021-2023 | [18 empty] | X |  | X
Aprobat (data aprobării): februarie 2023
| Secretar GTL: (N,P, semnătura) | Alina Cojocari
| Șef GTL: (N,P, semnătura) | Iurie Climașevschii