## 2021
Grupul Tehnic de Lucru în Tuberculoză: Planul anual de lucru 2021
Interval de timp
| Activități asociate | Ian | Feb |  | Mar |  | Apr | Mai |  | Iunie | Iulie |  | August |  |  | Sep |  | Oct |  | Noi |  |  | Dec
Planificare organizațională și elaborarea planului de lucru
1 | Elaborarea planului anual de activitati al GTL |  |  | x
2 | Aprobarea planului anual de activitate al GTL |  |  |  |  | x
Obiectivul 1. Acordarea asistenței în dezvoltarea proiectelor de programe, strategii, propuneri de grant de nivel național în domeniul controlului și profilației HIV/SIDA/ITS și TB
3 | Elaborarea strategii, ordine, dispozitii în domeniul TB și prezentatarea către MSMPS pentru aprobare |  |  | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
4 | Elaborarea, consultarea propunerilor de gran/consultantelor la nivel național în domeniul TB și prezentarea pentru sugestii și aprobare, în caz de necesitate | [7 empty] | x | [11 empty] | x
5 | Elaborarea si examinarea propunerilor pentru utilziarea economiilor identificate in rezultatul implementarii grantului TB, in caz de formare | [12 empty] | x | [6 empty] | x
6 | Propuneri înaintate către MSMPS pentru vaccinarea angajatilor ONG implicati in activitatile de control a TB, dar si a persoanelor bolnave de TB |  |  |  |  | x
7 | Costificarea serviciilor in TB | [7 empty] | x | [5 empty] | x
Obiectivul 2. Monitorizarea și evaluarea situației în domeniul implementării programelor naționale și a granturilor oferite de donatorii internaționali
8 | Monitorizarea oferirii suportului motivational din sursele bugetului public si sursele FG. Indentificarea potentialelor riscuri si definirea solutiilor | [6 empty] | x
9 | Revizuirea mecanismului de oferire a suportului suportului motivational din sursele bugetului public | [6 empty] | x | [8 empty] | x
10 | Procurarile de medicamente antituberculoase prin CAPCS, elaborarea și prezentarea necesităților de medicamente și consumabile pentru procurare din sursele bugetului public | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x
Obiectivul 3. Participarea la supervizarea realizării programelor implementate de partenerii naționali și internaționali
11 | Realizarea vizitelor/ședințelor de supervizare al activitatii partenerilor care activeaza în domeniul TB | [17 empty] | x
12 | Implicarea reprezentantilor ONG-urilor din HIV în activitatea GTL-TB |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x
| Aprobat (data aprobării): 2 aprilie 2021 | Sofia ALEXANDRU
| Secretar GTL: (N,P, semnătura) | Oxana RUCSINEANU

## 2022
Grupul Tehnic de Lucru în Tuberculoză: Planul anual de lucru 2022
Interval de timp
| Activități asociate | Ian |  |  | Feb |  |  | Mar |  |  | Apr |  | Mai |  |  | Iunie |  |  | Iulie |  | August |  |  | Sep |  |  | Oct |  | Noi |  |  | Dec
Planificare organizațională și elaborarea planului de lucru
1 | Elaborarea planului anual de activitati al GTL |  |  |  | x
2 | Aprobarea planului anual de activitate al GTL |  |  |  |  | x
Obiectivul 1. Acordarea asistenței în dezvoltarea proiectelor de programe, strategii, propuneri de grant de nivel național în domeniul controlului și profilației HIV/SIDA/ITS și TB
3 | Elaborarea strategii, ordine, dispozitii în domeniul TB și prezentatarea către MSMPS pentru aprobare |  |  | x | [10 empty] | x | [7 empty] | x | [6 empty] | x
4 | Elaborarea, consultarea propunerilor de grant/consultantelor la nivel național în domeniul TB și prezentarea pentru sugestii și aprobare, în caz de necesitate |  |  |  |  | x | [8 empty] | x | [14 empty] | x
5 | Elaborarea si examinarea propunerilor pentru utilziarea economiilor în rezultatul implementarii grantului TB | [8 empty] | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
6 | [8 empty] | x
7
Obiectivul 2. Monitorizarea și evaluarea situației în domeniul implementării programelor naționale și a granturilor oferite de donatorii internaționali
8 | Monitorizarea oferirii suportului motivational din sursele bugetului public si sursele FG. Indentificarea potentialelor riscuri si definirea solutiilor |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [11 empty] | x | [7 empty] | x
9 | Revizuirea mecanismului de oferire a suportului suportului motivational din sursele bugetului public | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [12 empty] | x
10 | Procurarile de medicamente antituberculoase prin CAPCS, elaborarea și prezentarea necesităților de medicamente și consumabile pentru procurare din sursele bugetului public | [11 empty] | x | [8 empty] | x
Obiectivul 3. Participarea la supervizarea realizării programelor implementate de partenerii naționali și internaționali
11 | Realizarea vizitelor/ședințelor de supervizare al activitatilor partenerilor din domeniul TB | [26 empty] | x
12 | Participarea reprezentantilor ONG-urilor din TB și HIV în activitatea GTL-TB |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x
| Aprobat (data aprobării): februarie 2022 | Sofia ALEXANDRU
| Secretar GTL: (N,P, semnătura) | Oxana RUCSINEANU

## 2023
Grupul Tehnic de Lucru Control Tuberculoză: Planul anual de lucru 2023
Interval de timp
| Activități asociate | Ian |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  | Apr |  |  | Mai |  | Iunie |  | Iulie | August |  |  | Sep |  | Oct | Noi |  | Dec
Planificare organizațională și elaborarea planului de lucru
1 | Elaborarea și aprobarea Planului anual de activitate al GTL |  | 20 |  |  | x
Obiectivul 1. Acordarea asistenței în dezvoltarea proiectelor de programe, strategii, propuneri de grant de nivel național în domeniul controlului și profilației HIV/SIDA/ITS și TB
2 | Elaborarea strategiilor, ordinilor, dispozițiilor, regulamentelor în domeniul TB și prezentarea către MS pentru aprobare |  |  | x | [10 empty] | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | x
3 | Elaborarea, consultarea propunerilor de grant/consultarea la nivel național în domeniul TB și prezentarea pentru sugestii și aprobare, în caz de necesitate | [24 empty] | x |  | x
4 | Delimitarea direcțiilor de acțiune, identificarea priorităților, formularea intervențiilor, elaborarea bugetului 2024-2026 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
5 | Elaborarea și examinarea propunerilor pentru utilizarea economiilor în rezultatul implementării grantului TB | [11 empty] | x
Obiectivul 2. Monitorizarea și evaluarea situației în domeniul implementării programelor naționale și a granturilor oferite de donatorii internaționali
6 | Monitorizarea oferirii suportului motivațional din sursele bugetului public și sursele FG. Indentificarea potențialelor riscuri și definirea soluțiilor |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [9 empty] | x |  |  |  |  | x
7 | Revizuirea mecanismului de oferire a suportului motivațional din sursele bugetului public | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | [9 empty] | x |  |  |  |  | x
8 | Procurările de medicamente antituberculoase prin CAPCS, elaborarea și prezentarea necesităților de medicamente și consumabile pentru procurare din sursele bugetului public | [11 empty] | x | [6 empty] | x
9 | Monitorizarea dinamicii în revizuirea legislației aferente TB | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x
10 | Monitorizarea executării angajamentelor de către parteneri
Obiectivul 3. Participarea la supervizarea realizării programelor implementate de partenerii naționali și internaționali
11 | Participarea și realizarea vizitelor/ședințelor de supervizare a activităților partenerilor din domeniul TB, prezentarea și discutarea rezultatelor
12 | Participarea ONG-urilor din TB și HIV în activitatea GTL-TB |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  | x |  | x
| Aprobat (data aprobării): februarie 2023 | Sofia ALEXANDRU
| Secretar GTL: (N,P, semnătura) | Oxana RUCSINEANU