## WP for TWG_Eng
Planul anual de lucru
2022
Grupul Tehnic de Lucru Control HIV/SIDA
N |  | Interval de timp
| Activități asociate | Ian |  |  | Feb |  | Mar |  | Apr | Mai | Iunie | Iulie |  | August |  | Sep |  | Oct |  | Noi |  | Dec
Planificare organizațională și elaborarea planului de lucru
1 | Elaborarea Planului de activitate GTL HIV |  |  | X
2 | Consultarea și Aprobarea Planului de activitate pentru 2022 |  |  |  |  | X
Obiectivul 1. Acordarea asistenței în dezvoltarea proiectelor de programe, strategii, propuneri de grant de nivel național în domeniul controlului și profilației HIV/SIDA/ITS și TB
3 | Procesul de implementare proiectelor de reducerea a riscurilor prin intermediu aparatelor vending | [16 empty] | X
4 | Sincronizarea aplicațiilor către CNAM și UCIMP în domeniu prevenirii HIV | [19 empty] | X
Obiectivul 2. Monitorizarea și evaluarea situației în domeniul implementării programelor naționale și a granturilor oferite de donatorii internaționali
5 | Procurările de medicamente prin CAPCS, evaluarea procesului de procurare | [20 empty] | X
6 | Aprobarea necesitaților de consumabile pentru anul 2023, proiecte de reducerea a riscurilor | [21 empty] | X
7 | Costificarea serviciilor de reducere a riscurilor din sectorul civil și penitenciar: planificarea acțiunilor ulterioare | [5 empty] | X
8 | Planificarea activităților de pledoarie bugetară pentru finanțarea ONG | [6 empty] | X
Obiectivul 3. Participarea la supervizarea realizării programelor implementate de partenerii naționali și internaționali
9 | Participarea reprezentanților ONG-urilor din HIV și HIV în activitatea GTL-TB |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Aprobat (data aprobării):
| Secretar GTL: (N,P, semnătura) | Alina Cojocaru
| Șef GTL: (N,P, semnătura) | Iurie Climașevschi