MINUTA № 3 / 2025

Ședinței Grupului Tehnic de Lucru pe TB

Data:  08.05.2025							Orele de desfășurare: 10.00-11.20

Locul de desfășurare: on-line ZOOM Platform, hosting de PNRT

https://us02web.zoom.us/j/82545926203?pwd=GJrDU9GonWmDIci6NJLbDvVKEZ0gnB.1

| Membrii cu drept de vot | Participanți la ședință |
| --- | --- |
| - Mariana Gîncu, MS - Nelea Caras, ANP/MJ - Iacob Cecîrlan, CNAM - Valentina Vilc, IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganiuc”, Coordonator PNRT, Președinta GTL - Doina Rusu, IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganiuc” - Andrei Corloteanu, IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganiuc” - Tatiana Gulpe, IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganiuc” - Valeriu Crudu, LNR, IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganiuc” - Iurie Climașevschi, IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Toma Ciorbă" - Laura Țurcan, ANSP - Alexandr Dascalov, RP IP UCIMP DS - Dumitru Chesov, USMF „Nicolae Testemițanuˮ - Elena Popovici, ANP/MJ - Sergiu Gherman, SR Centrul PAS - Alexandru Voloc, OMS - Violeta Nazaria, IOM - Svetlana Doltu, AO AFI - Oxana Rucsineanu, AO SMIT, Secretara GTL-TB - Marina Mihailova, ONG PMS, Bender - Serghei Osadcii, Spitalul de Ftiziopneumologie, Bender/ Program teritorial TB, regiunea de Est Invitați permanenți - Lucia Pirțînă, IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Toma Ciorbă" - Victor Burinschi, IP UCIMP DS - Svetlana Plămădeală, UNAIDS - Eugenia Berzan, UNFPA - Angela Capcelea, UNICEF - Ludmila Untura, LPHIV - Ruslan Poverga, Inițiativa Pozitivă - Ala Iațco, Uniunea pentru Echitate și Sănătate - Vanu Jereghi, IDOM - Reprezentantul PNUD - Reprezentant Platforma TB OSC+ - Reprezentant, Ministerul Afacerilor Interne - Reprezentant Ministerului Finanțelor - Reprezentant Ministerului Educației și Cercetării - Reprezentant Direcției sănătate, Primăria mun. Chișinău - Reprezentant Inspectoratului General de Poliție - Reprezentant Agenției Medicamentului - Reprezentant SMF Bălți | - Aurelia Porumbescu, MS - Valentina Vilc, PNRT/IP - Tatiana Gulpe, PNRT, IP - Andrei Corloteanu, PNRT/IP - Alexandru Codreanu, LNR - Dumitru Chesov, USMF - Laura Țurcan, ANSP - Alexandr Dascalov, RP IP UCIMP DS - Sergiu Gherman, SR Centrul PAS - Oxana Rucșineanu, AO SMIT - Svetlana Doltu, AO AFI - Marina Mihailova, ONG PMS, Bender Alte părți participante - Ina Doni, Ministerul Sănătății - Sofia Alexandru, IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganiuc”, Departamentul de coordonare PNRT - Victor Burinschi, IP UCIMP DS - Svetlana Măciucă, IP UCIMP DS - Svetlana Plămădeală, UNAIDS - Inna Siuris, Ministerului Finanțelor - Cristina Chicu, CNAS - SM MAI - Ina Hristescu, Direcția politici de buget și asigurări medicale Ministerul Sănătății - Cristina Celan, Centrul PAS, - Pavel Rucșineanu, AO SMIT |
|  | 1. CU DREPT DE VOT – 11 (60 %) 2. TOTAL PREZENȚI - 23 |

| Ședința deschisă | 10.00 |
| --- | --- |
| Președinta GTL-TB | Valentina Vilc, IMSP IP „Chiril Draganiuc”, Coordonator PNRT |
| Secretara GTL-TB | Oxana Rucșineanu, AO SMIT |

| Cuvânt de salut |  |
| --- | --- |
| Cuvânt de salut și prezentarea ordinii de zi, Valentina Vilc, președinta GTL-TB, IMSP IP „Chril Draganiuc” |  |
| Agenda ședinței |  |
| - Cheltuielile privind serviciul de control al tuberculozei (TB) în anul 2024 - Ina Hristescu, consultant principal, Direcția politici de buget și asigurări medicale, Ministerul Sănătății - Necesitățile PNRT pentru 2026 a preparatelor antituberculoase - Andrei Corloteanu, medic ftiziopneumolog DC PNRT - Necesitățile PNRT pentru 2026 pentru serviciul microbiologic pentru diagnostic TB - Alexandru Codreanu, medic microbiolog LNR - Documentarea dialogului de țară pe marginea ajustării planurilor de implementare aferente grantului FG, - Oxana Rucșineanu, AO SMIT - Diverse |  |
| - Cheltuielile privind serviciul de control al tuberculozei în anul 2024 - Necesitățile PNRT pentru 2026 a preparatelor antituberculoase - Necesitățile PNRT pentru 2026 pentru serviciul microbiologic pentru diagnosticul TB - Documentarea dialogului de țară pe privind ajustarea planurilor de implementare aferente grantului FG 5. Diverse | Subiectul 1 - Context și dezbateri. Ina Hristescu, consultant principal, Direcția politici de buget și asigurări medicale, Ministerul Sănătății, a prezentat cheltuielile faptice privind serviciul de control al tuberculozei în anul 2024 continuând următoarea informație (1) colectare de date - MS, CNAM, IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganiuc”, IMSP Spitalul Clinic Bălți, Administrația Națională a Penitenciarelor, IMSP republicane, IMSP municipale și IMSP raionale, UCIMP; (2)sursele de finanțare a serviciului ftiziopneumologic - Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, pentru acordarea serviciilor medicale, în baza contractelor cu CNAM (FAOAM), bugetul de stat bugetele APL, alte surse de venituri ce corespund legislației în vigoare (ONG, servicii contra plată, etc.); cheltuielile pentru domeniul TB în Republica Moldova, a. 2024 au constituit 346.453,6 mii MDL, dintre care 86,2% din bugetul public național și 13,8% - alte surse, inclusiv internaționale. De asemenea, în procesul de realizare a raportului au fost menționate următoarele bariere: (i) lipsa unui instrucțiuni care să stabilească categoriile de cheltuieli, definiția și modalitatea de calcul/inclusiv pentru cele estimative (de ex. cheltuieli de regie); (ii) în cazul instituțiilor publice finanțate de la bugetul public național, calculul tuturor costurilor, în special al costurilor de regie, nu au putut fi estimate exact, deoarece acestea formează o linie de buget integră al instituțiilor și o separare distinctă a acestora nu este posibilă. - S-a propus pentru viitor, colectarea informației privind costurile faptice, inclusiv din planurile strategice ale instituțiilor, relevant pentru IMSP specializate; - S-a recomandat din partea MS elaborarea unei instrucțiuni de estimare/raportare a cheltuielilor, cu definirea categoriilor de buget si modalitățile de raportare, inclusiv pentru cele ce necesită estimare; - Realizarea unui curs de instruire a tuturor responsabililor de raportare a cheltuielilor din instituțiile raportoare (personal medical si administrativ). Susținut – UNANIM: (1) Aprobarea raportului privind cheltuielile serviciului de control al tuberculozei în 2024, (2) Identificarea resurselor necesare pentru elaborarea metodologiei în vederea colectării și documentării cheltuielilor faptice în răspunsul la TB, aplicabil la diferite niveluri de asistență. Subiectul 2 - Context și dezbateri. Andrei Corloteanu, medic ftiziopneumolog DC PNRT, a prezentat necesitățile PNRT pentru 2026 a preparatelor antituberculoase pentru TB-DS, TB-DR și TPT după cum urmează: - estimarea pacienților pentru 2026 s-a realizat în baza numărului pacienților din anul 2024 cu o micșorare de aproximativ 10% (cu excepția tratament preventiv TB) cu un număr estimat de pacienți cu TB-DS -1400; TB-DR - 440, TPT - 3200; (ii) calculele pentru necesitatea PNRT 2026 au fost efectuate cu suportul QuanTB, prețul preparatelor fiind coordonat cu CAPCS; (iii) 100% de medicamente vor fi procurate din sursa Ministerului Sănătății, pentru toți pacienții de pe Malurile Drept și Stâng și din MJ; (iv) costul total pentru 2026 constituie 9.591.314,968 MDL - S-a propus aprobarea necesităților PNRT pentru 2026 a preparatelor antituberculoase, urmate a fi achiziționate din resursele MS; - Victor Burinschii, UCIMP, a solicitat la momentul realizării achizițiilor în toamna 2025, de a fi informat, în termeni oportuni, despre eventualele necesități de medicamente spre procurare din resursele FG. În caz contrar, resursele existente actualmente pentru medicamente din FG, ar putea fi redirecționate pentru alte necesități de program care nu sunt acoperite. Susținut – UNANIM: Aprobarea necesităților PNRT pentru 2026 a preparatelor antituberculoase (TB-DS, TB-DR și TPT), urmate a fi achiziționate din resursele MS pentru toți pacienții de pe Malurile Drept și Stâng și din MJ. Subiectul 3 - Context și dezbateri. Alexandru Codreanu, medic microbiolog LNR, a prezentat necesitățile LNR după cum urmează: (i) estimarea necesităților pentru 2026 s-a realizat în baza activității realizate în anul 2024. Costul total pentru 2026 constituie 12 967 312,70 MDL. - S-a reiterat importanța optimizării serviciului microbiologic pentru diagnosticul TB; - S-a propus aplicarea aceleași abordări pentru planificarea și achiziția necesităților serviciului microbiologic pentru diagnosticul TB, ca și în cazul necesităților de medicamente, asigurarea cu toate cele necesare pentru Malurile Drept și Stâng și din MJ; - S-a propus aprobarea necesităților serviciului microbiologic pentru diagnosticul TB; - S-a solicitat documentarea faptică a utilizării serviciul microbiologic pentru diagnosticul TB, și de facto, pentru diagnosticul HIV și al Hepatitei. Respectiv, s-a subliniat necesitatea inițierii discuțiilor privind asumarea costurilor pentru diagnosticul altor infecții, inclusiv HIV și al Hepatitei de către PN HIV SIDA și includerea costurilor respective în bugetul PN. Susținut – UNANIM: (i) Susținerea PNRT pentru 2026 pentru serviciul microbiologic pentru diagnosticul TB pentru acoperirea necesităților de laborator pentru Malurile Drept și Stâng și din MJ. (ii) Inițierea discuțiilor privind includerea costurilor pentru diagnosticul HIV și HEP în bugetul PN HIV SIDA și ITS. Subiectul 4 - Context și dezbateri. În contextul documentării dialogului de țară pe marginea notificărilor recepționate din partea Fondului Global (FG), Oxana Rucșineanu, AO SMIT, a reiterat următoarele procese cheie inițiate în țară: (1) Notificare recepționată de la FG și distribuită pentru informare printre membrii CNC prin secretariatul CNC la 25.04.2025, (2) Notificare din partea RP - IP UCIMP DS (nr. 9327-CO-25) din 29.04.2025, cu anexa scrisorii informative oficiale a FG privind ajustarea planurilor de implementare aferente grantului de țară (MDA-C-PCIMU#3623), (3) Notificări oficiale remise către implementatori din partea SR, privind suspendarea temporară a activităților prevăzute în temeiul acordurilor de implementare încheiate cu Centrul PAS din 29.04.2025, (4) Solicitare de discuții la nivel de țară din partea OSC și susținută de SR la 30.04.2025, (5) Fișierul completat de către RP - IP UCIMP DS și remis tuturor pentru informare și discutare cu listarea activităților temporar suspendate în temeiul noilor cerințe ale FG, (6) Discuțiile din cadrul dialogului de țară în cadrul GTL pentru tuberculoză și HIV realizate în data de 06.04.2025 și 07.04.2025 privind activitățile amânate, (7) Fișierul cu modificări/ajustări în rezultatul discuțiilor remise de către SR către PR pana la finele zile de 07.05.2025. - Victor Burinschi, IP UCIMP DS a informat, că după remiterea fișierului către FG în data de 07.05.2025, la finele aceleași zile, a fost anunțat de către FG despre (i) recepționarea mesajului și asupra pașilor următori, inclusiv (ii) revizuirea intervențiilor, (iii) reprioritizarea acestora, dar și (iv) potențialele reduceri bugetare care vor fi determinate pentru țară în baza unor criterii specifice, determinate de către FG. Subiectul 5 - Context și dezbateri. - În contextul discuțiilor care au avut loc în cadrul GTL pentru elaborarea PNRT 2026-20230, Valentina Vilc, coordonator PNRT, a subliniat progresele în elaborarea programului și importanța participării la ședințele de elaborare a PNRT 2026-2030, inclusiv și furnizarea informațiilor solicitate pentru finalizarea draft-ului de proiect al PNRT 2026-20230 în timp optim. - În rezultatul solicitărilor parvenite de includere în componența GTL-TB, componența grupului a fost extinsă. Astfel asigurarea participării active la toate ședințele GTL-TB este extrem de importantă. În caz dacă membrii GTL-TB, nu au posibilitate să participe la ședințele planificate, s-a solicitat nominalizarea altor persoane din partea instituțiilor - membre ale GTL-TB pentru a asigura prezența la toate ședințele. Pentru a evalua participarea în discuțiile din cadrul GTL-TB, se va asigura evidența participării membrilor GTL-TB care va fi prezentată anual de către Președinta GTL-TB. - În contextul asigurării unei comunicări eficiente, precum și asigurarea supervizării tuturor programelor implementate în domeniul TB în țară, s-a informat despre necesitatea extinderii mandatului CNC în supravegherea tuturor proiectelor din domeniul TB. Această inițiativă este critică în contextul unei participări active și asigurării intersectoralității și creării unui cadru propice pentru consolidarea eforturilor comune și responsabilizare tuturor actorilor implicați în răspunsul TB (Rec. OMS MAF-TB). În context, s-a propus de a iniția discuțiile cu privire la extinderea mandatului CNC cu funcții de supervizare pe toate programele din domeniul TB, nu doar cele implementate din grantul de țară, care vor presupune monitorizarea și evaluarea situației în domeniul implementării tuturor granturilor oferite de toți partenerii internaționali, dar și inițiativelor susținute din alte resurse decât cele ale bugetului național, sau alte sectoare. |

| Decizii și recomandări |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. ordine | Conținut | Termen de executare | Responsabil |
|  | De a aproba raportul privind Cheltuielile serviciului de control al tuberculozei în anul 2024, prezentat de MS. | 08.05.25 | Membrii și invitații GTL-TB |
|  | De a identifica resursele necesare pentru elaborarea metodologiei în vederea colectării și documentării cheltuielilor faptice în răspunsul la TB, aplicabil la diferite niveluri de asistență. | 08.08.25 | MS, UCIMP |
|  | De a aproba și remite către MS necesitățile PNRT pentru 2026 a preparatelor antituberculoase (TB DS, TB DR și TPT) pentru toți pacienții de pe Malurile Drept și Stâng și din MJ. | 08.05.25 | Membrii și invitații GTL-TB MS |
|  | De a aproba necesitățile PNRT pentru 2026 pentru serviciul microbiologic pentru diagnosticul TB în vederea asigurării acoperirii necesităților de laborator pentru Malurile Drept, Stâng și MJ. | 08.05.25 | Membrii și invitații GTL-TB MS |
|  | De a iniția discuțiile privind includerea costurilor pentru diagnosticul HIV și HEP în bugetul PN HIV SIDA. | 08.05.25 | PNRT PN HIV/SIDA și ITS |
|  | De a documenta dialogul de țară pe marginea notificărilor recepționate din partea Fondului Global și listei activităților temporar suspendate. | 08.05.25 | Membrii și invitații GTL-TB |
|  | De a asigura participarea activă la toate ședințele GTL-TB, inclusiv prin nominalizarea altor persoane din partea instituțiilor - membre ale GTL-TB, în caz că membrii nominalizați prin Dispoziția MS nu pot participa la ședință pentru a asigura prezența la toate ședințele. | 08.05.25 | Membrii și invitații GTL-TB |
|  | De a prezenta anual evidența participării membrilor GTL-TB la ședințele grupului. | 15.12.2025 | Președinta GTL-TB |
|  | De a iniția discuțiile cu privire la extinderea mandatului CNC cu funcții de supervizare pe toate programele din domeniul TB oferite de toți partenerii internaționali, dar și inițiative susținute din alte resurse decât cele ale bugetului național, sau alte sectoare. | 08.05.2025 | Președinta GTL-TB, CNC |

Președinta GTL-TB      	Valentina Vilc, IMSP IP

Secretara GTL-TB         Oxana Rucșineanu, AO SMIT