## Planul de supervizare CNC 2025
DRAFT Planul național de supervizare a granturilor Fondului Global CNC TB/SIDA anii 2025 - 2026
Activități de supervizare per obiective |  | Responsibli | Perioada |  |  |  | Indicator de evaluare
|  |  | 1/an | 1/semestru | 1/trimestru | La solicitare/ necesitate
Direcția de activitate: Supervizarea aspectelor financiare, programatice și de management ale granturilor și contribuția acestora la răspunsul național la TB și HIV (Oversight)
1. Asigurarea planificării și raportării activitățiilor de supervizare și evaluare a performanței
1.1 | Elaborarea și agrearea Planului național de supervizare a CNC TB/SIDA | Secretariatul CNC Membrii CNC | x |  |  |  | Plan de supervizare elaborat și agreat de membrii CNC
1.2 | Elaborarea Planului anual de lucru și bugetul activităților | Secretariatul CNC | x |  |  |  | Plan anual de lucru și bugetul activităților agreat de membrii CNC
1.3 | Perfectarea Raportului anual de activitate al CNC TB/SIDA | Secretariatul CNC | x |  |  |  | Raport anual de activitate al CNC TB/SIDA
1.4 | Evaluarea performanței Secretariatului CNC TB/SIDA | Secretariatul CNC Membrii CNC | x |  |  |  | Performanța generală a Secretariatului CCM, evaluată anual, și rezultate împartășite cu FG
1.5 | Elaborarea Rapoartelor trimestriale de activitate CNC | Secretariatul CNC |  |  | X |  | Rapoarte de activitate cu privire la implementarea grantului CCM trimestriale elaborate
2. Colectarea și diseminarea datelor/informațiilor cu privire la implementarea granturilor Fondului Global oferite în susținerea Programelor Naționale de prevenire și control al TB și HIV/SIDA/ITS
2.1 | Colectarea și expedierea în adresa membrilor CNE a instrumentelor de supervizare programatică (dashboard-uri și note informative, instrumentul de monitorizare a datelor bazata pe comunitate CLM) privind rezultatele implementării granturilor Fondului Global | Secretariatul CNC |  | x |  |  | Informații strategice din instrumente de suprervizare (dashboarduri și note informative, inclusiv de monitorizare bazate pe comunitate) împărtășite membrilor CNE
2.2 | Publicarea rapoartelor trimestriale/anuale și dashboard-urilor privind implementarea granturilor FG pe site-ul www.ccm.md | Secretariatul CNC | x |  | x |  | Rapoarte trimestriale/anuale și dashboard-urilor privind implementarea granturilor FG amplasate pe site-ul www.ccm.md
2.3 | Diseminarea informațiilor/scrisorilor de management/rapoartelor parvenite de la Fondul Global către membrii CNC, CNE, GTL, Comitetului KAP | Secretariatul CNC | x | x | x | x | Informații/ rapoarte /scrisori de management parvenite de la Fondul Global diseminate către membrii CNC, CNE, GTL, Comitetul KAP
3. Asigurarea procesului de supervizare a granturilor FG oferite în susținerea Programelor Naționale de prevenire și control al TB și HIV/SIDA/ITS
3.1 | Organizarea ședințelor Comisiei Naționale de Experți pentru discutarea rezultatelor semestriale privind implementarea granturilor FG și Programelor Naționale HIV/SIDA și TB | Secretariatul CNC |  | x |  |  | Minutele ședințelor CNE cu discutarea rezultatelor privind implementarea Granturiilor FG si Programelor Naționale HIV/SIDA și TB și distibuite membriilor CNC/CNE
3.1.1 | Solicitarea de la coordonatorii programelor naționale a rapoartelor/prezentărilor cu privire la implementarea Programelor Naționale de prevenire și control TB și HIV/SIDA/ITS și prezentarea acestora în cadrul CNE | CNE |  |  |  | x | Rapoarte/prezentări cu privire la implementarea Programelor Naționale de prevenire și control TB și HIV/SIDA/ITS în cadrul CNE
3.1.2 | Elaborarea recomandărilor privind soluționarea problemelor depistate și îmbunătățirea indicatorilor raportați în procesul de implementare a granturilor FG și Programelor Naționale de prevenire și control TB și HIV/SIDA/ITS | CNE |  | x |  |  | Recomandări privind soluționarea problemelor depistate și îmbunătățirea indicatorilor raportați în procesul de implementare a granturilor FG și Programelor Naționale de prevenire și control TB și HIV/SIDA/ITS elaborate de către membrii CNE
3.1.3 | Informarea membrilor CNC cu privire la recomandările Comisiei Naționale de Experți urmare a procesului de supervizare programatică a granturilor FG | Secretariatul CNC |  | x |  |  | Recomandările privind soluționarea problemelor depistate și îmbunătățirea indicatorilor raportați în procesul de implementare a granturilor FG și Programelor Naționale de prevenire și control TB și HIV/SIDA/ITS elaborate de către membrii CNE, expediate în adresa membriilor CNC
3.2 | Realizarea vizitelor de supervizare în teren a granturilor/proiectelor Fondului Global | CNE, CNC, Secretariatul CNC |  | x |  |  | Elaborarea și remiterea raportului către membrii CNC/CNE privind realizarea vizitei de supervizare în teren și publicarea acestuia pe site-ul www.ccm.md
3.2.1 | Identificarea/selectarea locațiilor/proiectelor care urmează a fi vizitate în teren | Secretariatul CNC Recipientul Principal |  | x |  |  | Locații identificate pentru vizite în teren
3.2.2 | Asigurarea suportului logistic și pregătirea materialelor informative necesare în procesul de organizare a vizitelor de supervizare în teren | Secretariatul CNC Recipientul Principal |  | x |  |  | Materiale informative privind activitatea/ implementarea proiectelor in locațiile vizitate
3.2.3 | Elaborarea concluziilor și recomandărilor privind rezultatele vizitei de supervizare în teren și discutarea acestora în cadrul ședinței CNE | Membrii CNE |  | x |  |  | Concluzii și recomandari privind rezutatel vizitele de supervizare în teren prezentate și discutate în cadrul CNC
3.3 | Organizarea și desfășurarea ședințelor CNC pentru raportarea și discutarea rezultatelor procesului de implementare a granturilor FG și Programelor naționale de prevenire și control al TB și HIV/SIDA/ITS | RP, coordonatorii PN, Secretariatul CNC |  |  | x | x | Minutele și Hotărârile ședințelor CNC TB/SIDA
3.3.1 | Pregătirea și remiterea materialelor ședinței CNC, cu implicarea partenerilor cheie, și consultarea acesteia cu membrii CNC | Secretariatul CNC |  |  | x |  | Materialele (dashboard-uri și note informative) remise in adresa membriilor CNE
Direcția de activitate: Participarea incluzivă, transparenta și activă a grupurilor constituente CNC - Engagement
4. Implicarea constituenților în procesele naționale de supervizare programatică
4.1 | Organizarea și desfășurarea trimestrială a ședințelor GTL-urilor parte a CNC pentru discutarea problemelor, riscuriilor și identificarea soluțiilor în contextul procesului de supervizare programatică a granturilor FG și a Programelor Naționale de prevenire și control al infecției HIV/SIDA/ITS și de control al tuberculozei | GTL |  |  | x | x | Minute ale GTL care reflectă problemele, riscurile discutate, soluțiile identificate și recomandări în contextul supervizării programatice a grantului FG și Programelor Naționale de prevenire și coontrol al infeției HIV/SIDA/ITS și de control al tuberculozei
4.2 | Oferirea suportului logistic în organizarea ședințelor GTL, monitorizarea deciziilor GTL și publicarea proceselor verbale ale ședințelor pe site-ul www.ccm.md | Secretariatul CNC |  |  | x | x | Procese verbale ale ședințelor GTL publicate pe site-ul www.ccm.md
4.3 | Elaborarea și aprobarea Planurilor anuale de activitate pentru 2025-2026 - GTL Control HIV, GTL Control TB, GTL Control mixt TB/HIV | GTL | x |  |  |  | Planuri de activitate ale GTL elaborate și apmplasate pe site-ul CNC
5. Implicarea societății civile și populațiilor cheie afectate în procesele consultative, decizionale și de supervizare
5.1 | Implicarea societății civile și a populațiilor cheie afectate de infecțiile TB și HIV în procesele de supervizare națională a granturilor FG și a strategiilor naționale pentru controlul TB și HIV/SIDA | Comitetul KAP Secretariatul CNC |  | x | x | x | Agenda/Minuta/ Comunicări on line ale Comitetului KAP/ comunităților privind comunicarea și asigurarea feedbackului la subiectele abordate în structurile CNC
5.2 | Asigurarea monitorizării conduse de comunitate cu aplicarea instrumentului CLM | Comitetul KAP Secretariatul CNC |  | x |  | x | Instrumentul de colectare a datelor CLM împărtășit la nivelul CNE/CNC
5.3 | Organizarea convocărilor KAP pre și post ședințe CNC și CNE pe subiecte ce țin de implementarea și supervizarea programatică a granturilor FG si Programelor Naționale | Secretariatul CNC Secretariatul KAP |  | x |  | x | Note informative și minute ale convocărilor KAP pre și post ședințe CNC/ CNE
5.4 | Asigurarea dialogului de țară și implicarea constituenților CCM în procesul de elaborare a Programelor naționale de prevenire și control a infecției HIV/SIDA și ITS și răspuns la tuberculoză 2026-2030 | Secretariatul CNC Secretariatul KAP GTL, membrii CNC | x / 2025 |  |  | x | Minute ale GTL care reflectă dialogul procesului de implicare a constituenților în elaborara Programelor naționale de prevenire și cotrol a infecției HIV/SIDA și ITS și răspuns la tuberculoză 2026-2030
5.5 | Asigurarea dialogului de țară și implicarea constituenților CCM în procesul de elaborare a aplicației de țară către FG 2027-2030 | Secretariatul CNC Secretariatul KAP GTL, membrii CNC | x / 2026 |  |  | x | Minute ale GTL care reflectă dialogul procesului de implicare a constituenților în elaborarea Aplicației de țară către FG 2027-2030
6. CCM Evolution_Poziționarea CCM & fortificarea capacităților
6.1 | Monitorizarea procesului de pregătire către tranziția CCM la nivelul MS în conformitate cu Planul de poziționare a CNC TB/SIDA | Secretariatul CNC | x |  |  |  | Plan de poziționare a CNC TB/SIDA elabort și aprobat de CCM
Plan de poziționare CNC TB/SIDA
Direcția de activitate: Asigurarea proceselor operaționale & administrative CNC TB/SIDA
7. Asigurarea rprocesului de actualizare a componenței CNC, inclusiv actualizarea documentelor de activitate CNC
7.1 | Asigurarea actualizării componenței CNC TB/SIDA | Secretariatul CNC |  |  |  | x | Componența CNC aprobată prin Hotărâre de Guvern
7.2 | Ajustarea documentelor de activitate a CNC | Secretariatul CNC |  |  |  | X | Documente de activitate a CNC TB/SIDA ajustate și aprobate de membrii CNC
8. Managementul resurselor și îndeplinirea eficientă a funcțiilor CNC, CNE și GTL
8.1 | Informarea/instruirea noilor membri CCM cu privire la activitatea & procedurile Consiliului | Secretariatul CNC |  |  |  | x | Prezentări și note informative pentru noii membrii CNC, cursul de instruire online despre activitatea CNC
8.2 | Semnarea Declarațiilor cu privire la conflictul de interese și respectarea Codului de Conduită Etică | Secretariatul CNC | X |  |  |  | Declarațiile privind conflictul de interese și Declarațiile privind respectarea Codului de Conduită Etică semnate anual de către membrii CCM și CNC
9. Raportarea cerințelor cu privire la investițiile locale în răspunsul național la HIV și TB
9.1 | Elaborarea și consultarea Raportului de țară cu privire la investițiile locale în răspunsul național la HIV și TB | RP, coordonatorii PN, Secretariatul CNC | X |  |  |  | Raport de țară cu privire la investițiile în răspunsul național consultat și agreat de membrii CNC și remis la FG
9.2 | Remiterea Raportului de cofinanțare către Secretariatul FG | Secretariatul CNC | X |  |  |  | Raport de țară cu privire la investițiile în răspunsul național remis la FG
10. Aspecte de comunicare în cadrul CNC
10.1 | Menținerea comunicării cu membrii și partenerii CNC, echipa de țară a FG | Secretariatul CNC | X |  |  | x | Demersuri, comunicarea electronică
10.2 | Menținerea și actualizarea site-ului cu informații privind activitatea CCM | Secretariatul CNC |  |  | X | X | Site-ul CNC actualizat cu informații privind activitatea CNC