MINUTA № 11 / 2026
Ședinței Grupului Tehnic de Lucru pe TB
Data:  10.09.2026					Orele de desfășurare: 13.30-14.30
Locul de desfășurare: on-line ZOOM Platform, hosting de PNRT 
https://us02web.zoom.us/j/86139394970?pwd=F42yIFiHIbVYguCwtq02T8bb8M04u3.1
Meeting ID: 832 7598 1430; Passcode: 364571
	Membrii cu drept de vot 
	Participanți la ședință

	1. Mariana Gîncu, MS
2. Nelea Caras, ANP/MJ
3. Iacob Cecîrlan, CNAM
4. Valentina Vilc, IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganiuc”, Coordonator PNRT, Președinta GTL
5. Doina Rusu, IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganiuc”
6. Andrei Corloteanu, IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganiuc”
7. Tatiana Gulpe, IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganiuc” 
8. Valeriu Crudu, LNR, IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganiuc”
9. Iurie Climașevschi, IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Toma Ciorbă"
10. Laura Țurcan, ANSP
11. Alexandr Dascalov, RP IP UCIMP DS
12. Dumitru Chesov, USMF „Nicolae Testemițanuˮ
13. Elena Popovici, ANP/MJ
14. Sergiu Gherman, SR Centrul PAS
15. Alexandru Voloc, OMS
16. Violeta Nazaria, IOM
17. Svetlana Doltu, AO AFI
18. Oxana Rucsineanu, AO SMIT, Secretara GTL-TB
19. Marina Mihailova, ONG PMS, Bender
20. Serghei Osadcii, Spitalul de Ftiziopneumologie, Bender/ Program teritorial TB, regiunea de Est
Invitați permanenți
1. Lucia Pirțînă, IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma Ciorbă"
2. Svetlana Plămădeală, UNAIDS
3. Eugenia Berzan, UNFPA
4. Angela Capcelea, UNICEF
5. Ludmila Untura, LPHIV
6. Ruslan Poverga, Inițiativa Pozitivă
7. Ala Iațco, Uniunea pentru Echitate și Sănătate
8. Vanu Jereghi, IDOM
9. Reprezentantul PNUD
10. Reprezentant Platforma TB OSC+
11. Reprezentant, Ministerul Afacerilor Interne
12. Reprezentant Ministerului Finanțelor
13. Reprezentant Ministerului Educației și Cercetării
14. Reprezentant Direcției sănătate, Primăria mun. Chișinău
15. Reprezentant Inspectoratului General de Poliție
16. Reprezentant Agenției Medicamentului
17. Reprezentant SMF Bălți
	1. Valentina Vilc, PNRT/IP
2. Andrei Corloteanu, PNRT/IP
3. Dumitru Chesov, USMF „Nicolae Testemițanuˮ
4. Alexandr Dascalov, RP IP UCIMP DS
5. Angela Cojocaru/Nicoleta Tofan, CNAM
6. Victor Burinschi, Centrul PAS
7. Svetlana Doltu, AO AFI
8. Oxana Rucșineanu, AO SMIT 
9. Valeriu Crudu, LNR, IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganiuc”

Alte părți participante
10. Ana Maria Decenco, PNHIV
11. Silvia Stratulat, CNC
12. Adelina Sochircă, CNC
13. Olga Sclifos, PNRT
14. Sofia Alexandru, PNRT
15. Veronica Zorilă, IP UCIMP DS
16. Svetlana Măciucă, IP UCIMPDS
17. Ilona Burduja, IP UCIMP DS
18. Svetlana Popovici, UCIMP DS
19. Tatiana Panaite, IP UCIMP DS
20. Pavel Rucșineanu, AO SMIT
21. Acer
22. Ala Iațco, UES
23. Sergiu Cugut, AO AFI
24. Marina MAI RM
25. Ana Ciobanu, expert

	
	1. CU DREPT DE VOT – 9 (45 %)
2. TOTAL PREZENȚI - 25

	


Ședința deschisă
	13.30

	Președinta GTL-TB
	Valentina Vilc, IMSP IP „Chiril Draganiuc”, Coordonator PNRT

	Secretara GTL-TB
	Oxana Rucșineanu, AO SMIT

	Cuvânt de salut și prezentarea ordinii de zi, Valentina Vilc, președinta GTL-TB, IMSP IP „Chiril Draganiuc”

	Agenda ședinței

	1. Examinarea și discutarea propunerilor pentru utilizarea economiilor FG.
Diverse. 

	Sumarul ședinței: 

	Întâlnirea GTL-TB s-a axat pe câteva aspecte cheie cu privire la discutarea activităților propuse și a priorităților pentru economiile din grantul Fondului Global 2024-2026. Au fost analizate mai multe cereri de finanțare, inclusiv întreținerea echipamentelor de laborator, procurare de noi echipamente de diagnosticare, dezvoltarea reglementărilor necesare pentru implicarea societății civile și realizarea unor evaluări privind optimizarea rețelei de laboratoare TB. Discuția s-a încheiat cu acordul suportului din economiile disponibile pentru șase activități prioritare: elaborarea regulamentelor-cadru pentru organizațiile societății civile, adaptarea cadrului de acreditare, întreținerea echipamentelor de laborator existente, inclusiv acționarea pieselor de schimb și efectuarea unei evaluări a rețelei de laborator de diagnostic a tuberculozei și demersul către MS cu privire la evaluarea funcțională și instituțională a modelului de coordonare, monitorizare și evaluare a PNRT.



	Subiectul 
	Context și dezbateri

	1. Propunerile privind utilizarea economiilor.



































































2.Diverse 



	La debutul ședinței, Silvia Stratulat, Secretariat CNC, a anunțat că cererea pentru Fondul Global a fost aprobată cu feedback pozitiv asupra documentelor bine redactate. Adițional s-a subliniat că grupurile tehnice de lucru reprezintă platforma potrivită pentru discutarea propunerilor legate de economii, decât să fie prezentate direct Recipientului Principal. 
Subiectul 1 - Context și dezbateri.
Valentina Vilc, Președintă GTL-TB, a anunțat subiectele de pe ordinea de zi și a început discutarea solicitărilor/propunerilor pentru utilizarea economiilor grantului FG după cum urmează: 
· S-a menționat că la adresa membrilor GTL-TB au parvenit trei propuneri prezentate din partea UC a PNRT, a laboratorului național de referință,  și a organizațiilor societății civile. Propunerea Institutului de Pneumologie a fost expediata direct către  IP UCIMP DS, cc Oxana Rucsineanu. S-a atenționat că suma totală a propunerilor depășesc suma de economii disponibile de 100 mii EUR la zi anunțată de IP UCIMP DS.
· LNR: Valeriu Crudu, LNR, a prezentat necesitățile și a menționat despre majorări bugetare pentru întreținerea echipamentelor medicale (BACTEC), costurile crescând de la 16.000 la 24.500 EUR, dar și a necesității procurării unor piese de schimb pentru echipamentele de BACTEC din țară (20.772 EUR), stabilite în timpul vizitei de mentenanță a inginerului producătorului. S-a analizat de asemenea necesitatea procurării softului (14.000 EUR) pentru 2 echipamente BACTEC și a unor echipamente noi GeneXpert (10 canale) specializate (39.000 EUR în total pentru două mașini) pentru a realiza testele de rezistență la preparatele de linia a doua. Total suma solicitată - 99.380 EUR. 
· S-a subliniat importanța unei abordări sistematice, sugerând că este nevoie de un plan de acțiune pentru a înțelege capacitățile reale și a optimiza resursele existente înainte de a face noi achiziții, fără o planificare adecvată.
· Au fost ridicate întrebări tehnice cu privire la frecvența transportului între teritorii și laboratoare.
· Adițional, s-a discutat despre oportunitatea de pilotare a NPOC în contextul unei evaluări a capacităților actuale de diagnostic din țară.
· OSC-TB: Oxana Rucșineanu, Platforma TB+/AO SMIT, a prezentat propunerile rezultate din atelierul de lucru de două zile pe tema sustenabilității și implicării societății civile în domeniile tuberculozei și HIV, solicitând suport pentru trei activități cheie: elaborarea unui regulament-cadru pentru activitățile ONG-urilor din domeniul sănătății, armonizarea condițiilor de acreditare și cercetarea celor mai bune practici ale UE. Total suma solicitată - 21.750 EUR. S-a subliniat importanța propunerilor pentru reziliența OSC, menționând că ONG-urile sprijină până la 16-17% din detectarea cazurilor noi și recidive.
· IP UCIMP DS: Alexandr Dascalov, a prezentat solicitarea IP Chiril Draganiuc pentru reparația echipamentului medical de tomosinteză. Total suma solicitată - 1.023.000,00 MDL, inclusiv TVA.
· UC  M&E a PNRT: Valentina Vilc, a prezentat prioritățile cu privire la necesitatea unei evaluări a întregii rețele de laboratoare pentru evaluarea echipamentelor, capacităților și nevoilor existente în contextul reformei administrației publice locale, inclusiv revizuirea planului de optimizare a rețelei de laboratoare în lumina reformei actuale și a recomandărilor Fondului Global și OMS pentru testele noi NPOC, evaluarea funcțională și instituțională a modelului de coordonare, monitorizare și evaluare a PNRT și evaluarea implementării măsurilor de prevenire și control al infecției în instituțiile medicale prioritare, inclusiv în asistența medicală primară (AMP). Pentru aceste activități se propun a fi identificate resurse din linia destinată unor cursuri de instruire planificate anterior care cu mare probabilitate vor trebui să fie amânate sau reprogramate.  
S- a propus:
· De a stabili priorități, în special pentru 1) menținerea echipamentului BACTEC și          2) procurarea pieselor de schimb pentru echipamentele BACTEC.
· De a prioritiza două din trei propuneri din partea OSC cu privire la elaborarea documentelor de reglementare - 3) regulamentului-cadru și 4) armonizarea condițiilor de acreditare pentru organizațiile neguvernamentale, cu obiectivul finalizării documentelor până la sfârșitul anului.
· De a prioritiza realizarea unei 5) evaluări cuprinzătoare a rețelei de laboratoare în contextul unei reforme mai largi a administrației publice locale, cu implicarea unei expertize internaționale. 
· De a susține 6) remiterea demersului către MS cu privire la evaluarea funcțională și instituțională a modelului de coordonare, monitorizare și evaluare a PNRT. 
· S-a menționat că în caz de lipsa de expunere la etapa de vot, aceasta va fi considerat drept susținere/pro pentru opțiunile puse la vot.
Susținut – UNANIM/pro pentru șase propuneri. 

Subiectul 2 - Diverse.
Oxana Rucșineanu, SMIT, a anunțat despre organizarea unui webinar la începutul lunii octombrie 2026 privind noile metode de diagnosticare, cu participarea reprezentanților OMS și ai altor țări.



	Decizii și recomandări

	Nr. ordine
	Conținut
	Termen de executare
	Responsabil

	1. 
	De a susține alocarea resurselor necesare pentru menținerea echipamentului BACTEC și procurarea pieselor de schimb pentru echipamentele BACTEC, solicitate de LNR.
	10.09.26
	IP UCIMP DS

	2. 
	De a susține utilizarea economiilor pentru 2 propuneri din partea OSC cu privire la elaborarea documentelor de reglementare  (regulament-cadru și armonizarea condițiilor de acreditare pentru organizațiile neguvernamentale)
	10.09.26
	IP UCIMP DS

	3. 
	De a susține utilizarea economiilor pentru evaluarea cuprinzătoare a rețelei de laboratoare în contextul unei reforme mai largi a administrației publice locale, cu implicarea unei expertize internaționale. 
	10.09.26
	IP UCIMP DS

	4. 
	De a susține remiterea demersului către MS cu privire la evaluarea funcțională și instituțională a modelului de coordonare, monitorizare și evaluare a PNRT. 
	14.09.26
	UC a PNRT

	





Președinta GTL-TB      	Valentina Vilc, IMSP IP  ”Chiril Draganiuc”

Secretara GTL-TB         Oxana Rucșineanu, AO SMIT
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