## Meniu
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - TB
TB Faza 1 | No. Grantului : MOL-T-PCIMU
V1.0
Finance
Programmatic
Management
Select the option you want to see:
Recommendations
Actions
Grant Detail
List of Indicators
Data Entry
Grant Information
Indicators
Reports

## Lista Indicatorilor
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - TB
Financial information
Name: | Definition | Measurement | Data Sources
F1: Bugetul și debursările de către Fondul Global | Cumulative budget: Sum of the grant budget from period one (quarter, trimester, or semester) of the current phase, up to and including the dashboard reporting period. Cumulative Disbursments by GF: Sum of all the funds transferred by the GF to either the PR or paid directly to suppliers (e.g. drugs, equipment, bed nets), up to and including the dasboard reporting period. | Currency of the grant ($ or Euro) Cumulative – Figures refer to budget and disbursements for all the periods of the phase up to and including the dashboard reporting period | PR banking or accounting information; TGF disbursment notification; PU/DR; GF website
F2: Bugetul și cheltuielile actuale după Obiectivele Grantului | Cumulative Budget per Objective: Sum of the grant budget by Objective, from period one of the current phase up to and including the dashboard reporting period. Cumulative Expenditure per Objective: Sum of amounts spent by Objective directly by the PR plus the amounts transferred by the PR to all SRs from the beginning of the phase up to and including dashboard reporting period, by Objective | • Cumulative – Figures refer to budget, disbursements or expenditure for all the periods of the phase up to and including the dashboard reporting period. | PR banking or accounting information; TGF disbursment notification; PU/DR; GF website
F3: Debursări și cheltuieli | Disbursement by GF: Prior to this Reporting period: Sum of amounts transferred by the GF to either the PR or paid directly to suppliers (e.g. drugs, equipment, bed nets), up to but not including dashboard reporting period. Disbursement by GF: Reporting period: Sum of amounts transferred by the GF to either the PR or paid directly to suppliers (e.g. drugs, equipment, bed nets), during dashboard reporting period. PR disbursements and expenditure: Prior to this Reporting period: Total funds reported as being spent by the PR and/or disbursed to the Sub Recipients (SRs) up to but not including dashboard reporting period. PR disbursements and expenditure: Reporting period: Total funds reported as being spent by the PR and/or disbursed to the Sub Recipients (SRs) during dashboard reporting period. Disbursements to SRs: Prior to this Reporting period: The total amount transferred by the PR to Sub Recipients (SRs), up to but not including dashboard reporting period. Disbursements to SRs:Reporting period: The total amount transferred by the PR to Sub Recipients (SRs), in dashboard reporting period. SR expenditures: Prior to this Reporting period: The sum of all expenditures reported by the SRs, up to but not including dashboard reporting period. SR expenditures: Reporting period: The sum of all expenditures reported by the SRs, during dashboard reporting period. | Currency of the grant ($ or Euro) • Reporting period – Figures refer to budget, disbursements or expenditure for the reporting period to which the dashboard refers. • Prior to reporting period - Figures refer to the total budget, disbursements or expenditure for all the periods before but not including the current period. | PU/DR; PR data: SR reports to PR
F4: Ultima perioadă de raportare și debursare a RP | Days taken to submit final PU/DR to LFA – This indicator measures the number of calendar days it took the PR to send a final Performance Update and Disbursement Request (PU/DR) to the LFA after the end of the period. A 'final' PU/DR would be one for which the LFA did not require any further clarifications from the PR. The expected value is 45 days from the end of the period, as defined in the Grant Agreement. The actual value is the number of calendar days from the end date of the period to the date on which the PR sent to the LFA the final PU/DR. Days taken for disbursement to reach PR – This indicator measures the number of calendar days it took the Global Fund to send the latest disbursement to the PR's account after receipt of the acceptable PU/DR by the LFA. The expected number is 45 days. The actual number is the number of days from the date of transmission by the PR to the LFA of the acceptable PU/DR to the date the disbursement is received by the PR at its bank. Days taken for disbursement to reach SRs – This indicator measures the average number of days for disbursements to be made to all the SRs. The expected value for this indicator will be set locally by the PR and SRs, preferably in the Grant Operations Manual. The actual value is the average of the number of days from the receipt of the funds from the GF by the PR to the date the funds are received by each SR. Different SRs coudl receive funds on different dates and this indicator is the average across all SRs for the latest disbursement. | Number of calendar days; it refers only to reporting period for which the latest disbursement was received and is not cumulative | PR, LFA, GF emails and records; bank notification document or the notice of receipt by the PR to GF; SR reports to PR based on bank records
Management Information
Name: | Definition | Measurement | Data Source
M1: Statutul Condițiilor Precedente și a Acțiunilor Prestabilite în Timp | Number of Conditions Precedent (CPs) and Time Bound Actions (TBAs ) fulfilled, or unfulfilled. Within the Unfulfilled category, we distinguish between those CPs and TBAs whose deadline has not passed and those for which the deadline has passed. | Number, cumulative to the dashboard reporting period. Number of fulfilled CPs and/or TBAs plus unfulfilled CPs and/or TBAs should equal the total number set by the Global Fund on the grant | PR records; Grant Performance Reports;
M2: Statutul pozițiilor cheie a RP | Number of PR grant management positions planned currently filled or vacant. Full time equivalents of the managerial positions that are on the organizational chart (or otherwise planned) and directly responsible for ensuring grant implementation at the PR, and lead SRs (if necessary). This will include new hires, current staff who are assigned to work on the grant’s management, as well as any staff seconded from other divisions or partner organizations. | Number, in current reporting period | PR records
M3: Aranjamente contractuale (SR) | Identified: Total number of potential SRs identified by the PR for the phase. Assessed: Total number of potential SRs assessed by the PR to determine whether they qualify to function as SRs for the grant. Approved: Total number of SRs that have been approved. Signed: Total number of SRs that have signed agreements/contracts with the PR under the grant. Receiving funding: Total number of SRs that are getting funds and/or supplies from the PR. Numbers of SRs Identified, Assessed, Approved, Signed and Receiving funds are cumulative for the phase, with the following exceptions: If an SR does not need new approval in Phase II, then approval in Phase I is counted. If an SR was signed in a previous Phase but is not working in the current Phase, that SR is no longer counted in Identified, Assessed, Approved. | Number, cumulative to the reporting period. A SR is an institution or program with its own workplan, budget and performance targets. | PR records; Sub-agreements/MOUs; CCM records
M4: Numărul rapoartelor complete recepționate la timp | The total number of periodic reports with up-to-date financial, management and performance (programmatic) data received by the PR from SRs and by SRs from the SubSRs (SSRs) by the expected date. A 'complete' report is one that contains all the data that the PR requires for the PU/DR. The expected date would be set by the PR in the sub-agreements. | Number of reports received. The figure reflects only the period of reporting; it is not cumulative. | PR and SR records
M5: Bugetul și Procurarea produselor medicale, echipamentului medical, medicamentelor și produselor farmaceutice | This indicator measures the budget approved for the current phase of the grant for purchase of health products and equipment and pharmaceuticals and medicines (categories 4 and 5 in the new Enhanced Financial Report), and the cumulative amounts of financial obligations and expenditures up to the dashboard reporting period. Budget approved: Total approved budget for purchases (categories 4 and 5) for the entire phase of the grant. It does not include the amounts for fees, management, operational costs, etc. Cumulative Obligations: Total of all order(s) placed and monies committed for these purchases by the PR up to and including the dashboard reporting period. Ideally, by the end of the Phase, budget should equal obligations. Cumulative expenditure: Total of actual Expenditures on category 4 and 5 up to and including the dashboard reporting period (whether paid by PR or authorized to be paid by another entity like GF or other). | Currency of the grant ($ or Euro) | Grant agreement approved budget (for categories 4 and 5 of Enhanced Finance Reporting in current phase); and PR financial data (for expenditures), and/or PSM unit (for orders placed and funding committed or obligated).
Note: Category 6 of the EFR will not be considered as part of the budget for pharmaceuticals. Category 6 has several expenditures that are difficult to disaggregate or quantify, such as warehousing costs, distribution costs (particularly when distibution is done by MOHs), and others that are related to operational costs of the PSM component.
M6: Diferență între stocul curent și stocul de siguranță | This indicator is a snapshot of the difference between the current (or last month) stock level of a specific product (medicine in single, fixed-dose combination, bednets, diagnostic kits, etc.) of a particular dose, expressed in monthly needs (number of months of treatment available) for all patients in the program, and the safety or buffer stock (also expressed in months) as established by the disease program, warehouse system or essential drugs program, for the particular product and dosage. The table will show the difference in months in colors: • RED: when the difference is negative or 0, showing that months of existing stock are lower than or equal to what has been established as months of safety stock • YELLOW: when we have more than the level of safety stock (>0) but less than 3 months (+3). • GREEN: when the difference is between 3 and 18 months. • VIOLET: When the difference shows that the level above the safety stock is greater than or equal to 18 months indicating a potential overstock) problem. For a full description of how this indicator is calculated, please see the User’s Manual. | Number of months | PR records: Warehouse data.
Indicatori de Program (din Performance Framework)
Indicator | Definiție (din M&E Plan, Octombrie 2010) | metode de măsurare | Sursa de date
Indicator de impact 1. Rata mortalităţii - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane | Numărător: Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) înregistrate într-o anumită perioadă per 100,000 persoane; Numitor: Numărul total al populației în țară | Colectat anual | Formular de notificare a cazurilor TB (089); Registrul cazurilor TB (03); Fișa de tratament a pacienților TB (01).
Indicator de rezultat 4. Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile noi TB cu microscopia pozitivă | Numărător: Numărul de cazuri noi TB care au cultura pozitivă, cu test de sensibilitate la preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR pe parcursul anului dat; Numitor: Numărul total de cazuri noi TB care au cultura pozitivă, cu test de sensibilitate la preparatele de linia I, din cohorta anului dat | Colectat anual | Formular de notificare a cazurilor MDR TB (090); Registrul cazurilor MDR TB (03MDR = registru categoria IV); Fișa de tratament a pacienților MDR TB (01)
1.1 Numărul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă diagnosticate | Numărător: Numărul cazurilor noi TB cu microscopia pozitivă notificate și înregistrate; Numitor: Nu este | Y - cumulativ anual | Sistemul R&R TB, rapoarte trimestriale. SYME TB.
1.2 Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS - numărul absolut al pacienţilor de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS) | Numărător: Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS - Numărul absolut al pacienților TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS); Numitor: Nu este | Y - cumulativ pe perioada programului | Sistemul R&R TB, rapoarte trimestriale.
1.3 Numărul şi procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă, înregistrate sub DOTS, tratate cu succes | Numărător: Numărul cazurilor noi TB cu microscopia pozitivă, înregistrate pe parcursul anului dat, tratate cu succes [suma categoriilor de rezultat ale OMS "vindecat" plus "tratament încheiat]" într-o perioadă anumită; Numitor: Numărul total al cazurilor noi TB cu microscopia pozitivă aflate sub tratament în aceeași perioadă | Y - cumulativ anual | Sistemul R&R TB, rapoarte trimestriale. SYME TB.
1.4 Numărul personalului medical instruit în activităţile DOTS | Numărător: Numărul personalului medical instruit în activităţile DOTS; Numitor: Nu este | Y - cumulativ pe perioada programului | Documente de training. Rapoarte trimestriale.
1.5 Numărul şi procentul pacienţilor cu TB care au rezultatul testului la HIV introdus în registrul TB, din numărul total de pacienți TB înregistrați | Numărător: Numărul pacienților TB înregistrați într-o anumită perioadă, care au rezultatul testului la HIV introdus în registrul TB; Numitor: Numărul total de pacienți TB înregistrați în aceeași perioadă | Y - cumulativ anual | Sistemul R&R TB, rapoarte trimestriale. SYME TB.
1.7 Procentul deținuților eliberați din penitenciare, care urmează tratamentul TB și beneficiază de suport prin intermediul programului de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare | Numărător: Numărul deținuților eliberați din penitenciare, care urmează tratamentul TB și beneficiază de suport prin intermediul programului de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare; Numitor: Numărul total al deținuților liberaţi din penitenciare în aceeași perioadă, aflaţi sub tratament în faza de continuare | Y - necumulativ | Rapoarte trimestriale
2.1 Numărul pacienţilor cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus | Numărător: Numărul pacienţilor cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus; Numitor: Nu este | Y - cumulativ anual | Sistemul R&R TB, rapoarte trimestriale. SYME TB, modulul DOTS Plus.
2.3 Numărul și procentul pacienţilor cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) tratați cu succes (care au urmat și finisat tratamentul), incluşi în tratamentul DOTS-Plus | Numărător: Numărul pacienţilor cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) tratați cu succes (care au urmat și finisat tratamentul) într-o perioadă anumită; Numitor: Numărul total al pacienţilor cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator), incluși în tratamentul DOTS Plus într-o perioadă anumită | Y - cumulativ anual | Sistemul R&R TB, rapoarte trimestriale. SYME TB, modulul DOTS Plus.
Indicator Number: Name (Perf Framework No.) | Definition | Measurement | Data Source
The indicators should be selected by the PRs and members of the CCM or the CCM Technical Committee, from the Performance Framework |  |  | Performance Framework
Menu

## Introducerea datelor
Informație despre Grant
| Țara: | Moldova |  | Numele Grantului: |  | Consolidarea controlului Tuberculozei în Republica Moldova
| No. Grantului : | MOL-T-PCIMU |  | Componenta: |  | TB | Suma totală: | 5955983
| Recipientul Principal: | IP UCIMP RSS |  |  | Runda: | Please Select | Faza: | Faza 1
| Data Demarării (zz/ll/aa): | 2010-10-01 |  | Agentul Local: |  | PwC (PricewaterhouseCoopers)
| Ultimul Rating: | A2 |  | Fund Portfolio Manager: |  | Tatiana Vinichenko
Informația despre perioada raportată
| Perioada de Raportare: | P7 | De la: | 2012-04-01 | Pînă la: | 2012-06-30 | Data de introducere a informației: |  | 2012-09-03
| Pregătit de către: |  | IP UCIMP RSS
Informația despre indicatori
Introduceți datele bazîndu-vă de celulele codificate prin culoare
| Informația Financiară: |  | Informația pe Management: |  |  | Informația Programatică:
| Informația Financiară: | [8 empty] | Introduceți datele financiare în celulele colorate în oranj
| Valuta Grantului |  | €
F1: Bugetul și debursările de către Fondul Global
| Debursări | [15 empty] | 602688
| Perioada Raportată | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | % Cumulativ |  |  | 1332665
| Buget (in €) | P1: 602688; P2: 729977; P3: 1313005; P4: 1274742; P5: 212933; P6: 296469.5; P7: 1114018.19 | 103.6% |  |  | 2645670
| Debursări de către FG (in €) | P1: 2983758.95; P2: 52214; P3: 81828; P4: 28901; P5: 543479; P6: 2015437; P7: 37772.91 |  |  |  | 3920412
| Buget Cumulativ | 602688 | 1332665 | 2645670 | 3920412 | 4133345 | 4429814.5 | 5543832.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4133345
| Debursări cumulative | 2983758.95 | 3035972.95 | 3117800.95 | 3146701.95 | 3690180.95 | 5705617.95 | 5743390.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4429814.5
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 103.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 5543832.69
F2: Bugetul și cheltuielile actuale după Obiectivele Grantului
| Obiectivele Grantului | P1: Bugetul Cumulativ (în €); P2: Cheltuielile Cumulative (în €)
| Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecţiei tuberculozei şi a managementului cazului de TB | P1: 508310.92; P2: 668811.72
| Asigurarea accesului universal la diagnosticul şi tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă | P1: 4091599.3; P2: 3961175.95
| Fortificarea sistemului de monitorizare şi evaluare, a managementului şi coordonării sistemului de sănătate pentru pacienţii cu TB | P1: 369518.5; P2: 228853.24
| Creşterea informării publice despre TB şi reducerea stigmatizării | P1: 101653; P2: 89811.45
| Fortificarea managementului Proiectului | P1: 472751.02; P2: 507471.89
| Utilizarea dobînzii | P2: 50648.52
| Total | P1: 5543832.74; P2: 5506772.77; P4: OK: Data match
| F3: Debursări și cheltuieli | [15 empty] | 0
0
|  | P1: Către perioada de raportare; P2: Perioada de raportare curentă; P3: Total Cheltuit și debursat (în €) |  |  | 0
| Debursat de către Fondul Global | P1: 3690181; P2: 2053210; P3: 5743391
| Cheltuielile și debursările RP | P1: 4096285; P2: 1410488; P3: 5506773
| Debursări către SR | P1: 142470; P2: 42019; P3: 184489
| Cheltuielile SR | P1: 108717; P2: 46098; P3: 154815
F4: Ultima perioadă de raportare și debursare a RP
Ultima debursare a surselor: Număr de zile calendaristice
|  | Preconizat (zile) | Actual (zile)
| Zile necesare pentru remiterea PU/DR final către ALF | P1: 45; P2: 45
| Zile necesare pentru debursare către RP | P1: 45; P2: 0
| Zile necesare pentru debursare către SR | P1: 20; P2: 20
| Informația pe Management: | P5: Întroduceți datele pentru management în celulele albastre
M1: Statutul Condițiilor Precedente și a Acțiunilor Prestabilite în Timp
|  |  | Finisate | Ne finisate, dar realizarea în conformitate cu planul | Ne finisate, și au depășit planul de realizare | Total
| Condiții Precedente (CP) | P2: 3; P5: 3
| Acțiuni Prestabilite în Timp (TBA) | P2: 3; P3: 2; P5: 5
M2: Statutul pozițiilor cheie a RP
|  | Planificate | Completate | Vacante
| IP UCIMP RSS | P1: 6; P2: 6; P3: 0
M3: Aranjamente contractuale (SR)
|  | Identificați | Evaluați | Aprobați | Contracte semnate | Au recepționat surse
| SRs | P1: 2; P2: 2; P3: 2; P4: 2; P5: 2
M4: Numărul rapoartelor complete recepționate la timp
|  | # Planificat | # Recepționat | În așteptare
| SSR către SR | P3: 0
| SR către RP | P1: 2; P2: 2; P3: 0
M5: Bugetul și Procurarea produselor medicale, echipamentului medical, medicamentelor și produselor farmaceutice
|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
| Buget Aprobat* | P1: 24875; P2: 191226; P3: 934545; P4: 883967.67; P5: 4000; P6: 109211.27; P7: 927227.09
| Obligațiuni | P1: 530082.36; P2: 53082.42; P3: 777281.16; P4: 771245; P5: 700000; P6: 710792.52; P7: 700855.74
| Cheltuieli | P1: 530082.36; P2: 53082.42; P3: 378670.16; P4: 572952.99; P5: 820902.71; P6: 23634.33; P7: 738594.35
| Buget Aprobat cumulativ* | 24875 | 216101 | 1150646 | 2034613.67 | 2038613.67 | 2147824.94 | 3075052.03 | 3075052.03 | 3075052.03 | 3075052.03 | 3075052.03 | 3075052.03
| Obligațiuni cumulative | 530082.36 | 583164.78 | 1360445.94 | 2131690.94 | 2831690.94 | 3542483.46 | 4243339.2 | 4243339.2 | 4243339.2 | 4243339.2 | 4243339.2 | 4243339.2
| Cheltuieli cumulative | 530082.36 | 583164.78 | 961834.94 | 1534787.93 | 2355690.64 | 2379324.97 | 3117919.32 | 3117919.32 | 3117919.32 | 3117919.32 | 3117919.32 | 3117919.32
* Include numai EFR categoriile 4 și 5 (Produse medicale și Echipamente medicale & Medicamente și Produse farmaceutice)
M6: Diferență între stocul curent și stocul de siguranță
| Componenta | Produsul | (1) Numărul de pastile per pacient per zi (În conformitate cu ghidurile d etratament al țării) | (2 = 1 x 30) Tratamentul per lună (Pastile per pacient x 30 zile) | (3) Total pacienți în tratament | (4 = 2 x 3) # Total pastile necesare pentru toți pacienții per lună | (5) Stocul Curent în depozitul central (nu expiră în următoarele 3 luni) | (6 = 5 / 4) Stocul exprimat în luni de treatament pentru toți pacienții curenți | (7) Nivelul stocului de siguranță (exprimat în luni și prestabilit de țară) | (8 = 6 - 7) Diferența între stocul curent și stocul de siguranță
| Please Select | P1: Please Select
Please Select
Please Select
Please Select
| Informația Programatică: | P9: Introduceți datele de performanță în celulele în galben.
| Indicatori de Program (Performance Framework ) |  |  | Codul | Direct rezulta din activitatea FG? |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
TOP 3 | Rata mortalităţii - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane |  |  | Impact 1 | Nu | Ținta | P1: 13; P2: 13; P3: 13; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 13; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 12; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 12; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: 12
[6 empty] | Rezultat | P1: 17.7; P2: 17.7; P3: 17.8; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 17.8; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 16.1; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 16.1; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: 16.1
| Prevalența TB MDR printre cazurile noi TB, % |  |  | Rezultat 4 | Nu | Ținta | P1: 17; P2: 17; P3: 17; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 17; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 16; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 16; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: 16
[6 empty] | Rezultat | P1: 26.1; P2: 25.2; P3: 24.33; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 24.33; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 26.35; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 26.35; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: 26.01
| Numărul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă diagnosticate |  |  | 1.1 | Nu | Ținta | P1: 1410; P2: 360; P3: 720; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 1080; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 1440; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 370; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: 740
[6 empty] | Rezultat | P1: 1263; P2: 312; P3: 640; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 923; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 1277; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 348; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: 690
| Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS -numărul absolut al pacienţilor de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS) |  |  | 1.2 | Nu | Ținta | P1: 18488; P2: 19791; P3: 21093; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 21879; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 23698; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 24949; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: 26199
[6 empty] | Rezultat | P1: 17925; P2: 19107; P3: 20790; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 22396; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 23076; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 24519; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: 25893
| Numărul şi procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă, înregistrate sub DOTS, tratate cu succes |  |  | 1.3 | Nu | Ținta | P1: 73; P2: 77; P3: 77; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 77; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 77; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 81; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: 81
[6 empty] | Rezultat | P1: 53.11; P2: 42.32; P3: 43.84; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 47.9; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 52.32; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 46.1; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: 53.5
| Numărul personalului medical instruit în activităţile DOTS |  |  | 1.4 | Da | Ținta | P1: 1665; P2: 1815; P3: 1960; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 2110; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 2195; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 2325; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: 2450
[6 empty] | Rezultat | P1: 1900; P2: 1956; P3: 2125; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 2231; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 2441; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 2610; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: 2669
| Numărul şi procentul pacienţilor cu TB care au rezultatul testului la HIV introdus în registrul TB, din numărul total de pacienți TB înregistrați |  |  | 1.5 | Nu | Ținta | P1: 90; P2: 90; P3: 90; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 90; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 90; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 90; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: 90
[6 empty] | Rezultat | P1: 92.57; P2: 85.35; P3: 86.11; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 86.9; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 93.2; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 85.6; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: 87.8
| Procentul deținuților eliberați din penitenciare, care urmează tratamentul TB, prin intermediul programului de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare |  |  | 1.7 | Da | Ținta | P1: 0; P2: 50; P3: 75; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 100; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 100; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 100; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: 100
[6 empty] | Rezultat | P1: 0; P2: 17; P3: 30; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 39; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 94.3; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 100; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: 90
| Numărul pacienţilor cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus |  |  | 2.1 | Da | Ținta | P1: 555; P2: 145; P3: 270; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 395; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 535; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 140; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: 265
[6 empty] | Rezultat | P1: 795; P2: 189; P3: 416; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 559; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 739; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 217; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: 379
| Numărul și procentul pacienţilor cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) tratați cu succes (care au urmat și terminat tratamentul), incluşi în tratamentul DOTS-Plus |  |  | 2.3 | Nu | Target | P1: 66; P2: 68; P3: 68; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 68; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 68; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 70; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: 70
[6 empty] | Achieved | P1: 52.37; P2: 55; P3: 49.33; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 48.7; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 48.7; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 53.8; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: 54.9
[6 empty] | Target | P3: 75
[6 empty] | Achieved | P3: 30
[6 empty] | Target | P3: 270
[6 empty] | Achieved | P3: 416
[6 empty] | Target | P3: 68
[6 empty] | Achieved | P3: 49
| Tabelul este în mod automat reînnoit. Nu necesită introducerea datelor și/sau informației. |  |  | Codul | Direct rezulta din activitatea FG? |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
| Rata mortalităţii - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane |  |  | Impact 1 | Nu | Ținta | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Rezultat | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prevalența TB MDR printre cazurile noi TB, % |  |  | Rezultat 4 | Nu | Ținta | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Rezultat | 26.1 | 25.2 | 24.33 | 24.33 | 26.35 | 26.35 | 26.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Numărul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă diagnosticate |  |  | 1.1 | Nu | Ținta | 1410 | 360 | 720 | 1080 | 1440 | 370 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Rezultat | 1263 | 312 | 640 | 923 | 1277 | 348 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B30: To define your periods (eg. P1, P2, P3 etc or P9, P10, P11 etc) you need to unprotect the cells.
Note on B72: If data are not available, do not enter zeros; rather, leave the cells in the table blank.
Note on B73: If data are not available, do not enter zeros; rather, leave the cells in this table blank.
Note on B79: If data are not available, do not enter zeros; rather, leave the cells in this table blank.
Note on B94: To define your periods (eg. P1, P2, P3 etc or P9, P10, P11 etc) you need to unprotect the cells.
Menu

## Detail despre Grant
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - TB
Țara: | Moldova |  | Numele Grantului: |  | Consolidarea controlului Tuberculozei în Republica Moldova
Componenta: | TB | Grant No. | MOL-T-PCIMU | Data Demarării: |  | 2010-10-01 | Suma totală: | 5955983
Runda: |  | Faza: | Faza 1 | Recipientul Principal : |  | IP UCIMP RSS
Perioada de Raportare: | P7 | De la: | 2012-04-01 | Pînă la: |  | 2012-06-30 | Ultimul Rating: | A2
Agentul Local: | PwC (PricewaterhouseCoopers) |  |  | Fund Portfolio Manager: |  | Tatiana Vinichenko
Pregătit de către: | IP UCIMP RSS |  |  | Data de pregătire a raportului: |  | 2012-09-03
http://www.crwflags.com/fotw/flags/country.html
Menu

## Financiar
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - TB
| Faza 1 |  |  |  | Perioada de Raportare: |  | P7
Ultimul Rating: | A2 |  | IP UCIMP RSS |  | De la: |  | 2012-04-01
|  | Consolidarea controlului Tuberculozei în Republica Moldova |  |  |  | Pînă la: | 2012-06-30
Indicatorii financiari
F1: Bugetul și debursările de către Fondul Global - in (€) Perioada de Raportare: P7 |  |  |  | F3: Debursări și cheltuieli - in (€) Perioada de Raportare: P7
Comentarii: | Debursări de la Fondul Global în conformitate cu planul de lucru și bugetul aprobat |  |  | Comentarii: | RP are angajamente financiare în volum de 1 062 mii EUR care vor fi debursate în trimestrele următoare
F2: Bugetul și cheltuielile actuale după Obiectivele Grantului - in (€) Perioada de Raportare: P7 |  |  |  | F4: Ultima perioadă de raportare și debursare a RP Perioada de Raportare: P7
Comentarii: | Nu sunt variații majore pentru Obiectivele 2, 4 și Managementul Proiectului. La Obiectivul 1 se constată o supracheltuială cauzată de plata în avans a costului medicamentelor antituberculoase de linia I (pentru anul 2012), de majorarea prețului acestora comparativ cu estimările bugetului inițial, și de includerea costurilor adiționale pentru controlul extern al calității medicamentelor conform cerințelor FG, nebugetate inițial; precum și majorarea prețurilor pentru consumabilele destinate CM. La Obiectivul 3 se constată o întîrziere în debursare în legătură cu modificarea termenului de realizare a studiilor operationale de către IMSP IFP comparativ cu bugetului inițial; și întărzierea în realizarea auditului serviciului de TB prin lipsa de oferte la tenderul de contractare a consultantului extern (mijlocul anului 2011) și realizarea activității de retender. Deoarece în urma a două tendere repetate (sem 1.2012) nu s-a putut contracta echipa de 7 persoane pentru efectuarea auditului serviciului TB, după discuția cu FG banii vor fi utilizați pentru finanțarea revizuirii PNCT la mijloc de terment, ce va fi efectuată de către OMS la începutul anului 2013. |  |  | Comentarii: | Raportul de Progres final a fost remis către Secretariatul Fondului Global. După aprobarea raportului de către acesta următoarea debursare de surse va fi efectuată în conturile RP
Ultima debursare: Zile calendaristice
[6 empty] | Preconizat (zile) | Actual (zile)
|  |  |  | Zile necesare pentru remiterea PU/DR final către ALF |  | 45 | 45
|  |  |  | Zile necesare pentru debursare către RP |  | 45 | 0
|  |  |  | Zile necesare pentru debursare către SR |  | 20 | 20
Menu

## Management
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - TB
| Faza 1 |  |  |  |  | Perioada de Raportare: |  | P7
Ultimul Rating: | A2 |  | IP UCIMP RSS |  |  | De la: |  | 2012-04-01
|  | Consolidarea controlului Tuberculozei în Republica Moldova |  |  |  |  | Pînă la: | 2012-06-30
Indicatorii de Management
M1: Statutul Condițiilor Precedente și a Acțiunilor Prestabilite în Timp Perioada de Raportare: P7 |  |  |  | M2: Statutul pozițiilor cheie a RP Perioada de Raportare: P7
Comentarii: | Nu sunt condiții precedente neîndeplinite de către RP |  |  | Comentarii: | Personalul adițional a fost recrutat în Trimestrul 3.2011.
M3: Aranjamente contractuale (SR) Perioada de Raportare: P7 |  |  |  | M4: Numărul rapoartelor complete recepționate la timp Perioada de Raportare: P7
Comentarii: | Nu sunt probleme în aranjamentele contractuale cu SR |  |  | Comentarii: | SR au remis rapoartele trimestriale în timp util conform acordurilor de sub-recipient.
M5: Bugetul și Procurarea produselor medicale, echipamentului medical, medicamentelor și produselor farmaceutice |  |  |  | M6: Diferență între stocul curent și stocul de siguranță Perioada de Raportare: P7
Comentarii: | RP are angajamente financiare în volum de 701 mii EUR pentru procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a II și mediilor nutritive |  |  | Comments: | Nu sunt riscuri de lipsă de medicamente antituberculosae de prima linie în stoc. Exista un stoc viabil de 5-12 luni, în dependență de denumirea medicamentului. Următoarea livrare de medicamente antituberculoase de I linie este preconizata pentru Noiembrie 2012. Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua se efectuează în dependență de numărul de pacienți per cohortă.
|  |  |  | Componenta | Produsele | Stocul exprimat în luni de treatament pentru toți pacienții curenți | Luni pentru stocul de siguranță | Diferența între stocul curent și stocul de siguranță
|  |  |  | Please Select | Please Select |  | 0
[5 empty] | Please Select |  | 0
[5 empty] | Please Select |  | 0
[5 empty] | Please Select |  | 0
* Include numai EFR categoriile 4 și 5 (Produse medicale și Echipamente medicale & Medicamente și Produse farmaceutice)
Menu

## Programatic
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - TB
|  | Faza 1 | [8 empty] | Perioada de Raportare: |  | P7
| Ultimul Rating: | A2 |  | IP UCIMP RSS | [7 empty] | De la: | 2012-04-01
|  |  | Consolidarea controlului Tuberculozei în Republica Moldova | [8 empty] | Pînă la: | 2012-06-30 | [7 empty] | Raiting |  | Valor
Indicatorii de Program
| Rata mortalităţii - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane |  |  |  | Prevalența TB MDR printre cazurile noi TB, % |  |  |  | Numărul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă diagnosticate
| Comentarii: P1 | Date finale pentru a.2011: 657 persoane au decedat în anul 2011. Notă 1: Mortalitatea prin TB rămîne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu TB MDR, formelor avansate de TB, coinfecției HIV/TB, ratei înalte de abandon și eșec la tratament. Notă 2: Indicatorul nu a fost atins, dar s-a înregistrat o reducere de 9,6% pentru anul 2011 față de anul precedent. |  |  | Comentarii: P2 | Date finale pentru a.2011: 359 cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,380 investigate în 2011, au fost diagnosticate cu MDR. |  |  | Comentarii: P3 | Date preliminare: 342 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă au fost diagnosticate pe parcursul trimestrului raportat. In ultimii 5 ani se inregistreaza o scadere continuă a cazurilor de tuberculoză inregistrate, inclusiv și a celor pulmonare microscopic pozitve.
| Indicatorii |  |  | Ținta | Rezultat | 0% - 59% | 60% - 89% | > 90% | Comentarii |  |  |  |  | min | 0 | 30% | 60% | 90% | 100% |  | min | 0 | 20% | 40% | 60% | 80%
Impact 1 | Rata mortalităţii - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane |  |  | 12 | 16.1 | 74.53% |  |  | Date finale pentru a.2011: 657 persoane au decedat în anul 2011. Notă 1: Mortalitatea prin TB rămîne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu TB MDR, formelor avansate de TB, coinfecției HIV/TB, ratei înalte de abandon și eșec la tratament. Notă 2: Indicatorul nu a fost atins, dar s-a înregistrat o reducere de 9,6% pentru anul 2011 față de anul precedent. |  |  |  |  | max | 30% | 60% | 90% | 100% | 200% |  | max | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Rezultat 4 | Prevalența TB MDR printre cazurile noi TB, % |  |  | 16 | 26.01 | 61.51% |  |  | Date finale pentru a.2011: 359 cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,380 investigate în 2011, au fost diagnosticate cu MDR. E important de mentionat ca tintele stabilite au fost prea optimiste. Valorile inalte ale indicatorului se mentin inclusiv datorită (1) implementării pe larg a metodelor rapide de diagnosticare a MDR TB și (2) mentinerii ratei inalte de abandon al tratamentului specific. | [5 empty] | de 0 a 0.3 | de 0.3 a 0.6 | de 0.6 a 0.9 | de 0.9 a 1 | de 1 a 2 | Rating | Valor | de 0 a 0.2 | de 0.2 a 0.4 | de 0.4 a 0.6 | de 0.6 a 0.8 | de 0.8 a 1
1.1 | Numărul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă diagnosticate |  |  | 740 | 690 | 93.24% |  |  | Date preliminare: 342 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă au fost diagnosticate pe parcursul trimestrului raportat. In ultimii 5 ani se inregistreaza o scadere continuă a cazurilor de tuberculoză inregistrate, inclusiv și a celor pulmonare microscopic pozitve. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS -numărul absolut al pacienţilor de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS) |  |  | 26199 | 25893 | 98.83% |  |  | Date preliminare: 1,374 pacienţi au început tratamentul antituberculos pe parcursul trimestrului II, 2012. Notă. Acest indicator se referă la toți pacienții TB (cazuri noi cu microscopie pozitivă, noi cu microscopie negativă, noi extra-pulmonare, toate formele de retratament TB). |  | Preliminary data: 2,286 patients have started the DOTS treatment during the reported period (1,089 in Q.3.2011 and 1,197 in Q.4.2011), and 23,076 patients - during project implementation. The target for this indicator has not been reached because, during the last 5 years, there is a stable decrease in the number of all TB cases diagnosed in the country, which has a direct impact on the number of patients included in the DOTS treatment. | Preliminary data: 2,286 patients have started the DOTS treatment during the reported period (1,089 in Q.3.2011 and 1,197 in Q.4.2011), and 23,076 patients - during project implementation. The target for this indicator has not been reached because, during the last 5 years, there is a stable decrease in the number of all TB cases diagnosed in the country, which has a direct impact on the number of patients included in the DOTS treatment. |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | Numărul şi procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă, înregistrate sub DOTS, tratate cu succes |  |  | 81 | 53.5 | 66.05% |  |  | Date preliminare. 214 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă, din 352 diagnosticate în trimestrul II, 2011, au fost tratate cu succes (61,0%). Datele raportate sunt preliminare deoarece rezultatele tratamentului sunt evaluate la 12-15 luni de la iniţierea tratamentului. Notă. Ţinta indicatorului este stabilită în procente, prin urmare, rezultatul actual este calculat în baza numitorului real. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4 | Numărul personalului medical instruit în activităţile DOTS |  |  | 2450 | 2669 | 108.9% |  |  | Pe parcursul trimestrului raportat, au fost instruiţi 59 specialiști din rețeaua primară. În total, de la demararea proiectului, au fost instruiţi 2, 669 specialişti, dintre care 261 medici TB, 2,124 specialişti din reţeaua primară (593 medici şi 1,531 asistente medicale) şi 284 specialişti din laboratoare. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.5 | Numărul şi procentul pacienţilor cu TB care au rezultatul testului la HIV introdus în registrul TB, din numărul total de pacienți TB înregistrați |  |  | 90 | 87.8 | 97.56% |  |  | Date preliminare. 1,503 pacienţi cu TB, din 1,680 pacienți TB înregistrați pe parcursul trimestrului II, 2012, au introdus rezultatul testului la HIV în registrul TB (89,0%). | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.7 | Procentul deținuților eliberați din penitenciare, care urmează tratamentul TB, prin intermediul programului de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare |  |  | 100 | 90 | 90% |  |  | 9 pacienţi cu TB au beneficiat de suport prin intermediul programului de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare, din 10 deținuți liberaţi din penitenciare în trimestrul II, 2012, aflaţi sub tratament în faza de continuare. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.1 | Numărul pacienţilor cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus |  |  | 265 | 379 | 143% |  |  | Pe parcursul trimestrului raportat, 162 pacienți TB-MDR au fost incluși în tratamentul DOTS Plus. Tinta a fost supraimplinita datorita liberalizarii criteriilor de includere in tratamentul DOTS Plus de catre Comitetul de Recrutare. Ulterior, criteriile au fost revazute pentru a corespunde posibilitatilor de asigurare cu medicamente antituberculoase de linia a IIa. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.3 | Numărul și procentul pacienţilor cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) tratați cu succes (care au urmat și terminat tratamentul), incluşi în tratamentul DOTS-Plus |  |  | 70 | 54.9 | 78.43% |  |  | Date preliminare. 149 pacienţi cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator), din 271 incluşi în tratamentul DOTS-Plus în cohorta trim.I-II, 2009, care au urmat și terminat tratamentul, au fost tratați cu succes. Notă: Țintele pentru acest indicator se referă la cohorta formată cu 36 luni înainte de perioada raportată. Insuccesul tratamentului, într-un număr semnificativ de cazuri se datoreaza complianţei joase a pacienţilor la tratament, cauzate de: - particularităţile psiho - comportamentale ale pacienţilor; - statutul socio-economic al pacienţilor, reţele insuficiente de asigurare a suportului social; - deficienţe în asigurarea DOT de către personalul medical. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[15 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[15 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[15 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[15 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Menu

## Recomandari
Tabel Programatic de evaluare: Moldova - TB
| Faza 1 |  |  |  |  | Perioada de Raportare: | P7
Ultimul Rating: | A2 |  | IP UCIMP RSS |  |  | De la: | 2012-04-01
|  |  | Consolidarea controlului Tuberculozei în Republica Moldova |  |  | Pînă la: | 2012-06-30
Recomandări
Sursele financiare au atins nivelele de implementare și au fost utilizate în conformitate cu bugetul?
Financiar |  | Sumarul comentariilor |  |  | Recomandări
F1 |  | Debursări de la Fondul Global în conformitate cu planul de lucru și bugetul aprobat
F2 |  | Nu sunt variații majore pentru Obiectivele 2, 4 și Managementul Proiectului. La Obiectivul 1 se constată o supracheltuială cauzată de plata în avans a costului medicamentelor antituberculoase de linia I (pentru anul 2012), de majorarea prețului acestora comparativ cu estimările bugetului inițial, și de includerea costurilor adiționale pentru controlul extern al calității medicamentelor conform cerințelor FG, nebugetate inițial; precum și majorarea prețurilor pentru consumabilele destinate CM. La Obiectivul 3 se constată o întîrziere în debursare în legătură cu modificarea termenului de realizare a studiilor operationale de către IMSP IFP comparativ cu bugetului inițial; și întărzierea în realizarea auditului serviciului de TB prin lipsa de oferte la tenderul de contractare a consultantului extern (mijlocul anului 2011) și realizarea activității de retender. Deoarece în urma a două tendere repetate (sem 1.2012) nu s-a putut contracta echipa de 7 persoane pentru efectuarea auditului serviciului TB, după discuția cu FG banii vor fi utilizați pentru finanțarea revizuirii PNCT la mijloc de terment, ce va fi efectuată de către OMS la începutul anului 2013.
F3 |  | RP are angajamente financiare în volum de 1 062 mii EUR care vor fi debursate în trimestrele următoare
F4 |  | Raportul de Progres final a fost remis către Secretariatul Fondului Global. După aprobarea raportului de către acesta următoarea debursare de surse va fi efectuată în conturile RP
Sunt procurarile conforme planului?
Management |  | Sumarul comentariilor |  |  | Recomandări
M1 |  | Nu sunt condiții precedente neîndeplinite de către RP
M2 |  | Personalul adițional a fost recrutat în Trimestrul 3.2011. | 0.6 | 0.4
M3 |  | Nu sunt probleme în aranjamentele contractuale cu SR
M4 |  | SR au remis rapoartele trimestriale în timp util conform acordurilor de sub-recipient.
M5 |  | RP are angajamente financiare în volum de 701 mii EUR pentru procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a II și mediilor nutritive
M6 |  | Nu sunt riscuri de lipsă de medicamente antituberculosae de prima linie în stoc. Exista un stoc viabil de 5-12 luni, în dependență de denumirea medicamentului. Următoarea livrare de medicamente antituberculoase de I linie este preconizata pentru Noiembrie 2012. Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua se efectuează în dependență de numărul de pacienți per cohortă.
Au fost atinse țintele?
Programatic |  | Sumarul comentariilor |  |  | Recomandări
P1 - trend |  | Date finale pentru a.2011: 657 persoane au decedat în anul 2011. Notă 1: Mortalitatea prin TB rămîne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu TB MDR, formelor avansate de TB, coinfecției HIV/TB, ratei înalte de abandon și eșec la tratament. Notă 2: Indicatorul nu a fost atins, dar s-a înregistrat o reducere de 9,6% pentru anul 2011 față de anul precedent.
P2 - trend |  | Date finale pentru a.2011: 359 cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,380 investigate în 2011, au fost diagnosticate cu MDR.
P3 - trend |  | Date preliminare: 342 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă au fost diagnosticate pe parcursul trimestrului raportat. In ultimii 5 ani se inregistreaza o scadere continuă a cazurilor de tuberculoză inregistrate, inclusiv și a celor pulmonare microscopic pozitve.
P1 |  | Date finale pentru a.2011: 657 persoane au decedat în anul 2011. Notă 1: Mortalitatea prin TB rămîne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu TB MDR, formelor avansate de TB, coinfecției HIV/TB, ratei înalte de abandon și eșec la tratament. Notă 2: Indicatorul nu a fost atins, dar s-a înregistrat o reducere de 9,6% pentru anul 2011 față de anul precedent.
P2 |  | Date finale pentru a.2011: 359 cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,380 investigate în 2011, au fost diagnosticate cu MDR. E important de mentionat ca tintele stabilite au fost prea optimiste. Valorile inalte ale indicatorului se mentin inclusiv datorită (1) implementării pe larg a metodelor rapide de diagnosticare a MDR TB și (2) mentinerii ratei inalte de abandon al tratamentului specific.
P3 |  | Date preliminare: 342 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă au fost diagnosticate pe parcursul trimestrului raportat. In ultimii 5 ani se inregistreaza o scadere continuă a cazurilor de tuberculoză inregistrate, inclusiv și a celor pulmonare microscopic pozitve.
P4 |  | Date preliminare: 1,374 pacienţi au început tratamentul antituberculos pe parcursul trimestrului II, 2012. Notă. Acest indicator se referă la toți pacienții TB (cazuri noi cu microscopie pozitivă, noi cu microscopie negativă, noi extra-pulmonare, toate formele de retratament TB).
P5 |  | Date preliminare. 214 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă, din 352 diagnosticate în trimestrul II, 2011, au fost tratate cu succes (61,0%). Datele raportate sunt preliminare deoarece rezultatele tratamentului sunt evaluate la 12-15 luni de la iniţierea tratamentului. Notă. Ţinta indicatorului este stabilită în procente, prin urmare, rezultatul actual este calculat în baza numitorului real.
P6 |  | Pe parcursul trimestrului raportat, au fost instruiţi 59 specialiști din rețeaua primară. În total, de la demararea proiectului, au fost instruiţi 2, 669 specialişti, dintre care 261 medici TB, 2,124 specialişti din reţeaua primară (593 medici şi 1,531 asistente medicale) şi 284 specialişti din laboratoare.
P7 |  | Date preliminare. 1,503 pacienţi cu TB, din 1,680 pacienți TB înregistrați pe parcursul trimestrului II, 2012, au introdus rezultatul testului la HIV în registrul TB (89,0%).
P8 |  | 9 pacienţi cu TB au beneficiat de suport prin intermediul programului de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare, din 10 deținuți liberaţi din penitenciare în trimestrul II, 2012, aflaţi sub tratament în faza de continuare.
P9 |  | Pe parcursul trimestrului raportat, 162 pacienți TB-MDR au fost incluși în tratamentul DOTS Plus. Tinta a fost supraimplinita datorita liberalizarii criteriilor de includere in tratamentul DOTS Plus de catre Comitetul de Recrutare. Ulterior, criteriile au fost revazute pentru a corespunde posibilitatilor de asigurare cu medicamente antituberculoase de linia a IIa.
P10 |  | Date preliminare. 149 pacienţi cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator), din 271 incluşi în tratamentul DOTS-Plus în cohorta trim.I-II, 2009, care au urmat și terminat tratamentul, au fost tratați cu succes. Notă: Țintele pentru acest indicator se referă la cohorta formată cu 36 luni înainte de perioada raportată. Insuccesul tratamentului, într-un număr semnificativ de cazuri se datoreaza complianţei joase a pacienţilor la tratament, cauzate de: - particularităţile psiho - comportamentale ale pacienţilor; - statutul socio-economic al pacienţilor, reţele insuficiente de asigurare a suportului social; - deficienţe în asigurarea DOT de către personalul medical.
Menu

## Actiuni
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - TB
|  | Faza 1 |  |  |  | Perioada de Raportare: |  | P7
| Ultimul Rating: | A2 |  | IP UCIMP RSS |  | De la: |  | 2012-04-01
|  |  | Consolidarea controlului Tuberculozei în Republica Moldova |  |  |  | Pînă la: | 2012-06-30
Decizii și Acțiuni
Care este nivelul general de implementarea a grantului?
| Recomandările cheie a Cmisiei de Supraveghere |  |  |  | Decizia CNC | Data limită | Persoana responsabilă
Perioada de Raportare Curentă
Acțiuni implementate / Perioada Precedentă
Care este nivelul general de implementare?
| Decizia CNC |  |  |  | Acțiuni realizate | Data | Persoana responsabilă
Perioada de Raportare Precedentă
Menu

## Setup (hidden)
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - TB
Set-up = List of validation for Grant Detail page
Component | Currency | Round | Phase | Period | Rating | LFA | Medicaments | Countries
Please Select | Please Select | Please Select | Please Select | Please Select | Please Select | Please Select | Please Select | Please Select
HIV / AIDS | $ | Round 1 | Phase 1 | P1 | A1 | CA (Crown Agents) | Isoniazid | Afghanistan
MALARIA | € | Round 2 | Phase 2 | P2 | A2 | DEL (Deloitte) | Ethambutol | Albania
TB |  | Round 3 | RCC | P3 | B1 | DTT (DTT Emerging Markets) | Rifampicin | Algeria
HIVAIDS / TB |  | Round 4 |  | P4 | B2 | FIN (Finconsult) | Pyrazimamide | Angola
HSS |  | Round 5 |  | P5 | C | GT (Grant Thornton) | RDT | Argentina
|  | Round 6 |  | P6 |  | H-C (Hodar-Conseil) | NVP | Armenia
|  | Round 7 |  | P7 |  | KPMG (KPMG) | 3TC | Azerbaijan
|  | Round 8 |  | P8 |  | MSCI (MSCI) | D4T | Bangladesh
|  | Round 9 |  | P9 |  | PwC (PricewaterhouseCoopers) | AZT | Belarus
|  | Round 10 |  | P10 |  | STI (Swiss Tropical Institute), | DDI | Belize
|  |  |  | P11 |  | UNOPS | EFV | Benin
|  |  |  | P12 |  |  | AS/LF | Bhutan
[7 empty] | AS/AQ | Bolivia
[7 empty] | AS/MQ | Bosnia and Herzegovina
[7 empty] | Al/Lum | Botswana
Brazil
[7 empty] | TB nutri'l supplements | Bulgaria
[7 empty] | E-PAP | Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Cape Verde
Central African Republic
Chad
Chile
China
China
Colombia
Comoros
Congo (Democratic Republic of the)
Congo (Republic of the)
Costa Rica
Cote d'Ivoire
Croatia
Cuba
Djibouti
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Fiji
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Global(LWF)
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Iran (Islamic Republic of)
Iraq
Jamaica
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Korea, Democratic Peoples Republic of
Kosovo (Serbia)
Kyrgyzstan
Lao PDR
Lesotho
Liberia
Macedonia, FYR
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Mauritania
Mauritius
Moldova
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Multi-country Africa (West Africa Corridor Program)
Multi-country Africa(RMCC)
Multi-country Americas (Andean)
Multi-country Americas (CARICOM)
Multi-country Americas (CRN+)
Multi-country Americas (Meso)
Multi-country Americas (OECS)
Multi-country Americas (REDCA+)
Multi-country Western Pacific
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Pakistan
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Romania
Russian Federation
Rwanda
Sao Tome and Principe
Senegal
Serbia
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Africa
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tunisia
Turkey
Uganda
Ukraine
UN Theme Group on HIV/AIDS (West Bank and Gaza)
Uzbekistan
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zanzibar (Tanzania)
Zimbabwe

## Sheet1
impact 1
Rezultat 4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.7
2.1
2.3