## Meniu
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - TB
TB Faza 2 | No. Grantului : MOL-T-PCIMU
V1.0
Finance
Programmatic
Management
Select the option you want to see:
Recommendations
Actions
Grant Detail
List of Indicators
Data Entry
Grant Information
Indicators
Reports

## Lista Indicatorilor
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - TB
Financial information
Name: | Definition | Measurement | Data Sources
F1: Bugetul și debursările de către Fondul Global | Cumulative budget: Sum of the grant budget from period one (quarter, trimester, or semester) of the current phase, up to and including the dashboard reporting period. Cumulative Disbursments by GF: Sum of all the funds transferred by the GF to either the PR or paid directly to suppliers (e.g. drugs, equipment, bed nets), up to and including the dasboard reporting period. | Currency of the grant ($ or Euro) Cumulative – Figures refer to budget and disbursements for all the periods of the phase up to and including the dashboard reporting period | PR banking or accounting information; TGF disbursment notification; PU/DR; GF website
F2: Bugetul și cheltuielile actuale după Obiectivele Grantului | Cumulative Budget per Objective: Sum of the grant budget by Objective, from period one of the current phase up to and including the dashboard reporting period. Cumulative Expenditure per Objective: Sum of amounts spent by Objective directly by the PR plus the amounts transferred by the PR to all SRs from the beginning of the phase up to and including dashboard reporting period, by Objective | • Cumulative – Figures refer to budget, disbursements or expenditure for all the periods of the phase up to and including the dashboard reporting period. | PR banking or accounting information; TGF disbursment notification; PU/DR; GF website
F3: Debursări și cheltuieli | Disbursement by GF: Prior to this Reporting period: Sum of amounts transferred by the GF to either the PR or paid directly to suppliers (e.g. drugs, equipment, bed nets), up to but not including dashboard reporting period. Disbursement by GF: Reporting period: Sum of amounts transferred by the GF to either the PR or paid directly to suppliers (e.g. drugs, equipment, bed nets), during dashboard reporting period. PR disbursements and expenditure: Prior to this Reporting period: Total funds reported as being spent by the PR and/or disbursed to the Sub Recipients (SRs) up to but not including dashboard reporting period. PR disbursements and expenditure: Reporting period: Total funds reported as being spent by the PR and/or disbursed to the Sub Recipients (SRs) during dashboard reporting period. Disbursements to SRs: Prior to this Reporting period: The total amount transferred by the PR to Sub Recipients (SRs), up to but not including dashboard reporting period. Disbursements to SRs:Reporting period: The total amount transferred by the PR to Sub Recipients (SRs), in dashboard reporting period. SR expenditures: Prior to this Reporting period: The sum of all expenditures reported by the SRs, up to but not including dashboard reporting period. SR expenditures: Reporting period: The sum of all expenditures reported by the SRs, during dashboard reporting period. | Currency of the grant ($ or Euro) • Reporting period – Figures refer to budget, disbursements or expenditure for the reporting period to which the dashboard refers. • Prior to reporting period - Figures refer to the total budget, disbursements or expenditure for all the periods before but not including the current period. | PU/DR; PR data: SR reports to PR
F4: Ultima perioadă de raportare și debursare a RP | Days taken to submit final PU/DR to LFA – This indicator measures the number of calendar days it took the PR to send a final Performance Update and Disbursement Request (PU/DR) to the LFA after the end of the period. A 'final' PU/DR would be one for which the LFA did not require any further clarifications from the PR. The expected value is 45 days from the end of the period, as defined in the Grant Agreement. The actual value is the number of calendar days from the end date of the period to the date on which the PR sent to the LFA the final PU/DR. Days taken for disbursement to reach PR – This indicator measures the number of calendar days it took the Global Fund to send the latest disbursement to the PR's account after receipt of the acceptable PU/DR by the LFA. The expected number is 45 days. The actual number is the number of days from the date of transmission by the PR to the LFA of the acceptable PU/DR to the date the disbursement is received by the PR at its bank. Days taken for disbursement to reach SRs – This indicator measures the average number of days for disbursements to be made to all the SRs. The expected value for this indicator will be set locally by the PR and SRs, preferably in the Grant Operations Manual. The actual value is the average of the number of days from the receipt of the funds from the GF by the PR to the date the funds are received by each SR. Different SRs coudl receive funds on different dates and this indicator is the average across all SRs for the latest disbursement. | Number of calendar days; it refers only to reporting period for which the latest disbursement was received and is not cumulative | PR, LFA, GF emails and records; bank notification document or the notice of receipt by the PR to GF; SR reports to PR based on bank records
Management Information
Name: | Definition | Measurement | Data Source
M1: Statutul Condițiilor Precedente și a Acțiunilor Prestabilite în Timp | Number of Conditions Precedent (CPs) and Time Bound Actions (TBAs ) fulfilled, or unfulfilled. Within the Unfulfilled category, we distinguish between those CPs and TBAs whose deadline has not passed and those for which the deadline has passed. | Number, cumulative to the dashboard reporting period. Number of fulfilled CPs and/or TBAs plus unfulfilled CPs and/or TBAs should equal the total number set by the Global Fund on the grant | PR records; Grant Performance Reports;
M2: Statutul pozițiilor cheie a RP | Number of PR grant management positions planned currently filled or vacant. Full time equivalents of the managerial positions that are on the organizational chart (or otherwise planned) and directly responsible for ensuring grant implementation at the PR, and lead SRs (if necessary). This will include new hires, current staff who are assigned to work on the grant’s management, as well as any staff seconded from other divisions or partner organizations. | Number, in current reporting period | PR records
M3: Aranjamente contractuale (SR) | Identified: Total number of potential SRs identified by the PR for the phase. Assessed: Total number of potential SRs assessed by the PR to determine whether they qualify to function as SRs for the grant. Approved: Total number of SRs that have been approved. Signed: Total number of SRs that have signed agreements/contracts with the PR under the grant. Receiving funding: Total number of SRs that are getting funds and/or supplies from the PR. Numbers of SRs Identified, Assessed, Approved, Signed and Receiving funds are cumulative for the phase, with the following exceptions: If an SR does not need new approval in Phase II, then approval in Phase I is counted. If an SR was signed in a previous Phase but is not working in the current Phase, that SR is no longer counted in Identified, Assessed, Approved. | Number, cumulative to the reporting period. A SR is an institution or program with its own workplan, budget and performance targets. | PR records; Sub-agreements/MOUs; CCM records
M4: Numărul rapoartelor complete recepționate la timp | The total number of periodic reports with up-to-date financial, management and performance (programmatic) data received by the PR from SRs and by SRs from the SubSRs (SSRs) by the expected date. A 'complete' report is one that contains all the data that the PR requires for the PU/DR. The expected date would be set by the PR in the sub-agreements. | Number of reports received. The figure reflects only the period of reporting; it is not cumulative. | PR and SR records
M5: Bugetul și Procurarea produselor medicale, echipamentului medical, medicamentelor și produselor farmaceutice | This indicator measures the budget approved for the current phase of the grant for purchase of health products and equipment and pharmaceuticals and medicines (categories 4 and 5 in the new Enhanced Financial Report), and the cumulative amounts of financial obligations and expenditures up to the dashboard reporting period. Budget approved: Total approved budget for purchases (categories 4 and 5) for the entire phase of the grant. It does not include the amounts for fees, management, operational costs, etc. Cumulative Obligations: Total of all order(s) placed and monies committed for these purchases by the PR up to and including the dashboard reporting period. Ideally, by the end of the Phase, budget should equal obligations. Cumulative expenditure: Total of actual Expenditures on category 4 and 5 up to and including the dashboard reporting period (whether paid by PR or authorized to be paid by another entity like GF or other). | Currency of the grant ($ or Euro) | Grant agreement approved budget (for categories 4 and 5 of Enhanced Finance Reporting in current phase); and PR financial data (for expenditures), and/or PSM unit (for orders placed and funding committed or obligated).
Note: Category 6 of the EFR will not be considered as part of the budget for pharmaceuticals. Category 6 has several expenditures that are difficult to disaggregate or quantify, such as warehousing costs, distribution costs (particularly when distibution is done by MOHs), and others that are related to operational costs of the PSM component.
M6: Diferență între stocul curent și stocul de siguranță | This indicator is a snapshot of the difference between the current (or last month) stock level of a specific product (medicine in single, fixed-dose combination, bednets, diagnostic kits, etc.) of a particular dose, expressed in monthly needs (number of months of treatment available) for all patients in the program, and the safety or buffer stock (also expressed in months) as established by the disease program, warehouse system or essential drugs program, for the particular product and dosage. The table will show the difference in months in colors: • RED: when the difference is negative or 0, showing that months of existing stock are lower than or equal to what has been established as months of safety stock • YELLOW: when we have more than the level of safety stock (>0) but less than 3 months (+3). • GREEN: when the difference is between 3 and 18 months. • VIOLET: When the difference shows that the level above the safety stock is greater than or equal to 18 months indicating a potential overstock) problem. For a full description of how this indicator is calculated, please see the User’s Manual. | Number of months | PR records: Warehouse data.
Indicatori de Program (din Performance Framework)
Indicator | Definiție (din M&E Plan, Decembrie 2012) | metode de măsurare | Sursa de date
Indicator de impact 1. Rata mortalităţii - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane | Numărător: Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) înregistrate într-o anumită perioadă per 100,000 persoane; Numitor: Numărul total al populației în țară | Colectat anual | Formular de notificare a cazurilor TB (089); Registrul cazurilor TB (03); Fișa de tratament a pacienților TB (01).
Indicator de rezultat 1. Rata succesului tratamentului pacienților cu TB-MDR | Numărător: Numărul cazurilor confirmate de TB-MDR, tratate cu succes (vindecate și tratamente încheiate); Numitor: Numărul total de cazuri înregistrate pentru tratament DOTS Plus într-o anumită perioadă | Colectat trimestrial și anual | Formular de notificare a cazurilor MDR TB (090); Registrul cazurilor MDR TB (03MDR = registru categoria IV); Fișa de tratament a pacienților MDR TB (01)
Indicator de rezultat 2. Prevalența TB-MDR printre cazurile noi TB | Numărător: Numărul cazurilor noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR; Numitor: Numărul total de cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an | Colectat anual | Formular de notificare a cazurilor MDR TB (090); Registrul cazurilor MDR TB (03MDR = registru categoria IV); Fișa de tratament a pacienților MDR TB (01); Registrul de laborator (04)
Indicator de rezultat 3. Prevalența TB-MDR printre cazurile TB anterior tratate | Numărător: Numărul cazurilor TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR; Numitor: Numărul total de cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an | Colectat anual | Formular de notificare a cazurilor MDR TB (090); Registrul cazurilor MDR TB (03MDR = registru categoria IV); Fișa de tratament a pacienților MDR TB (01); Registrul de laborator (04)
1.1 Numărul pacienţilor cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus | Numărător: Numărul pacienţilor cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus; Numitor: Nu este | Y - cumulativ anual | Sistemul R&R TB, rapoarte trimestriale. SYME TB, modulul DOTS Plus.
1.2 Rezultatul interimar al tratamentului cazurilor MDR-TB, rata interimară a succesului | Numărător: Numărul pacienţilor cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus; Numitor: Numărul total al pacienţilor cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator), incluși în tratamentul DOTS Plus într-o perioadă anumită | Y - cumulativ anual | Sistemul R&R TB, rapoarte trimestriale. SYME TB, modulul DOTS Plus.
1.3 Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB | Numărător: Numărul pacienţilor cu TB-MDR care au întrerupt tratamentul după 6 luni de tratament DOTS-Plus; Numitor: Numărul total al pacienţilor cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator), incluși în tratamentul DOTS Plus într-o perioadă anumită | Y - cumulativ anual | Sistemul R&R TB, rapoarte trimestriale. SYME TB, modulul DOTS Plus.
2.1 Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP | Numărător: Numărul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP într-o perioadă anumită; Numitor: Numărul total al deținuților eligibili pentru screening în sistemul penitenciar în perioada raportată | Y - nu este cumulativ | Ministerul Justiției, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, rapoarte semestriale
Indicator Number: Name (Perf Framework No.) | Definition | Measurement | Data Source
The indicators should be selected by the PRs and members of the CCM or the CCM Technical Committee, from the Performance Framework |  |  | Performance Framework
Menu

## Introducerea datelor
Informație despre Grant
| Țara: | Moldova |  | Numele Grantului: |  | Consolidarea controlului Tuberculozei în Republica Moldova
| No. Grantului : | MOL-T-PCIMU |  | Componenta: |  | TB | Suma totală: | 12371649.98
| Recipientul Principal: | IP UCIMP RSS |  |  | Runda: | Please Select | Faza: | Faza 2
| Data Demarării (zz/ll/aa): | 2010-10-01 |  | Agentul Local: |  | PwC (PricewaterhouseCoopers)
| Ultimul Rating: | A1 |  | Fund Portfolio Manager: |  | Tatiana Vinichenko
Informația despre perioada raportată
| Perioada de Raportare: | P2 | De la: | 2013-07-01 | Pînă la: | 2013-12-31 | Data de introducere a informației: |  | 2014-05-06
| Pregătit de către: |  | IP UCIMP RSS
Informația despre indicatori
Introduceți datele bazîndu-vă de celulele codificate prin culoare
| Informația Financiară: |  | Informația pe Management: |  |  | Informația Programatică:
| Informația Financiară: | [8 empty] | Introduceți datele financiare în celulele colorate în oranj
| Valuta Grantului |  | €
F1: Bugetul și debursările de către Fondul Global
| Debursări | [15 empty] | 9172167.45
| Perioada Raportată | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | % Cumulativ |  |  | 10668150.79
| Buget (in €) | P1: 2423956.81; P2: 1495983.34 | 116% |  |  | 0
| Debursări de către FG (in €) | P1: 2872440.33; P2: 2438194.39 |  |  |  | 0
| Buget Cumulativ | 9172167.45 | 10668150.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Debursări cumulative | 9932743.29 | 12370937.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0% | 116% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0
F2: Bugetul și cheltuielile actuale după Obiectivele Grantului
| Obiectivele Grantului | P1: Bugetul Cumulativ (în €); P2: Cheltuielile Cumulative (în €)
| Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecţiei tuberculozei şi a managementului cazului de TB | P1: 690075.5; P2: 829150.91
| Asigurarea accesului universal la diagnosticul şi tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă | P1: 8648720.64; P2: 8330045.95
| Fortificarea sistemului de monitorizare şi evaluare, a managementului şi coordonării sistemului de sănătate pentru pacienţii cu TB | P1: 424100; P2: 256477.4
| Creşterea informării publice despre TB şi reducerea stigmatizării | P1: 104794; P2: 92909.55
| Fortificarea managementului Proiectului | P1: 800460.65; P2: 817888.79
| Utilizarea dobînzii | P2: 65035.73
| Total | P1: 10668150.79; P2: 10391508.33; P4: OK: Data match
| F3: Debursări și cheltuieli | [15 empty] | 0
0
|  | P1: Către perioada de raportare; P2: Perioada de raportare curentă; P3: Total Cheltuit și debursat (în €) |  |  | 0
| Debursat de către Fondul Global | P1: 9932743.29; P2: 2438194.39; P3: 12370937.68
| Cheltuielile și debursările RP | P1: 9154855.88; P2: 1236652.45; P3: 10391508.33
| Debursări către SR | P1: 194116.33; P2: 0; P3: 194116.33
| Cheltuielile SR | P1: 194116.33; P2: 0; P3: 194116.33
F4: Ultima perioadă de raportare și debursare a RP
Ultima debursare a surselor: Număr de zile calendaristice
|  | Preconizat (zile) | Actual (zile)
| Zile necesare pentru remiterea PU/DR final către ALF | P1: 60; P2: 52
| Zile necesare pentru debursare către RP | P1: 0; P2: 0
| Zile necesare pentru debursare către SR | P1: 0; P2: 0
| Informația pe Management: | P5: Întroduceți datele pentru management în celulele albastre
M1: Statutul Condițiilor Precedente și a Acțiunilor Prestabilite în Timp
|  |  | Finisate | Ne finisate, dar realizarea în conformitate cu planul | Ne finisate, și au depășit planul de realizare | Total
| Condiții Precedente (CP) | P2: 4; P5: 4
| Acțiuni Prestabilite în Timp (TBA) | P5: 0
M2: Statutul pozițiilor cheie a RP
|  | Planificate | Completate | Vacante
| IP UCIMP RSS | P1: 6; P2: 6; P3: 0
M3: Aranjamente contractuale (SR)
|  | Identificați | Evaluați | Aprobați | Contracte semnate | Au recepționat surse
| SRs | P1: 0; P2: 0; P3: 0; P4: 0; P5: 0
M4: Numărul rapoartelor complete recepționate la timp
|  | # Planificat | # Recepționat | În așteptare
| SSR către SR | P3: 0
| SR către RP | P3: 0
M5: Bugetul și Procurarea produselor medicale, echipamentului medical, medicamentelor și produselor farmaceutice
|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
| Buget Aprobat* | P1: 6155291.42; P2: 1234940.51
| Obligațiuni | P1: 5913389.63; P2: 1003008.2
| Cheltuieli | P1: 5913389.63; P2: 981989.51
| Buget Aprobat cumulativ* | 6155291 | 7390231.51 | 7390231.51 | 7390231.51 | 7390231.51 | 7390231.51 | 7390231.51 | 7390231.51 | 7390231.51 | 7390231.51 | 7390231.51 | 7390231.51
| Obligațiuni cumulative | 6226215.86 | 7229224.06 | 7229224.06 | 7229224.06 | 7229224.06 | 7229224.06 | 7229224.06 | 7229224.06 | 7229224.06 | 7229224.06 | 7229224.06 | 7229224.06
| Cheltuieli cumulative | 5932415.09 | 6914404.6 | 6914404.6 | 6914404.6 | 6914404.6 | 6914404.6 | 6914404.6 | 6914404.6 | 6914404.6 | 6914404.6 | 6914404.6 | 6914404.6
* Include numai EFR categoriile 4 și 5 (Produse medicale și Echipamente medicale & Medicamente și Produse farmaceutice)
6155291
6226215.86
| M6: Diferență între stocul curent și stocul de siguranță | P12: 5932415.09
| Componenta | Produsul | (1) Numărul de pastile per pacient per zi (În conformitate cu ghidurile d etratament al țării) | (2 = 1 x 30) Tratamentul per lună (Pastile per pacient x 30 zile) | (3) Total pacienți în tratament | (4 = 2 x 3) # Total pastile necesare pentru toți pacienții per lună | (5) Stocul Curent în depozitul central (nu expiră în următoarele 3 luni) | (6 = 5 / 4) Stocul exprimat în luni de treatament pentru toți pacienții curenți | (7) Nivelul stocului de siguranță (exprimat în luni și prestabilit de țară) | (8 = 6 - 7) Diferența între stocul curent și stocul de siguranță
| Please Select | P1: Please Select
Please Select
Please Select
Please Select
| Informația Programatică: | P9: Introduceți datele de performanță în celulele în galben.
| Indicatori de Program (Performance Framework ) |  |  | Codul | Direct rezulta din activitatea FG? |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
TOP 3 | Rata mortalităţii - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane |  |  | Impact 1 | Nu | Ținta | P1: 12.7; P2: 11.6
[6 empty] | Rezultat | P1: 14.4; P2: 11.14
| Numărul și procentul pacienţilor cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) tratați cu succes (care au urmat și terminat tratamentul), incluşi în tratamentul DOTS-Plus |  |  | Rezultat 1 | Nu | Ținta | P1: 55.4; P2: 60
[6 empty] | Rezultat | P1: 51.53; P2: 49.3
| Prevalența TB MDR printre cazurile noi TB, % |  |  | Rezultat 2 | Nu | Ținta | P1: 24; P2: 22
[6 empty] | Rezultat | P1: 23.7; P2: 24.8
| Prevalența TB-MDR printre cazurile TB anterior tratate, % |  |  | Rezultat 3 | Nu | Ținta | P1: 61; P2: 57
[6 empty] | Rezultat | P1: 62.76; P2: 61.82
| Numărul pacienţilor cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus |  |  | 1.1 | Da | Ținta | P1: 335; P2: 670
[6 empty] | Rezultat | P1: 437; P2: 898
| Rezultatul interimar al tratamentului cazurilor MDR-TB, rata interimară a succesului |  |  | 1.2 | Nu | Ținta | P1: 67.5; P2: 67.5
[6 empty] | Rezultat | P1: 64.84; P2: 68.96
| Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB |  |  | 1.3 | Nu | Ținta | P1: 8.3; P2: 8.1
[6 empty] | Rezultat | P1: 4.69; P2: 7.5
| Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP |  |  | 2.1 | Da | Ținta | P1: 95; P2: 95
[6 empty] | Rezultat | P1: 99.7; P2: 98.7
Target
Achieved
Target
Achieved
| Tabelul este în mod automat reînnoit. Nu necesită introducerea datelor și/sau informației. |  |  | Codul | Direct rezulta din activitatea FG? |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
| Rata mortalităţii - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane |  |  | Impact 1 | Nu | Ținta | 12.7 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Rezultat | 14.4 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Numărul și procentul pacienţilor cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) tratați cu succes (care au urmat și terminat tratamentul), incluşi în tratamentul DOTS-Plus |  |  | Rezultat 1 | Nu | Ținta | 55.4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Rezultat | 51.53 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prevalența TB MDR printre cazurile noi TB, % |  |  | Rezultat 2 | Nu | Ținta | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Rezultat | 23.7 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Menu
Note on B30: To define your periods (eg. P1, P2, P3 etc or P9, P10, P11 etc) you need to unprotect the cells.
Note on B72: If data are not available, do not enter zeros; rather, leave the cells in the table blank.
Note on B73: If data are not available, do not enter zeros; rather, leave the cells in this table blank.
Note on B79: If data are not available, do not enter zeros; rather, leave the cells in this table blank.
Note on B94: To define your periods (eg. P1, P2, P3 etc or P9, P10, P11 etc) you need to unprotect the cells.

## Detail despre Grant
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - TB
Țara: | Moldova |  | Numele Grantului: |  | Consolidarea controlului Tuberculozei în Republica Moldova
Componenta: | TB | Grant No. | MOL-T-PCIMU | Data Demarării: |  | 2010-10-01 | Suma totală: | 12371649.98
Runda: |  | Faza: | Faza 2 | Recipientul Principal : |  | IP UCIMP RSS
Perioada de Raportare: | P2 | De la: | 2013-07-01 | Pînă la: |  | 2013-12-31 | Ultimul Rating: | A1
Agentul Local: | PwC (PricewaterhouseCoopers) |  |  | Fund Portfolio Manager: |  | Tatiana Vinichenko
Pregătit de către: | IP UCIMP RSS |  |  | Data de pregătire a raportului: |  | 2014-05-06
http://www.crwflags.com/fotw/flags/country.html
Menu

## Management
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - TB
| Faza 2 |  |  |  |  | Perioada de Raportare: |  | P2
Ultimul Rating: | A1 |  | IP UCIMP RSS |  |  | De la: |  | 2013-07-01
|  | Consolidarea controlului Tuberculozei în Republica Moldova |  |  |  |  | Pînă la: | 2013-12-31
Indicatorii de Management
M1: Statutul Condițiilor Precedente și a Acțiunilor Prestabilite în Timp Perioada de Raportare: P2 |  |  |  | M2: Statutul pozițiilor cheie a RP Perioada de Raportare: P2
Comentarii: | Totae cele patru condiții precedente stipulate în Acordul de Grant au fost îndeplinite de către RP |  |  | Comentarii: | Nu sunt posturi libere în cadrul echipei ce gestionează Grantul Consolidat TB
M3: Aranjamente contractuale (SR) Perioada de Raportare: P2 |  |  |  | M4: Numărul rapoartelor complete recepționate la timp Perioada de Raportare: P2
Comentarii: | În perioada doi de implementare a Grantului Consolidat IP UCIMP RSS nu are aranjamentele contractuale cu SR pentru realizarea activităților în perioada raportată |  |  | Comentarii: | N/A
M5: Bugetul și Procurarea produselor medicale, echipamentului medical, medicamentelor și produselor farmaceutice |  |  |  | M6: Diferență între stocul curent și stocul de siguranță Perioada de Raportare: P2
Comentarii: | RP are angajamente financiare semnate în volum de aprx. 21 mii EUR pentru achitarea consumabilelor și reactivelor pentru investigațiile de cultură, DST și HEPA filtrelor pentru boxele de protecţie a personalului din Laboratoarele de Referinţă. |  |  | Comments: | Analiza stocului (la data de 31 decembrie 2013) a medicamentelor de linia a II, a numărului de pacienți în tratament la aceeași dată, precum si a livrarilor planificate arata prezența unui stock buffer între 5 și 11 luni ce previne riscul lipsei de preparate.
|  |  |  | Componenta | Produsele | Stocul exprimat în luni de treatament pentru toți pacienții curenți | Luni pentru stocul de siguranță | Diferența între stocul curent și stocul de siguranță
|  |  |  | Please Select | Please Select |  | 0
[5 empty] | Please Select |  | 0
[5 empty] | Please Select |  | 0
[5 empty] | Please Select |  | 0
* Include numai EFR categoriile 4 și 5 (Produse medicale și Echipamente medicale & Medicamente și Produse farmaceutice)
Menu

## Financiar
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - TB
| Faza 2 |  |  |  | Perioada de Raportare: |  | P2
Ultimul Rating: | A1 |  | IP UCIMP RSS |  | De la: |  | 2013-07-01
|  | Consolidarea controlului Tuberculozei în Republica Moldova |  |  |  | Pînă la: | 2013-12-31
Indicatorii financiari
F1: Bugetul și debursările de către Fondul Global - in (€) Perioada de Raportare: P2 |  |  |  | F3: Debursări și cheltuieli - in (€) Perioada de Raportare: P2
Comentarii: | Fondul Global a debursat în avans intreaga sumă a grantului |  |  | Comentarii: | RP are angajamente financiare în volum de aprx. 23,2 mii EUR în mare parte pentru achitarea consumabilelor și reactivelor pentru investigațiile de cultură, DST și HEPA filtrelor pentru boxele de protecţie a personalului din Laboratoarele de Referinţă; și salariile restante pentru o lună a personalului de la Depozitul IFP şi şoferilor pentru transportarea sputei.
F2: Bugetul și cheltuielile actuale după Obiectivele Grantului - in (€) Perioada de Raportare: P2 |  |  |  | F4: Ultima perioadă de raportare și debursare a RP Perioada de Raportare: P2
Comentarii: | În perioada raportată activităţile implementate în cadrul celor două obiective - 1: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB prin ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ (ameliorarea diagnosticului TB în sectorul penitenciar prin suportul efectuării screening-ului deținuților la TB) și 2: Asigurarea accesului universal la diagnosticul şi tratamentul cazurilor de TB drogrezistentă, au facut posibile obţinerea unor economii în suma totala de 484,5 mii EUR, care au fost propuse CNC şi aprobate de către acesta şi de către Secretaritul FG pentru utilizarea la procurarea cantităţilor adiţionale de medicamente antituberculoase de linia a doua pentru un număr suplimentar de 60 pacienţi cu TB-MDR. |  |  | Comentarii: | Raportul de Progres pentru semestrul II.2013 a fost remis către Agentul Local şi Secretariatul Fondului Global la 21 Februarie 2014.
Ultima debursare: Zile calendaristice
[6 empty] | Preconizat (zile) | Actual (zile)
|  |  |  | Zile necesare pentru remiterea PU/DR final către ALF |  | 60 | 52
|  |  |  | Zile necesare pentru debursare către RP |  | 0 | 0
|  |  |  | Zile necesare pentru debursare către SR |  | 0 | 0
Menu

## Programatic
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - TB
|  | Faza 2 | [8 empty] | Perioada de Raportare: |  | P2
| Ultimul Rating: | A1 |  | IP UCIMP RSS | [7 empty] | De la: | 2013-07-01
|  |  | Consolidarea controlului Tuberculozei în Republica Moldova | [8 empty] | Pînă la: | 2013-12-31 | [7 empty] | Raiting |  | Valor
Indicatorii de Program
| Rata mortalităţii - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane |  |  |  | Numărul și procentul pacienţilor cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) tratați cu succes (care au urmat și terminat tratamentul), incluşi în tratamentul DOTS-Plus |  |  |  | Prevalența TB MDR printre cazurile noi TB, %
| Comentarii: P1 | Date preliminare pentru anul 2013: 454 pacienţi cu TB au decedat în anul 2013. Notă 1: Se constată o reducere a ratei mortalităţii pacienţilor cu TB cu 22,8%, comparativ cu datele anului 2012 (588 pacienţi cu TB decedaţi). Notă 2: Ţinta indicatorului a fost atinsă. |  |  | Comentarii: P2 | Date preliminare pentru cohorta MDR-TB a anului 2010: 391 cazuri confirmate de TB MDR au fost tratate cu succes (vindecate și tratamente încheiate), din 793 înregistrate sub DOTS Plus în 2010. Notă: Rata de succes terapeutic în rândul pacienţilor TB-MDR incluşi în tratamentul DOTS-Plus în 2010 a constituit 49,3%, ceva mai joasă decât rata succesului a cohortei anului 2009 (51,5%), precum şi comparatriv cu ținta prestabilită în Acordul de grant de 60,0% pentru perioada raportată. Nivelul jos al ratei succesului a fost influenţat de către 10,34% eşecuri, 27,36 % abandonuri şi 12,74% decese. |  |  | Comentarii: P3 | Date preliminare pentru anul 2013: 315 cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,270 investigate în 2013, au fost diagnosticate cu MDR (24,8%). Notă. Comparativ cu datele pentru anul 2012 de 23,7% de TB-MDR printre cazurile noi, se constată o creştere a datelor indicatorului cu 4,6%. Totodată, nu a fost atinsă şi ţinta indicatorului de 22,0% stipulată în Acordul de Grant.
| Indicatorii |  |  | Ținta | Rezultat | 0% - 59% | 60% - 89% | > 90% | Comentarii |  |  |  |  | min | 0 | 30% | 60% | 90% | 100% |  | min | 0 | 20% | 40% | 60% | 80%
Impact 1 | Rata mortalităţii - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane |  |  | 11.6 | 11.14 | 104.1% |  |  | Date preliminare pentru anul 2013: 454 pacienţi cu TB au decedat în anul 2013. Notă 1: Se constată o reducere a ratei mortalităţii pacienţilor cu TB cu 22,8%, comparativ cu datele anului 2012 (588 pacienţi cu TB decedaţi). Notă 2: Ţinta indicatorului a fost atinsă. |  |  |  |  | max | 30% | 60% | 90% | 100% | 200% |  | max | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Rezultat 1 | Numărul și procentul pacienţilor cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) tratați cu succes (care au urmat și terminat tratamentul), incluşi în tratamentul DOTS-Plus |  |  | 60 | 49.3 | 82.17% |  |  | Date preliminare pentru cohorta MDR-TB a anului 2010: 391 cazuri confirmate de TB MDR au fost tratate cu succes (vindecate și tratamente încheiate), din 793 înregistrate sub DOTS Plus în 2010. Notă: Rata de succes terapeutic în rândul pacienţilor TB-MDR incluşi în tratamentul DOTS-Plus în 2010, a constituit 49,3%, fiind ceva mai joasă decât rata succesului a cohortei anului 2009 (51,5%), precum şi comparativ cu ținta prestabilită în Acordul de grant de 60,0% pentru perioada raportată. Nivelul jos al ratei succesului a fost influenţat de către 10,34% eşecuri, 27,36 % abandonuri şi 12,74% decese. | [5 empty] | de 0 a 0,3 | de 0,3 a 0,6 | de 0,6 a 0,9 | de 0,9 a 1 | de 1 a 2 | Rating | Valor | de 0 a 0,2 | de 0,2 a 0,4 | de 0,4 a 0,6 | de 0,6 a 0,8 | de 0,8 a 1
Rezultat 2 | Prevalența TB MDR printre cazurile noi TB, % |  |  | 22 | 24.8 | 88.71% |  |  | Date preliminare pentru anul 2013: 315 cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,270 investigate în 2013, au fost diagnosticate cu MDR (24,8%). Notă. Comparativ cu datele pentru anul 2012 de 23,7% de TB-MDR printre cazurile noi, se constată o creştere a datelor indicatorului cu 4,6%. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rezultat 3 | Prevalența TB-MDR printre cazurile TB anterior tratate, % |  |  | 57 | 61.82 | 92.2% |  |  | Date preliminare pentru anul 2013: 510 cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 825 investigate în 2013, au fost diagnosticate cu MDR (61,82%). Notă. Comparativ cu datele pentru anul 2012 de 62,76% de TB-MDR printre cazurile anterior tratate de TB, se constată o reducere nesemnificativă a datelor indicatorului cu 1,5%. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | Numărul pacienţilor cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus |  |  | 670 | 898 | 134% |  |  | Pe parcursul anului 2013, un număr de 898 pacienți TB-MDR au fost incluși în tratamentul DOTS Plus. Nota: În perioada raportată, a fost implementată practica anterioară de includere în tratamentul DOTS-Plus a unui număr mai mare de pacienți, astfel, înlocuindu-se cazurile de eșec, deces sau abandon înregistrate imediat după inițierea administrării medicamentelor, atunci cînd medicamentele în cauză rămîn a fi încă disponibile. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4 | Numărul pacienţilor cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus |  |  | 67.5 | 68.96 | 102.2% |  |  | Activitățile aferente acestui indicator au fost finalizate la data de 30 Septembrie, 2012. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.2 | Rezultatul interimar al tratamentului cazurilor MDR-TB, rata interimară a succesului |  |  | 67.5 | 68.96 | 102.2% |  |  | 589 pacienți din 854 incluși în tratamentul DOTS Plus în anul 2012, au obținut un test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă: Rezultatul acestui indicator depăşeşte puţin ținta preconizată pentru această perioadă cu 2,2%.
1.3 | Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB |  |  | 8.1 | 7.5 | 108% |  |  | 64 pacienți din 854 incluși în tratamentul DOTS Plus în anul 2012, au abandonat tratamentul după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă: Se observă o descreștere a rezultatului interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB atît în comparație cu rata a. 2011 (36,4%), cît și în comparație cu ținta stabilită pentru anul 2013 - cu 8,0%. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.1 | Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP |  |  | 95 | 98.7 | 103.9% |  |  | În perioada raportată, 3,802 deținuți au fost testați pentru TB la echipamentul radiologic digital mobil MRP, din 3,852 deținuti care necesitau această examinare. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[15 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[15 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[15 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Menu

## Recomandari
Tabel Programatic de evaluare: Moldova - TB
| Faza 2 |  |  |  |  | Perioada de Raportare: | P2
Ultimul Rating: | A1 |  | IP UCIMP RSS |  |  | De la: | 2013-07-01
|  |  | Consolidarea controlului Tuberculozei în Republica Moldova |  |  | Pînă la: | 2013-12-31
Recomandări
Sursele financiare au atins nivelele de implementare și au fost utilizate în conformitate cu bugetul?
Financiar |  | Sumarul comentariilor |  |  | Recomandări
F1 |  | Fondul Global a debursat în avans intreaga sumă a grantului
F2 |  | În perioada raportată activităţile implementate în cadrul celor două obiective - 1: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB prin ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ (ameliorarea diagnosticului TB în sectorul penitenciar prin suportul efectuării screening-ului deținuților la TB) și 2: Asigurarea accesului universal la diagnosticul şi tratamentul cazurilor de TB drogrezistentă, au facut posibile obţinerea unor economii în suma totala de 484,5 mii EUR, care au fost propuse CNC şi aprobate de către acesta şi de către Secretaritul FG pentru utilizarea la procurarea cantităţilor adiţionale de medicamente antituberculoase de linia a doua pentru un număr suplimentar de 60 pacienţi cu TB-MDR.
F3 |  | RP are angajamente financiare în volum de aprx. 23,2 mii EUR în mare parte pentru achitarea consumabilelor și reactivelor pentru investigațiile de cultură, DST și HEPA filtrelor pentru boxele de protecţie a personalului din Laboratoarele de Referinţă; și salariile restante pentru o lună a personalului de la Depozitul IFP şi şoferilor pentru transportarea sputei.
F4 |  | Raportul de Progres pentru semestrul II.2013 a fost remis către Agentul Local şi Secretariatul Fondului Global la 21 Februarie 2014.
Sunt procurarile conforme planului?
Management |  | Sumarul comentariilor |  |  | Recomandări
M1 |  | Totae cele patru condiții precedente stipulate în Acordul de Grant au fost îndeplinite de către RP
M2 |  | Nu sunt posturi libere în cadrul echipei ce gestionează Grantul Consolidat TB | #DIV/0! | #DIV/0!
M3 |  | În perioada doi de implementare a Grantului Consolidat IP UCIMP RSS nu are aranjamentele contractuale cu SR pentru realizarea activităților în perioada raportată
M4 |  | N/A
M5 |  | RP are angajamente financiare semnate în volum de aprx. 21 mii EUR pentru achitarea consumabilelor și reactivelor pentru investigațiile de cultură, DST și HEPA filtrelor pentru boxele de protecţie a personalului din Laboratoarele de Referinţă.
M6 |  | Analiza stocului (la data de 31 decembrie 2013) a medicamentelor de linia a II, a numărului de pacienți în tratament la aceeași dată, precum si a livrarilor planificate arata prezența unui stock buffer între 5 și 11 luni ce previne riscul lipsei de preparate.
Au fost atinse țintele?
Programatic |  | Sumarul comentariilor |  |  | Recomandări
P1 - trend |  | Date preliminare pentru anul 2013: 454 pacienţi cu TB au decedat în anul 2013. Notă 1: Se constată o reducere a ratei mortalităţii pacienţilor cu TB cu 22,8%, comparativ cu datele anului 2012 (588 pacienţi cu TB decedaţi). Notă 2: Ţinta indicatorului a fost atinsă.
P2 - trend |  | Date preliminare pentru cohorta MDR-TB a anului 2010: 391 cazuri confirmate de TB MDR au fost tratate cu succes (vindecate și tratamente încheiate), din 793 înregistrate sub DOTS Plus în 2010. Notă: Rata de succes terapeutic în rândul pacienţilor TB-MDR incluşi în tratamentul DOTS-Plus în 2010 a constituit 49,3%, ceva mai joasă decât rata succesului a cohortei anului 2009 (51,5%), precum şi comparatriv cu ținta prestabilită în Acordul de grant de 60,0% pentru perioada raportată. Nivelul jos al ratei succesului a fost influenţat de către 10,34% eşecuri, 27,36 % abandonuri şi 12,74% decese.
P3 - trend |  | Date preliminare pentru anul 2013: 315 cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,270 investigate în 2013, au fost diagnosticate cu MDR (24,8%). Notă. Comparativ cu datele pentru anul 2012 de 23,7% de TB-MDR printre cazurile noi, se constată o creştere a datelor indicatorului cu 4,6%. Totodată, nu a fost atinsă şi ţinta indicatorului de 22,0% stipulată în Acordul de Grant.
P1 |  | Date preliminare pentru anul 2013: 454 pacienţi cu TB au decedat în anul 2013. Notă 1: Se constată o reducere a ratei mortalităţii pacienţilor cu TB cu 22,8%, comparativ cu datele anului 2012 (588 pacienţi cu TB decedaţi). Notă 2: Ţinta indicatorului a fost atinsă.
P2 |  | Date preliminare pentru cohorta MDR-TB a anului 2010: 391 cazuri confirmate de TB MDR au fost tratate cu succes (vindecate și tratamente încheiate), din 793 înregistrate sub DOTS Plus în 2010. Notă: Rata de succes terapeutic în rândul pacienţilor TB-MDR incluşi în tratamentul DOTS-Plus în 2010, a constituit 49,3%, fiind ceva mai joasă decât rata succesului a cohortei anului 2009 (51,5%), precum şi comparativ cu ținta prestabilită în Acordul de grant de 60,0% pentru perioada raportată. Nivelul jos al ratei succesului a fost influenţat de către 10,34% eşecuri, 27,36 % abandonuri şi 12,74% decese.
P3 |  | Date preliminare pentru anul 2013: 315 cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,270 investigate în 2013, au fost diagnosticate cu MDR (24,8%). Notă. Comparativ cu datele pentru anul 2012 de 23,7% de TB-MDR printre cazurile noi, se constată o creştere a datelor indicatorului cu 4,6%.
P4 |  | Date preliminare pentru anul 2013: 510 cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 825 investigate în 2013, au fost diagnosticate cu MDR (61,82%). Notă. Comparativ cu datele pentru anul 2012 de 62,76% de TB-MDR printre cazurile anterior tratate de TB, se constată o reducere nesemnificativă a datelor indicatorului cu 1,5%.
P5 |  | Pe parcursul anului 2013, un număr de 898 pacienți TB-MDR au fost incluși în tratamentul DOTS Plus. Nota: În perioada raportată, a fost implementată practica anterioară de includere în tratamentul DOTS-Plus a unui număr mai mare de pacienți, astfel, înlocuindu-se cazurile de eșec, deces sau abandon înregistrate imediat după inițierea administrării medicamentelor, atunci cînd medicamentele în cauză rămîn a fi încă disponibile.
P6 |  | 589 pacienți din 854 incluși în tratamentul DOTS Plus în anul 2012, au obținut un test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă: Rezultatul acestui indicator depăşeşte puţin ținta preconizată pentru această perioadă cu 2,2%.
P7 |  | 64 pacienți din 854 incluși în tratamentul DOTS Plus în anul 2012, au abandonat tratamentul după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă: Se observă o descreștere a rezultatului interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB atît în comparație cu rata a. 2011 (36,4%), cît și în comparație cu ținta stabilită pentru anul 2013 - cu 8,0%.
P8 |  | În perioada raportată, 3,802 deținuți au fost testați pentru TB la echipamentul radiologic digital mobil MRP, din 3,852 deținuti care necesitau această examinare.
Menu

## Actiuni
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - TB
|  | Faza 2 |  |  |  | Perioada de Raportare: |  | P2
| Ultimul Rating: | A1 |  | IP UCIMP RSS |  | De la: |  | 2013-07-01
|  |  | Consolidarea controlului Tuberculozei în Republica Moldova |  |  |  | Pînă la: | 2013-12-31
Decizii și Acțiuni
Care este nivelul general de implementarea a grantului?
| Recomandările cheie a Cmisiei de Supraveghere |  |  |  | Decizia CNC | Data limită | Persoana responsabilă
Perioada de Raportare Curentă
Acțiuni implementate / Perioada Precedentă
Care este nivelul general de implementare?
| Decizia CNC |  |  |  | Acțiuni realizate | Data | Persoana responsabilă
Perioada de Raportare Precedentă
Menu

## Setup (hidden)
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - TB
Set-up = List of validation for Grant Detail page
Component | Currency | Round | Phase | Period | Rating | LFA | Medicaments | Countries
Please Select | Please Select | Please Select | Please Select | Please Select | Please Select | Please Select | Please Select | Please Select
HIV / AIDS | $ | Round 1 | Phase 1 | P1 | A1 | CA (Crown Agents) | Isoniazid | Afghanistan
MALARIA | € | Round 2 | Phase 2 | P2 | A2 | DEL (Deloitte) | Ethambutol | Albania
TB |  | Round 3 | RCC | P3 | B1 | DTT (DTT Emerging Markets) | Rifampicin | Algeria
HIVAIDS / TB |  | Round 4 |  | P4 | B2 | FIN (Finconsult) | Pyrazimamide | Angola
HSS |  | Round 5 |  | P5 | C | GT (Grant Thornton) | RDT | Argentina
|  | Round 6 |  | P6 |  | H-C (Hodar-Conseil) | NVP | Armenia
|  | Round 7 |  | P7 |  | KPMG (KPMG) | 3TC | Azerbaijan
|  | Round 8 |  | P8 |  | MSCI (MSCI) | D4T | Bangladesh
|  | Round 9 |  | P9 |  | PwC (PricewaterhouseCoopers) | AZT | Belarus
|  | Round 10 |  | P10 |  | STI (Swiss Tropical Institute), | DDI | Belize
|  |  |  | P11 |  | UNOPS | EFV | Benin
|  |  |  | P12 |  |  | AS/LF | Bhutan
[7 empty] | AS/AQ | Bolivia
[7 empty] | AS/MQ | Bosnia and Herzegovina
[7 empty] | Al/Lum | Botswana
Brazil
[7 empty] | TB nutri'l supplements | Bulgaria
[7 empty] | E-PAP | Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Cape Verde
Central African Republic
Chad
Chile
China
China
Colombia
Comoros
Congo (Democratic Republic of the)
Congo (Republic of the)
Costa Rica
Cote d'Ivoire
Croatia
Cuba
Djibouti
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Fiji
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Global(LWF)
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Iran (Islamic Republic of)
Iraq
Jamaica
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Korea, Democratic Peoples Republic of
Kosovo (Serbia)
Kyrgyzstan
Lao PDR
Lesotho
Liberia
Macedonia, FYR
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Mauritania
Mauritius
Moldova
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Multi-country Africa (West Africa Corridor Program)
Multi-country Africa(RMCC)
Multi-country Americas (Andean)
Multi-country Americas (CARICOM)
Multi-country Americas (CRN+)
Multi-country Americas (Meso)
Multi-country Americas (OECS)
Multi-country Americas (REDCA+)
Multi-country Western Pacific
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Pakistan
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Romania
Russian Federation
Rwanda
Sao Tome and Principe
Senegal
Serbia
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Africa
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tunisia
Turkey
Uganda
Ukraine
UN Theme Group on HIV/AIDS (West Bank and Gaza)
Uzbekistan
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zanzibar (Tanzania)
Zimbabwe

## Sheet1
impact 1
Rezultat 4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.7
2.1
2.3