## Meniu
Dashboard: Moldova - HIV / AIDS
HIV / AIDS Faza 2 | No. Grantului : MOL-H-PCIMU
V1.0
Finance
Programmatic
Management
Select the option you want to see:
Recommendations
Actions
Grant Detail
List of Indicators
Data Entry
Grant Information
Indicators
Reports

## Lista Indicatorilor
Dashboard: Moldova - HIV / AIDS
Financial information
Name: | Definition | Measurement | Data Sources
F1: Bugetul și debursările de către Fondul Global | Cumulative budget: Sum of the grant budget from period one (quarter, trimester, or semester) of the current phase, up to and including the dashboard reporting period. Cumulative Disbursments by GF: Sum of all the funds transferred by the GF to either the PR or paid directly to suppliers (e.g. drugs, equipment, bed nets), up to and including the dasboard reporting period. | Currency of the grant ($ or Euro) Cumulative – Figures refer to budget and disbursements for all the periods of the phase up to and including the dashboard reporting period | PR banking or accounting information; TGF disbursment notification; PU/DR; GF website
F2: Bugetul și cheltuielile actuale după Obiectivele Grantului | Cumulative Budget per Objective: Sum of the grant budget by Objective, from period one of the current phase up to and including the dashboard reporting period. Cumulative Expenditure per Objective: Sum of amounts spent by Objective directly by the PR plus the amounts transferred by the PR to all SRs from the beginning of the phase up to and including dashboard reporting period, by Objective | • Cumulative – Figures refer to budget, disbursements or expenditure for all the periods of the phase up to and including the dashboard reporting period. | PR banking or accounting information; TGF disbursment notification; PU/DR; GF website
F3: Debursări și cheltuieli | Disbursement by GF: Prior to this Reporting period: Sum of amounts transferred by the GF to either the PR or paid directly to suppliers (e.g. drugs, equipment, bed nets), up to but not including dashboard reporting period. Disbursement by GF: Reporting period: Sum of amounts transferred by the GF to either the PR or paid directly to suppliers (e.g. drugs, equipment, bed nets), during dashboard reporting period. PR disbursements and expenditure: Prior to this Reporting period: Total funds reported as being spent by the PR and/or disbursed to the Sub Recipients (SRs) up to but not including dashboard reporting period. PR disbursements and expenditure: Reporting period: Total funds reported as being spent by the PR and/or disbursed to the Sub Recipients (SRs) during dashboard reporting period. Disbursements to SRs: Prior to this Reporting period: The total amount transferred by the PR to Sub Recipients (SRs), up to but not including dashboard reporting period. Disbursements to SRs:Reporting period: The total amount transferred by the PR to Sub Recipients (SRs), in dashboard reporting period. SR expenditures: Prior to this Reporting period: The sum of all expenditures reported by the SRs, up to but not including dashboard reporting period. SR expenditures: Reporting period: The sum of all expenditures reported by the SRs, during dashboard reporting period. | Currency of the grant ($ or Euro) • Reporting period – Figures refer to budget, disbursements or expenditure for the reporting period to which the dashboard refers. • Prior to reporting period - Figures refer to the total budget, disbursements or expenditure for all the periods before but not including the current period. | PU/DR; PR data: SR reports to PR
F4: Ultima perioadă de raportare și debursare a RP | Days taken to submit final PU/DR to LFA – This indicator measures the number of calendar days it took the PR to send a final Performance Update and Disbursement Request (PU/DR) to the LFA after the end of the period. A 'final' PU/DR would be one for which the LFA did not require any further clarifications from the PR. The expected value is 45 days from the end of the period, as defined in the Grant Agreement. The actual value is the number of calendar days from the end date of the period to the date on which the PR sent to the LFA the final PU/DR. Days taken for disbursement to reach PR – This indicator measures the number of calendar days it took the Global Fund to send the latest disbursement to the PR's account after receipt of the acceptable PU/DR by the LFA. The expected number is 45 days. The actual number is the number of days from the date of transmission by the PR to the LFA of the acceptable PU/DR to the date the disbursement is received by the PR at its bank. Days taken for disbursement to reach SRs – This indicator measures the average number of days for disbursements to be made to all the SRs. The expected value for this indicator will be set locally by the PR and SRs, preferably in the Grant Operations Manual. The actual value is the average of the number of days from the receipt of the funds from the GF by the PR to the date the funds are received by each SR. Different SRs coudl receive funds on different dates and this indicator is the average across all SRs for the latest disbursement. | Number of calendar days; it refers only to reporting period for which the latest disbursement was received and is not cumulative | PR, LFA, GF emails and records; bank notification document or the notice of receipt by the PR to GF; SR reports to PR based on bank records
Management Information
Name: | Definition | Measurement | Data Source
M1: Statutul Condițiilor Precedente și a Acțiunilor Prestabilite în Timp | Number of Conditions Precedent (CPs) and Time Bound Actions (TBAs ) fulfilled, or unfulfilled. Within the Unfulfilled category, we distinguish between those CPs and TBAs whose deadline has not passed and those for which the deadline has passed. | Number, cumulative to the dashboard reporting period. Number of fulfilled CPs and/or TBAs plus unfulfilled CPs and/or TBAs should equal the total number set by the Global Fund on the grant | PR records; Grant Performance Reports;
M2: Statutul pozițiilor cheie ale RP | Number of PR grant management positions planned currently filled or vacant. Full time equivalents of the managerial positions that are on the organizational chart (or otherwise planned) and directly responsible for ensuring grant implementation at the PR, and lead SRs (if necessary). This will include new hires, current staff who are assigned to work on the grant’s management, as well as any staff seconded from other divisions or partner organizations. | Number, in current reporting period | PR records
M3: Aranjamente contractuale (SR) | Identified: Total number of potential SRs identified by the PR for the phase. Assessed: Total number of potential SRs assessed by the PR to determine whether they qualify to function as SRs for the grant. Approved: Total number of SRs that have been approved. Signed: Total number of SRs that have signed agreements/contracts with the PR under the grant. Receiving funding: Total number of SRs that are getting funds and/or supplies from the PR. Numbers of SRs Identified, Assessed, Approved, Signed and Receiving funds are cumulative for the phase, with the following exceptions: If an SR does not need new approval in Phase II, then approval in Phase I is counted. If an SR was signed in a previous Phase but is not working in the current Phase, that SR is no longer counted in Identified, Assessed, Approved. | Number, cumulative to the reporting period. A SR is an institution or program with its own workplan, budget and performance targets. | PR records; Sub-agreements/MOUs; CCM records
M4: Numărul rapoartelor complete recepționate la timp | The total number of periodic reports with up-to-date financial, management and performance (programmatic) data received by the PR from SRs and by SRs from the SubSRs (SSRs) by the expected date. A 'complete' report is one that contains all the data that the PR requires for the PU/DR. The expected date would be set by the PR in the sub-agreements. | Number of reports received. The figure reflects only the period of reporting; it is not cumulative. | PR and SR records
M5: Bugetul și Procurarea produselor medicale, echipamentului medical, medicamentelor și produselor farmaceutice | This indicator measures the budget approved for the current phase of the grant for purchase of health products and equipment and pharmaceuticals and medicines (categories 4 and 5 in the new Enhanced Financial Report), and the cumulative amounts of financial obligations and expenditures up to the dashboard reporting period. Budget approved: Total approved budget for purchases (categories 4 and 5) for the entire phase of the grant. It does not include the amounts for fees, management, operational costs, etc. Cumulative Obligations: Total of all order(s) placed and monies committed for these purchases by the PR up to and including the dashboard reporting period. Ideally, by the end of the Phase, budget should equal obligations. Cumulative expenditure: Total of actual Expenditures on category 4 and 5 up to and including the dashboard reporting period (whether paid by PR or authorized to be paid by another entity like GF or other). | Currency of the grant ($ or Euro) | Grant agreement approved budget (for categories 4 and 5 of Enhanced Finance Reporting in current phase); and PR financial data (for expenditures), and/or PSM unit (for orders placed and funding committed or obligated).
Note: Category 6 of the EFR will not be considered as part of the budget for pharmaceuticals. Category 6 has several expenditures that are difficult to disaggregate or quantify, such as warehousing costs, distribution costs (particularly when distibution is done by MOHs), and others that are related to operational costs of the PSM component.
M6: Diferență între stocul curent și stocul de siguranță | This indicator is a snapshot of the difference between the current (or last month) stock level of a specific product (medicine in single, fixed-dose combination, bednets, diagnostic kits, etc.) of a particular dose, expressed in monthly needs (number of months of treatment available) for all patients in the program, and the safety or buffer stock (also expressed in months) as established by the disease program, warehouse system or essential drugs program, for the particular product and dosage. The table will show the difference in months in colors: • RED: when the difference is negative or 0, showing that months of existing stock are lower than or equal to what has been established as months of safety stock • YELLOW: when we have more than the level of safety stock (>0) but less than 3 months (+3). • GREEN: when the difference is between 3 and 18 months. • VIOLET: When the difference shows that the level above the safety stock is greater than or equal to 18 months indicating a potential overstock) problem. For a full description of how this indicator is calculated, please see the User’s Manual. | Number of months | PR records: Warehouse data.
Programmatic Indicators (from Performance Framework) // Indicatori programatici
Indicator | Definiție (conform Planului M&E, 2012) | Periodicitatea măsurării | Sursa datelor
Percentage of infants born to HIV infected mothers who are HIV infected // Procentul copiilor HIV pozitivi născuţi de către mame HIV pozitive | Numarator: Number of infants born to HIV infected mothers who are HIV infected from the annual cohort // Numărul copiilor nascuti din mame HIV-pozitive care sunt infectați din cohorta anuală Numitor:Total number of infants born to HIV infected mothers during the year // Numărul total de copii nascuți din mame HIV pozitive pe parcursul anului | cumulativ anual | Register of new HIV infection cases and pregnant women's health cards // Registrele cazurilor noi de HIV infecție și cartela medicală a gravidei
Percentage of adults and children with HIV known to be on treatment 12 months after initiation of antiretroviral therapy // Procentul adulţilor şi copiilor HIV infectaţi care se află în tratament 12 luni după iniţierea tratamentului antiretroviral | Numarator: Number of people continuously on antiretroviral therapy at 12 months after initiating treatment. Indicator definition. // Numărul persoanelor aflaţi continuu în tratament antiretroviral timp de 12 luni de la demararea acestuia Denominator: Total number of people (adults and children) who initiated antiretroviral therapy in the start-up group 12 months earlier. // Numitor: Numărul total al persoanelor (adulţi şi copii) care au demarat tratamentul antiretroviral 12 anterior perioadei de raportare | cumulativ anual | Registers of patients on treatment and patients' health cards // Registrele pacienților în tratament și cartela medicală a pacientului
2.1 Number of people with advanced HIV infection that have started antiretroviral combination therapy // Numărul pesoanelor cu infecţia HIV/SIDA avansată care au initiat tratament antiretroviral combinat | Numarator: Number of people with advanced HIV infection, who have started antiretroviral combination therapy during the reporting period. // Numitor: Numărul pesoanelor cu infecţia HIV/SIDA avansată care au initiat tratament antiretroviral combinat Denominator: none // Numitor: N/A. | cumulativ pe perioada programului | Regsters and health cards of IDUs on ARV treatment // Registrele și cartelele medicale ale UDI care beneficiază de tratament ARV
1.1 Number and percentage of pregnant women reached with voluntary testing and counseling services and who know their results. // Numărul si procentul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere şi testare voluntara şi îşi cunosc rezultatul | Numerator: Number of pregnant women reached with voluntary testing and counseling services (at least once during pregnancy) and who know their test results. // Numărător: Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere şi testare voluntară (cel puţin odată pe parcursul sarcinii) şi care î-şi cunosc rezultatul. Denominator: Number of pregnant women who have undertaken HIV test during pregnancy (at least once). // Numitor: Numărul femeilor gravide care au făcut testul HIV pe parcursul sarcinii (cel puţin o dată) | cumulativ anual | Electronic reports of VCT rooms at the national level // rapoartele electronice generate de baza de date CTV
1.1 Number and percentage of injecting drug users (IDUs) reached with prevention programmes // Numărul şi procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinşi în programele de prevenire | Numerator: Number of injecting drug users (IDUs) reached with prevention programmes based on harm reduction strategy // Numărător: Numărul Consumatorilor de Droguri intravenos (CDI) acoperiţi cu programe de prevenţie bazate pe strategia de reducere a riscurilor. Denominator: Estimated number of injecting drug users (IDUs) (as per World Bank estimations). // Numitor: Numărul estimat al consumatorilor de droguri intravenos (CDI) (conform estimărilor BM). | cumulativ anual | Registers of IDUs who have benefited from certain services // Registrele UDI care au beneficiat de anumite servicii
1.2 Number of drug users reached with drug substitution therapy // Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituţie | Numerator: Number of IDUs covered with substitution treatment to prevent transmission of HIV. // Numătrător: Numărul Consumatorilor de Droguri intravenos care beneficiază de tratament de substituție Denominator: none // Numitor: N/A. | cumulativ anual | Regsters and health cards of IDUs on substitution treatment // Registrele și cartelele medicale ale UDI care beneficiază de tratament de substituție
1.3 Number and percentage of commercial sex workers (CSWs) reached with outreach programmes // Numărul şi procentul lucratoarelor sexului comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren | Numerator: Number of commercial sex workers (CSWs) reached with prevention programmes based on harm reduction strategy. // Numărător: Numărul persoanelor ce practică sexul comercial (LSC) acoperite cu programe de prevenţie bazate pe strategia de reducere a riscurilor. Denominator: Estimated number of commercial sex workers (CSWs) (as per World Bank estimation). // Numitor: Numărul estimat al persoanelor ce practică sexul comercial (LSC). | cumulativ anual | Registers of CSWs who have benefited from certain services // Registrele LSC care au beneficiat de anumite servicii
1.4 Number and percentage of lesbian, gay, bi-sexual and trans-sexual reached with outreach programmes // Numărul şi procentul lesbienelor, gay-lor, bisexualilor si trans-sexualilor cuprinşi în programele de prevenire în teren | Numerator: Number of lesbian, gay, bi-sexual and trans-sexual reached with prevention programmes based on harm reduction strategy. // Numărător: Numărul lesbienilor, gheilor, bisexualilor şi transsexualilor acoperiţi cu programe de prevenţie bazate pe strategia de reducere a riscurilor. Denominator: Estimated number of lesbian, gay, bi-sexual and trans-sexual (as per World Bank estimations). // Numitor: Numărul estimat al lesbienilor, gheilor, bisexualilor şi transsexualilor. | cumulativ anual | Registers of LGBT who have benefited from certain services // Registrele LGBT care au beneficiat de anumite servicii
2.2 % of HIV-positive pregnant women who received ARV treatment to reduce the risk of mother-to-child transmission // Procentul gravidelor HIV+ care au primit tratament ARV pentru a preveni transmiterea infectiei de la mama la fat | Numerator: Number of HIV-positive pregnant women who received a ARV prophylaxis treatment to reduce the likelihood of MTCT in accordance with nationally approved treatment protocols. Denominator: Number of HIV positive pregnant women who delivered during the reporting period. | cumulativ anual | HIV infected pregnant women's health cards.
2.3 Number and percentage of PLWHA screened for TB // Numărul şi procentul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA testate pentru TB | Numerator: Numerator Number of people living with HIV/AIDS screened for Tuberculoses. // Numărător: Numărul Persoanleor care trăiesc cu HIV/SIDA care au fost testaţi la TB Denominator: Number of HIV cases on evidence at the end of reported year. // Numitor: Numărul Persoanleor care trăiesc cu HIV/SIDA care se află în evidenţă la sfîrşitul anului raportat. | cumulativ anual | Health cards of patients on evidence with HIV infection, registers of HIV patients tested for TB // Cartelele medicale ale pacienților HIV infectați aflați la evidență testați la TB
1,2,3 Number of healthcare providers trained // Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiţi | Numerator: Number of healthcare providers trained in PMTCT, VCT services, youth friendly services provisions second generation surveillance, tolerance towards PLWHA, SYMETA. // Numărător: Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiţi în prevenirea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt, serviciile CTV, servicii prietenoase tinerilor, supravegherea de a doua generație, toleranța față de PTHS, SYMETA. Numitor: N/A | cumulativ pe perioada programului | List of participants in the training // Listele participanților la instruiri
Indicator Number: Name (Perf Framework No.) | Definition | Measurement | Data Source
The indicators should be selected by the PRs and members of the CCM or the CCM Technical Committee, from the Performance Framework |  |  | Performance Framework
Menu

## Introducerea datelor
Informație despre Grant
| Țara: | Moldova |  | Numele Grantului: |  | Scaling up Access to Prevention, Treatment and Care under the National Program for Prevention and Control of HIV/AIDS/STIs 2006-2010 and reducing morbidity, mortality and HIV-related impact on people living with HIV/AIDS, 2010-2014
| No. Grantului : | MOL-H-PCIMU |  | Componenta: |  | HIV / AIDS | Suma totală: | 10150404.6917
| Recipientul Principal: | PI "CIMU HSRP" |  |  | Runda: | Please Select | Faza: | Faza 2
| Data Demarării (zz/ll/aa): | 2013-01-01 |  | Agentul Local: |  | PwC (PricewaterhouseCoopers)
| Ultimul Rating: | A2 |  | Fund Portfolio Manager: |  | Tatiana Vinicenco
Informația despre perioada raportată
| Perioada de Raportare: | P10 | De la: | 2014-07-01 | Pînă la: | 2014-12-31 | Data de introducere a informației: |  | 2014-04-15
| Pregătit de către: |  | IP UCIMP RSS
Informația despre indicatori
Introduceți datele bazîndu-vă de celulele codificate prin culoare
| Informația Financiară: |  | Informația pe Management: |  |  | Informația Programatică:
| Financial Information: | [8 empty] | Introduceți datele financiare în celulele colorate în oranj
| Valuta Grantului |  | €
F1: Bugetul și debursările de către Fondul Global
| Disbursement | [15 empty] | 1192375.7917
| Perioada Raportată | P1 (Q2.2010) | P2 (Q3-4.2010) | P3 (Q1-2.2011) | P4 (Q3-4.2011) | P5 (Q1-2.2012) | P6 (Q3-4.2012) | P7 (Q1-2.2013) | P8 (Q3-4.2013) | P9 (Q1-2.2014) | P10 (Q3-4.2014) | P11 | P12 | % Cumulative |  |  | 2776406.4281
| Buget (in €) | 1192375.7917 | 1584030.6364 | 1612724.2029 | 924129.3673 | 920699.5279 | 821656.4959 | 354911.93 | 1423518.47 | 556641.37 | 1067556.23 |  |  | 102.1% |  |  | 4389130.6309
| Debursări de către FG (in €) | 3005703.2334 |  | 1775053.6834 | 590242.4087 | 623606.7505 | 962565.7961 | 2183484 |  | 1219144 | [6 empty] | 5313259.9983
| Buget Cumulativ | 1192375.7917 | 2776406.4281 | 4389130.6309 | 5313259.9983 | 6233959.5262 | 7055616.0221 | 7410527.9521 | 8834046.4221 | 9390687.7921 | 10458244.0221 | 0 | 0 |  |  |  | 6233959.5262
| Debursări cumulative | 3005703.2334 | 3005703.2334 | 4780756.9168 | 5370999.3256 | 5994606.0761 | 6957171.8722 | 9140655.8722 | 9140655.8722 | 10359799.8722 | 10359799.8722 | 0 | 0 |  |  |  | 7055616.0221
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 7410527.9521
F2: Bugetul și cheltuielile actuale după Obiectivele Grantului
| Obiectivele Grantului | Bugetul Cumulativ (in €) | Cheltuielile Cumulative (in €)
| Acces la prevenire si testare | 4093067.2905 | 4267778.1339
| Sporire accesului educational a populatiei afectate de HIV/SIDA la servicii sociale si de sanatate | 5165389.9811 | 4688435.0385
| COORDONARE IMBUNATATITA SI PARTENERIAT | 383261.6262 | 294263.9131
| De a imbunatati performanta programului prin imbunatatirea infrastructurii | 492385.0942 | 294472.3908
| Utilizarea dobinzii |  | 89224.859
| Managementul proiectului | 324140.03 | 304831.05
| Angajamente Faza 1 |  | 320344.6
| Total | 10458244.0221 | 10259349.9853 |  | OK: Datele coincid
| F3: Debursări și cheltuieli | [15 empty] | 8834046.4221
9390687.7921
|  | Către perioada de raportare | Perioada de raportare curentă | Total Cheltuit și debursat (in €) | [11 empty] | 0
| Debursat de către Fondul Global | 10359800 |  | 10359800
| Cheltuielile și debursările RP | 9269610.28 | 989739.88 | 10259350.16
| Debursări către SR | 2362430.84 | 167674.25 | 2530105.09
| Cheltuielile SR | 2230041.35 | 300063.74 | 2530105.09
F4: Ultima perioadă de raportare și debursare a RP
Ultima debursare a surselor: Număr de zile calendaristice
|  | Preconizat (zile) | Actual (zile)
| Zile necesare pentru remiterea PU/DR final către ALF | 45 | 45
| Zile necesare pentru debursare către RP | 0 | 0
| Zile necesare pentru debursare către SR | 20 | 2
| Informația pe Management: | [5 empty] | Întroduceți datele pentru management în celulele albastre
M1: Statutul Condițiilor Precedente și a Acțiunilor Prestabilite în Timp
|  |  | Finisate | Ne finisate, dar realizarea în conformitate cu planul | Ne finisate, și au depășit planul de realizare | Total
| Condiții Precedente (CP) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Acțiuni Prestabilite în Timp (TBA) |  | 0 | 0 | 0 | 0
M2: Statutul pozițiilor cheie ale RP
|  | Planificate | Completate | Vacante
| IP UCIMP RSS | 6 | 6 | 0
M3: Aranjamente contractuale (SR)
|  | Identificați | Evaluați | Aprobați | Contracte semnate | Au recepționat surse
| SRs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
M4: Numărul rapoartelor complete recepționate la timp
|  | # Planificat | # Recepționat | În așteptare
| SSR to SR |  |  | 0
| SRs to PR | 2 | 2 | 0
M5: Bugetul și Procurarea produselor medicale, echipamentului medical, medicamentelor și produselor farmaceutice
|  | P1 (Q2.2010) | P2 (Q3-4.2010) | P3 (Q1-2.2011) | P4 (Q3-4.2011) | P5 (Q1-2.2012) | P6 (Q3-4.2012) | P7 (Q1-2.2013) | P8 (Q3-4.2013) | P9 (Q1-2.2014) | P10 (Q3-4.2014) | P11 | P12
| Buget Aprobat* | 866906.2071 | 879688.6749 | 1128557.2533 | 915761.5526 | 468863.9038 | 415600.5411 | 245949.25 | 1108292.71 | 269277.88 | 756906.23
| Obligațiuni | 230259.2463 | 730356.6827 | 746564.6488 | 1037576.0289 | 529844.415 | 853960.1696 | 514257.81 | 725655.99 | 230845.41 | 654787.87
| Cheltuieli | 230259.2463 | 730356.6827 | 569384.3888 | 988324.1083 | 392674.4498 | 971012.8065 | 332666.63 | 871018.79 | 240389.24 | 774843.9
| Buget Aprobat cumulativ* | 866906.2071 | 1746594.8821 | 2875152.1353 | 3790913.6879 | 4259777.5917 | 4675378.1328 | 4921327.3828 | 6029620.0928 | 6298897.9728 | 7055804.2028 | 7055804.2028 | 7055804.2028
| Obligațiuni cumulative | 230259.2463 | 960615.9291 | 1707180.5778 | 2744756.6067 | 3274601.0217 | 4128561.1913 | 4642819.0013 | 5368474.9913 | 5599320.4013 | 6254108.2713 | 6254108.2713 | 6254108.2713
| Cheltuieli cumulative | 230259.2463 | 960615.9291 | 1530000.3178 | 2518324.4261 | 2910998.8759 | 3882011.6824 | 4214678.3124 | 5085697.1024 | 5326086.3424 | 6100930.2424 | 6100930.2424 | 6100930.2424
* Include numai EFR categoriile 4 și 5 (Produse medicale și Echipamente medicale & Medicamente și Produse farmaceutice)
M6: Diferență între stocul curent și stocul de siguranță
| Componenta | Produsul | (1) Numărul de pastile per pacient per zi (În conformitate cu ghidurile d etratament al țării) | (2 = 1 x 30) Tratamentul per lună (Pastile per pacient x 30 zile) | (3) Total pacienți în tratament | (4 = 2 x 3) # Total pastile necesare pentru toți pacienții per lună | (5) Stocul Curent în depozitul central (nu expiră în următoarele 3 luni) | (6 = 5 / 4) Stocul exprimat în luni de treatament pentru toți pacienții curenți | (7) Nivelul stocului de siguranță (exprimat în luni și prestabilit de țară) | (8 = 6 - 7) Diferența între stocul curent și stocul de siguranță
| Please Select | Please Select
Please Select
Please Select
Please Select
| Informația Programatică: | [8 empty] | Enter performance data in every yellow cell.
| Indicatori de Program (Performance Framework ) |  |  | Code / codul | Direct rezulta din activitatea FG? |  | P1 (Q2.2010) | P2 (Q3-Q4 2010) | P3 (Q1-Q2 2011) | P4 (Q3-Q4 2011) | P5 (Q1-Q2 2012) | P6 (Q3-Q4 2012) | P7 (Q1-Q2 2013) | P8 (Q3-Q4 2013) | P9 (Q1-Q2 2014) | P10 (Q3-Q4 2014) | P11 | P12
TOP 3 | % of HIV-positive pregnant women who received ARV treatment to reduce the risk of mother-to-child transmission // Procentul gravidelor HIV+ care au primit tratament ARV pentru a preveni transmiterea infectiei de la mama la fat |  |  | 2.2 | Yes | Target // Ținta | [7 empty] | 77.3% |  | 78.6%
[6 empty] | Achieved // Realizat | [7 empty] | 94.77% |  | 89.4%
| Percentage of adults and children with HIV known to be on treatment 12 months after initiation of antiretroviral therapy // Procentul adulţilor şi copiilor HIV infectaţi care se află în tratament 12 luni după iniţierea tratamentului antiretroviral |  |  | Impact | Yes | Target // Ținta |  | 90% |  | 92% |  | 93% |  | 84% |  | 86%
[6 empty] | Achieved // Realizat |  | 88% |  | 80.7% |  | 81.9% |  | 81.2% |  | 78.9%
| Number of people with advanced HIV infection that have started antiretroviral combination therapy // Numărul pesoanelor cu infecţia HIV/SIDA avansată care au initiat tratament antiretroviral combinat |  |  | 2.1 | Yes | Target // Ținta | 1298 | 1439 | 1626 | 1814 | 2031 | 2249 | 2643 | 2965 | 3213 | 3461
[6 empty] | Achieved // Realizat | 1376 | 1580 | 1826 | 2110 | 2447 | 2705 | 2973 | 3274 | 3675 | 4173
| Number and percentage of pregnant women reached with voluntary testing and counseling services and who know their results. // Numărul și procentul femeilor gravide acoperite de servicii de testare și consiliere și care-și cunosc rezultatul |  |  | 1.1 | Yes | Target // Ținta |  | 45 |  | 60 |  | 70
[6 empty] | Achieved // Realizat |  | 43.6 |  | 56.9 |  | 59.54
| Number and percentage of injecting drug users (IDUs) reached with prevention programmes // Numărul şi procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinşi în programele de prevenire |  |  | 1.1 | Yes | Target // Ținta | 15057 | 16133 | 16849 | 17925 | 19717 | 21510 | 27% | 29.7% | 32.4% | 35%
[6 empty] | Achieved // Realizat | 13403 | 13732 | 14113 | 14815 | 16177 | 17544 | 23.7% | 27.6% | 24.5% | 29.5%
| Number of drug users reached with drug substitution therapy // Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituţie |  |  | 1.2 | Yes | Target // Ținta | 372 | 422 | 497 | 572 | 672 | 772 | 25 | 50 | 50 | 100
[6 empty] | Achieved // Realizat | 443 | 542 | 582 | 650 | 682 | 733 | 48 | 98 | 68 | 149
| Number and percentage of commercial sex workers (CSWs) reached with outreach programmes // Numărul şi procentul lucratoarelor sexului comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren |  |  | 1.3 | Yes | Target // Ținta | 2064 | 2580 | 2838 | 3096 | 3225 | 3354 | 19% | 21.1% | 23.3% | 25.5%
[6 empty] | Achieved // Realizat | 1161 | 1215 | 1289 | 1465 | 2141 | 2867 | 16.3% | 18.3% | 15.7% | 20%
| Number and percentage of lesbian, gay, bi-sexual and trans-sexual reached with outreach programmes // Numărul şi procentul lesbienelor, gay-lor, bisexualilor si trans-sexualilor cuprinşi în programele de prevenire în teren |  |  | 1.4 | Yes | Target // Ținta | 950 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | 1750 | 9.4% | 11.3% | 13.2% | 15%
[6 empty] | Achieved // Realizat | 866 | 884 | 967 | 1001 | 1504 | 1788 | 4.1% | 7.6% | 4.8% | 8.9%
| Number and percentage of PLWHA screened for TB // Numărul şi procentul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA testate pentru TB |  |  | 2.3 | Yes | Target // Ținta |  | 70 |  | 80 |  | 80
[6 empty] | Achieved // Realizat |  | 57.3 |  | 43.9 |  | 50.2
| Number of healthcare providers trained // Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiţi |  |  | 1,2,3 | Yes | Target // Ținta | 1923 | 2083 | 2128 | 2198 | 2223 | 2323
[6 empty] | Achieved // Realizat | 2055 | 2133 | 2208 | 2254 | 2289 | 2307
| Percentage of infants born to HIV infected mothers who are HIV infected // Procentul copiilor HIV pozitivi născuţi de către mame HIV pozitive |  |  | Impact | Yes | Target // Ținta |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
[6 empty] | Achieved // Realizat |  | 4.2 |  | 4.17 |  | 3.3 |  | 5.73
| Tabelul este în mod automat reînnoit. Nu necesită introducerea datelor și/sau informației. |  |  | Code | Direct rezulta din activitatea FG? |  | P1 (Q2.2010) | P2 (Q3-4.2010) | P3 (Q1-2.2011) | P4 (Q3-4.2011) | P5 (Q1-2.2012) | P6 (Q3-4.2012) | P7 (Q1-2.2013) | P8 (Q3-4.2013) | P9 (Q1-2.2014) | P10 (Q3-4.2014) | P11 | P12
| % of HIV-positive pregnant women who received ARV treatment to reduce the risk of mother-to-child transmission // Procentul gravidelor HIV+ care au primit tratament ARV pentru a preveni transmiterea infectiei de la mama la fat |  |  | 2.2 | Yes | Target | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3% | 0 | 78.6% | 0 | 0
[6 empty] | Achieved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.77% | 0 | 89.4% | 0 | 0
| Percentage of adults and children with HIV known to be on treatment 12 months after initiation of antiretroviral therapy // Procentul adulţilor şi copiilor HIV infectaţi care se află în tratament 12 luni după iniţierea tratamentului antiretroviral |  |  | Impact | Yes | Target | 0 | 0.9 | 0 | 92% | 0 | 93% | 0 | 84% | 0 | 86% | 0 | 0
[6 empty] | Achieved | 0 | 0.88 | 0 | 80.7% | 0 | 81.9% | 0 | 81.2% | 0 | 78.9% | 0 | 0
| Number of people with advanced HIV infection that have started antiretroviral combination therapy // Numărul pesoanelor cu infecţia HIV/SIDA avansată care au initiat tratament antiretroviral combinat |  |  | 2.1 | Yes | Target | 1298 | 1439 | 1626 | 1814 | 2031 | 2249 | 2643 | 2965 | 3213 | 3461 | 0 | 0
[6 empty] | Achieved | 1376 | 1580 | 1826 | 2110 | 2447 | 2705 | 2973 | 3274 | 3675 | 4173 | 0 | 0
Menu
Note on B30: To define your periods (eg. P1, P2, P3 etc or P9, P10, P11 etc) you need to unprotect the cells.
Note on B72: If data are not available, do not enter zeros; rather, leave the cells in the table blank.
Note on B73: If data are not available, do not enter zeros; rather, leave the cells in this table blank.
Note on B79: If data are not available, do not enter zeros; rather, leave the cells in this table blank.
Note on B94: To define your periods (eg. P1, P2, P3 etc or P9, P10, P11 etc) you need to unprotect the cells.
Note on N126: F station: incepind cu a. 2013 indicatorul este cumulativ annual, si se raporteaza ca numar si procent din populatia totala estimata
Note on N128: F station: incepind cu a. 2013 indicatorul este cumulativ anual
Note on N130: F station: incepind cu a. 2013 indicatorul este cumulativ annual, si se raporteaza ca numar si procent din populatia totala estimata
Note on N132: F station: incepind cu a. 2013 indicatorul este cumulativ anual si se raporteaza ca numar si procent din populatia totala estimata

## Detalii despre Grant
Dashboard: Moldova - HIV / AIDS
Country: | Moldova |  | Title of the Grant: |  | Scaling up Access to Prevention, Treatment and Care under the National Program for Prevention and Control of HIV/AIDS/STIs 2006-2010 and reducing morbidity, mortality and HIV-related impact on people living with HIV/AIDS, 2010-2014
Component: | HIV / AIDS | Grant No. | MOL-H-PCIMU | Start Date: |  | 2013-01-01 | Total Funding | 10150404.6917
Round: |  | Phase: | Faza 2 | Principal Recipient: |  | PI "CIMU HSRP"
Report Period: | P10 | from: | 2014-07-01 | to: |  | 2014-12-31 | Latest Rating: | A2
Local Fund Agent: | PwC (PricewaterhouseCoopers) |  |  | Fund Portfolio Manager: |  | Tatiana Vinicenco
Prepared by: | IP UCIMP RSS |  |  | Report preparation date: |  | 2014-04-15
http://www.crwflags.com/fotw/flags/country.html
Menu
Note on I11: F station: ultimul rating acordat de FG pentru performanta programatica a fost pentru semestrul II 2013

## Financiar
Dashboard: Moldova - HIV / AIDS
| Faza 2 |  |  |  | Perioada de Raportare: |  | P10
Ultimul Rating: | A2 |  | PI "CIMU HSRP" |  | De la: |  | 2014-07-01
|  | Scaling up Access to Prevention, Treatment and Care under the National Program for Prevention and Control of HIV/AIDS/STIs 2006-2010 and reducing morbidity, mortality and HIV-related impact on people living with HIV/AIDS, 2010-2014 |  |  |  | Pînă la: | 2014-12-31
Financial Indicators
F1: Bugetul și debursările de către Fondul Global - in (€) Perioada de Raportare: P10 |  |  |  | F3: Debursări și cheltuieli - in (€) Perioada de Raportare: P10
Comments: | conform planului si cererii de debursare |  |  | Comments: | conform cererii de debursare din partea RP
F2: Bugetul și cheltuielile actuale după Obiectivele Grantului - in (€) Perioada de Raportare: P10 |  |  |  | F4: Ultima perioadă de raportare și debursare a RP Perioada de Raportare: P10
Comments: | Utilizarea resurselor în perioada de raportare a fost la un nivel de 93% față de bugetul planificat, variația absolută față de bugetul planificat constituind 77,816 EUR, fiind condiționată in special de: La O I au fost înregistrate cheltuieli sub nivelul planificat în valoare de 61.669 EUR în special în legătură cu efectuarea plaților în avans in perioada anterioara pentru implementarea activităților în perioada curenta. La O II au fost înregistrate cheltuieli sub nivelul planificat în valoare totală de 22.836 EUR, în special în legătură cu livrarea si, respectiv, achitarea unui lot de preparate ARV in 2015. La componenta de Management au fost înregistrate cheltuieli sub nivelul planificat în valoare de 2.226 EUR, în special în legătură cu economiile înregistrate la componenta de salarizare a personalului și de menținere a oficiului. Din dobânda acumulată în contul grantului HIV au fost acoperite cheltuieli nebugetate, în valoare totală de 3.904 EUR, în special pentru achitarea serviciilor de traducere, achitarea taxelor bancare, achitarea serviciilor de brocheraj, acoperirea cheltuielilor aferente plasării în mass-media a anunțurilor privind achizițiile realizate de IP UCIMP RSS, deservirea tehnica a vehiculelor IP UCIMP RSS. Adițional, au fost suportate cheltuieli nebugetate în legătură cu deservirea angajamentelor din faza I a grantului consolidat (01.04.2010-31.12.2012) în valoare totală de 5.011 EUR aferente cheltuielilor de depozitare a prezervativelor. |  |  | Comments: | Raportul de Progres final privind implementarea fazei a 2-a a grantului consolidat a fost remis Agentului Local al FG spre examinare si aprobare de către GFATM.
Last fund disbursement: Calendar days
[6 empty] | Expected (days) | Actual (days)
|  |  |  | Zile necesare pentru remiterea PU/DR final către ALF |  | 60 | 45
|  |  |  | Zile necesare pentru debursare către RP |  | 0 | 0
|  |  |  | Zile necesare pentru debursare către SR |  | 20 | 2
Menu

## Management
Dashboard: Moldova - HIV / AIDS
| Faza 2 |  |  |  |  | Perioada de Raportare: |  | P10
Ultimul Rating: | A2 |  | PI "CIMU HSRP" |  |  | De la: |  | 2014-07-01
|  | Scaling up Access to Prevention, Treatment and Care under the National Program for Prevention and Control of HIV/AIDS/STIs 2006-2010 and reducing morbidity, mortality and HIV-related impact on people living with HIV/AIDS, 2010-2014 |  |  |  |  | Pînă la: | 2014-12-31
Management Indicators
M1: Statutul Condițiilor Precedente și a Acțiunilor Prestabilite în Timp Perioada de Raportare: P10 |  |  |  | M2: Statutul pozițiilor cheie ale RP Perioada de Raportare: P10
Comments: | Nu sunt condiții precedente neîndeplinite de către RP |  |  | Comments:
M3: Aranjamente contractuale (SR) Perioada de Raportare: P10 |  |  |  | M4: Numărul rapoartelor complete recepționate la timp Perioada de Raportare: P10
Comments: | Nu sunt probleme în aranjamentele contractuale cu SR |  |  | Comments: | SR (FSM) a remis rapoartele trimestriale în timp util conform acordurilor de sub-recipient.
M5: Bugetul și Procurarea produselor medicale, echipamentului medical, medicamentelor și produselor farmaceutice |  |  |  | M6: Diferență între stocul curent și stocul de siguranță Perioada de Raportare: P10
Comments: | La moment se efectueaza livrarile de preparate ARV pentru a. 2015. Necesitatile pentru teste PCR si CD4-CD8 sunt acoperite. Pentru trimestrul II 2015 se planifica lansarea achizitiei de echipament de laborator, a testelor ELISA si rapide, si a unui lot suplimentar de teste CD4-CD8. |  |  | Comments: | Nu au fost inregistrate lipsuri de medicamente ARV sau intreruperi de tratament. De mentionat ca incepind cu anul 2013 (necesitatile pentru a. 2014), achizitionarea de preparate ARV, inclusiv acoperirea necesitatilor privind tratamentului PMTCT, se efectueaza din 2 surse: grantul FG si surse bugetare.
|  |  |  | Component | Products | Stock level expressed in months of treatment for all current patients | Months of safety stock | Difference between current stock and safety stock
|  |  |  | Please Select | Please Select |  | 0
[5 empty] | Please Select |  | 0
[5 empty] | Please Select |  | 0
[5 empty] | Please Select |  | 0
* Include numai EFR categoriile 4 și 5 (Produse medicale și Echipamente medicale & Medicamente și Produse farmaceutice)
Menu

## Programatic
Dashboard: Moldova - HIV / AIDS
| Faza 2 | [8 empty] | Perioada de Raportare: |  | P10
Ultimul Rating: | A2 |  | PI "CIMU HSRP" | [7 empty] | De la: | 2014-07-01
|  | Scaling up Access to Prevention, Treatment and Care under the National Program for Prevention and Control of HIV/AIDS/STIs 2006-2010 and reducing morbidity, mortality and HIV-related impact on people living with HIV/AIDS, 2010-2014 | [8 empty] | Pînă la: | 2014-12-31 | [7 empty] | Raiting |  | Valor
Programmatic Indicators
% of HIV-positive pregnant women who received ARV treatment to reduce the risk of mother-to-child transmission // Procentul gravidelor HIV+ care au primit tratament ARV pentru a preveni transmiterea infectiei de la mama la fat |  |  |  | Percentage of adults and children with HIV known to be on treatment 12 months after initiation of antiretroviral therapy // Procentul adulţilor şi copiilor HIV infectaţi care se află în tratament 12 luni după iniţierea tratamentului antiretroviral |  |  |  | Number of people with advanced HIV infection that have started antiretroviral combination therapy // Numărul pesoanelor cu infecţia HIV/SIDA avansată care au initiat tratament antiretroviral combinat
Comment: P1 | Indicatorul se raporteaza anual. Rezultatul raportat este pentru a. 2014. 152 din cele 170 femei HIV+ care au nascut in perioada de raportare au primit tratament profilactic ARV, inclusiv: 140 au primit tratament profilactic complet, 8 - tratament profilactic incomplet (mai putin de 4 saptamini), 4 - au primit de tratament profilactic la nastere, iar 18 - nu au primit tratament. Copiii nascuti din mame HIV+ au beneficiat de tratament profilactic in primele 7 zile de viata. |  |  | Comment: P2 | Indicatorul se raporteaza anual. Rezultatul raportat este pentru a. 2014. |  |  | Comment: P3 | Catre finele semestrului I 2014 numarul cumulativ al persoanelor care au initiat tratament ARV de la inceputul programului a fost de 4,173. Numarul pacienților în tratament ARV la 31 decembrie 2014 a fost de 3,116, inclusiv 2,146 - pe malul drept (2.077 adulti si 69 copii, dintre care 1.058 - barbati si 1.088 - femei) și 970 - pe malul stîng (941 adulti si 29 copii, din care 471 barbati si 499 - femei).
Indicators |  |  | Target | Achieved | 0% - 59% | 60% - 89% | > 90% | Comments |  |  |  |  | min | 0 | 30% | 60% | 90% | 100% |  | min | 0 | 20% | 40% | 60% | 80%
Percentage of infants born to HIV infected mothers who are HIV infected // Procentul copiilor HIV pozitivi născuţi de către mame HIV pozitive |  |  | 3 | n/a |  |  |  | Indicatorul se raporteaza anual. In conformitate cu cadrul de performanta a grantului, rezultatul pentru a. 2014 se va raporta pina la 15.08.2015.
% of HIV-positive pregnant women who received ARV treatment to reduce the risk of mother-to-child transmission // Procentul gravidelor HIV+ care au primit tratament ARV pentru a preveni transmiterea infectiei de la mama la fat |  |  | 78.6 | 89.4 | 113.7% |  |  | Indicatorul se raporteaza anual. Rezultatul raportat este pentru a. 2014. 152 din cele 170 femei HIV+ care au nascut in perioada de raportare au primit tratament profilactic ARV, inclusiv: 140 au primit tratament profilactic complet, 8 - tratament profilactic incomplet (mai putin de 4 saptamini), 4 - au primit de tratament profilactic la nastere, iar 18 - nu au primit tratament. Copiii nascuti din mame HIV+ au beneficiat de tratament profilactic in primele 7 zile de viata. |  |  |  |  | max | 30% | 60% | 90% | 100% | 200% |  | max | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Percentage of adults and children with HIV known to be on treatment 12 months after initiation of antiretroviral therapy // Procentul adulţilor şi copiilor HIV infectaţi care se află în tratament 12 luni după iniţierea tratamentului antiretroviral |  |  | 86% | 78.9% | 91.74% |  |  | Indicatorul se raporteaza anual. Rezultatul raportat este pentru a. 2014. (449 din 569 pacienti HIV+ care au initiat TARV pe parcursul a. 2013 erau in viata si in tratament ARV 12 luni dupa initiere). | [5 empty] | de 0 a 0.3 | de 0.3 a 0.6 | de 0.6 a 0.9 | de 0.9 a 1 | de 1 a 2 | Rating | Valor | de 0 a 0.2 | de 0.2 a 0.4 | de 0.4 a 0.6 | de 0.6 a 0.8 | de 0.8 a 1
Number of people with advanced HIV infection that have started antiretroviral combination therapy // Numărul pesoanelor cu infecţia HIV/SIDA avansată care au initiat tratament antiretroviral combinat |  |  | 70 | 59.54 | 85.06% |  |  | During 2012 the number of pregnant women that benefited from VCT services and who know their results amounted at 26,787 from 44987 cases. This represents 59.5% of the women who have undertaken an HIV test. during pregnancy, at least once (26.787/44,987). Activities under this indicator are partially supported by the current GF Grant. // Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii CTV pe parcursul 2012 și care-și cunoșteau rezultatul a constituit 26,787 din 44987 cazuri. Aceasta reprezintă 59.5% din femeile care s-au testat la HIV pe parcursul sarcinii (cel puțin o dată). Activitățile ce țin de acest indicator sunt parțial acoperite din sursele grantului FG. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Number and percentage of injecting drug users (IDUs) reached with prevention programmes // Numărul şi procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinşi în programele de prevenire |  |  | 35% | 29.5% | 84.29% |  |  | 29.5% = 9,310 UDI acoperiti cu servicii de prevenire din 31,562 - populatia UDI totala (RM) conform estimarilor din 2011. În total se implementează 7 proiecte (inclusiv unl în Tiraspol) care acoperă atît civilii (5 proiecte) cît și sectorul penitenciar (2 proiecte), în cadrul cărora se implementează activități de prevenire (educație de la egal la egal, schimb de seringi, distribuire de prezervative, activități educative, distribuire de materiale informaționale, servicii de consiliere etc.) Proiectele din sectorul civil (5 la numar) sunt regionale, acoperind de la 2 la 6 raioane. Sectorul penitenciar acoperă 12 instituții penitenciare de pe malul drept (Pruncul, Rusca, Cricova - 2 penitenciare, Branesti, Soroca, Leova, Balti, Taraclia, Chisinau, Rezina si, incepind cu luna mai - penitenciarul nr. 12 din Bender) si 3 penitenciare de pe malul sting (Grigoriopol, s. Glinoe si Tiraspol). Indicatorul nu include beneficiarii din sectorul penitenciar din motivul dificultatilor intimpinate in legatura cu inregistrarea si tinerea evidentei beneficiarilor conditionate de pastrarea confidentialitatii beneficiarilor de servicii. N.B. Procentul de acoperire a fost calculat in baza estimarilor populatiei din 2011. Conform estimarilor efectuate in cadrul studiului bio-comportamental 2012-2013, populatia totala UDI este de 30.200, schimbind valoarea indicatorului de la 29.5% la 30.8% si ridicind rata atingerii tintei la 88.1%. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Number and percentage of commercial sex workers (CSWs) reached with outreach programmes // Numărul şi procentul lucratoarelor sexului comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren |  |  | 25.5% | 20% | 78.43% |  |  | 20% = 2,952 LSC acoperite cu servicii de prevenire din 14,768 - populatia LSC totala (RM) conform estimarilor din 2011. În total se implementează 3 proiecte, unul în Chișinău, unul în Orhei și unul - în regiunea de nord acoperind regiunile Bălți și Ungheni. Incepind cu 2014 servicii de de reducere a riscurilor au fost extinse si in localitatea Bender. Serviciile acordate în cadrul acestor proiecte includ educație de la egal la egal, distribuire de prezervative, activități educative și distribuire de materiale informaționale, servicii de consiliere, managementul BTS etc. N.B. Procentul de acoperire a fost calculat in baza estimarilor populatiei din 2011. Conform estimarilor efectuate in cadrul studiului bio-comportamental 2012-2013, populatia totala LSC este de 12.000, schimbind valoarea indicatorului de la 20% la 24.6% si ridicind rata atingerii tintei la 96.5%. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Number and percentage of lesbian, gay, bi-sexual and trans-sexual reached with outreach programmes // Numărul şi procentul lesbienelor, gay-lor, bisexualilor si trans-sexualilor cuprinşi în programele de prevenire în teren |  |  | 15% | 8.9% | 59.33% |  |  | 8.9% = 1,978 BSB acoperiti cu servicii de prevenire din 22,285 - populatia BSB totala (RM) conform estimarilor din 2011. Serviciile (educație de la egal la egal, distribuire de prezervative, activități educative și distribuire de materiale informaționale, servicii de consiliere, managementul BTS etc.) sunt prestate prin intermediul unui proiect localizat în Chișinău, acoperind beneficiari Chisinau, Balti siTiraspol. N.B. Procentul de acoperire a fost calculat in baza estimarilor populatiei din 2011. Conform estimarilor efectuate in cadrul studiului bio-comportamental 2012-2013, populatia totala LSC este de 13.500, schimbind valoarea indicatorului de la 8.9% la 14.7% si ridicind rata atingerii tintei la 97.7%. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Number of drug users reached with drug substitution therapy // Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituţie |  |  | 100 | 149 | 149% |  |  | Terapia de substituție cu metadona se implementează prin intermediul a 3 proiecte (toate pe malul drept): 2 în sectorul civil (Dispensarul Narcologic Republican în Chișinău și Spitalul Municipal Bălți) și 1 - în sectorul penitenciar (Departamentul Instituțiilor Penitenciare în 7 instituții penitenciare: Pruncul, Cricova Rusca, Branesti, Soroca, Balti and Chisinau). 68 beneficiari noi au fost incluși în program pe parcursul semestrului raportat. Numărul beneficiarilor permanenți ai TSM la 30 iunie 2014 a fost de 337, inclusiv 62 beneficiari din sectorul penitenciar, 203 - în Dispensarul Narcologic Republican și 72 - în Spitalul Municipal Bălți. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Number of people with advanced HIV infection that have started antiretroviral combination therapy // Numărul pesoanelor cu infecţia HIV/SIDA avansată care au initiat tratament antiretroviral combinat |  |  | 3461 | 4173 | 120.6% |  |  | Catre finele semestrului I 2014 numarul cumulativ al persoanelor care au initiat tratament ARV de la inceputul programului a fost de 3,675. Numarul pacienților în tratament ARV la 30 iunie 2014 a fost de 2,740: 1,854 - pe malul drept (1.791 adulti si 63 copii, dintre care 959 - barbati si 895 - femei) și 886 - pe malul stîng (861 adulti si 25 copii, din care 438 barbati si 448 - femei). | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Number and percentage of PLWHA screened for TB // Numărul şi procentul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA testate pentru TB |  |  | >80 | 50.2 | 63% |  |  | 50.2% of PLWHA have been screened for tuberculosis during year 2012. In absolute figures this represents 2,409 PLWHA (1,725 from the right bank and 684 from the left bank) from the total of 4,800 PLWHA (3,278 on the right bank and 1,522 on the left bank) on evidence at the end of year 2012. //50.2% din PTHS au fost testați la TB pe parcursul anului 2012. În cifre absolute aceasta constituie 2,409 PTHS (1,725 pe malul drept și 684 pe malul stîng) din totalul de 4,800 PTHS (3,278 de pe malul drept și 1,522 de pe malul stîng) aflați la evidență la finele anului 2012. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Number of healthcare providers trained // Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiţi |  |  | 2323 | 2307 | 99.31% |  |  | During the reported period 18 medical staff have been trained on SYMETA use. From the beginning of grant implementation a total of 2,307 HCPs have been trained, out of them: - 101 health care managers (directors of Centers for Family Medicine, main specialists in gynecology and obstetrics, infection diseases physicians) from rayon medical institutions trained in PMTCT, - 80 health professionals (counselors on VCT and infection diseases physicians from medical institutions from Transdniester region and from north and south regions of Moldova) trained in VCT, - 83 health workers from Youth Friendly Health Centers trained in VCT for HIV counselling within young people, - 92 infection diseases physicians from rayon medical institutions trained in testing and second generation surveillance, - 1,204 medical staff and mass media representatives trained/informed on tolerance towards PLWHA - 747 medical staff (dermatovenerealogist and infectionists from medical institutions, specialists from Centers of Preventive Medicine etc.) trained in computer use and SYME HIV/STI use. // Pe parcursul perioadei raportate au fost instruite 18 persoane jn utilizarea SYMETA. De la demararea grantului un total de 2,307 PSM au fost instruiți, inclusiv: -101 manageri din dom. sanitar instruiți în prevenirea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt, -80 PSM instruiți în CTV, -83 lucrători medicali din centrele prietenoase tinerilor instruiți în CTV pentru consiliere HIV în rîndul tinerilor, -92 infecționiști din spitalele raionale instruiți în testare și supraveghere de generația a doua, -1,204 cadre medicale și reprezentanți ai mass-media insrtuiți/informați referitor la toleranța față de PTHS, -747 cadre medicale instruite în utilizarea SIME HIV/BTS. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Menu

## Recomandari
Dashboard: Moldova - HIV / AIDS
| Faza 2 |  |  |  |  | Perioada de Raportare: | P10
Ultimul Rating: | A2 |  | PI "CIMU HSRP" |  |  | De la: | 2014-07-01
|  |  | Scaling up Access to Prevention, Treatment and Care under the National Program for Prevention and Control of HIV/AIDS/STIs 2006-2010 and reducing morbidity, mortality and HIV-related impact on people living with HIV/AIDS, 2010-2014 |  |  | Pînă la: | 2014-12-31
Recommendations
Are all funds reaching implementation levels and being spent according to budget?
Financial |  | Summary Comments |  |  | Recommendations
F1 |  | conform planului si cererii de debursare |  |  | N/A
F2 |  | Utilizarea resurselor în perioada de raportare a fost la un nivel de 93% față de bugetul planificat, variația absolută față de bugetul planificat constituind 77,816 EUR, fiind condiționată in special de: La O I au fost înregistrate cheltuieli sub nivelul planificat în valoare de 61.669 EUR în special în legătură cu efectuarea plaților în avans in perioada anterioara pentru implementarea activităților în perioada curenta. La O II au fost înregistrate cheltuieli sub nivelul planificat în valoare totală de 22.836 EUR, în special în legătură cu livrarea si, respectiv, achitarea unui lot de preparate ARV in 2015. La componenta de Management au fost înregistrate cheltuieli sub nivelul planificat în valoare de 2.226 EUR, în special în legătură cu economiile înregistrate la componenta de salarizare a personalului și de menținere a oficiului. Din dobânda acumulată în contul grantului HIV au fost acoperite cheltuieli nebugetate, în valoare totală de 3.904 EUR, în special pentru achitarea serviciilor de traducere, achitarea taxelor bancare, achitarea serviciilor de brocheraj, acoperirea cheltuielilor aferente plasării în mass-media a anunțurilor privind achizițiile realizate de IP UCIMP RSS, deservirea tehnica a vehiculelor IP UCIMP RSS. Adițional, au fost suportate cheltuieli nebugetate în legătură cu deservirea angajamentelor din faza I a grantului consolidat (01.04.2010-31.12.2012) în valoare totală de 5.011 EUR aferente cheltuielilor de depozitare a prezervativelor. |  |  | N/A
F3 |  | conform cererii de debursare din partea RP |  |  | N/A
F4 |  | Raportul de Progres final privind implementarea fazei a 2-a a grantului consolidat a fost remis Agentului Local al FG spre examinare si aprobare de către GFATM. |  |  | N/A
Are procurement and hiring on schedule?
Management |  | Summary Comments |  |  | Recommendations
M1 |  | Nu sunt condiții precedente neîndeplinite de către RP
M2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
M3 |  | Nu sunt probleme în aranjamentele contractuale cu SR
M4 |  | SR (FSM) a remis rapoartele trimestriale în timp util conform acordurilor de sub-recipient.
M5 |  | La moment se efectueaza livrarile de preparate ARV pentru a. 2015. Necesitatile pentru teste PCR si CD4-CD8 sunt acoperite. Pentru trimestrul II 2015 se planifica lansarea achizitiei de echipament de laborator, a testelor ELISA si rapide, si a unui lot suplimentar de teste CD4-CD8.
M6 |  | Nu au fost inregistrate lipsuri de medicamente ARV sau intreruperi de tratament. De mentionat ca incepind cu anul 2013 (necesitatile pentru a. 2014), achizitionarea de preparate ARV, inclusiv acoperirea necesitatilor privind tratamentului PMTCT, se efectueaza din 2 surse: grantul FG si surse bugetare.
Are technical targets being achieved?
Programmatic |  | Summary Comments |  |  | Recommendations
P1 - trend |  | Indicatorul se raporteaza anual. Rezultatul raportat este pentru a. 2014. 152 din cele 170 femei HIV+ care au nascut in perioada de raportare au primit tratament profilactic ARV, inclusiv: 140 au primit tratament profilactic complet, 8 - tratament profilactic incomplet (mai putin de 4 saptamini), 4 - au primit de tratament profilactic la nastere, iar 18 - nu au primit tratament. Copiii nascuti din mame HIV+ au beneficiat de tratament profilactic in primele 7 zile de viata.
P2 - trend |  | Indicatorul se raporteaza anual. Rezultatul raportat este pentru a. 2014.
P3 - trend |  | Catre finele semestrului I 2014 numarul cumulativ al persoanelor care au initiat tratament ARV de la inceputul programului a fost de 4,173. Numarul pacienților în tratament ARV la 31 decembrie 2014 a fost de 3,116, inclusiv 2,146 - pe malul drept (2.077 adulti si 69 copii, dintre care 1.058 - barbati si 1.088 - femei) și 970 - pe malul stîng (941 adulti si 29 copii, din care 471 barbati si 499 - femei).
P1 |  | Indicatorul se raporteaza anual. Rezultatul raportat este pentru a. 2014. 152 din cele 170 femei HIV+ care au nascut in perioada de raportare au primit tratament profilactic ARV, inclusiv: 140 au primit tratament profilactic complet, 8 - tratament profilactic incomplet (mai putin de 4 saptamini), 4 - au primit de tratament profilactic la nastere, iar 18 - nu au primit tratament. Copiii nascuti din mame HIV+ au beneficiat de tratament profilactic in primele 7 zile de viata.
P2 |  | Indicatorul se raporteaza anual. Rezultatul raportat este pentru a. 2014. (449 din 569 pacienti HIV+ care au initiat TARV pe parcursul a. 2013 erau in viata si in tratament ARV 12 luni dupa initiere).
P3 |  | During 2012 the number of pregnant women that benefited from VCT services and who know their results amounted at 26,787 from 44987 cases. This represents 59.5% of the women who have undertaken an HIV test. during pregnancy, at least once (26.787/44,987). Activities under this indicator are partially supported by the current GF Grant. // Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii CTV pe parcursul 2012 și care-și cunoșteau rezultatul a constituit 26,787 din 44987 cazuri. Aceasta reprezintă 59.5% din femeile care s-au testat la HIV pe parcursul sarcinii (cel puțin o dată). Activitățile ce țin de acest indicator sunt parțial acoperite din sursele grantului FG.
P4 |  | 29.5% = 9,310 UDI acoperiti cu servicii de prevenire din 31,562 - populatia UDI totala (RM) conform estimarilor din 2011. În total se implementează 7 proiecte (inclusiv unl în Tiraspol) care acoperă atît civilii (5 proiecte) cît și sectorul penitenciar (2 proiecte), în cadrul cărora se implementează activități de prevenire (educație de la egal la egal, schimb de seringi, distribuire de prezervative, activități educative, distribuire de materiale informaționale, servicii de consiliere etc.) Proiectele din sectorul civil (5 la numar) sunt regionale, acoperind de la 2 la 6 raioane. Sectorul penitenciar acoperă 12 instituții penitenciare de pe malul drept (Pruncul, Rusca, Cricova - 2 penitenciare, Branesti, Soroca, Leova, Balti, Taraclia, Chisinau, Rezina si, incepind cu luna mai - penitenciarul nr. 12 din Bender) si 3 penitenciare de pe malul sting (Grigoriopol, s. Glinoe si Tiraspol). Indicatorul nu include beneficiarii din sectorul penitenciar din motivul dificultatilor intimpinate in legatura cu inregistrarea si tinerea evidentei beneficiarilor conditionate de pastrarea confidentialitatii beneficiarilor de servicii. N.B. Procentul de acoperire a fost calculat in baza estimarilor populatiei din 2011. Conform estimarilor efectuate in cadrul studiului bio-comportamental 2012-2013, populatia totala UDI este de 30.200, schimbind valoarea indicatorului de la 29.5% la 30.8% si ridicind rata atingerii tintei la 88.1%.
P5 |  | 20% = 2,952 LSC acoperite cu servicii de prevenire din 14,768 - populatia LSC totala (RM) conform estimarilor din 2011. În total se implementează 3 proiecte, unul în Chișinău, unul în Orhei și unul - în regiunea de nord acoperind regiunile Bălți și Ungheni. Incepind cu 2014 servicii de de reducere a riscurilor au fost extinse si in localitatea Bender. Serviciile acordate în cadrul acestor proiecte includ educație de la egal la egal, distribuire de prezervative, activități educative și distribuire de materiale informaționale, servicii de consiliere, managementul BTS etc. N.B. Procentul de acoperire a fost calculat in baza estimarilor populatiei din 2011. Conform estimarilor efectuate in cadrul studiului bio-comportamental 2012-2013, populatia totala LSC este de 12.000, schimbind valoarea indicatorului de la 20% la 24.6% si ridicind rata atingerii tintei la 96.5%.
P6 |  | 8.9% = 1,978 BSB acoperiti cu servicii de prevenire din 22,285 - populatia BSB totala (RM) conform estimarilor din 2011. Serviciile (educație de la egal la egal, distribuire de prezervative, activități educative și distribuire de materiale informaționale, servicii de consiliere, managementul BTS etc.) sunt prestate prin intermediul unui proiect localizat în Chișinău, acoperind beneficiari Chisinau, Balti siTiraspol. N.B. Procentul de acoperire a fost calculat in baza estimarilor populatiei din 2011. Conform estimarilor efectuate in cadrul studiului bio-comportamental 2012-2013, populatia totala LSC este de 13.500, schimbind valoarea indicatorului de la 8.9% la 14.7% si ridicind rata atingerii tintei la 97.7%.
P7 |  | Terapia de substituție cu metadona se implementează prin intermediul a 3 proiecte (toate pe malul drept): 2 în sectorul civil (Dispensarul Narcologic Republican în Chișinău și Spitalul Municipal Bălți) și 1 - în sectorul penitenciar (Departamentul Instituțiilor Penitenciare în 7 instituții penitenciare: Pruncul, Cricova Rusca, Branesti, Soroca, Balti and Chisinau). 68 beneficiari noi au fost incluși în program pe parcursul semestrului raportat. Numărul beneficiarilor permanenți ai TSM la 30 iunie 2014 a fost de 337, inclusiv 62 beneficiari din sectorul penitenciar, 203 - în Dispensarul Narcologic Republican și 72 - în Spitalul Municipal Bălți.
P8 |  | Catre finele semestrului I 2014 numarul cumulativ al persoanelor care au initiat tratament ARV de la inceputul programului a fost de 3,675. Numarul pacienților în tratament ARV la 30 iunie 2014 a fost de 2,740: 1,854 - pe malul drept (1.791 adulti si 63 copii, dintre care 959 - barbati si 895 - femei) și 886 - pe malul stîng (861 adulti si 25 copii, din care 438 barbati si 448 - femei).
P9 |  | 50.2% of PLWHA have been screened for tuberculosis during year 2012. In absolute figures this represents 2,409 PLWHA (1,725 from the right bank and 684 from the left bank) from the total of 4,800 PLWHA (3,278 on the right bank and 1,522 on the left bank) on evidence at the end of year 2012. //50.2% din PTHS au fost testați la TB pe parcursul anului 2012. În cifre absolute aceasta constituie 2,409 PTHS (1,725 pe malul drept și 684 pe malul stîng) din totalul de 4,800 PTHS (3,278 de pe malul drept și 1,522 de pe malul stîng) aflați la evidență la finele anului 2012.
P10 |  | During the reported period 18 medical staff have been trained on SYMETA use. From the beginning of grant implementation a total of 2,307 HCPs have been trained, out of them: - 101 health care managers (directors of Centers for Family Medicine, main specialists in gynecology and obstetrics, infection diseases physicians) from rayon medical institutions trained in PMTCT, - 80 health professionals (counselors on VCT and infection diseases physicians from medical institutions from Transdniester region and from north and south regions of Moldova) trained in VCT, - 83 health workers from Youth Friendly Health Centers trained in VCT for HIV counselling within young people, - 92 infection diseases physicians from rayon medical institutions trained in testing and second generation surveillance, - 1,204 medical staff and mass media representatives trained/informed on tolerance towards PLWHA - 747 medical staff (dermatovenerealogist and infectionists from medical institutions, specialists from Centers of Preventive Medicine etc.) trained in computer use and SYME HIV/STI use. // Pe parcursul perioadei raportate au fost instruite 18 persoane jn utilizarea SYMETA. De la demararea grantului un total de 2,307 PSM au fost instruiți, inclusiv: -101 manageri din dom. sanitar instruiți în prevenirea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt, -80 PSM instruiți în CTV, -83 lucrători medicali din centrele prietenoase tinerilor instruiți în CTV pentru consiliere HIV în rîndul tinerilor, -92 infecționiști din spitalele raionale instruiți în testare și supraveghere de generația a doua, -1,204 cadre medicale și reprezentanți ai mass-media insrtuiți/informați referitor la toleranța față de PTHS, -747 cadre medicale instruite în utilizarea SIME HIV/BTS.
Menu

## Actions
Dashboard: Moldova - HIV / AIDS
|  | Faza 2 |  |  |  | Perioada de Raportare: |  | P10
| Ultimul Rating: | A2 |  | PI "CIMU HSRP" |  | De la: |  | 2014-07-01
|  |  | Scaling up Access to Prevention, Treatment and Care under the National Program for Prevention and Control of HIV/AIDS/STIs 2006-2010 and reducing morbidity, mortality and HIV-related impact on people living with HIV/AIDS, 2010-2014 |  |  |  | Pînă la: | 2014-12-31
Decisions and Actions
What is the overall status of this grant implementation?
Implementarea Grantului este in conformitate cu planul de lucru. Nivelul de debursare si atingere a tintelor sunt satisfacatoare. Ultimul rating de performanta a grantului acordat de FG a fost pentru semestrul II 2013 - A2.
| Key Recommendations from Oversight Group(s) |  |  |  | CCM Decision | Due Date | Person Responsible
Current Reporting Period | Monitorizarea implementarii sistemului informational SYME HIV in contextul angajamentului Ministerului Sanatatii asumat in cadrul sedintei CNC din 11.08.2014 si confirmat in scrisoarea CNC in adresa FG din 25 august curent, conform caruia Ministerul Sanatatii si-a asumat sa intreprinda toate masurile necesare pentru aprobarea, prin Hotarire de Guvern, a Regulamentului privind functionarea sistemului informational integrat SYME HIV catre finele lunii octombrie 2014.
Actions to Implement / Previous Period
What is the overall status of this grant implementation?
| CCM Decision |  |  |  | Action Taken | Date | Person Responsible
Previous Reporting Period
Menu

## Setup (hidden)
Dashboard: Moldova - HIV / AIDS
Set-up = List of validation for Grant Detail page
Component | Currency | Round | Phase | Period | Rating | LFA | Medicaments | Countries
Please Select | Please Select | Please Select | Please Select | Please Select | Please Select | Please Select | Please Select | Please Select
HIV / AIDS | $ | Round 1 | Phase 1 | P1 | A1 | CA (Crown Agents) | Isoniazid | Afghanistan
MALARIA | € | Round 2 | Phase 2 | P2 | A2 | DEL (Deloitte) | Ethambutol | Albania
TB |  | Round 3 | RCC | P3 | B1 | DTT (DTT Emerging Markets) | Rifampicin | Algeria
HIVAIDS / TB |  | Round 4 |  | P4 | B2 | FIN (Finconsult) | Pyrazimamide | Angola
HSS |  | Round 5 |  | P5 | C | GT (Grant Thornton) | RDT | Argentina
|  | Round 6 |  | P6 |  | H-C (Hodar-Conseil) | NVP | Armenia
|  | Round 7 |  | P7 |  | KPMG (KPMG) | 3TC | Azerbaijan
|  | Round 8 |  | P8 |  | MSCI (MSCI) | D4T | Bangladesh
|  | Round 9 |  | P9 |  | PwC (PricewaterhouseCoopers) | AZT | Belarus
|  | Round 10 |  | P10 |  | STI (Swiss Tropical Institute), | DDI | Belize
|  |  |  | P11 |  | UNOPS | EFV | Benin
|  |  |  | P12 |  |  | AS/LF | Bhutan
[7 empty] | AS/AQ | Bolivia
[7 empty] | AS/MQ | Bosnia and Herzegovina
[7 empty] | Al/Lum | Botswana
Brazil
[7 empty] | TB nutri'l supplements | Bulgaria
[7 empty] | E-PAP | Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Cape Verde
Central African Republic
Chad
Chile
China
China
Colombia
Comoros
Congo (Democratic Republic of the)
Congo (Republic of the)
Costa Rica
Cote d'Ivoire
Croatia
Cuba
Djibouti
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Fiji
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Global(LWF)
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Iran (Islamic Republic of)
Iraq
Jamaica
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Korea, Democratic Peoples Republic of
Kosovo (Serbia)
Kyrgyzstan
Lao PDR
Lesotho
Liberia
Macedonia, FYR
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Mauritania
Mauritius
Moldova
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Multi-country Africa (West Africa Corridor Program)
Multi-country Africa(RMCC)
Multi-country Americas (Andean)
Multi-country Americas (CARICOM)
Multi-country Americas (CRN+)
Multi-country Americas (Meso)
Multi-country Americas (OECS)
Multi-country Americas (REDCA+)
Multi-country Western Pacific
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Pakistan
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Romania
Russian Federation
Rwanda
Sao Tome and Principe
Senegal
Serbia
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Africa
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tunisia
Turkey
Uganda
Ukraine
UN Theme Group on HIV/AIDS (West Bank and Gaza)
Uzbekistan
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zanzibar (Tanzania)
Zimbabwe