## Meniu
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - TB
TB Period 1 | No. Grantului : MDA-T-PCIMU (#678)
V1.0
Finance
Programmatic
Management
Select the option you want to see:
Recommendations
Actions
Grant Detail
List of Indicators
Data Entry
Grant Information
Indicators
Reports

## Lista Indicatorilor
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - TB
Financial information
Name: | Definition | Measurement | Data Sources
F1: Bugetul și debursările de către Fondul Global | Cumulative budget: Sum of the grant budget from period one (quarter, trimester, or semester) of the current phase, up to and including the dashboard reporting period. Cumulative Disbursments by GF: Sum of all the funds transferred by the GF to either the PR or paid directly to suppliers (e.g. drugs, equipment, bed nets), up to and including the dasboard reporting period. | Currency of the grant ($ or Euro) Cumulative – Figures refer to budget and disbursements for all the periods of the phase up to and including the dashboard reporting period | PR banking or accounting information; TGF disbursment notification; PU/DR; GF website
F2: Bugetul și cheltuielile actuale după Obiectivele Grantului | Cumulative Budget per Objective: Sum of the grant budget by Objective, from period one of the current phase up to and including the dashboard reporting period. Cumulative Expenditure per Objective: Sum of amounts spent by Objective directly by the PR plus the amounts transferred by the PR to all SRs from the beginning of the phase up to and including dashboard reporting period, by Objective | • Cumulative – Figures refer to budget, disbursements or expenditure for all the periods of the phase up to and including the dashboard reporting period. | PR banking or accounting information; TGF disbursment notification; PU/DR; GF website
F3: Debursări și cheltuieli | Disbursement by GF: Prior to this Reporting period: Sum of amounts transferred by the GF to either the PR or paid directly to suppliers (e.g. drugs, equipment, bed nets), up to but not including dashboard reporting period. Disbursement by GF: Reporting period: Sum of amounts transferred by the GF to either the PR or paid directly to suppliers (e.g. drugs, equipment, bed nets), during dashboard reporting period. PR disbursements and expenditure: Prior to this Reporting period: Total funds reported as being spent by the PR and/or disbursed to the Sub Recipients (SRs) up to but not including dashboard reporting period. PR disbursements and expenditure: Reporting period: Total funds reported as being spent by the PR and/or disbursed to the Sub Recipients (SRs) during dashboard reporting period. Disbursements to SRs: Prior to this Reporting period: The total amount transferred by the PR to Sub Recipients (SRs), up to but not including dashboard reporting period. Disbursements to SRs:Reporting period: The total amount transferred by the PR to Sub Recipients (SRs), in dashboard reporting period. SR expenditures: Prior to this Reporting period: The sum of all expenditures reported by the SRs, up to but not including dashboard reporting period. SR expenditures: Reporting period: The sum of all expenditures reported by the SRs, during dashboard reporting period. | Currency of the grant ($ or Euro) • Reporting period – Figures refer to budget, disbursements or expenditure for the reporting period to which the dashboard refers. • Prior to reporting period - Figures refer to the total budget, disbursements or expenditure for all the periods before but not including the current period. | PU/DR; PR data: SR reports to PR
F4: Ultima perioadă de raportare și debursare a RP | Days taken to submit final PU/DR to LFA – This indicator measures the number of calendar days it took the PR to send a final Performance Update and Disbursement Request (PU/DR) to the LFA after the end of the period. A 'final' PU/DR would be one for which the LFA did not require any further clarifications from the PR. The expected value is 45 days from the end of the period, as defined in the Grant Agreement. The actual value is the number of calendar days from the end date of the period to the date on which the PR sent to the LFA the final PU/DR. Days taken for disbursement to reach PR – This indicator measures the number of calendar days it took the Global Fund to send the latest disbursement to the PR's account after receipt of the acceptable PU/DR by the LFA. The expected number is 45 days. The actual number is the number of days from the date of transmission by the PR to the LFA of the acceptable PU/DR to the date the disbursement is received by the PR at its bank. Days taken for disbursement to reach SRs – This indicator measures the average number of days for disbursements to be made to all the SRs. The expected value for this indicator will be set locally by the PR and SRs, preferably in the Grant Operations Manual. The actual value is the average of the number of days from the receipt of the funds from the GF by the PR to the date the funds are received by each SR. Different SRs coudl receive funds on different dates and this indicator is the average across all SRs for the latest disbursement. | Number of calendar days; it refers only to reporting period for which the latest disbursement was received and is not cumulative | PR, LFA, GF emails and records; bank notification document or the notice of receipt by the PR to GF; SR reports to PR based on bank records
Management Information
Name: | Definition | Measurement | Data Source
M1: Statutul Condițiilor Precedente și a Acțiunilor Prestabilite în Timp | Number of Conditions Precedent (CPs) and Time Bound Actions (TBAs ) fulfilled, or unfulfilled. Within the Unfulfilled category, we distinguish between those CPs and TBAs whose deadline has not passed and those for which the deadline has passed. | Number, cumulative to the dashboard reporting period. Number of fulfilled CPs and/or TBAs plus unfulfilled CPs and/or TBAs should equal the total number set by the Global Fund on the grant | PR records; Grant Performance Reports;
M2: Statutul pozițiilor cheie a RP | Number of PR grant management positions planned currently filled or vacant. Full time equivalents of the managerial positions that are on the organizational chart (or otherwise planned) and directly responsible for ensuring grant implementation at the PR, and lead SRs (if necessary). This will include new hires, current staff who are assigned to work on the grant’s management, as well as any staff seconded from other divisions or partner organizations. | Number, in current reporting period | PR records
M3: Aranjamente contractuale (SR) | Identified: Total number of potential SRs identified by the PR for the phase. Assessed: Total number of potential SRs assessed by the PR to determine whether they qualify to function as SRs for the grant. Approved: Total number of SRs that have been approved. Signed: Total number of SRs that have signed agreements/contracts with the PR under the grant. Receiving funding: Total number of SRs that are getting funds and/or supplies from the PR. Numbers of SRs Identified, Assessed, Approved, Signed and Receiving funds are cumulative for the phase, with the following exceptions: If an SR does not need new approval in Phase II, then approval in Phase I is counted. If an SR was signed in a previous Phase but is not working in the current Phase, that SR is no longer counted in Identified, Assessed, Approved. | Number, cumulative to the reporting period. A SR is an institution or program with its own workplan, budget and performance targets. | PR records; Sub-agreements/MOUs; CCM records
M4: Numărul rapoartelor complete recepționate la timp | The total number of periodic reports with up-to-date financial, management and performance (programmatic) data received by the PR from SRs and by SRs from the SubSRs (SSRs) by the expected date. A 'complete' report is one that contains all the data that the PR requires for the PU/DR. The expected date would be set by the PR in the sub-agreements. | Number of reports received. The figure reflects only the period of reporting; it is not cumulative. | PR and SR records
M5: Bugetul și Procurarea produselor medicale, echipamentului medical, medicamentelor și produselor farmaceutice | This indicator measures the budget approved for the current phase of the grant for purchase of health products and equipment and pharmaceuticals and medicines (categories 4 and 5 in the new Enhanced Financial Report), and the cumulative amounts of financial obligations and expenditures up to the dashboard reporting period. Budget approved: Total approved budget for purchases (categories 4 and 5) for the entire phase of the grant. It does not include the amounts for fees, management, operational costs, etc. Cumulative Obligations: Total of all order(s) placed and monies committed for these purchases by the PR up to and including the dashboard reporting period. Ideally, by the end of the Phase, budget should equal obligations. Cumulative expenditure: Total of actual Expenditures on category 4 and 5 up to and including the dashboard reporting period (whether paid by PR or authorized to be paid by another entity like GF or other). | Currency of the grant ($ or Euro) | Grant agreement approved budget (for categories 4 and 5 of Enhanced Finance Reporting in current phase); and PR financial data (for expenditures), and/or PSM unit (for orders placed and funding committed or obligated).
Note: Category 6 of the EFR will not be considered as part of the budget for pharmaceuticals. Category 6 has several expenditures that are difficult to disaggregate or quantify, such as warehousing costs, distribution costs (particularly when distibution is done by MOHs), and others that are related to operational costs of the PSM component.
M6: Diferență între stocul curent și stocul de siguranță | This indicator is a snapshot of the difference between the current (or last month) stock level of a specific product (medicine in single, fixed-dose combination, bednets, diagnostic kits, etc.) of a particular dose, expressed in monthly needs (number of months of treatment available) for all patients in the program, and the safety or buffer stock (also expressed in months) as established by the disease program, warehouse system or essential drugs program, for the particular product and dosage. The table will show the difference in months in colors: • RED: when the difference is negative or 0, showing that months of existing stock are lower than or equal to what has been established as months of safety stock • YELLOW: when we have more than the level of safety stock (>0) but less than 3 months (+3). • GREEN: when the difference is between 3 and 18 months. • VIOLET: When the difference shows that the level above the safety stock is greater than or equal to 18 months indicating a potential overstock) problem. For a full description of how this indicator is calculated, please see the User’s Manual. | Number of months | PR records: Warehouse data.
Indicatori de Program (din Performance Framework)
Indicator | Definiție (din M&E Plan, Ianuarie 2015) | metode de măsurare | Sursa de date
Indicator de impact 1. Rata mortalităţii - Numărul estimat de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane | Numărător: Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) înregistrate într-o anumită perioadă per 100,000 persoane; Numitor: Numărul total al populației în țară | Colectat anual | Formular de notificare a cazurilor TB (089); Registrul cazurilor TB (03); Fișa de tratament a pacienților TB (01).
Indicator de impact 2. Prevalența TB MDR printre cazurile noi de tuberculoză | Numărător: Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR; Numitor: Numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate lasensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului | Colectat anual | Formular de notificare a cazurilor MDR TB (090); Registrul cazurilor MDR TB (03MDR = registru categoria IV); Fișa de tratament a pacienților MDR TB (01)
Indicator de impact 3. Prevalența TB MDR printre cazurile de tuberculoză anterior tratate | Numărător: Numărul cazurilor de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR; Numitor: Numărul total de cazuri de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului | Colectat anual | Formular de notificare a cazurilor MDR TB (090); Registrul cazurilor MDR TB (03MDR = registru categoria IV); Fișa de tratament a pacienților MDR TB (01)
Indicator de rezultat 1. Rata succesului tratamentului pacienților cu TB MDR | Numărător: Numărul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate); Numitor: Numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vîrstă <15, 15+) | Colectat trimestrial și anual | Formular de notificare a cazurilor MDR TB (090); Registrul cazurilor MDR TB (03MDR = registru categoria IV); Fișa de tratament a pacienților MDR TB (01)
Indicator de rezultat 2. Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100,000 populație | Numărător: Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație; Numitor: Numărul total al populației în țară | Colectat trimestrial și anual | Formular de notificare a cazurilor TB (089); Registrul cazurilor TB (03); Fișa de tratament a pacienților TB (01)
Indicator de rezultat 3. Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză per 100,000 populație | Numărător: Cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională, într-o perioadă anumită de timp, per 100,000 populație; Numitor: Numărul total al populației în țară | Colectat trimestrial și anual | Formular de notificare a cazurilor TB (089); Registrul cazurilor TB (03); Fișa de tratament a pacienților TB (01)
Indicator de rezultat 4. Rata succesului tratamentului cazurilor noi | Numărător: Numărul cazurilor noi de tuberculoză confirmate bacteriologic, tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate); Numitor: Numărul total de cazuri noi cu tuberculoză confirmate bacteriologic, înregistrate într-un an | Colectat trimestrial și anual | Formular de notificare a cazurilor TB (089); Registrul cazurilor TB (03); Fișa de tratament a pacienților TB (01)
Indicator de proces 1. Numărul și procentul cazurilor retratamente de tuberculoză, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia I (doar cazurile TB confirmate bacteriologic) | Numărător: Numărul cazurilor retratamente de tuberculoză cu rezultatele testelor la sensibilitate pentru preparatele isoniazid și rifampicin, înregistrate în perioada de raportare; Numitor: Numărul total de cazuri retratamente de tuberculoză confirmate bacteriologic, înregistrate în aceeași perioadă | Y - nu este cumulativ | Sistemul R&R TB; Rapoarte trimestriale; SYME TB
Indicator de proces 2. Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate | Numărător: Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate către autoritatea națională, în perioada raportată; Numitor: Nu este | Y - nu este cumulativ | Sistemul R&R TB; Rapoarte anuale; Supraveghere de rutină a DR (Drog Rezistenței); SYME TB
Indicator de proces 3. Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată | Numărător: Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată; Numitor: Nu este | Y - nu este cumulativ | Sistemul R&R TB; Rapoarte trimestriale; SYME TB; Modul DOTS Plus
Indicator de proces 4. Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB | Numărător: Numărul pacienţilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia; Numitor: Numărul total de cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată | Y - nu este cumulativ | Sistemul R&R TB; Rapoarte trimestriale/ anuale; Rapoarte NTP; SYME TB; Modul DOTS Plus
Indicator Number: Name (Perf Framework No.) | Definition | Measurement | Data Source
The indicators should be selected by the PRs and members of the CCM or the CCM Technical Committee, from the Performance Framework |  |  | Performance Framework
Menu

## Introducerea datelor
Informație despre Grant
| Țara: | Moldova |  | Numele Grantului: |  | Consolidarea controlului Tuberculozei în Republica Moldova
| No. Grantului : | MDA-T-PCIMU (#678) |  | Componenta: |  | TB | Suma totală: | 7957826
| Recipientul Principal: | IP UCIMP DS |  |  | Runda: | Please Select | Faza: | Period 1
| Data Demarării (zz/ll/aa): | 2015-07-01 |  | Agentul Local: |  | PwC (PricewaterhouseCoopers)
| Ultimul Rating: |  |  | Fund Portfolio Manager: |  | Tsovinar Sakanyan
Informația despre perioada raportată
| Perioada de Raportare: | P1 | De la: | 2015-07-01 | Pînă la: | 2015-12-31 | Data de introducere a informației: |  | 2016-04-18
| Pregătit de către: |  | IP UCIMP DS
Informația despre indicatori
Introduceți datele bazîndu-vă de celulele codificate prin culoare
| Informația Financiară: |  | Informația pe Management: |  |  | Informația Programatică:
| Informația Financiară: | [8 empty] | Introduceți datele financiare în celulele colorate în oranj
| Valuta Grantului |  | €
F1: Bugetul și debursările de către Fondul Global
| Debursări | [15 empty] | 3093788.06
| Perioada Raportată | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | % Cumulativ |  |  | 0
| Buget (in €) | P1: 3093788.06 | 31.27% |  |  | 0
| Debursări de către FG (in €) | P1: 2488378 |  |  |  | 0
| Buget Cumulativ | 3093788.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Debursări cumulative | 2488378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | 80.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0
F2: Bugetul și cheltuielile actuale după Obiectivele Grantului
| Obiectivele Grantului | P1: Bugetul Cumulativ (în €); P2: Cheltuielile Cumulative (în €)
| Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp şi de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv al celor cu TB-M/EDR | P1: 724392.08; P2: 248005.81
| Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv al celor cu TB-M/EDR | P1: 2189086.93; P2: 1344420.97
| Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei | P1: 95465.5; P2: 50913.85
| Fortificarea managementului Programului | P1: 84843.55; P2: 83708.06
| Angajamente TB la 30.06.2015 | P2: 11710.79
| Utilizarea dobînzii | P2: 2505.59
| Total | P1: 3093788.06; P2: 1741265.07; P4: OK: Data match
| F3: Debursări și cheltuieli | [15 empty] | 0
0
|  | P1: Către perioada de raportare; P2: Perioada de raportare curentă; P3: Total Cheltuit și debursat (în €) |  |  | 0
| Debursat de către Fondul Global | P1: 0; P2: 2488378; P3: 2488378
| Cheltuielile și debursările RP | P1: 0; P2: 1705801; P3: 1705801
| Debursări către SR | P1: 0; P2: 35465; P3: 35465
| Cheltuielile SR | P1: 0; P2: 21802; P3: 21802
F4: Ultima perioadă de raportare și debursare a RP
Ultima debursare a surselor: Număr de zile calendaristice
|  | Preconizat (zile) | Actual (zile)
| Zile necesare pentru remiterea PU/DR final către ALF | P1: 45; P2: 43
| Zile necesare pentru debursare către RP | P1: 0; P2: 0
| Zile necesare pentru debursare către SR | P1: 5; P2: 5
| Informația pe Management: | P5: Introduceți datele pentru management în celulele albastre
M1: Statutul Condițiilor Precedente și a Acțiunilor Prestabilite în Timp
|  |  | Finisate | Ne finisate, dar realizarea în conformitate cu planul | Ne finisate, și au depășit planul de realizare | Total
| Condiții Precedente (CP) | P2: 2; P3: 1; P5: 3
| Acțiuni Prestabilite în Timp (TBA) | P5: 0
M2: Statutul pozițiilor cheie a RP
|  | Planificate | Completate | Vacante
| IP UCIMP DS | P1: 6; P2: 6; P3: 0
M3: Aranjamente contractuale (SR)
|  | Identificați | Evaluați | Aprobați | Contracte semnate | Au recepționat surse
SRs | bar: P1 to P5
M4: Numărul rapoartelor complete recepționate la timp
|  | # Planificat | # Recepționat | În așteptare
| SSR către SR | P1: 0; P2: 0; P3: 0
| SR către RP | P1: 2; P2: 2; P3: 0
M5: Bugetul și Procurarea produselor medicale, echipamentului medical, medicamentelor și produselor farmaceutice
|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
| Buget Aprobat* | P1: 2475363.62
| Obligațiuni | P1: 87919.04
| Cheltuieli | P1: 1387405.1
| Buget Aprobat cumulativ* | 2475363.62 | 2475363.62 | 2475363.62 | 2475363.62 | 2475363.62 | 2475363.62 | 2475363.62 | 2475363.62 | 2475363.62 | 2475363.62 | 2475363.62 | 2475363.62
| Obligațiuni cumulative | 87919.04 | 87919.04 | 87919.04 | 87919.04 | 87919.04 | 87919.04 | 87919.04 | 87919.04 | 87919.04 | 87919.04 | 87919.04 | 87919.04
| Cheltuieli cumulative | 1387405.1 | 1387405.1 | 1387405.1 | 1387405.1 | 1387405.1 | 1387405.1 | 1387405.1 | 1387405.1 | 1387405.1 | 1387405.1 | 1387405.1 | 1387405.1
* Include numai AFR categoriile 4,5 și 6 (Produse medicale și Echipamente medicale & Medicamente și Produse farmaceutice)
M6: Diferență între stocul curent și stocul de siguranță
| Componenta | Produsul | (1) Numărul de pastile per pacient per zi (În conformitate cu ghidurile d etratament al țării) | (2 = 1 x 30) Tratamentul per lună (Pastile per pacient x 30 zile) | (3) Total pacienți în tratament | (4 = 2 x 3) # Total pastile necesare pentru toți pacienții per lună | (5) Stocul Curent în depozitul central (nu expiră în următoarele 3 luni) | (6 = 5 / 4) Stocul exprimat în luni de treatament pentru toți pacienții curenți | (7) Nivelul stocului de siguranță (exprimat în luni și prestabilit de țară) | (8 = 6 - 7) Diferența între stocul curent și stocul de siguranță
| Please Select | P1: Please Select
Please Select
Please Select
Please Select
| Informația Programatică: | P9: Introduceți datele de performanță în celulele în galben.
| Indicatori de Program (Performance Framework ) |  |  | Codul | Direct rezulta din activitatea FG? |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
TOP 3 | Rata mortalităţii - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100 000 persoane |  |  | Impact 1 | Nu | Ținta | P1: 10
[6 empty] | Rezultat | P1: 9.96
| Prevalența TB MDR printre cazurile noi de tuberculoză - Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului |  |  | Impact 2 | Nu | Ținta | P1: 22
[6 empty] | Rezultat | P1: 27.2
| Prevalența TB MDR printre cazurile de tuberculoză anterior tratate - Numărul cazurilor de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului |  |  | Impact 3 | Nu | Ținta | P1: 59
[6 empty] | Rezultat | P1: 65.3
| Rata succesului tratamentului pacienților cu TB MDR - Numărul şi procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp |  |  | Rezultat 1 | Nu | Ținta | P1: 55
[6 empty] | Rezultat | P1: 59
| Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100 000 populație - Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100 000 populație |  |  | Rezultat 2 | Nu | Ținta | P1: 107.2
[6 empty] | Rezultat | P1: 103.2
| Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (bacteriologic confirmate) per 100 000 populație - Cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100 000 populație |  |  | Rezultat 3 | Nu | Ținta | P1: 55.8
[6 empty] | Rezultat | P1: 51.88
| Rata succesului tratamentului cazurilor noi - Numărul şi procentul cazurilor noi de tuberculoză confirmate bacteriologic, tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri noi cu tuberculoză confirmate bacteriologic, înregistrate într-un an |  |  | Rezultat 4 | Nu | Ținta | P1: 77
[6 empty] | Rezultat | P1: 72
| Numărul și procentul cazurilor retratamente de tuberculoză, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia I (doar cazurile TB confirmate bacteriologic) - Numărul cazurilor retratamente de tuberculoză cu rezultatele testelor la sensibilitate pentru preparatele isoniazid și rifampicin, înregistrate în perioada de raportare, din numărul total de cazuri retratamente de tuberculoză confirmate bacteriologic, înregistrate în aceeași perioadă |  |  | Proces 1 | Nu | Ținta | P1: 95
[6 empty] | Rezultat | P1: 71.3
| Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate |  |  | Proces 2 | Nu | Target | P1: 456
[6 empty] | Achieved | P1: 429
| Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată |  |  | Proces 3 | Nu | Target | P1: 410
[6 empty] | Achieved | P1: 481
| Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienţilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia |  |  | Proces 4 | Nu | Target | P1: 6.6
[6 empty] | Achieved | P1: 8.7
| Tabelul este în mod automat reînnoit. Nu necesită introducerea datelor și/sau informației. |  |  | Codul | Direct rezulta din activitatea FG? |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
| Rata mortalităţii - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100 000 persoane |  |  | Impact 1 | Nu | Ținta | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Rezultat | 9.96 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prevalența TB MDR printre cazurile noi de tuberculoză - Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului |  |  | Impact 2 | Nu | Ținta | 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Rezultat | 27.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prevalența TB MDR printre cazurile de tuberculoză anterior tratate - Numărul cazurilor de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului |  |  | Impact 3 | Nu | Ținta | 59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Rezultat | 65.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Menu
Note on B30: To define your periods (eg. P1, P2, P3 etc or P9, P10, P11 etc) you need to unprotect the cells.
Note on B71: If data are not available, do not enter zeros; rather, leave the cells in the table blank.
Note on B72: If data are not available, do not enter zeros; rather, leave the cells in this table blank.
Note on B78: If data are not available, do not enter zeros; rather, leave the cells in this table blank.
Note on B93: To define your periods (eg. P1, P2, P3 etc or P9, P10, P11 etc) you need to unprotect the cells.

## Detail despre Grant
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - TB
Țara: | Moldova |  | Numele Grantului: |  | Consolidarea controlului Tuberculozei în Republica Moldova
Componenta: | TB | Grant No. | MDA-T-PCIMU (#678) | Data Demarării: |  | 2015-07-01 | Suma totală: | 7957826
Runda: |  | Faza: | Period 1 | Recipientul Principal : |  | IP UCIMP DS
Perioada de Raportare: | P1 | De la: | 2015-07-01 | Pînă la: |  | 2015-12-31 | Ultimul Rating: | 0
Agentul Local: | PwC (PricewaterhouseCoopers) |  |  | Fund Portfolio Manager: |  | Tsovinar Sakanyan
Pregătit de către: | IP UCIMP DS |  |  | Data de pregătire a raportului: |  | 2016-04-18
http://www.crwflags.com/fotw/flags/country.html
Menu

## Management
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - TB
| Period 1 |  |  |  |  | Perioada de Raportare: |  | P1
Ultimul Rating: | 0 |  | IP UCIMP DS |  |  | De la: |  | 2015-07-01
|  | Consolidarea controlului Tuberculozei în Republica Moldova |  |  |  |  | Pînă la: | 2015-12-31
Indicatorii de Management
M1: Statutul Condițiilor Precedente și a Acțiunilor Prestabilite în Timp Perioada de Raportare: P1 |  |  |  | M2: Statutul pozițiilor cheie a RP Perioada de Raportare: P1
Comentarii: | Două (axate pe procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru tratamentul pacienților cu TB DR) din cele trei condiții precedente stipulate în Acordul de Grant au fost îndeplinite în perioada raportată. Termenul limită pentru îndeplinirea celei de a treia condiție, de dezvoltare a planului de sustenabilitate, este de 31 decembrie 2016. |  |  | Comentarii: | Toate posturile în cadrul echipei ce gestionează Grantul TB al Noului Mecanism de Finanțare sunt ocupate.
M3: Aranjamente contractuale (SR) Perioada de Raportare: P1 |  |  |  | M4: Numărul rapoartelor complete recepționate la timp Perioada de Raportare: P1
Comentarii: | Contractul de Sub-recipient cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” a fost semnat la 24 iulie 2015 pentru realizarea activităților de colectare a sputei din teritorii către laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei; transportatrea în teritorii a medicamenetelor de linia a doua și a treia pentru tratamentul pacienților cu TB DR; realizarea vizitelor de monitorizare și evaluare a activităților antituberculoase în teritorii și realizarea cursurilor de instruire. |  |  | Comentarii: | În perioada raportată Sub-Recipientul a prezentat în conformitate cu Acordul două rapoarte trimestriale.
M5: Bugetul și Procurarea produselor medicale, echipamentului medical, medicamentelor și produselor farmaceutice |  |  |  | M6: Diferență între stocul curent și stocul de siguranță Perioada de Raportare: P1
Comentarii: | RP avea la 31 decembrie 2015 angajamente semnate pentru livrarea consumabilelor și reagenților in suma de 87 919,04 EUR. |  |  | Comments: | Analiza stocului (la data de 31 decembrie 2015) a medicamentelor de linia a II și a III, a numărului de pacienți în tratament la aceeași dată, precum si a livrarilor planificate arata prezența unui stock buffer între 4 și 23 de luni ce previne riscul lipsei de preparate.
|  |  |  | Componenta | Produsele | Stocul exprimat în luni de treatament pentru toți pacienții curenți | Luni pentru stocul de siguranță | Diferența între stocul curent și stocul de siguranță
|  |  |  | Please Select | Please Select |  | 0
[5 empty] | Please Select |  | 0
[5 empty] | Please Select |  | 0
[5 empty] | Please Select |  | 0
* Include numai AFR categoriile 4,5 și 6 (Produse medicale și Echipamente medicale & Medicamente și Produse farmaceutice)
Menu

## Financiar
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - TB
| Period 1 |  |  |  | Perioada de Raportare: |  | P1
Ultimul Rating: | 0 |  | IP UCIMP DS |  | De la: |  | 2015-07-01
|  | Consolidarea controlului Tuberculozei în Republica Moldova |  |  |  | Pînă la: | 2015-12-31
Indicatorii financiari
F1: Bugetul și debursările de către Fondul Global - in (€) Perioada de Raportare: P1 |  |  |  | F3: Debursări și cheltuieli - in (€) Perioada de Raportare: P1
Comentarii: | Fondul Global a debursat în avans 2 488 378,00 EUR din suma grantului la data de 17 iulie 2015. |  |  | Comentarii: | În perioada 01 Iulie - 31 Decembrie 2015, au fost valorificați 1 741 265,07 EUR față de 3 093 788,06 EUR bugetați pentru perioada raportată, ceea ce constituie 56,3%. Variația pentru perioada cumulativă constituie suma de 1 352 522,99 EUR, compusă din: (-) 35 171,29 EUR – cheltuieli peste nivelul planificat, 1 401 910,66 EUR – cheltuieli sub nivelul planificat, (-) 11,710.79 EUR – angajamente din perioada 2 a Grantului TB consolidat la data de 30 Iunie 2015 și (-) 2 505,59 EUR utilizarea dobânzii inițial ne bugetate. Analiza detaliată a cheltuielilor, inclusiv sumele restante și economiile obținute către 31 decembrie 2015 sunt prezentate în nota informativă narativă la dashboard.
F2: Bugetul și cheltuielile actuale după Obiectivele Grantului - in (€) Perioada de Raportare: P1 |  |  |  | F4: Ultima perioadă de raportare și debursare a RP Perioada de Raportare: P1
Comentarii: | În cadrul activităților din Obiectivul I au fost valorificați 248 005,81 EUR față de 724 392,08 EUR bugetați pentru perioada raportată (34,2%). În cadrul activităților din Obiectivul II au fost valorificați 1 344 420,97 EUR față de 2 189 086,93 EUR bugetați pentru perioada raportată (61,4%). În cadrul activităților din Obiectivul V au fost valorificați 50 913,85 EUR față de 95 465,5 EUR bugetați pentru perioada raportată (53,3%). Totodată au fost finalizate angajamentele pentru perioada II a Grantului consolidat în sumă de 11 710,80 EUR. Analiza detaliată a cheltuielilor, inclusiv sumele restante și economiile obținute către 31 decembrie 2015 sunt prezentate în nota informativă narativă la dashboard. |  |  | Comentarii: | Raportul de progres standard către Secretariatul Fondului Global pentru semestrul II.2015 si raportul AFR semi-anual (sem II.2015) au fost remise donatorului pentru analiză și aprobare la 12 Februarie 2016.
Ultima debursare: Zile calendaristice
[6 empty] | Preconizat (zile) | Actual (zile)
|  |  |  | Zile necesare pentru remiterea PU/DR final către ALF |  | 45 | 43
|  |  |  | Zile necesare pentru debursare către RP |  | 0 | 0
|  |  |  | Zile necesare pentru debursare către SR |  | 5 | 5
Menu

## Programatic
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - TB
|  | Period 1 | [8 empty] | Perioada de Raportare: |  | P1
| Ultimul Rating: | 0 |  | IP UCIMP DS | [7 empty] | De la: | 2015-07-01
|  |  | Consolidarea controlului Tuberculozei în Republica Moldova | [8 empty] | Pînă la: | 2015-12-31 | [7 empty] | Raiting |  | Valor
Indicatorii de Program
|  | Rata mortalităţii - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100 000 persoane |  |  |  | Prevalența TB MDR printre cazurile noi de tuberculoză - Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului |  |  |  | Prevalența TB MDR printre cazurile de tuberculoză anterior tratate - Numărul cazurilor de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului
| Comentarii: P1 | Date preliminare pentru anul 2015: 405 persoane au decedat de tuberculoză în anul 2015 (9,96 decese la 100 000 persoane). Notă: Se constată o micșorare cu 20,3% a ratei de mortalitate față de datele anului 2014 (508 cazuri de deces cauzate de tuberculoză) și cu 11,2% față de datele anului 2013 (456 cazuri de deces cauzate de tuberculoză). |  |  | Comentarii: P2 | Date preliminare pentru anul 2015: 343 cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 262 investigate în 2015, au fost diagnosticate cu MDR. Notă: Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile noi, situație caracteristică ultimilor ani. |  |  | Comentarii: P3 | Date preliminare pentru anul 2015: 407 cazuri de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 623 investigate în 2015, au fost diagnosticate cu MDR. Notă: Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile anterior tratate, situație caracteristică ultimilor ani.
| Indicatorii |  |  | Ținta | Rezultat | 0% - 59% | 60% - 89% | > 90% | Comentarii |  |  |  |  | min | 0 | 30% | 60% | 90% | 100% |  | min | 0 | 20% | 40% | 60% | 80%
Impact 1 | Rata mortalităţii - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100 000 persoane |  |  | 10 | 9.96 | 99.6% |  |  | Date preliminare pentru anul 2015: 405 persoane au decedat de tuberculoză în anul 2015 (9,96 decese la 100 000 persoane). Notă: Se constată o micșorare cu 20,3% a ratei de mortalitate față de datele anului 2014 (508 cazuri de deces cauzate de tuberculoză) și cu 11,2% față de datele anului 2013 (456 cazuri de deces cauzate de tuberculoză). |  |  |  |  | max | 30% | 60% | 90% | 100% | 200% |  | max | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Impact 2 | Prevalența TB MDR printre cazurile noi de tuberculoză - Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului |  |  | 22 | 27.2 | 80.88% |  |  | Date preliminare pentru anul 2015: 343 cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 262 investigate în 2015, au fost diagnosticate cu MDR. Notă: Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile noi, situație caracteristică ultimilor ani. | [5 empty] | de 0 a 0,3 | de 0,3 a 0,6 | de 0,6 a 0,9 | de 0,9 a 1 | de 1 a 2 | Rating | Valor | de 0 a 0,2 | de 0,2 a 0,4 | de 0,4 a 0,6 | de 0,6 a 0,8 | de 0,8 a 1
Impact 3 | Prevalența TB MDR printre cazurile de tuberculoză anterior tratate - Numărul cazurilor de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului |  |  | 59 | 65.3 | 90.35% |  |  | Date preliminare pentru anul 2015: 407 cazuri de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 623 investigate în 2015, au fost diagnosticate cu MDR. Notă: Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile anterior tratate, situație caracteristică ultimilor ani. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rezultat 1 | Rata succesului tratamentului pacienților cu TB MDR - Numărul şi procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp |  |  | 55 | 59 | 107.3% |  |  | Date finale pentru cohorta MDR-TB anul 2012: 505 cazuri confirmate de TB MDR au fost tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate) din 856 incluse în tratment DOTS Plus în 2012. Notă: Datele finale pentru cohorta MDR-TB 2012 ne indică o tendință de creștere a ratei de succes de la 49,3% în 2010 la 54,27% în 2011 și 59% în 2012; o tendință de descreștere a ratei pierderii din supraveghere (de la 27,4% în 2010 la 23,1% în 2011 și 19,97% în 2012); și stabilizarea ratei de eșec (10,3% în 2010, 9,5% în 2011 și 10,16% în 2012). | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rezultat 2 | Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100 000 populație - Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100 000 populație |  |  | 107.2 | 103.2 | 96.27% |  |  | Date preliminare pentru anul 2015: 4 197 cazuri de tuberculoză (toate formele, bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2015. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rezultat 3 | Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (bacteriologic confirmate) per 100 000 populație - Cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100 000 populație |  |  | 55.8 | 51.88 | 92.97% |  |  | Date preliminare pentru anul 2015: 2 110 cazuri de tuberculoză (bacteriologic confirmate, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2015.
Rezultat 4 | Rata succesului tratamentului cazurilor noi - Numărul şi procentul cazurilor noi de tuberculoză confirmate bacteriologic, tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri noi cu tuberculoză confirmate bacteriologic, înregistrate într-un an |  |  | 77 | 72 | 93.51% |  |  | Date preliminare pentru cohorta anului 2014: 1 010 cazuri noi de tuberculoză confirmate bacteriologic, din 1 402 diagnosticate în 2014, au fost tratate cu succes. Comparativ cu datele cohortelor anilor 2012 (62,56%), 2011 (62,2%) și 2010 (57,81%), se observă o creștere a valorii indicatorului pînă la 72% în cohorta anului 2014, dar și o scădere comparativ cu 75,8% înregistrate în cohorta anului 2013. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Proces 1 | Numărul și procentul cazurilor retratamente de tuberculoză, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia I (doar cazurile TB confirmate bacteriologic) - Numărul cazurilor retratamente de tuberculoză cu rezultatele testelor la sensibilitate pentru preparatele isoniazid și rifampicin, înregistrate în perioada de raportare, din numărul total de cazuri retratamente de tuberculoză confirmate bacteriologic, înregistrate în aceeași perioadă |  |  | 95 | 71.3 | 75.05% |  |  | Date preliminare pentru Sem.I.2015: 378 pacienți din 530 cazuri de retratamente cu tuberculoză, confirmate bacteriologic (prin microscopie, cultură și Xpert), au efectuat teste de sensibilitate la preparatele de linia I (prin cultură și Xpert) în aceeași perioadă. Notă. Acest indicator se referă atît la sectorul civil, cît și la cel penitenciar. | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Proces 2 | Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate |  |  | 456 | 429 | 94.08% |  |  | Date preliminare pentru Sem.I.2015: 427 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate, față de 456 cazuri estimate pentru perioada raportată. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Proces 3 | Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată |  |  | 410 | 481 | 117.3% |  |  | Date preliminare pentru Sem.II.2015: 482 pacienți (240 în QIII.2015 și 242 în QIV.2014) cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au demarat tratamentul DOTS-Plus, față de 410 pacienți preconizați pentru perioada raportată. Notă. Ținta a fost depășită din cauza includerii în tratamentul DOTS Plus a unui număr adițional de pacienți MDR TB în locul cazurilor de eșec, mortalitate sau pierdute din supraveghere înregistrate.
Proces 4 | Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienţilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia |  |  | 6.6 | 8.7 | 75.86% |  |  | Date finale pentru Sem.I.2014: 41 pacienți (25 în QI.2014 și 16 în QII.2014) din 470 incluși în tratamentul DOTS Plus în Sem.II.2014, au abandonat tratamentul după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă. Se observă menținerea ratei interimare de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB pentru anul 2014 la același nivel, în comparație cu rata anului 2013 (8,3%) și rata anului 2012 (7,5%).
[15 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[15 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[15 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Menu

## Recomandari
Tabel Programatic de evaluare: Moldova - TB
| Period 1 |  |  |  |  | Perioada de Raportare: | P1
Ultimul Rating: | 0 |  | IP UCIMP DS |  |  | De la: | 2015-07-01
|  |  | Consolidarea controlului Tuberculozei în Republica Moldova |  |  | Pînă la: | 2015-12-31
Recomandări
Sursele financiare au atins nivelele de implementare și au fost utilizate în conformitate cu bugetul?
Financiar |  | Sumarul comentariilor |  |  | Recomandări
F1 |  | Fondul Global a debursat în avans 2 488 378,00 EUR din suma grantului la data de 17 iulie 2015.
F2 |  | În cadrul activităților din Obiectivul I au fost valorificați 248 005,81 EUR față de 724 392,08 EUR bugetați pentru perioada raportată (34,2%). În cadrul activităților din Obiectivul II au fost valorificați 1 344 420,97 EUR față de 2 189 086,93 EUR bugetați pentru perioada raportată (61,4%). În cadrul activităților din Obiectivul V au fost valorificați 50 913,85 EUR față de 95 465,5 EUR bugetați pentru perioada raportată (53,3%). Totodată au fost finalizate angajamentele pentru perioada II a Grantului consolidat în sumă de 11 710,80 EUR. Analiza detaliată a cheltuielilor, inclusiv sumele restante și economiile obținute către 31 decembrie 2015 sunt prezentate în nota informativă narativă la dashboard.
F3 |  | În perioada 01 Iulie - 31 Decembrie 2015, au fost valorificați 1 741 265,07 EUR față de 3 093 788,06 EUR bugetați pentru perioada raportată, ceea ce constituie 56,3%. Variația pentru perioada cumulativă constituie suma de 1 352 522,99 EUR, compusă din: (-) 35 171,29 EUR – cheltuieli peste nivelul planificat, 1 401 910,66 EUR – cheltuieli sub nivelul planificat, (-) 11,710.79 EUR – angajamente din perioada 2 a Grantului TB consolidat la data de 30 Iunie 2015 și (-) 2 505,59 EUR utilizarea dobânzii inițial ne bugetate. Analiza detaliată a cheltuielilor, inclusiv sumele restante și economiile obținute către 31 decembrie 2015 sunt prezentate în nota informativă narativă la dashboard.
F4 |  | Raportul de progres standard către Secretariatul Fondului Global pentru semestrul II.2015 si raportul AFR semi-anual (sem II.2015) au fost remise donatorului pentru analiză și aprobare la 12 Februarie 2016.
Sunt procurarile conforme planului?
Management |  | Sumarul comentariilor |  |  | Recomandări
M1 |  | Două (axate pe procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru tratamentul pacienților cu TB DR) din cele trei condiții precedente stipulate în Acordul de Grant au fost îndeplinite în perioada raportată. Termenul limită pentru îndeplinirea celei de a treia condiție, de dezvoltare a planului de sustenabilitate, este de 31 decembrie 2016.
M2 |  | Toate posturile în cadrul echipei ce gestionează Grantul TB al Noului Mecanism de Finanțare sunt ocupate. | #DIV/0! | #DIV/0!
M3 |  | Contractul de Sub-recipient cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” a fost semnat la 24 iulie 2015 pentru realizarea activităților de colectare a sputei din teritorii către laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei; transportatrea în teritorii a medicamenetelor de linia a doua și a treia pentru tratamentul pacienților cu TB DR; realizarea vizitelor de monitorizare și evaluare a activităților antituberculoase în teritorii și realizarea cursurilor de instruire.
M4 |  | În perioada raportată Sub-Recipientul a prezentat în conformitate cu Acordul două rapoarte trimestriale.
M5 |  | RP avea la 31 decembrie 2015 angajamente semnate pentru livrarea consumabilelor și reagenților in suma de 87 919,04 EUR.
M6 |  | Analiza stocului (la data de 31 decembrie 2015) a medicamentelor de linia a II și a III, a numărului de pacienți în tratament la aceeași dată, precum si a livrarilor planificate arata prezența unui stock buffer între 4 și 23 de luni ce previne riscul lipsei de preparate.
Au fost atinse țintele?
Programatic |  | Sumarul comentariilor |  |  | Recomandări
P1 - trend |  | Date preliminare pentru anul 2015: 405 persoane au decedat de tuberculoză în anul 2015 (9,96 decese la 100 000 persoane). Notă: Se constată o micșorare cu 20,3% a ratei de mortalitate față de datele anului 2014 (508 cazuri de deces cauzate de tuberculoză) și cu 11,2% față de datele anului 2013 (456 cazuri de deces cauzate de tuberculoză).
P2 - trend |  | Date preliminare pentru anul 2015: 343 cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 262 investigate în 2015, au fost diagnosticate cu MDR. Notă: Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile noi, situație caracteristică ultimilor ani.
P3 - trend |  | Date preliminare pentru anul 2015: 407 cazuri de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 623 investigate în 2015, au fost diagnosticate cu MDR. Notă: Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile anterior tratate, situație caracteristică ultimilor ani.
P1 |  | Date preliminare pentru anul 2015: 405 persoane au decedat de tuberculoză în anul 2015 (9,96 decese la 100 000 persoane). Notă: Se constată o micșorare cu 20,3% a ratei de mortalitate față de datele anului 2014 (508 cazuri de deces cauzate de tuberculoză) și cu 11,2% față de datele anului 2013 (456 cazuri de deces cauzate de tuberculoză).
P2 |  | Date preliminare pentru anul 2015: 343 cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 262 investigate în 2015, au fost diagnosticate cu MDR. Notă: Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile noi, situație caracteristică ultimilor ani.
P3 |  | Date preliminare pentru anul 2015: 407 cazuri de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 623 investigate în 2015, au fost diagnosticate cu MDR. Notă: Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile anterior tratate, situație caracteristică ultimilor ani.
P4 |  | Date finale pentru cohorta MDR-TB anul 2012: 505 cazuri confirmate de TB MDR au fost tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate) din 856 incluse în tratment DOTS Plus în 2012. Notă: Datele finale pentru cohorta MDR-TB 2012 ne indică o tendință de creștere a ratei de succes de la 49,3% în 2010 la 54,27% în 2011 și 59% în 2012; o tendință de descreștere a ratei pierderii din supraveghere (de la 27,4% în 2010 la 23,1% în 2011 și 19,97% în 2012); și stabilizarea ratei de eșec (10,3% în 2010, 9,5% în 2011 și 10,16% în 2012).
P5 |  | Date preliminare pentru anul 2015: 4 197 cazuri de tuberculoză (toate formele, bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2015.
P6 |  | Date preliminare pentru anul 2015: 2 110 cazuri de tuberculoză (bacteriologic confirmate, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2015.
P7 |  | Date preliminare pentru cohorta anului 2014: 1 010 cazuri noi de tuberculoză confirmate bacteriologic, din 1 402 diagnosticate în 2014, au fost tratate cu succes. Comparativ cu datele cohortelor anilor 2012 (62,56%), 2011 (62,2%) și 2010 (57,81%), se observă o creștere a valorii indicatorului pînă la 72% în cohorta anului 2014, dar și o scădere comparativ cu 75,8% înregistrate în cohorta anului 2013.
P8 |  | Date preliminare pentru Sem.I.2015: 378 pacienți din 530 cazuri de retratamente cu tuberculoză, confirmate bacteriologic (prin microscopie, cultură și Xpert), au efectuat teste de sensibilitate la preparatele de linia I (prin cultură și Xpert) în aceeași perioadă. Notă. Acest indicator se referă atît la sectorul civil, cît și la cel penitenciar.
P9 |  | Date preliminare pentru Sem.I.2015: 427 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate, față de 456 cazuri estimate pentru perioada raportată.
P10 |  | Date preliminare pentru Sem.II.2015: 482 pacienți (240 în QIII.2015 și 242 în QIV.2014) cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au demarat tratamentul DOTS-Plus, față de 410 pacienți preconizați pentru perioada raportată. Notă. Ținta a fost depășită din cauza includerii în tratamentul DOTS Plus a unui număr adițional de pacienți MDR TB în locul cazurilor de eșec, mortalitate sau pierdute din supraveghere înregistrate.
P11 |  | Date finale pentru Sem.I.2014: 41 pacienți (25 în QI.2014 și 16 în QII.2014) din 470 incluși în tratamentul DOTS Plus în Sem.II.2014, au abandonat tratamentul după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă. Se observă menținerea ratei interimare de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB pentru anul 2014 la același nivel, în comparație cu rata anului 2013 (8,3%) și rata anului 2012 (7,5%).
Menu

## Actiuni
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - TB
|  | Period 1 |  |  |  | Perioada de Raportare: |  | P1
| Ultimul Rating: | 0 |  | IP UCIMP DS |  | De la: |  | 2015-07-01
|  |  | Consolidarea controlului Tuberculozei în Republica Moldova |  |  |  | Pînă la: | 2015-12-31
Decizii și Acțiuni
Care este nivelul general de implementarea a grantului?
| Recomandările cheie a Comisiei de Supraveghere |  |  |  | Decizia CNC | Data limită | Persoana responsabilă
Perioada de Raportare Curentă
Acțiuni implementate / Perioada Precedentă
Care este nivelul general de implementare?
| Decizia CNC |  |  |  | Acțiuni realizate | Data | Persoana responsabilă
Perioada de Raportare Precedentă
Menu

## Setup (hidden)
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - TB
Set-up = List of validation for Grant Detail page
Component | Currency | Round | Phase | Period | Rating | LFA | Medicaments | Countries
Please Select | Please Select | Please Select | Please Select | Please Select | Please Select | Please Select | Please Select | Please Select
HIV / AIDS | $ | Round 1 | Phase 1 | P1 | A1 | CA (Crown Agents) | Isoniazid | Afghanistan
MALARIA | € | Round 2 | Phase 2 | P2 | A2 | DEL (Deloitte) | Ethambutol | Albania
TB |  | Round 3 | RCC | P3 | B1 | DTT (DTT Emerging Markets) | Rifampicin | Algeria
HIVAIDS / TB |  | Round 4 |  | P4 | B2 | FIN (Finconsult) | Pyrazimamide | Angola
HSS |  | Round 5 |  | P5 | C | GT (Grant Thornton) | RDT | Argentina
|  | Round 6 |  | P6 |  | H-C (Hodar-Conseil) | NVP | Armenia
|  | Round 7 |  | P7 |  | KPMG (KPMG) | 3TC | Azerbaijan
|  | Round 8 |  | P8 |  | MSCI (MSCI) | D4T | Bangladesh
|  | Round 9 |  | P9 |  | PwC (PricewaterhouseCoopers) | AZT | Belarus
|  | Round 10 |  | P10 |  | STI (Swiss Tropical Institute), | DDI | Belize
|  |  |  | P11 |  | UNOPS | EFV | Benin
|  |  |  | P12 |  |  | AS/LF | Bhutan
[7 empty] | AS/AQ | Bolivia
[7 empty] | AS/MQ | Bosnia and Herzegovina
[7 empty] | Al/Lum | Botswana
Brazil
[7 empty] | TB nutri'l supplements | Bulgaria
[7 empty] | E-PAP | Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Cape Verde
Central African Republic
Chad
Chile
China
China
Colombia
Comoros
Congo (Democratic Republic of the)
Congo (Republic of the)
Costa Rica
Cote d'Ivoire
Croatia
Cuba
Djibouti
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Fiji
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Global(LWF)
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Iran (Islamic Republic of)
Iraq
Jamaica
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Korea, Democratic Peoples Republic of
Kosovo (Serbia)
Kyrgyzstan
Lao PDR
Lesotho
Liberia
Macedonia, FYR
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Mauritania
Mauritius
Moldova
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Multi-country Africa (West Africa Corridor Program)
Multi-country Africa(RMCC)
Multi-country Americas (Andean)
Multi-country Americas (CARICOM)
Multi-country Americas (CRN+)
Multi-country Americas (Meso)
Multi-country Americas (OECS)
Multi-country Americas (REDCA+)
Multi-country Western Pacific
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Pakistan
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Romania
Russian Federation
Rwanda
Sao Tome and Principe
Senegal
Serbia
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Africa
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tunisia
Turkey
Uganda
Ukraine
UN Theme Group on HIV/AIDS (West Bank and Gaza)
Uzbekistan
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zanzibar (Tanzania)
Zimbabwe

## Sheet1
impact 1
Rezultat 4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.7
2.1
2.3