## Meniu
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - HIVAIDS / TB
HIVAIDS / TB Period 1 | No. Grantului : MDA-C-PCIMU
V1.0
Finance
Programmatic
Management
Select the option you want to see:
Recommendations
Actions
Detalii despre Grant
Lista indicatorilor
Introducerea datelor
Grant Information
Indicators
Reports

## Lista Indicatorilor
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - HIVAIDS / TB
Financial information
|  | Name: | Definition | Measurement | Data Sources
|  | F1: Bugetul și debursările de către Fondul Global | Cumulative budget: Sum of the grant budget from period one (quarter, trimester, or semester) of the current phase, up to and including the dashboard reporting period. Cumulative Disbursments by GF: Sum of all the funds transferred by the GF to either the PR or paid directly to suppliers (e.g. drugs, equipment, bed nets), up to and including the dasboard reporting period. | Currency of the grant ($ or Euro) Cumulative – Figures refer to budget and disbursements for all the periods of the phase up to and including the dashboard reporting period | PR banking or accounting information; TGF disbursment notification; PU/DR; GF website
|  | F2: Bugetul și cheltuielile actuale după Obiectivele Grantului | Cumulative Budget per Objective: Sum of the grant budget by Objective, from period one of the current phase up to and including the dashboard reporting period. Cumulative Expenditure per Objective: Sum of amounts spent by Objective directly by the PR plus the amounts transferred by the PR to all SRs from the beginning of the phase up to and including dashboard reporting period, by Objective | • Cumulative – Figures refer to budget, disbursements or expenditure for all the periods of the phase up to and including the dashboard reporting period. | PR banking or accounting information; TGF disbursment notification; PU/DR; GF website
|  | F3: Debursări și cheltuieli | Disbursement by GF: Prior to this Reporting period: Sum of amounts transferred by the GF to either the PR or paid directly to suppliers (e.g. drugs, equipment, bed nets), up to but not including dashboard reporting period. Disbursement by GF: Reporting period: Sum of amounts transferred by the GF to either the PR or paid directly to suppliers (e.g. drugs, equipment, bed nets), during dashboard reporting period. PR disbursements and expenditure: Prior to this Reporting period: Total funds reported as being spent by the PR and/or disbursed to the Sub Recipients (SRs) up to but not including dashboard reporting period. PR disbursements and expenditure: Reporting period: Total funds reported as being spent by the PR and/or disbursed to the Sub Recipients (SRs) during dashboard reporting period. Disbursements to SRs: Prior to this Reporting period: The total amount transferred by the PR to Sub Recipients (SRs), up to but not including dashboard reporting period. Disbursements to SRs:Reporting period: The total amount transferred by the PR to Sub Recipients (SRs), in dashboard reporting period. SR expenditures: Prior to this Reporting period: The sum of all expenditures reported by the SRs, up to but not including dashboard reporting period. SR expenditures: Reporting period: The sum of all expenditures reported by the SRs, during dashboard reporting period. | Currency of the grant ($ or Euro) • Reporting period – Figures refer to budget, disbursements or expenditure for the reporting period to which the dashboard refers. • Prior to reporting period - Figures refer to the total budget, disbursements or expenditure for all the periods before but not including the current period. | PU/DR; PR data: SR reports to PR
|  | F4: Ultima perioadă de raportare și debursare a RP | Days taken to submit final PU/DR to LFA – This indicator measures the number of calendar days it took the PR to send a final Performance Update and Disbursement Request (PU/DR) to the LFA after the end of the period. A 'final' PU/DR would be one for which the LFA did not require any further clarifications from the PR. The expected value is 45 days from the end of the period, as defined in the Grant Agreement. The actual value is the number of calendar days from the end date of the period to the date on which the PR sent to the LFA the final PU/DR. Days taken for disbursement to reach PR – This indicator measures the number of calendar days it took the Global Fund to send the latest disbursement to the PR's account after receipt of the acceptable PU/DR by the LFA. The expected number is 45 days. The actual number is the number of days from the date of transmission by the PR to the LFA of the acceptable PU/DR to the date the disbursement is received by the PR at its bank. Days taken for disbursement to reach SRs – This indicator measures the average number of days for disbursements to be made to all the SRs. The expected value for this indicator will be set locally by the PR and SRs, preferably in the Grant Operations Manual. The actual value is the average of the number of days from the receipt of the funds from the GF by the PR to the date the funds are received by each SR. Different SRs coudl receive funds on different dates and this indicator is the average across all SRs for the latest disbursement. | Number of calendar days; it refers only to reporting period for which the latest disbursement was received and is not cumulative | PR, LFA, GF emails and records; bank notification document or the notice of receipt by the PR to GF; SR reports to PR based on bank records
Management Information
|  | Name: | Definition | Measurement | Data Source
|  | M1: Statutul Condițiilor Precedente și a Acțiunilor Prestabilite în Timp | Number of Conditions Precedent (CPs) and Time Bound Actions (TBAs ) fulfilled, or unfulfilled. Within the Unfulfilled category, we distinguish between those CPs and TBAs whose deadline has not passed and those for which the deadline has passed. | Number, cumulative to the dashboard reporting period. Number of fulfilled CPs and/or TBAs plus unfulfilled CPs and/or TBAs should equal the total number set by the Global Fund on the grant | PR records; Grant Performance Reports;
|  | M2: Statutul pozițiilor cheie a RP | Number of PR grant management positions planned currently filled or vacant. Full time equivalents of the managerial positions that are on the organizational chart (or otherwise planned) and directly responsible for ensuring grant implementation at the PR, and lead SRs (if necessary). This will include new hires, current staff who are assigned to work on the grant’s management, as well as any staff seconded from other divisions or partner organizations. | Number, in current reporting period | PR records
|  | M3: Aranjamente contractuale (SR) | Identified: Total number of potential SRs identified by the PR for the phase. Assessed: Total number of potential SRs assessed by the PR to determine whether they qualify to function as SRs for the grant. Approved: Total number of SRs that have been approved. Signed: Total number of SRs that have signed agreements/contracts with the PR under the grant. Receiving funding: Total number of SRs that are getting funds and/or supplies from the PR. Numbers of SRs Identified, Assessed, Approved, Signed and Receiving funds are cumulative for the phase, with the following exceptions: If an SR does not need new approval in Phase II, then approval in Phase I is counted. If an SR was signed in a previous Phase but is not working in the current Phase, that SR is no longer counted in Identified, Assessed, Approved. | Number, cumulative to the reporting period. A SR is an institution or program with its own workplan, budget and performance targets. | PR records; Sub-agreements/MOUs; CCM records
|  | M4: Numărul rapoartelor complete recepționate la timp | The total number of periodic reports with up-to-date financial, management and performance (programmatic) data received by the PR from SRs and by SRs from the SubSRs (SSRs) by the expected date. A 'complete' report is one that contains all the data that the PR requires for the PU/DR. The expected date would be set by the PR in the sub-agreements. | Number of reports received. The figure reflects only the period of reporting; it is not cumulative. | PR and SR records
|  | M5: Bugetul și Procurarea produselor medicale, echipamentului medical, medicamentelor și produselor farmaceutice | This indicator measures the budget approved for the current phase of the grant for purchase of health products and equipment and pharmaceuticals and medicines (categories 4 and 5 in the new Enhanced Financial Report), and the cumulative amounts of financial obligations and expenditures up to the dashboard reporting period. Budget approved: Total approved budget for purchases (categories 4 and 5) for the entire phase of the grant. It does not include the amounts for fees, management, operational costs, etc. Cumulative Obligations: Total of all order(s) placed and monies committed for these purchases by the PR up to and including the dashboard reporting period. Ideally, by the end of the Phase, budget should equal obligations. Cumulative expenditure: Total of actual Expenditures on category 4 and 5 up to and including the dashboard reporting period (whether paid by PR or authorized to be paid by another entity like GF or other). | Currency of the grant ($ or Euro) | Grant agreement approved budget (for categories 4 and 5 of Enhanced Finance Reporting in current phase); and PR financial data (for expenditures), and/or PSM unit (for orders placed and funding committed or obligated).
Note: Category 6 of the EFR will not be considered as part of the budget for pharmaceuticals. Category 6 has several expenditures that are difficult to disaggregate or quantify, such as warehousing costs, distribution costs (particularly when distibution is done by MOHs), and others that are related to operational costs of the PSM component.
|  | M6: Diferență între stocul curent și stocul de siguranță | This indicator is a snapshot of the difference between the current (or last month) stock level of a specific product (medicine in single, fixed-dose combination, bednets, diagnostic kits, etc.) of a particular dose, expressed in monthly needs (number of months of treatment available) for all patients in the program, and the safety or buffer stock (also expressed in months) as established by the disease program, warehouse system or essential drugs program, for the particular product and dosage. The table will show the difference in months in colors: • RED: when the difference is negative or 0, showing that months of existing stock are lower than or equal to what has been established as months of safety stock • YELLOW: when we have more than the level of safety stock (>0) but less than 3 months (+3). • GREEN: when the difference is between 3 and 18 months. • VIOLET: When the difference shows that the level above the safety stock is greater than or equal to 18 months indicating a potential overstock) problem. For a full description of how this indicator is calculated, please see the User’s Manual. | Number of months | PR records: Warehouse data.
Indicatori de Program (din Performance Framework)
|  | Indicator | Definiție (din M&E Plan) | metode de măsurare | Sursa de date
1 | Indicator de impact | TB I-3(M): Rata mortalităţii - Numărul estimat de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane | Numărător: Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) înregistrate într-o anumită perioadă per 100,000 persoane. Numitor: Numărul total al populației în țară. | Colectat anual | Sistemul R&R TB; Rapoarte trimestriale; SYME TB
2 |  | TB I-4(M): Prevalența TB MDR printre cazurile noi de tuberculoză | Numărător: Numărul cazurilor noi TB cu RR-TB și/sau MDR-TB, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR. Numitor: Numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului. | Colectat anual | Sistemul R&R TB; Rapoarte trimestriale; SYME TB
3 |  | HIV I-4: Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populaţie | Numărător: Numărul de decese cauzate de HIV/ SIDA într-o anumită perioadă de timp. Numitor: Adulți (15+): Numărul total al populației (per 100 000 persoane). Copii (<15): Numărul total al populației (per 1 000 nou-născuți). | Colectat anual | Registru pacienți/ Registru Național Decese
4 |  | HIV I-9a (M): Procentul BSB care trăiesc cu HIV | Numărător: Numărul de respondenți care au rezultat HIV pozitiv. Numitor: Numărul de respondenți testați pentru HIV. | Studiu Bio-comportamental (BSS) | BSS. Data de raportare - 31 August 2020
5 |  | HIV I-10 (M): Procentul LSC care trăiesc cu HIV | Numărător: Numărul de respondenți care au rezultat HIV pozitiv. Numitor: Numărul de respondenți testați pentru HIV. | Studiu Bio-comportamental (BSS) | BSS. Data de raportare - 31 August 2020
6 |  | HIV I-11 (M): Procentul consumatorilor de droguri injectabile care trăiesc cu HIV | Numărător: Numărul de respondenți care au rezultat HIV pozitiv. Numitor: Numărul de respondenți testați pentru HIV. | Studiu Bio-comportamental (BSS) | BSS. Data de raportare - 31 August 2020
7 | Indicator de rezultat | TB O-4(M): Rata succesului tratamentului pacienților cu RR TB și/sau MDR-TB | Numărător: Numărul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate). Numitor: Numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vîrstă <15, 15+). | Colectat trimestrial și anual | Sistemul R&R TB; Rapoarte trimestriale; SYME TB
8 |  | TB O-1a: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100,000 populație | Numărător: Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație. Numitor: Numărul total al populației în țară. | Colectat trimestrial și anual | Sistemul R&R TB; Rapoarte trimestriale; SYME TB
9 |  | TB O-5(M): Rata de acoperire cu tratament antituberculos | Numărător: Number de cazuri noi și recidive notificate și acoperite cu tratament, during specified period of time. Numitor: Numărul estimat de cazuri TB din același an (toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic), din baza de date a OMS (WHO Global TB). | Colectat anual | Sistemul R&R TB; Rapoarte trimestriale; SYME TB Date estimative ale OMS (WHO Global TB)
10 |  | HIV O-1 (M): Procentul adulţilor şi copiilor HIV infectaţi care se află în tratament 12 luni după iniţierea tratamentului antiretroviral | Numărător: Numărul adulților și copiilor care sunt în viață și în terapie ARV 12 luni după inițierea tratamentului. Numitor: Numărul total de adulți ăi copii care în perioada de raportare au facut 12 luni de la inițierea TARV. | Colectat anual | Registrele pacienților în TARV (Centrele TARV)
11 |  | HIV O-4a (M): Procentul BSB care raportează utilizarea prezervativului în timpul ultimului act de sex anal cu partenerul de gen masculin | Numărător: Numărul de respondenți care au raportat utilizarea prezervativului în timpul ultimului act de sex anal. Numitor: Numărul de respondenți care au raportat practicarea sexului anal în ultimele 6 luni. | Studiu Bio-comportamental (BSS) | BSS. Data de raportare - 31 August 2020
12 |  | HIV O-5 (M): Procentul LSC care raportează utilizarea prezervativului cu ultimul lor client | Numărător: Numărul de respondenți care au raportat utilizarea prezervativului cu ultimul lor client. Numitor: Numărul de respondenți care au raportat practicarea sexului comercial în ultimele 12 luni. | Studiu Bio-comportamental (BSS) | BSS. Data de raportare - 31 August 2020
13 |  | HIV O-6 (M): Procentul consumatorilor de droguri injectabile care raportează utilizarea setului pentru injectare steril la ultima injectare | Numărător: Numărul de respondenți care au raportat utilizarea setului pentru injectare steril, la ultima consumare de droguri injectabile. Numitor: Numărul de respondenți care au raportat consumarea de droguri injectabile în ultima lună. | Studiu Bio-comportamental (BSS) | BSS. Data de raportare - 31 August 2020
14 | Indicator de proces | MDR TB-2(M): Numărul cazurilor de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate | Numărător: Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate către autoritatea națională, în perioada raportată. Numitor: Nu este | Colectat anual | Sistemul R&R TB; Rapoarte anuale; Supraveghere de rutină a DR (Drog Rezistenței); SYME TB
15 |  | MDR TB-3(M): Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată | Numărător: Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată. Numitor: Nu este | Colectat anual | Sistemul R&R TB; Rapoarte trimestriale; SYME TB; Modul DOTS Plus
16 |  | MDR TB-4: Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB | Numărător: Numărul pacienţilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia. Numitor: Numărul total de cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată. | Colectat anual | Sistemul R&R TB; Rapoarte trimestriale/ anuale; Rapoarte NTP; SYME TB; Modul DOTS Plus
17 |  | MDR TB-8: Numărul cazurilor de XDR TB incluși în tratament în perioada raportată | Numărător: Numărul cazurilor de XDR TB incluși în tratament în perioada raportată. Numitor: Nu este | Colectat anual | Sistemul R&R TB; Rapoarte trimestriale/ anuale; Rapoarte NTP; SYME TB; Modul DOTS Plus
18 |  | KP-1d(M): Procentul consumatorilor de droguri injectabile acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii | Numărător: Numărul de consumatori de droguri injectabile (CDI) care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV*. Numitor: Numărul estimat de CDI în Rep. Moldova. Notă* - CDI care au beneficiat de cel puțin 2 servicii din pachetul sus-menționat, dintre care unul a fost distribuția de seringi. Pachetul de servicii include: distribuția de seringi, distribuția de prezervative, consiliere profesională (psiholog, asistent social/ medical), distribuția de materiale informaționale, consultare de la egal la egal, servicii VCT (consiliere și testare voluntară). | Colectat anual | Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident
19 |  | KP-3d(M): Procentul consumatorilor de droguri injectabile care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele | Numărător: Numărul de CDI respondenți, care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele. Numitor: Numărul estimat de CDI în Rep. Moldova. | Colectat anual | Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident
20 |  | KP-1c(M): Procentul LSC acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii | Numărător: Numărul de LSC care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV*. Numitor: Numărul estimat de LSC în Rep. Moldova. Notă* - LSC care au beneficiat de cel puțin 2 servicii din pachetul sus-menționat, dintre care unul a fost distribuția de prezervative. Pachetul de servicii include: distribuția de prezervative, consiliere profesională (psiholog, asistent social/ medical), distribuția de materiale informaționale, managementul ITS (infecții cu transmitere sexuală), consultare de la egal la egal, servicii VCT (consiliere și testare voluntară), distribuția de seringi și distribuția de dezinfectanți. | Colectat anual | Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident
21 |  | KP-3c(M): Procentul LSC care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele | Numărător: Numărul de LSC care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele. Numitor: Numărul estimat de LSC în Rep. Moldova. | Colectat anual | Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident
22 |  | KP-1a(M): Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii | Numărător: Numărul de BSB care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV*. Numitor: Numărul estimat de BSB în Rep. Moldova. Notă* - BSB care au beneficiat de cel puțin 2 servicii din pachetul sus-menționat, dintre care unul a fost distribuția de prezervative și/ sau lubrifiante. Pachetul de servicii include: distribuția de prezervative, distribuția de lubrifiante, consiliere psihologică profesională, consiliere IEC (informare, educare, comunicare), consultare de la egal la egal, servicii VCT (consiliere și testare voluntară), distribuția de seringi și distribuția de dezinfectanți. | Colectat anual | Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident
23 |  | KP-3a(M): Procentul BSB care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele | Numărător: Numărul de BSB care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele. Numitor: Numărul estimat de BSB în Rep. Moldova. | Colectat anual | Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident
24 |  | TCS-1 (M): Procentul adulţilor şi copiilor care trăiesc cu HIV și urmează tratament antiretroviral | Numărător: Numărul adulților și copiilor cu infecția HIV avansată, care urmează, la etapa actuală, terapie antiretrovirală, în conformitate cu protocoalele de tratament, aprobate la nivel național la sfârșitul perioadei de raportare. Numitor: Numărul estimat de adulți și copii care trăiesc cu HIV (date - generate de SPECTRUM). | Colectat anual | Registrele pacienților în TARV (Centrele TARV)
|  | Indicator Number: Name (Perf Framework No.) | Definition | Measurement | Data Source
|  | The indicators should be selected by the PRs and members of the CCM or the CCM Technical Committee, from the Performance Framework |  |  | Performance Framework
Menu

## Introducerea datelor
Informație despre Grant
Țara: | Moldova |  | Numele Grantului: |  | Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea SIDA și a mortalității aferente în Republica Moldova
No. Grantului : | MDA-C-PCIMU |  | Componenta: |  | HIVAIDS / TB | Suma totală: | 11931624
Recipientul Principal: | IP UCIMP DS |  |  | Runda: | Please Select | Faza: | Period 1
Data Demarării (zz/ll/aa): | 2018-01-01 |  | Agentul Local: |  | PwC (PricewaterhouseCoopers)
Ultimul Rating: | Please Select |  | Fund Portfolio Manager: |  | Tsovinar Sakanyan
Informația despre perioada raportată
Perioada de Raportare: | P1 | De la: | 2018-01-01 | Pînă la: | 2018-06-30 | Data de introducere a informației: |  | 2018-09-10
Pregătit de către: |  | IP UCIMP DS
Informația despre indicatori
Introduceți datele bazîndu-vă de celulele codificate prin culoare
Informația Financiară: |  | Informația pe Management: |  |  | Informația Programatică:
Informația Financiară: | [8 empty] | Introduceți datele financiare în celulele colorate în oranj
Valuta Grantului |  | €
F1: Bugetul și debursările de către Fondul Global
Debursări | [15 empty] | 2030552.71
Perioada Raportată | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | % Cumulativ |  |  | 0
Buget (in €) | P1: 2030552.71 | 23.71% |  |  | 0
Debursări de către FG (in €) | P1: 2829411.8 |  |  |  | 0
Buget Cumulativ | 2030552.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Debursări cumulative | 2829411.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 139.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0
F2: Bugetul și cheltuielile actuale după Obiectivele Grantului
Obiectivele Grantului | P1: Bugetul Cumulativ (în €); P2: Cheltuielile Cumulative (în €); P3: Variația; P4: %
Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp şi de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv celor cu TB-M/EDR | P1: 81306.37; P2: 44967.38; P3: 36338.99; P4: 55.31%
Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cu TB-M/EDR | P1: 603188.45; P2: 212685.9; P3: 390502.55; P4: 35.26%
Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei | P1: 26193.29; P2: 21408.23; P3: 4785.06; P4: 81.73%
Sporirea accesului la servicii de prevenire a infecției HIV, pe bază de dovezi | P1: 803124.29; P2: 577492.89; P3: 225631.4; P4: 71.91%
Asigurarea accesului universal la servicii de tratament, îngrijire și suport comprehensiv al infecției HIV | P1: 296554.33; P2: 479609.6; P3: -183055.27; P4: 161.7%
Consolidarea capacităţii comunităților si asigurarea durabilităţii programului | P1: 35499; P2: 31779.45; P3: 3719.55; P4: 89.52%
Fortificarea managementului Programului | P1: 184686.98; P2: 190541.05; P3: -5854.07; P4: 103.2%
Angajamente | bar: P1 to P2
Utilizarea dobînzii | P2: 7809.98; P3: -7809.98
Total | P1: 2030552.71; P2: 1566294.48; P3: 464258.23; P4: 77.14%
F3: Debursări și cheltuieli | [15 empty] | 0
0
| P1: Către perioada de raportare; P2: Perioada de raportare curentă; P3: Total Cheltuit și debursat (în €) |  |  | 0
Debursat de către Fondul Global | P2: 2829411.8; P3: 2829411.8
Cheltuielile și debursările RP | P2: 1566294.48; P3: 1566294.48
Debursări către SR | P2: 237737.87; P3: 237737.87
Cheltuielile SR | P2: 227452.2; P3: 227452.2
F4: Ultima perioadă de raportare și debursare a RP
Ultima debursare a surselor: Număr de zile calendaristice
| Preconizat (zile) | Actual (zile)
Zile necesare pentru remiterea PU/DR final către ALF | P1: 60; P2: 60
Zile necesare pentru debursare către RP | P1: 5; P2: 5
Zile necesare pentru debursare către SR | P1: 5; P2: 5
Informația pe Management: | P5: Introduceți datele pentru management în celulele albastre
M1: Statutul Condițiilor Precedente și a Acțiunilor Prestabilite în Timp
|  | Finisate | Ne finisate, dar realizarea în conformitate cu planul | Ne finisate, și au depășit planul de realizare | Total
Condiții Precedente (CP) | P3: 2; P5: 2
Acțiuni Prestabilite în Timp (TBA) | P5: 0
M2: Statutul pozițiilor cheie a RP
| Planificate | Completate | Vacante
IP UCIMP DS | P1: 14; P2: 14; P3: 0
M3: Aranjamente contractuale (SR)
| Identificați | Evaluați | Aprobați | Contracte semnate | Au recepționat surse
SRs | P1: 2; P2: 2; P3: 2; P4: 2; P5: 2
M4: Numărul rapoartelor complete recepționate la timp
| # Planificat | # Recepționat | În așteptare
SSR către SR | P1: 8; P2: 8; P3: 0
SR către RP | P1: 4; P2: 4; P3: 0
M5: Bugetul și Procurarea produselor medicale, echipamentului medical, medicamentelor și produselor farmaceutice
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
Buget Aprobat* | P1: 1160869.74
Obligațiuni | P1: 1079919
Cheltuieli | P1: 693006.73
Buget Aprobat cumulativ* | P1: 1160869.74
Obligațiuni cumulative | P1: 1079919
Cheltuieli cumulative | P1: 693006.73
* Include numai AFR categoriile 4,5 și 6 (Produse medicale și Echipamente medicale & Medicamente și Produse farmaceutice)
M6: Diferență între stocul curent și stocul de siguranță
Componenta | Produsul | (1) Numărul de pastile per pacient per zi (În conformitate cu ghidurile d etratament al țării) | (2 = 1 x 30) Tratamentul per lună (Pastile per pacient x 30 zile) | (3) Total pacienți în tratament | (4 = 2 x 3) # Total pastile necesare pentru toți pacienții per lună | (5) Stocul Curent în depozitul central (nu expiră în următoarele 3 luni) | (6 = 5 / 4) Stocul exprimat în luni de treatament pentru toți pacienții curenți | (7) Nivelul stocului de siguranță (exprimat în luni și prestabilit de țară) | (8 = 6 - 7) Diferența între stocul curent și stocul de siguranță
Please Select | P1: Please Select
Please Select
Please Select
Please Select
Informația Programatică: | P9: Introduceți datele de performanță în celulele în galben.
Indicatori de Program (Performance Framework ) |  |  | Tip indicator | Componenta |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
TB I-3(M): Rata mortalităţii - Numărul estimat de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane |  |  | Indicator de impact | TB | Ținta | P1: 8.7 | 1
[5 empty] | Rezultat | P1: 7.94
TB I-4(M): Prevalența TB MDR printre cazurile noi de tuberculoză |  |  | Indicator de impact | TB | Ținta | P1: 20.5% | 2
[5 empty] | Rezultat | P1: 26.6%
HIV I-4: Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populaţie |  |  | Indicator de impact | HIV | Ținta | P1: 3.06% | 3
[5 empty] | Rezultat | P1: 3.6%
HIV I-9a (M): Procentul BSB care trăiesc cu HIV |  |  | Indicator de impact | HIV | Ținta | P1: n/a | 4
[5 empty] | Rezultat | P1: n/a
HIV I-10 (M): Procentul LSC care trăiesc cu HIV |  |  | Indicator de impact | HIV | Ținta | P1: n/a | 5
[5 empty] | Rezultat | P1: n/a
HIV I-11 (M): Procentul consumatorilor de droguri injectabile care trăiesc cu HIV |  |  | Indicator de impact | HIV | Ținta | P1: n/a | 6
[5 empty] | Rezultat | P1: n/a
TB O-4(M): Rata succesului tratamentului pacienților cu RR TB și/sau MDR-TB |  |  | Indicator de rezultat | TB | Ținta | P1: 65.05% | 7
[5 empty] | Rezultat | P1: 52.63%
TB O-1a: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100,000 populație |  |  | Indicator de rezultat | TB | Ținta | P1: 103.5 | 8
[5 empty] | Rezultat | P1: 83.17
TB O-5(M): Rata de acoperire cu tratament antituberculos |  |  | Indicator de rezultat | TB | Ținta | P1: n/a | 9
[5 empty] | Rezultat | P1: n/a
HIV O-1 (M): Procentul adulţilor şi copiilor HIV infectaţi care se află în tratament 12 luni după iniţierea tratamentului antiretroviral |  |  | Indicator de rezultat | HIV | Ținta | P1: 85% | 10
[5 empty] | Rezultat | P1: 83.3%
HIV O-4a (M): Procentul BSB care raportează utilizarea prezervativului în timpul ultimului act de sex anal cu partenerul de gen masculin |  |  | Indicator de rezultat | HIV | Ținta | P1: n/a | 11
[5 empty] | Rezultat | P1: n/a
HIV O-5 (M): Procentul LSC care raportează utilizarea prezervativului cu ultimul lor client |  |  | Indicator de rezultat | HIV | Ținta | P1: n/a | 12
[5 empty] | Rezultat | P1: n/a
HIV O-6 (M): Procentul consumatorilor de droguri injectabile care raportează utilizarea setului pentru injectare steril la ultima injectare |  |  | Indicator de rezultat | HIV | Ținta | P1: n/a | 13
[5 empty] | Rezultat | P1: n/a
MDR TB-2(M): Numărul cazurilor de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate |  |  | Indicator de proces | TB | Ținta | P1: 535 | 14
[5 empty] | Rezultat | P1: 376
MDR TB-3(M): Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată |  |  | Indicator de proces | TB | Ținta | P1: 531 | 15
[5 empty] | Rezultat | P1: 485
MDR TB-4: Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB |  |  | Indicator de proces | TB | Ținta | P1: 8.7% | 16
[5 empty] | Rezultat | P1: 9.27%
MDR TB-8: Numărul cazurilor de XDR TB incluși în tratament în perioada raportată |  |  | Indicator de proces | TB | Ținta | P1: n/a | 17
[5 empty] | Rezultat | P1: n/a
KP-1d(M): Procentul consumatorilor de droguri injectabile acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii |  |  | Indicator de proces | HIV | Ținta | P1: n/a | 18
[5 empty] | Rezultat | P1: n/a
KP-3d(M): Procentul consumatorilor de droguri injectabile care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele |  |  | Indicator de proces | HIV | Ținta | P1: n/a | 19
[5 empty] | Rezultat | P1: n/a
KP-1c(M): Procentul LSC acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii |  |  | Indicator de proces | HIV | Ținta | P1: n/a | 20
[5 empty] | Rezultat | P1: n/a
KP-3c(M): Procentul LSC care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele |  |  | Indicator de proces | HIV | Ținta | P1: n/a | 21
[5 empty] | Rezultat | P1: n/a
KP-1a(M): Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii |  |  | Indicator de proces | HIV | Ținta | P1: n/a | 22
[5 empty] | Rezultat | P1: n/a
KP-3a(M): Procentul BSB care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele |  |  | Indicator de proces | HIV | Ținta | P1: n/a | 23
[5 empty] | Rezultat | P1: n/a
TCS-1 (M): Procentul adulţilor şi copiilor care trăiesc cu HIV și urmează tratament antiretroviral |  |  | Indicator de proces | HIV | Ținta | P1: n/a | 24
[5 empty] | Rezultat | P1: n/a
Tabelul este în mod automat reînnoit. Nu necesită introducerea datelor și/sau informației. |  |  | Codul | Direct rezulta din activitatea FG? |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
TB I-3(M): Rata mortalităţii - Numărul estimat de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane |  |  | Indicator de impact | TB | Ținta | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Rezultat | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TB I-4(M): Prevalența TB MDR printre cazurile noi de tuberculoză |  |  | Indicator de impact | TB | Ținta | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Rezultat | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HIV I-4: Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populaţie |  |  | Indicator de impact | HIV | Ținta | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Rezultat | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Numele Grantului: = VLOOKUP([Moldova],Setup!$F8:H21,2,0)
HIVAIDS / TB = VLOOKUP([Moldova],Setup!$F8:H21,3,0)
Menu
Note on B30: To define your periods (eg. P1, P2, P3 etc or P9, P10, P11 etc) you need to unprotect the cells.
Note on B74: If data are not available, do not enter zeros; rather, leave the cells in the table blank.
Note on B75: If data are not available, do not enter zeros; rather, leave the cells in this table blank.
Note on B81: If data are not available, do not enter zeros; rather, leave the cells in this table blank.
Note on B96: To define your periods (eg. P1, P2, P3 etc or P9, P10, P11 etc) you need to unprotect the cells.

## Detail despre Grant
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - HIVAIDS / TB
Țara: | Moldova |  | Numele Grantului: |  | Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea SIDA și a mortalității aferente în Republica Moldova
Componenta: | HIVAIDS / TB | Grant No. | MDA-C-PCIMU | Data Demarării: |  | 2018-01-01 | Suma totală: | 11931624
Runda: |  | Faza: | Period 1 | Recipientul Principal : |  | IP UCIMP DS
Perioada de Raportare: | P1 | De la: | 2018-01-01 | Pînă la: |  | 2018-06-30 | Ultimul Rating:
Agentul Local: | PwC (PricewaterhouseCoopers) |  |  | Fund Portfolio Manager: |  | Tsovinar Sakanyan
Pregătit de către: | IP UCIMP DS |  |  | Data de pregătire a raportului: |  | 2018-09-10
http://www.crwflags.com/fotw/flags/country.html
Menu

## Management
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - HIVAIDS / TB
| Period 1 |  |  |  |  | Perioada de Raportare: |  | P1
Ultimul Rating: |  |  | IP UCIMP DS |  |  | De la: |  | 2018-01-01
|  | Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea SIDA și a mortalității aferente în Republica Moldova |  |  |  |  | Pînă la: | 2018-06-30
Indicatorii de Management
M1: Statutul Condițiilor Precedente și a Acțiunilor Prestabilite în Timp Perioada de Raportare: P1 |  |  |  | M2: Statutul pozițiilor cheie a RP Perioada de Raportare: P1
Comentarii: | în conformitate cu Acordul de Grant au fost identificare 2 condiții, după cum urmează: -Creșterea graduală a finanțării din sursele interne și asugurarea unei cofinanțări de 15% (sau 2.384.508 Euro) din valoarea totală a Grantului pentru anii 2017-2019 (15.896.721 Euro) din sursele interne. (informație disponibilă anual, se va raporta în următoarea perioadă) -Asigurarea cooperării cu Comitetul de Lumină Verde(GLC), inclusiv prin bugetarea și autorizarea transferului cotizațiilor anuale de maximum 50.000 USD. (se va raporta în următoarea perioadă) |  |  | Comentarii: | Toate posturile în cadrul echipei ce gestionează Grantul curent sunt ocupate.
M3: Aranjamente contractuale (SR) Perioada de Raportare: P1 |  |  |  | M4: Numărul rapoartelor complete recepționate la timp Perioada de Raportare: P1
Comentarii: | Contractul de Sub-recipient cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” a fost semnat la 09 februarie 2018 pentru realizarea activităților de colectare a sputei din teritorii către laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei; transportatrea în teritorii a medicamenetelor de linia a doua și a treia pentru tratamentul pacienților cu TB DR; realizarea vizitelor de monitorizare și evaluare a activităților antituberculoase în teritorii și realizarea cursurilor de instruire. |  |  | Comentarii: | În perioada raportată Sub-Recipientii au prezentat cite două rapoarte trimestriale, in conformitate cu acordurile semnate.
M5: Bugetul și Procurarea produselor medicale, echipamentului medical, medicamentelor și produselor farmaceutice |  |  |  | M6: Diferență între stocul curent și stocul de siguranță Perioada de Raportare: P1
Comentarii: | Variația dintre bugetul aprobat și cheltuieli cumulative, se datorează in mare parte faptului, că o parte din procurările de medicamente antituberculoase de linia II au fost transferate pentru perioada semestrului II.2018 |  |  | Comments: | Analiza stocului (la finele sem I 2018) medicamentelor antituberculoase de linia a II și a III, a numărului de pacienți în tratament la aceeași dată, arata prezența unui stock între 4 și 6 luni, pentru preparatele de baza, urmatoarea livrare fiind asteptata in lunile septembrie-octombrie.
|  |  |  | Componenta | Produsele | Stocul exprimat în luni de treatament pentru toți pacienții curenți | Luni pentru stocul de siguranță | Diferența între stocul curent și stocul de siguranță
|  |  |  | Please Select | Please Select |  | 0
[5 empty] | Please Select |  | 0
[5 empty] | Please Select |  | 0
[5 empty] | Please Select |  | 0
* Include numai AFR categoriile 4,5 și 6 (Produse medicale și Echipamente medicale & Medicamente și Produse farmaceutice)
Menu

## Financiar
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - HIVAIDS / TB
| Period 1 |  |  |  | Perioada de Raportare: |  | P1
Ultimul Rating: |  |  | IP UCIMP DS |  | De la: |  | 2018-01-01
|  | Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea SIDA și a mortalității aferente în Republica Moldova |  |  |  | Pînă la: | 2018-06-30
Indicatorii financiari
F1: Bugetul și debursările de către Fondul Global - in (€) Perioada de Raportare: P1 |  |  |  | F3: Debursări și cheltuieli - in (€) Perioada de Raportare: P1
Comentarii: |  |  |  | Comentarii:
F2: Bugetul și cheltuielile actuale după Obiectivele Grantului - in (€) Perioada de Raportare: P1 |  |  |  | F4: Ultima perioadă de raportare și debursare a RP Perioada de Raportare: P1
Comentarii: | Obiectivul 1 „Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp şi de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv celor cu TB-M/EDR” - procentul mic al variației se datorează, în mare parte, economiilor acumulate în rezultatul procurării unor cantități mai mici de medii nutritive, conform solicitării Beneficiarului, precum și transferării unor activități pentru sem II 2018, la solicitarea beneficiarului. Obiectivul 2„Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cu TB-M/EDR” - procentul mic al variației se datorează faptului că o parte din procurările de medicamente antituberculoase de linia II au fost transferate pentru perioada semestrului II.2018 |  |  | Comentarii:
Ultima debursare: Zile calendaristice
[6 empty] | Preconizat (zile) | Actual (zile)
|  |  |  | Zile necesare pentru remiterea PU/DR final către ALF |  | 60 | 60
|  |  |  | Zile necesare pentru debursare către RP |  | 5 | 5
|  |  |  | Zile necesare pentru debursare către SR |  | 5 | 5
Menu

## Programatic
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - HIVAIDS / TB
|  |  | Period 1 | [8 empty] | Perioada de Raportare: |  | P1
|  | Ultimul Rating: |  |  | IP UCIMP DS | [7 empty] | De la: | 2018-01-01
|  |  |  | Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea SIDA și a mortalității aferente în Republica Moldova | [8 empty] | Pînă la: | 2018-06-30 | [7 empty] | Raiting |  | Valor
Indicatorii de Program
|  |  | TB I-3(M): Rata mortalităţii - Numărul estimat de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane |  |  |  | TB I-4(M): Prevalența TB MDR printre cazurile noi de tuberculoză |  |  |  | HIV I-4: Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populaţie
|  | Comentarii: P1 | Date finale pentru anul 2017. 320 persoane au decedat de tuberculoză în anul 2017 (7,94 decese la 100 000 persoane). Notă - Ținta a fost atinsă. Se constată o micșorare cu 14% a ratei de mortalitate față de datele anului 2016 (372 cazuri de deces cauzate de tuberculoză), cu 21,6% a ratei de mortalitate față de datele anului 2015 (408 cazuri de deces cauzate de tuberculoză), cu 37% a ratei de mortalitate față de datele anului 2014 (508 cazuri de deces cauzate de tuberculoză) și cu 29,8% față de datele anului 2013 (456 cazuri de deces cauzate de tuberculoză). |  |  | Comentarii: P2 | Date finale pentru anul 2017. 308 cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 159 investigate în 2017, au fost diagnosticate cu MDR. Notă - Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile noi, situație caracteristică ultimilor ani. |  |  | Comentarii: P3 | Date finale pentru anul 2017. 144 persoane au decedat de SIDA în anul 2017 (populația RM - 4.035.277). Datele pentru acest indicator sunt pentru a. 2017, pentru ambele maluri, raportabile către 15 august 2018.
|  |  | HIV I-9a (M): Procentul BSB care trăiesc cu HIV |  |  |  | HIV I-10 (M): Procentul LSC care trăiesc cu HIV |  |  |  | HIV I-11 (M): Procentul consumatorilor de droguri injectabile care trăiesc cu HIV
|  | Comentarii: P1 | Data de raportare - 31 August 2020. Datele sunt colectate și validate în conformitate cu rezultatele Studiului Bio-Comportamental (BSS). |  |  | Comentarii: P2 | Data de raportare - 31 August 2020. Datele sunt colectate și validate în conformitate cu rezultatele Studiului Bio-Comportamental (BSS). |  |  | Comentarii: P3 | Data de raportare - 31 August 2020. Datele sunt colectate și validate în conformitate cu rezultatele Studiului Bio-Comportamental (BSS).
|  | Indicatorii |  |  | Ținta | Rezultat | 0% - 59% | 60% - 89% | > 90% | Comentarii |  |  |  |  | min | 0 | 30% | 60% | 90% | 100% |  | min | 0 | 20% | 40% | 60% | 80%
1 | Indicator de impact | TB I-3(M): Rata mortalităţii - Numărul estimat de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane |  |  | 8.7 | 7.94 | 109.6% |  |  | Date finale pentru anul 2017. 320 persoane au decedat de tuberculoză în anul 2017 (7,94 decese la 100 000 persoane). Notă - Ținta a fost atinsă. Se constată o micșorare cu 14% a ratei de mortalitate față de datele anului 2016 (372 cazuri de deces cauzate de tuberculoză), cu 21,6% a ratei de mortalitate față de datele anului 2015 (408 cazuri de deces cauzate de tuberculoză), cu 37% a ratei de mortalitate față de datele anului 2014 (508 cazuri de deces cauzate de tuberculoză) și cu 29,8% față de datele anului 2013 (456 cazuri de deces cauzate de tuberculoză). |  |  |  |  | max | 30% | 60% | 90% | 100% | 200% |  | max | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
2 | Indicator de impact | TB I-4(M): Prevalența TB MDR printre cazurile noi de tuberculoză |  |  | 20.5% | 26.6% | 77.07% |  |  | Date finale pentru anul 2017. 308 cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 159 investigate în 2017, au fost diagnosticate cu MDR. Notă - Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile noi, situație caracteristică ultimilor ani. | [5 empty] | de 0 a 0,3 | de 0,3 a 0,6 | de 0,6 a 0,9 | de 0,9 a 1 | de 1 a 2 | Rating | Valor | de 0 a 0,2 | de 0,2 a 0,4 | de 0,4 a 0,6 | de 0,6 a 0,8 | de 0,8 a 1
3 | Indicator de impact | HIV I-4: Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populaţie |  |  | 3.06% | 3.6% | 85% |  |  | Date finale pentru anul 2017. 144 persoane au decedat de SIDA în anul 2017 (populația RM - 4.035.277). Datele pentru acest indicator sunt pentru a. 2017, pentru ambele maluri, raportabile către 15 august 2018. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Indicator de impact | HIV I-9a (M): Procentul BSB care trăiesc cu HIV |  |  | n/a | n/a | 0% |  |  | Data de raportare - 31 August 2020. Datele sunt colectate și validate în conformitate cu rezultatele Studiului Bio-Comportamental (BSS).
5 | Indicator de impact | HIV I-10 (M): Procentul LSC care trăiesc cu HIV |  |  | n/a | n/a | 0% |  |  | Data de raportare - 31 August 2020. Datele sunt colectate și validate în conformitate cu rezultatele Studiului Bio-Comportamental (BSS).
6 | Indicator de impact | HIV I-11 (M): Procentul consumatorilor de droguri injectabile care trăiesc cu HIV |  |  | n/a | n/a | 0% |  |  | Data de raportare - 31 August 2020. Datele sunt colectate și validate în conformitate cu rezultatele Studiului Bio-Comportamental (BSS).
7 | Indicator de rezultat | TB O-4(M): Rata succesului tratamentului pacienților cu RR TB și/sau MDR-TB |  |  | 65.05% | 52.63% | 80.91% |  |  | Date preliminare pentru cohorta MDR-TB sem.I.2016. 280 cazuri confirmate de TB MDR, din 532 incluse în tratmentul DOTS Plus în sem.I.2016, au fost tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate).
8 | Indicator de rezultat | TB O-1a: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100,000 populație |  |  | 103.5 | 83.17 | 124.4% |  |  | Date finale pentru anul 2017. 3 353 cazuri de tuberculoză (toate formele, bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2017. Notă - Se constată o descreștere continuă a ratei de notificare înregistrate.
9 | Indicator de rezultat | TB O-5(M): Rata de acoperire cu tratament antituberculos |  |  | n/a | n/a | 0% |  |  | Indicatorul se raportează anual. Datele pentru anul 2018 vor fi disponibile începînd cu trimestrul I.2019.
10 | Indicator de rezultat | HIV O-1 (M): Procentul adulţilor şi copiilor HIV infectaţi care se află în tratament 12 luni după iniţierea tratamentului antiretroviral |  |  | 85% | 83.3% | 98% |  |  | Date preliminare pentru anul 2017. 770 din 924 pacienți HIV+ care au inițiat TARV pe parcursul a. 2016 erau în viață și în tratament ARV 12 luni după inițiere. Indicatorul se raportează anual. Datele pentru acest indicator sunt pentru a. 2017, raportabile către 15.08.2018. Dezagregare: Bărbați: 79.5% (387/487) Femei: 87.6% (383/437) Adulți (15+): 83.1% (754/907) Copii (<15): 94.1% (16/17)
11 | Indicator de rezultat | HIV O-4a (M): Procentul BSB care raportează utilizarea prezervativului în timpul ultimului act de sex anal cu partenerul de gen masculin |  |  | n/a | n/a | 0% |  |  | Data de raportare - 31 August 2020. Datele sunt colectate și validate în conformitate cu rezultatele Studiului Bio-Comportamental (BSS).
12 | Indicator de rezultat | HIV O-5 (M): Procentul LSC care raportează utilizarea prezervativului cu ultimul lor client |  |  | n/a | n/a | 0% |  |  | Data de raportare - 31 August 2020. Datele sunt colectate și validate în conformitate cu rezultatele Studiului Bio-Comportamental (BSS). | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | Indicator de rezultat | HIV O-6 (M): Procentul consumatorilor de droguri injectabile care raportează utilizarea setului pentru injectare steril la ultima injectare |  |  | n/a | n/a | 0% |  |  | Data de raportare - 31 August 2020. Datele sunt colectate și validate în conformitate cu rezultatele Studiului Bio-Comportamental (BSS). | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | Indicator de proces | MDR TB-2(M): Numărul cazurilor de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate |  |  | 535 | 376 | 70.28% |  |  | Date preliminare pentru semestrul I.2018. 376 cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate, față de 535 cazuri estimate pentru perioada raportată. Notă - Reducerea numărului de pacienți MDR TB notificați este în directă corespundere cu scăderea incidenței TB.
15 | Indicator de proces | MDR TB-3(M): Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată |  |  | 531 | 485 | 91.34% |  |  | Date preliminare pentru semestrul I.2018. 485 cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au demarat tratamentul DOTS-Plus în sem.I.2018, față de 531 pacienți preconizați pentru perioada raportată. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
16 | Indicator de proces | MDR TB-4: Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB |  |  | 8.7% | 9.27% | 93.85% |  |  | Date preliminare pentru cohorta sem.I.2017. 47 pacienți din 507 incluși în tratamentul DOTS Plus în sem.I.2017, au abandonat tratamentul către luna a 6 de la demararea tratamentului DOTS Plus. | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | Indicator de proces | MDR TB-8: Numărul cazurilor de XDR TB incluși în tratament în perioada raportată |  |  | n/a | n/a | 0% |  |  | Indicatorul se raportează anual. Datele pentru anul 2018 vor fi disponibile începînd cu trimestrul I.2019. | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | Indicator de proces | KP-1d(M): Procentul consumatorilor de droguri injectabile acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii |  |  | n/a | n/a | 0% |  |  | Date preliminare pentru anul 2018. Pentru acest indicator, țintele sunt procentuale și anuale, la jumătate de an fiind raportat doar numărătorul. La data de 30.06.2018, din 17.646 CDI estimați pentru acoperire de programele de prevenire pentru CDI și partenerii lor în anul 2018, 15.225 de persoane au primit cel puțin două servicii, unul din care a fost schimbul de seringi. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19 | Indicator de proces | KP-3d(M): Procentul consumatorilor de droguri injectabile care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele |  |  | n/a | n/a | 0% |  |  | Date preliminare pentru anul 2018. Pentru acest indicator, țintele sunt procentuale și anuale, la jumătate de an fiind raportat doar numărătorul. La data de 30.06.2018, din 10.588 CDI estimați, au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele 5.948 de CDI. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
20 | Indicator de proces | KP-1c(M): Procentul LSC acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii |  |  | n/a | n/a | 0% |  |  | Date preliminare pentru anul 2018. Pentru acest indicator, țintele sunt procentuale și anuale, la jumătate de an fiind raportat doar numărătorul. La data de 30.06.2018, din 8.190 LSC estimate pentru acoperire de programele comprehensive de prevenire pentru LSC și clienții lor în anul 2018, 5.003 de LSC au primit cel puțin două servicii, unul din care a fost distribuirea de prezervative.
21 | Indicator de proces | KP-3c(M): Procentul LSC care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele |  |  | n/a | n/a | 0% |  |  | Date preliminare pentru anul 2018. Pentru acest indicator, țintele sunt procentuale și anuale, la jumătate de an fiind raportat doar numărătorul. La data de 30.06.2018, din 4.554 LSC estimate pentru a fi testate, 2.748 LSC au fost testate pentru HIV și își cunosc rezultatele.
22 | Indicator de proces | KP-1a(M): Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii |  |  | n/a | n/a | 0% |  |  | Date preliminare pentru anul 2018. Pentru acest indicator, țintele sunt procentuale și anuale, la jumătate de an fiind raportat doar numărătorul. La data de 30.06.2018, din 4.206 BSB estimați pentru acoperire de programele comprehensive de prevenire pentru BSB în anul 2018, 2.888 au primit cel puțin două servicii, unul din care este obligatoriu distribuirea de prezervative sau lubrifianți.
23 | Indicator de proces | KP-3a(M): Procentul BSB care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele |  |  | n/a | n/a | 0% |  |  | Date preliminare pentru anul 2018. Pentru acest indicator, țintele sunt procentuale și anuale, la jumătate de an fiind raportat doar numărătorul. La data de 30.06.2018, din 2.398 de BSB estimați pentru a fi testați, 1.303 au fost testați la HIV și își cunosc rezultatele.
24 | Indicator de proces | TCS-1 (M): Procentul adulţilor şi copiilor care trăiesc cu HIV și urmează tratament antiretroviral |  |  | n/a | n/a | 0% |  |  | Date preliminare pentru anul 2018. Pentru acest indicator, țintele sunt procentuale și anuale, la jumătate de an fiind raportat doar numărătorul. Numărul pacienților în terapie ARV la data de 30.06.2018, a fost de 5.487, dintre care: 3.821 - pe malul drept (3.725 adulți și 96 copii (<15 ani), 1.967 bărbați și 1.854 femei) și 1.666 persoane - pe malul stâng al Nistrului, inclusiv 1.634 adulți și 32 copii, 821 bărbați și 845 femei. Dezagregare: - Bărbați: 2.788 - Femei: 2.699 - Adulți (15+): 5.359 - Copii (<15): 128
Menu

## Recomandari
Tabel Programatic de evaluare: Moldova - HIVAIDS / TB
| Period 1 |  |  |  |  | Perioada de Raportare: | P1
Ultimul Rating: |  |  | IP UCIMP DS |  |  | De la: | 2018-01-01
|  |  | Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea SIDA și a mortalității aferente în Republica Moldova |  |  | Pînă la: | 2018-06-30
Recomandări
Sursele financiare au atins nivelele de implementare și au fost utilizate în conformitate cu bugetul?
Financiar |  | Sumarul comentariilor |  |  | Recomandări
F1
F2 |  | Obiectivul 1 „Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp şi de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv celor cu TB-M/EDR” - procentul mic al variației se datorează, în mare parte, economiilor acumulate în rezultatul procurării unor cantități mai mici de medii nutritive, conform solicitării Beneficiarului, precum și transferării unor activități pentru sem II 2018, la solicitarea beneficiarului. Obiectivul 2„Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cu TB-M/EDR” - procentul mic al variației se datorează faptului că o parte din procurările de medicamente antituberculoase de linia II au fost transferate pentru perioada semestrului II.2018
F3
F4
Sunt procurarile conforme planului?
Management |  | Sumarul comentariilor |  |  | Recomandări
M1 |  | în conformitate cu Acordul de Grant au fost identificare 2 condiții, după cum urmează: -Creșterea graduală a finanțării din sursele interne și asugurarea unei cofinanțări de 15% (sau 2.384.508 Euro) din valoarea totală a Grantului pentru anii 2017-2019 (15.896.721 Euro) din sursele interne. (informație disponibilă anual, se va raporta în următoarea perioadă) -Asigurarea cooperării cu Comitetul de Lumină Verde(GLC), inclusiv prin bugetarea și autorizarea transferului cotizațiilor anuale de maximum 50.000 USD. (se va raporta în următoarea perioadă)
M2 |  | Toate posturile în cadrul echipei ce gestionează Grantul curent sunt ocupate. | #DIV/0! | #DIV/0!
M3 |  | Contractul de Sub-recipient cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” a fost semnat la 09 februarie 2018 pentru realizarea activităților de colectare a sputei din teritorii către laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei; transportatrea în teritorii a medicamenetelor de linia a doua și a treia pentru tratamentul pacienților cu TB DR; realizarea vizitelor de monitorizare și evaluare a activităților antituberculoase în teritorii și realizarea cursurilor de instruire.
M4 |  | În perioada raportată Sub-Recipientii au prezentat cite două rapoarte trimestriale, in conformitate cu acordurile semnate.
M5 |  | Variația dintre bugetul aprobat și cheltuieli cumulative, se datorează in mare parte faptului, că o parte din procurările de medicamente antituberculoase de linia II au fost transferate pentru perioada semestrului II.2018
M6 |  | Analiza stocului (la finele sem I 2018) medicamentelor antituberculoase de linia a II și a III, a numărului de pacienți în tratament la aceeași dată, arata prezența unui stock între 4 și 6 luni, pentru preparatele de baza, urmatoarea livrare fiind asteptata in lunile septembrie-octombrie.
Au fost atinse țintele?
Programatic |  | Sumarul comentariilor |  |  | Recomandări
P1 - trend |  | Date finale pentru anul 2017. 320 persoane au decedat de tuberculoză în anul 2017 (7,94 decese la 100 000 persoane). Notă - Ținta a fost atinsă. Se constată o micșorare cu 14% a ratei de mortalitate față de datele anului 2016 (372 cazuri de deces cauzate de tuberculoză), cu 21,6% a ratei de mortalitate față de datele anului 2015 (408 cazuri de deces cauzate de tuberculoză), cu 37% a ratei de mortalitate față de datele anului 2014 (508 cazuri de deces cauzate de tuberculoză) și cu 29,8% față de datele anului 2013 (456 cazuri de deces cauzate de tuberculoză).
P2 - trend |  | Date finale pentru anul 2017. 308 cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 159 investigate în 2017, au fost diagnosticate cu MDR. Notă - Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile noi, situație caracteristică ultimilor ani.
P3 - trend |  | Date finale pentru anul 2017. 144 persoane au decedat de SIDA în anul 2017 (populația RM - 4.035.277). Datele pentru acest indicator sunt pentru a. 2017, pentru ambele maluri, raportabile către 15 august 2018.
P1 |  | Date finale pentru anul 2017. 320 persoane au decedat de tuberculoză în anul 2017 (7,94 decese la 100 000 persoane). Notă - Ținta a fost atinsă. Se constată o micșorare cu 14% a ratei de mortalitate față de datele anului 2016 (372 cazuri de deces cauzate de tuberculoză), cu 21,6% a ratei de mortalitate față de datele anului 2015 (408 cazuri de deces cauzate de tuberculoză), cu 37% a ratei de mortalitate față de datele anului 2014 (508 cazuri de deces cauzate de tuberculoză) și cu 29,8% față de datele anului 2013 (456 cazuri de deces cauzate de tuberculoză).
P2 |  | Date finale pentru anul 2017. 308 cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 159 investigate în 2017, au fost diagnosticate cu MDR. Notă - Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile noi, situație caracteristică ultimilor ani.
P3 |  | Date finale pentru anul 2017. 144 persoane au decedat de SIDA în anul 2017 (populația RM - 4.035.277). Datele pentru acest indicator sunt pentru a. 2017, pentru ambele maluri, raportabile către 15 august 2018.
P4 |  | Data de raportare - 31 August 2020. Datele sunt colectate și validate în conformitate cu rezultatele Studiului Bio-Comportamental (BSS).
P5 |  | Data de raportare - 31 August 2020. Datele sunt colectate și validate în conformitate cu rezultatele Studiului Bio-Comportamental (BSS).
P6 |  | Date preliminare pentru semestrul I.2018. 376 cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate, față de 535 cazuri estimate pentru perioada raportată. Notă - Reducerea numărului de pacienți MDR TB notificați este în directă corespundere cu scăderea incidenței TB.
P7 |  | Date preliminare pentru semestrul I.2018. 485 cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au demarat tratamentul DOTS-Plus în sem.I.2018, față de 531 pacienți preconizați pentru perioada raportată.
Menu

## Actiuni
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - HIVAIDS / TB
|  | Period 1 |  |  |  | Perioada de Raportare: |  | P1
| Ultimul Rating: |  |  | IP UCIMP DS |  | De la: |  | 2018-01-01
|  |  | Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea SIDA și a mortalității aferente în Republica Moldova |  |  |  | Pînă la: | 2018-06-30
Decizii și Acțiuni
Care este nivelul general de implementarea a grantului?
| Recomandările cheie a Comisiei de Supraveghere |  |  |  | Decizia CNC | Data limită | Persoana responsabilă
Perioada de Raportare Curentă
Acțiuni implementate / Perioada Precedentă
Care este nivelul general de implementare?
| Decizia CNC |  |  |  | Acțiuni realizate | Data | Persoana responsabilă
Perioada de Raportare Precedentă
Menu

## Setup (hidden)
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - HIVAIDS / TB
Set-up = List of validation for Grant Detail page
Component | Currency | Round | Phase | Period | Start date | End data | Rating | LFA | Medicaments | Countries
Please Select | Please Select | Please Select | Please Select | Please Select |  |  | Please Select | Please Select | Please Select | Please Select
HIV / AIDS | $ | Round 1 | Phase 1 | P1 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | A1 | CA (Crown Agents) | Isoniazid | Afghanistan
MALARIA | € | Round 2 | Phase 2 | P2 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | A2 | DEL (Deloitte) | Ethambutol | Albania
TB |  | Round 3 | RCC | P3 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | B1 | DTT (DTT Emerging Markets) | Rifampicin | Algeria
HIVAIDS / TB |  | Round 4 |  | P4 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | B2 | FIN (Finconsult) | Pyrazimamide | Angola
HSS |  | Round 5 |  | P5 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | C | GT (Grant Thornton) | RDT | Argentina
|  | Round 6 |  | P6 | 2020-07-01 | 2020-12-31 |  | H-C (Hodar-Conseil) | NVP | Armenia
|  | Round 7 |  | P7 | N/A | N/A |  | KPMG (KPMG) | 3TC | Azerbaijan
|  | Round 8 |  | P8 | N/A | N/A |  | MSCI (MSCI) | D4T | Bangladesh
|  | Round 9 |  | P9 | N/A | N/A |  | PwC (PricewaterhouseCoopers) | AZT | Belarus
|  | Round 10 |  | P10 | N/A | N/A |  | STI (Swiss Tropical Institute), | DDI | Belize
|  |  |  | P11 | N/A | N/A |  | UNOPS | EFV | Benin
|  |  |  | P12 | N/A | N/A |  |  | AS/LF | Bhutan
[9 empty] | AS/AQ | Bolivia
[9 empty] | AS/MQ | Bosnia and Herzegovina
[9 empty] | Al/Lum | Botswana
Brazil
[9 empty] | TB nutri'l supplements | Bulgaria
[9 empty] | E-PAP | Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Cape Verde
Central African Republic
Chad
Chile
China
China
Colombia
Comoros
Congo (Democratic Republic of the)
Congo (Republic of the)
Costa Rica
Cote d'Ivoire
Croatia
Cuba
Djibouti
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Fiji
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Global(LWF)
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Iran (Islamic Republic of)
Iraq
Jamaica
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Korea, Democratic Peoples Republic of
Kosovo (Serbia)
Kyrgyzstan
Lao PDR
Lesotho
Liberia
Macedonia, FYR
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Mauritania
Mauritius
Moldova
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Multi-country Africa (West Africa Corridor Program)
Multi-country Africa(RMCC)
Multi-country Americas (Andean)
Multi-country Americas (CARICOM)
Multi-country Americas (CRN+)
Multi-country Americas (Meso)
Multi-country Americas (OECS)
Multi-country Americas (REDCA+)
Multi-country Western Pacific
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Pakistan
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Romania
Russian Federation
Rwanda
Sao Tome and Principe
Senegal
Serbia
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Africa
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tunisia
Turkey
Uganda
Ukraine
UN Theme Group on HIV/AIDS (West Bank and Gaza)
Uzbekistan
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zanzibar (Tanzania)
Zimbabwe

## Sheet1 (hidden)
N | Column1 | Column2 | Indicator | Definiție (din M&E Plan) | metode de măsurare | Sursa de date
1 | Indicator de impact | TB | TB I-3(M): Rata mortalităţii - Numărul estimat de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane | Numărător: Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) înregistrate într-o anumită perioadă per 100,000 persoane. Numitor: Numărul total al populației în țară. | Colectat anual | Sistemul R&R TB; Rapoarte trimestriale; SYME TB
2 | Indicator de impact | TB | TB I-4(M): Prevalența TB MDR printre cazurile noi de tuberculoză | Numărător: Numărul cazurilor noi TB cu RR-TB și/sau MDR-TB, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR. Numitor: Numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului. | Colectat anual | Sistemul R&R TB; Rapoarte trimestriale; SYME TB
3 | Indicator de impact | HIV | HIV I-4: Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populaţie | Numărător: Numărul de decese cauzate de HIV/ SIDA într-o anumită perioadă de timp. Numitor: Adulți (15+): Numărul total al populației (per 100 000 persoane). Copii (<15): Numărul total al populației (per 1 000 nou-născuți). | Colectat anual | Registru pacienți/ Registru Național Decese
4 | Indicator de impact | HIV | HIV I-9a (M): Procentul BSB care trăiesc cu HIV | Numărător: Numărul de respondenți care au rezultat HIV pozitiv. Numitor: Numărul de respondenți testați pentru HIV. | Studiu Bio-comportamental (BSS) | BSS. Data de raportare - 31 August 2020
5 | Indicator de impact | HIV | HIV I-10 (M): Procentul LSC care trăiesc cu HIV | Numărător: Numărul de respondenți care au rezultat HIV pozitiv. Numitor: Numărul de respondenți testați pentru HIV. | Studiu Bio-comportamental (BSS) | BSS. Data de raportare - 31 August 2020
6 | Indicator de impact | HIV | HIV I-11 (M): Procentul consumatorilor de droguri injectabile care trăiesc cu HIV | Numărător: Numărul de respondenți care au rezultat HIV pozitiv. Numitor: Numărul de respondenți testați pentru HIV. | Studiu Bio-comportamental (BSS) | BSS. Data de raportare - 31 August 2020
7 | Indicator de rezultat | TB | TB O-4(M): Rata succesului tratamentului pacienților cu RR TB și/sau MDR-TB | Numărător: Numărul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate). Numitor: Numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vîrstă <15, 15+). | Colectat trimestrial și anual | Sistemul R&R TB; Rapoarte trimestriale; SYME TB
8 | Indicator de rezultat | TB | TB O-1a: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100,000 populație | Numărător: Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație. Numitor: Numărul total al populației în țară. | Colectat trimestrial și anual | Sistemul R&R TB; Rapoarte trimestriale; SYME TB
9 | Indicator de rezultat | TB | TB O-5(M): Rata de acoperire cu tratament antituberculos | Numărător: Number de cazuri noi și recidive notificate și acoperite cu tratament, during specified period of time. Numitor: Numărul estimat de cazuri TB din același an (toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic), din baza de date a OMS (WHO Global TB). | Colectat anual | Sistemul R&R TB; Rapoarte trimestriale; SYME TB Date estimative ale OMS (WHO Global TB)
10 | Indicator de rezultat | HIV | HIV O-1 (M): Procentul adulţilor şi copiilor HIV infectaţi care se află în tratament 12 luni după iniţierea tratamentului antiretroviral | Numărător: Numărul adulților și copiilor care sunt în viață și în terapie ARV 12 luni după inițierea tratamentului. Numitor: Numărul total de adulți ăi copii care în perioada de raportare au facut 12 luni de la inițierea TARV. | Colectat anual | Registrele pacienților în TARV (Centrele TARV)
11 | Indicator de rezultat | HIV | HIV O-4a (M): Procentul BSB care raportează utilizarea prezervativului în timpul ultimului act de sex anal cu partenerul de gen masculin | Numărător: Numărul de respondenți care au raportat utilizarea prezervativului în timpul ultimului act de sex anal. Numitor: Numărul de respondenți care au raportat practicarea sexului anal în ultimele 6 luni. | Studiu Bio-comportamental (BSS) | BSS. Data de raportare - 31 August 2020
12 | Indicator de rezultat | HIV | HIV O-5 (M): Procentul LSC care raportează utilizarea prezervativului cu ultimul lor client | Numărător: Numărul de respondenți care au raportat utilizarea prezervativului cu ultimul lor client. Numitor: Numărul de respondenți care au raportat practicarea sexului comercial în ultimele 12 luni. | Studiu Bio-comportamental (BSS) | BSS. Data de raportare - 31 August 2020
13 | Indicator de rezultat | HIV | HIV O-6 (M): Procentul consumatorilor de droguri injectabile care raportează utilizarea setului pentru injectare steril la ultima injectare | Numărător: Numărul de respondenți care au raportat utilizarea setului pentru injectare steril, la ultima consumare de droguri injectabile. Numitor: Numărul de respondenți care au raportat consumarea de droguri injectabile în ultima lună. | Studiu Bio-comportamental (BSS) | BSS. Data de raportare - 31 August 2020
14 | Indicator de proces | TB | MDR TB-2(M): Numărul cazurilor de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate | Numărător: Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate către autoritatea națională, în perioada raportată. Numitor: Nu este | Colectat anual | Sistemul R&R TB; Rapoarte anuale; Supraveghere de rutină a DR (Drog Rezistenței); SYME TB
15 | Indicator de proces | TB | MDR TB-3(M): Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată | Numărător: Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată. Numitor: Nu este | Colectat anual | Sistemul R&R TB; Rapoarte trimestriale; SYME TB; Modul DOTS Plus
16 | Indicator de proces | TB | MDR TB-4: Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB | Numărător: Numărul pacienţilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia. Numitor: Numărul total de cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată. | Colectat anual | Sistemul R&R TB; Rapoarte trimestriale/ anuale; Rapoarte NTP; SYME TB; Modul DOTS Plus
17 | Indicator de proces | TB | MDR TB-8: Numărul cazurilor de XDR TB incluși în tratament în perioada raportată | Numărător: Numărul cazurilor de XDR TB incluși în tratament în perioada raportată. Numitor: Nu este | Colectat anual | Sistemul R&R TB; Rapoarte trimestriale/ anuale; Rapoarte NTP; SYME TB; Modul DOTS Plus
18 | Indicator de proces | HIV | KP-1d(M): Procentul consumatorilor de droguri injectabile acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii | Numărător: Numărul de consumatori de droguri injectabile (CDI) care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV*. Numitor: Numărul estimat de CDI în Rep. Moldova. Notă* - CDI care au beneficiat de cel puțin 2 servicii din pachetul sus-menționat, dintre care unul a fost distribuția de seringi. Pachetul de servicii include: distribuția de seringi, distribuția de prezervative, consiliere profesională (psiholog, asistent social/ medical), distribuția de materiale informaționale, consultare de la egal la egal, servicii VCT (consiliere și testare voluntară). | Colectat anual | Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident
19 | Indicator de proces | HIV | KP-3d(M): Procentul consumatorilor de droguri injectabile care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele | Numărător: Numărul de CDI respondenți, care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele. Numitor: Numărul estimat de CDI în Rep. Moldova. | Colectat anual | Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident
20 | Indicator de proces | HIV | KP-1c(M): Procentul LSC acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii | Numărător: Numărul de LSC care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV*. Numitor: Numărul estimat de LSC în Rep. Moldova. Notă* - LSC care au beneficiat de cel puțin 2 servicii din pachetul sus-menționat, dintre care unul a fost distribuția de prezervative. Pachetul de servicii include: distribuția de prezervative, consiliere profesională (psiholog, asistent social/ medical), distribuția de materiale informaționale, managementul ITS (infecții cu transmitere sexuală), consultare de la egal la egal, servicii VCT (consiliere și testare voluntară), distribuția de seringi și distribuția de dezinfectanți. | Colectat anual | Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident
21 | Indicator de proces | HIV | KP-3c(M): Procentul LSC care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele | Numărător: Numărul de LSC care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele. Numitor: Numărul estimat de LSC în Rep. Moldova. | Colectat anual | Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident
22 | Indicator de proces | HIV | KP-1a(M): Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii | Numărător: Numărul de BSB care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV*. Numitor: Numărul estimat de BSB în Rep. Moldova. Notă* - BSB care au beneficiat de cel puțin 2 servicii din pachetul sus-menționat, dintre care unul a fost distribuția de prezervative și/ sau lubrifiante. Pachetul de servicii include: distribuția de prezervative, distribuția de lubrifiante, consiliere psihologică profesională, consiliere IEC (informare, educare, comunicare), consultare de la egal la egal, servicii VCT (consiliere și testare voluntară), distribuția de seringi și distribuția de dezinfectanți. | Colectat anual | Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident
23 | Indicator de proces | HIV | KP-3a(M): Procentul BSB care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele | Numărător: Numărul de BSB care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele. Numitor: Numărul estimat de BSB în Rep. Moldova. | Colectat anual | Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident
24 | Indicator de proces | HIV | TCS-1 (M): Procentul adulţilor şi copiilor care trăiesc cu HIV și urmează tratament antiretroviral | Numărător: Numărul adulților și copiilor cu infecția HIV avansată, care urmează, la etapa actuală, terapie antiretrovirală, în conformitate cu protocoalele de tratament, aprobate la nivel național la sfârșitul perioadei de raportare. Numitor: Numărul estimat de adulți și copii care trăiesc cu HIV (date - generate de SPECTRUM). | Colectat anual | Registrele pacienților în TARV (Centrele TARV)