Proces Verbal nr. 3 din 25.03.2020

Ședința grupului de lucru privind elaborarea noului Program Național de Prevenire și Control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru anii 2021-2025

|  |  |
| --- | --- |
| Ora | 10:00-12:00 |
| Locația | On-line,  [https://us04web.zoom.us/j/828511415?pwd=d3ZhWmFJWTJZZzBoeFl3LzJuRGwyQT09](https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/828511415?pwd%3Dd3ZhWmFJWTJZZzBoeFl3LzJuRGwyQT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0aqXTiJq7tsZn35T5vzThT) |
| Participanți | Conform Anexei 1, Dispoziția MSMPS nr. 09-d din 17.01.2020 ”*Cu privire la instituirea Grupului de lucru și aprobarea planurilor de elaborare a Programului Național de Prevenire și Control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru anii 2021-2025*” |
| Tema | *PN HIV Obiectiv 2 – Servicii de testare HIV* |

**S-a discutat despre:**

1. Activitățile Serviciului Național de testare HIV/ITS ce urmează a fi incluse în Programul Național de Prevenire și Control al infecției HIV/SIDA (PNPC HIV/ITS) pentru anii 2021-2025.
2. Stabilirea procentajului de beneficiari din grupurile cu risc sporit de infectare (GRSI) care urmează a fi acoperiți cu servicii de testare HIV, Sifilis, HCV și HBV.
3. Stabilirea procentajului de teste HIV pe bază de sânge capilar și pe bază de fluid oral.
4. Fortificarea capacitaților Laboratorul National de Confirmare HIV/ITS și a Serviciului National de Testare HIV/ITS.
5. Costificarea serviciilor, sursele posibile de bugetare (Fondul Global, resursele domestice, etc.).

**S-a decis:**

1. A se lua act de activitățile propuse pentru includerea în Programul Național de Prevenire și Control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru anii 2021-2025.
2. A se stabili indicatorii de acoperire cu servicii de testare pentru GRSI conform tabelului de mai jos, atât în sistemul civil cât și în sistemul penitenciar. Indicatorii vor corespunde cu cei din *Standardul de organizare și funcționare a serviciilor de prevenire HIV în mediul populațiilor cheie, inclusiv a tinerilor din aceste grupuri*, aprobat prin Ordinul MSMPS nr. 278 din 18.03.2020.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tipul de testare | | UDI | | LS | | BSB | |
| 1a. | **Testarea HIV** | **Sânge capilar** | 90% | 90% | 90% | 40% | 90% | 80% |
| 1b. | **Fluid oral** | 10% | 60% | 20% |
| 2. | **Testarea Sifilis** | | 80% | | 60% | | 80% | |
| 3. | **Testarea HCV** | | 80% | | 20% | | 20% | |
| 4. | **Testarea HBV** | | 40% | | 30% | | 30% | |

1. A asigura Administrația Națională a Penitenciarelor cu teste rapide combinate HIV/Sifilis DUO pe bază de sânge capilar, în aceiași proporție ca și în sistemul civil.
2. A asigura testarea HBsAg a persoanelor care administrează PreP în conformitate cu PCN 313 *Profilaxia Pre-expunere la infecția HIV*, aprobat prin Ordinul MSMPS nr. 162 din 07.02.2018.
3. A asigura testarea HIV a tuturor mostrelor de sânge colectate în cadrul *Programului Național de securitate transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine*.
4. A asigura testarea nou-născuților de la mame infectate cu HIV conform PCN 315 *Infecția cu HIV la copil 0-10 ani*, aprobat prin Ordinul MSMPS nr. 165 din 07.02.2018 și PCN 316 *Prevenirea transmiteri materno-fetale a infecției HI*V, aprobat prin Ordinul MSMPS nr. 165 din 07.02.2018.
5. A asigura cu testele necesare pentru confirmarea infecției cu HIV în conformitate cu Algoritmul de testare menționat în *Ghidul Național de diagnostic de laborator al infecției cu HIV*, aprobat prin Ordinul MSMPS nr. 409 din 16.03.2018.
6. A asigura cu teste monitorizarea eficacității tratamentului ARV în conformitate cu *PCN 211 Infecția cu HIV la adult și adolescent*, aprobat prin Ordinul MSMPS nr. 163 din 07.02.2018.
7. A fortifica capacitățile Laboratorul National și Laboratoarelor Regionale de Confirmare HIV/ITS, inclusiv cu asigurarea de Consumabile și Echipamente.
8. A consulta Agenția Națională pentru Sănătate Publică (dna Ala Halacu) referitor la modalitatea de constituire a Laboratorului Național de Referință HIV/ITS.
9. A fortifica capacitățile personalului medical/non-medical implicate în Serviciul de testare HIV/ITS.
10. A planifica studii de cercetare si studii operaționale, inclusiv inițierea din 2021 a Proiectului privind accesul universal la autotestare a populației generale.
11. A asigura Diagnosticul Sifilisului conform Standardului Medical de diagnostic și tratament în Dermatovenerologie, aprobat prin Ordinul MSMPS nr.574 din 30.06.2017.
12. A fortifica diagnosticul altor infecții cu transmitere sexuală (infecțiile cauzate de *Neisseria gonorrhoeae , Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis* și *Ureoplsma urealyticum*) prin planificarea implementării metodei molecular biologice PCR.
13. A planifica și implementa metoda de izolare a *Neisseria gonorrhoeae* și stabilirea sensibilității antimicrobiene.
14. A planifica implementarea în RM a metodei de secvențiere și determinarea rezistenței la preparatele antimicrobiene și antivirale pentru infecțiile HIV/TB/HV.
15. A purta discuții suplimentare cu Programul Național de Control al Tuberculozei referitor la implementarea în RM, în baza creării unei platforme comune, a metodei de secvențiere pentru infecțiile HIV/TB/HV.