|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”** | logo_UCIMP | **Public Institution “Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects”** |
| MD - 2004, Moldova, Chişinău, str. Toma Ciorba 18 • Tel.: (373-22) 233568, 233384 • Fax: (373-22) 233887 • E-mail: ucimp@ucimp.md  B.C. «Eximbank-Gruppo Veneto Banca» S.A., c/d (MDL): MD03EX0000000227100004MD, c.f.1009600018430 | | |

**NOTĂ INFORMATIVĂ**

**privind implementarea** **Grantului Consolidat TB** **și HIV/SIDA al Fondului Global „****Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova” ,**

**pe parcursul semestrului I.2022**

**(MDA-C-PCIMU** **#1923)**

Implementarea Programului ”Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”, în cadrul grantului consolidat MDA-C-PCIMU #1923 al Fondului Global, cu valoare totală de 23 082 608.00 EUR\*, a fost lansată la 1 ianuarie 2021, având data de închidere - 31 decembrie 2023.

*\*Notă: Bugetul a fost modificat, în conformitate cu prevederile scrisorii Fondului Global din 02.09.2021 - GF Implementation Letter Number: 4 Grant Revision (Ref.: EECA/TS/272-02/09/2021).*

**Recipientul Principal** al Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU, aa. 2021-2023, este IP Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății (IP UCIMP DS), în baza Acordului de Grant nr. 1923 din 25 noiembrie 2020, în valoare totală de 23 082 608.00 EUR.

**Sub-Recipientul** Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU nr. 1923, aa. 2021-2023, este Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), în baza acordului de finanțare, semnat cu IP UCIMP DS (contract MDA/C/SR-PAS din 21/12/2020, în valoare totală de 99 233 167.44 MDL\*).

*\*Notă: Conform cerinței FG, contractele locale sunt semnate în valuta națională. Respectiv, cursul valutar stabilit de către FG și indicat în bugetul grantului actual este: 1 EUR = 19.5544 MDL).*

**Scopul** **programului**

De a reduce suferința umană și povara socio-economică asociată TB și HIV/SIDA, în Republica Moldova, și de a promova structuri și sisteme concentrate asupra oamenilor, cu abordare sensibilă la aspectele de gen și drepturi umane, în scopul oferirii unui răspuns eficient și durabil la TB și HIV/SIDA, prin: (i) sporirea accesului la diagnosticul, tratamentul și prevenirea eficace și modernă a TB (acordând o atenție specială populațiilor cheie), și (ii) reducerea decalajului existent în progresul înregistrat în atingerea obiectivelor 90-90-90, și anume: creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin promovarea unor intervenții de prevenire inovative.

**Obiectivele cheie ale programului**

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la serviciile de diagnostic și detecție a TB, furnizate în timp util și de înaltă calitate (cu accent pe TB-MDR/RR), prin: utilizarea activă a testelor rapide de diagnostic molecular; îmbunătățirea calității serviciilor de testare a sensibilității la droguri anti-TB și creșterea nivelului de acoperire cu acestea; și promovarea depistării active a cazurilor TB (screening sistematic pentru tuberculoză activă), în special, în rândul populațiilor cheie;

Obiectivul 2: Îmbunătățirea rezultatelor tratamentului pacienților cu DR-TB, prin implementarea schemelor scurte de tratament modificate și extinderea abordărilor centrate pe pacient, a suportului integrat al pacientului și a activităților de monitorizare și urmărire a acestuia;

Obiectivul 3: Reducerea transmiterii TB în societate, prin implementarea tratamentului preventiv și a măsurilor eficiente de control al infecției;

Obiectivul 4: Creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin: promovarea unor metode inovative de testare; asigurarea accesului la TARV de înaltă calitate; implementarea modelelor diferențiate, centrate pe pacient, în tratamentul HIV și serviciile de îngrijire/ TARV; și abordarea punctelor slabe din cadrul continuumului serviciilor de îngrijire HIV;

Obiectivul 5: Prevenirea transmiterii HIV, prin: extinderea acoperirii populațiilor cheie cu intervenții inovatoare de prevenire; integrarea platformelor de servicii de sănătate la nivel comunitar; și reducerea discrepanțelor dintre continuumul de prevenire HIV și cel al serviciilor de îngrijire HIV;

Obiectivul 6: Consolidarea capacităților sistemului de sănătate;

Obiectivul 7: Consolidarea capacităților sistemului comunitar;

Obiectivul 8: Eliminarea barierelor în domeniul drepturilor omului și egalității de gen, pentru a atinge obiectivul zero discriminare, în serviciile de sănătate și medicale.

**Grupurile țintă/ beneficiarii programului**

*Componenta TB*

* Pacienții cu tuberculoză
* Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă
* Deținuții
* Migranții și persoanele adulte fără adăpost (PAFA)
* Persoanele care trăiesc cu HIV (PTHIV)
* Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară.

*Componenta HIV/SIDA*

* Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA (PTH)
* HIV/SIDA + TB
* Deținuții
* Populații cheie afectate (PCDI, LS, BSB, TG).

**Progresul activităților** **în perioada semestrului I 2022**

**Componenta TB**

**Modulul: MDR-TB**

***Intervenția: Detectarea cazurilor*** ***MDR-TB și diagnosticul acestora***

Centrul PAS a asigurat:

Plasarea, în luna martie 2022, prin intermediul platformei GDF, a comenzii pentru programul software CAD (Computer-Aided Diagnosis), destinat instalațiilor radiologice mobile în **screening-ul TB, cu utilizarea inteligenței artificiale (AI)**. Livrarea programului este preconizată pentru perioada trimestrului III.2022.

Contractarea a 9 asociații obștești active în domeniu (6 de pe malul drept al r. Nistru și 3 - de pe malul stîng), pentru realizarea **activităților de depistare țintită a TB**, în anul 2022. Acoperirea geografică: 32 de localități. Numărul estimat de beneficiari pentru a fi examinați radiologic: 7 581 persoane. Astfel, în total, *în primele 6 luni ale anului 2022,* 4 029 persoane au fost investigate radiologic, dintre care - 45 cazuri noi de TB confirmate, ceea ce constituie 1.1%.

IP UCIMP DS a asigurat:

Procurarea și/ sau livrarea de substanță pură, medii nutritive, reactive și echipament de laborator pentru **diagnosticul TB** (echipamente BD BACTEC MGIT și piese de schimb pentru acestea) - destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, preconizate pentru anul 2022.

Suportul financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și al culturilor, pentru **supravegherea de rutină a rezistenței la medicamentele antituberculoase** (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, *în primele 6 luni ale anului 2022*, 12 399 specimene de spută au fost colectate și transportate către LNR și LRR din Bălți, Bender și Vorniceni.

Furnizarea serviciilor de **mentenanță a echipamentelor** GenXpert și GenoType Mycobacterium, din cadrul laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei.

***Intervenția: Asigurarea continuității tratamentului MDR-TB***

Centrul PAS a asigurat:

Susținerea în continuare a activităților de realizare a **studiului operațional Implementarea noilor regimuri scurte de tratament peroral (mSTR)**, în baza acordului de colaborare dintre Centrul PAS și IMSP IFP Chiril Draganiuc (studiu inițiat în septembrie 2020).

Elaborarea proiectului **Regulamentului de farmacovigilență a preparatelor antituberculoase**. Proiectul urmează a fi examinat și aprobat, pe parcursul trimestrului III.2022.

Oferirea **serviciilor de suport psihosocial**, în anul 2022, pentru asigurarea aderenței la tratamentul ambulator al persoanelor cu TB, **din teritoriile de pe malul stâng al r. Nistru**, prin susținerea unei echipe multidisciplinare (coordonator activități de aderență la tratament, psiholog, asistent social), la nivelul Spitalului TB Bender, și a 8 asistenți DOT, din cadrul fiecărui raion din regiune. Astfel, *în primele 6 luni ale anului 2022,* 216 persoane cu TB (103 cu TB și 113 cu TB-DR) se aflau în supravegherea asistenților DOT din regiune. Dintre ei, pe parcursul perioadei de raportare, 75 persoane au finisat cu succes tratamentul (47 cu TB sensibilă și 28 cu TB-DR).

În același timp, în scopul monitorizării și evaluării activităților serviciului TB și ale asistenților DOT, specialistul din cadrul Spitalului TB Bender, contractat de către Centrul PAS, a realizat 27 vizite de monitorizare.

Oferirea **suportului financiar lunar, persoanelor cu TB, din teritoriile de pe malul stâng al r. Nistru**, în valoare de 934.00 MDL per beneficiar, în scopul menținerii și îmbunătățirii aderenței acestora la tratamentul antituberculos – activitate realizată, în anul 2022, de către Spitalul TB Bender. *În primele 6 luni ale anului 2022,* numărul de persoane cu TB, care au beneficiat de suport financiar, a fost precum urmează: 191 – luna ianuarie, 184 – luna februarie, 176 – luna martie, 173 – luna aprilie, 169 – luna mai, 172 – luna iunie.

Susținerea activităților de **extindere a utilizării metodei VST la nivel național**, prin: achiziționarea, livrarea și distribuirea telefoanelor mobile, în rândul persoanelor care urmează a fi înrolate în VST (245 telefoane pentru beneficiarii de pe ambele maluri).

Contractarea a 5 asociații obștești active în domeniu, de pe malul drept al r. Nistru, pentru realizarea **activităților de educare, informare și intervenții**, în scop de creștere a aderenței la tratament, în anul 2022 (contracte în valoare totală de 556 715.00 MDL). Acoperirea geografică: 20 de localități. Numărul estimat de beneficiari: 180 persoane (malul drept). În rezultat, *în primele 6 luni ale anului 2022,* un număr de 128 beneficiari (87 cu TB sensibilă și 41 cu TB-DR) a fost acoperit cu servicii de suport psiho-social. Din acestea, 47 persoane au finisat tratamentul cu succes (35 cu TB sensibilă și 12 cu TB-DR).

Elaborarea, în trimestrul II. 2022, a termenilor de referință, pentru contractarea companiei, care urmează să ajusteze **modulul VST pentru realizarea monitorizării comunitare**, precum și efectuarea analizei celei mai cost-eficiente modalități de realizare a sarcinii menționate. Activitatea urmează a fi implementată în trimestrele următoare.

IP UCIMP DS a asigurat:

Organizarea procedurii de achiziție a **medicamentelor antituberculoase de linia a doua**, întru asigurarea continuității tratamentului a 516 de pacienți cu TB-MDR, TB-pre-XDR și TB-XDR, aflați deja în tratament, și 518 pacienți, care urmează a fi incluși în tratament, în perioada octombrie 2022 – iunie 2023. Livrarea este preconizată pentru perioada trimestrului IV.2022.

Suportul financiar pentru realizarea **transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii** (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, *în perioada raportată*, au fost transportate 2 654 pachete de medicamente antituberculoase, pentru tratamentul pacienților cu TB-M/XDR în raioane, inclusiv regiunea de Est a Republicii Moldova.

Susținerea funcționării **Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP Chiril Draganiuc** (întreținerea încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase procurate în cadrul implementării granturilor TB.

**Modulul: Înlăturarea barierelor în domeniul drepturilor omului și de gen, în accesarea serviciilor TB**

***Intervenția: Activitățile de mobilizare comunitară și de advocacy, în domeniul TB***

Centrul PAS a asigurat:

Susținerea activităților de **informare și schimbare a atitudinilor și comportamentelor**, la nivel național și local, precum: (i) organizarea conferinței naționale, în cadrul IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”, dedicată Zilei Mondiale de Combatere a Tuberculozei – 24 martie, cu sloganul „Investește pentru a pune capăt tuberculozei. Salvează vieți!”, cu participarea președintelui comisiei parlamentare „Protecție socială, sănătate și familie”, președinte a mișcării parlamentare TB CAUCUS Moldova, ai reprezentanților MS, OMS/Moldova, RP, SR-lui și Platformei TB; (ii) în perioada 01 martie-10 aprilie 2022, 10 primării, de pe malul drept al r. Nistru, selectate de către PNRT, au realizat diverse activități și evenimente cu genericul ”Tuberculoza n-a dispărut, susțineți persoanele afectate de tuberculoză!”.

Elaborarea și publicarea de **materiale informaționale și educative privind TB** - distribuite ulterior APL-urilor implicate în realizarea activităților de informare și schimbare a atitudinilor și comportamentelor, la nivel național și local.

Desfășurarea **intervențiilor axate pe educare și informare, în domeniul TB**, precum urmează: (i) realizarea campaniei de informare de primăvară, cu genericul „Investește pentru a pune capăt tuberculozei. Salvează vieți!”; (ii) elaborarea, în colaborare cu PNRT, a unui material informativ, destinat refugiaților din Ucraina, în limbile engleză și ucraineană, în contextul prevenirii TB și asigurării accesului la servicii specializate TB - distribuite în centrele de refugiați din capitală și în teritorii, prin intermediul serviciului TB, Colegiilor de Medicină, autorităților publice locale și al OSC-urilor active în domeniu; (iii) selectarea, în colaborare cu echipa de coordonare a PNRT, a materialelor video și audio privind tuberculoza, în limbile română și rusă, și difuzarea acestora la canale TV și stații radio, timp de 14 zile consecutive.

Susținerea eforturilor OSC-urilor în **accesarea resurselor financiare, prin intermediul grant-urilor de cofinanțare** (Eng. “matching grants”). Astfel, *în perioada de raportare*, a fost lansat în mod repetat apelul deschis privind depunerea propunerilor de proiecte ale OSC-urilor din republică, active în domeniu, în scopul accesării altor resurse financiare (grant-uri de cofinanțare), pentru realizarea activităților în domeniul TB. Din cauza lipsei solicitărilor de finanțare, apelul va fi lansat din nou în perioada trimestrelor următoare.

***Intervenția: Reducerea stigmei și discriminării persoanelor afectate de TB***

Centrul PAS a asigurat:

Desfășurarea **exercițiului de evaluare a comunităților TB, în aspecte legate de drepturile omului și egalitatea de gen** (TB Community, Rights and Gender Assessment). Astfel, în trimestrul I.2022, raportul a fost finalizat și prezentat, de către AO SMIT, în cadrul Conferinței Naționale dedicate Zilei Mondiale de Combatere a Tuberculozei (24 martie). Pe parcursul trimestrului II. 2022, raportul a fost publicat și tradus în limbile rusă și engleză.

Susținerea prestării **serviciilor de asistență și consiliere juridică, oferite persoanelor cu TB** (prin acordarea unui grant asociațiilor obștești active în domeniu). Această activitate este implementată de către ONG-ul IDOM (Institutul pentru Drepturile Omului), în perioada 01 iunie 2021 – 31 decembrie 2023 (acord de sub-grant în valoare de 2 600 150.00 MDL).

Susținerea realizării **auditului clinic al cazurilor de TB/HIV**. Astfel, pe parcursul trimestrului II. 2022, au demarat activitățile de pregătire pentru realizarea activității de audit. Activitatea propriu-zisă se va derula pe parcursul trimestrelor următoare.

**Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme informaționale de management în sănătate și M&E**

***Intervenția: Efectuarea exercițiilor de analiză, evaluare, revizuire și asigurare a transparenței***

Centrul PAS a asigurat:

Participarea OSC-urilor în realizarea **studiilor operaționale**, inclusiv la **nivel de comunitate**:

* *Studiul de cunoștințe, atitudini și practici, cu referire la TB, în rândul populației generale* - la 24 martie 2022, a avut loc prezentarea publică a studiului, în cadrul Conferinței Naționale dedicate Zilei Mondiale de Combatere a Tuberculozei.
* *Studiul operațional „Analiza retrospectivă a impactului OSC-urilor active în domeniul TB”* – în perioada raportată, proiectul raportului final al studiului a fost expediat pentru traducere în limba română, care urmează a fi consultant cu toți partenerii relevanți și prezentat spre aprobare, pe parcursul trimestrului III. 2022.

Asigurarea participării, în regim online, în perioada 13-15 și 20-21 iunie 2022, a 2 specialiști din cadrul IMSP IFP Chiril Draganiuc, la **instruirea cu genericul Inovații în tratamentul și managementul tuberculozei rezistente la medicamente**, organizată de Centrul Colaborativ OMS pentru Cercetare și Training în Managementul TB-MDR al Centrului de tuberculoză și boli pulmonare, din cadrul Spitalului Universitar din Riga de Est.

***Intervenția: Implementarea sistemelor informaționale privind raportarea de rutină, în domeniul HIV/TB***

IP UCIMP DS a continuat asigurarea suportului pentru realizarea **vizitelor periodice de supervizare** în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul TB din republică (procurare de combustibil, co-finanțare a salariilor echipei de supervizare și mentenanța autovehiculelor). *În perioada raportată*, au fost realizate 32 vizite de M&E în teritorii (13 – malul drept, 19 - malul stâng).

**Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Resurse umane în domeniul sănătății, inclusiv personal medical comunitar**

***Intervenția: Formare continuă, cu excepția personalului medical comunitar***

Centrul PAS a asigurat:

Susținerea realizării activităților de organizare a **platformelor de telemedicină și instruire online**, în trei locații, din cadrul serviciului TB al țării: IMSP IFP Chiril Draganiuc, inclusiv clinica Vorniceni, și Spitalul TB Bender. Astfel, *în trimestrul II.2022*, a fost asigurată revizuirea caietului de sarcini și relansarea procedurii de achiziție pentru selectarea companiei care va efectua lucrările de reparație, din cadrul IMSP IFP Chiril Draganiuc. Evaluarea tehnică a ofertelor recepționate urmează a fi efectuată în perioada trimestrului III. 2022. Realizarea activității date va fi prelungită în trimestrele ulterioare.

Organizarea **întrunirilor și instruirilor la nivel central și teritorial**, precum:

* Un atelier de lucru, în format online, cu genericul "Implicarea organizațiilor societății civile în realizarea activităților de răspuns la TB, pe parcursul anului 2021: realizări, impedimente, perspective", în data de 15 februarie 2022, cu participarea a 285 persoane (reprezentanți ai MS, PNRT, IMSP IFP Chiril Draganiuc, ANSP, CNAM, ai medicinii primare, serviciului ftiziopneumologic, IP UCIMP DS, Centrului PAS, organizațiilor societății civile active în domeniul TB).
* Două cursuri de instruire, în format online, pentru medicii ftiziopneumologi, cu tematica “Tuberculoza și Covid-19”, cu participarea a circa 80 și 60 persoane respectiv (în data de 8 și 10 februarie 2022).
* Seminarul zonal cu genericul ,,Situația epidemiologică prin tuberculoză, în Republica Moldova, în anul 2021 și 5 luni ale anului 2022", organizat de către PNRT și IMSP IFP Chiril Draganiuc, în data de 16 iunie 2022, cu participarea a 168 specialiști în domeniu.
* Instruirea, în cadrul LNR TB, IMSP IFP Chiril Draganiuc, în data de 16 iunie 2022, a formatorilor (medici radiologi și ftiziopneumologi), de către o echipă de specialiști internaționali, în utilizarea sistemului FUJIFILM FDR XAIR.
* Instruirea, în cadrul IMSP IFP Chiril Draganiuc, în data de 17 iunie 2022, a formatorilor (medici radiologi și ftiziopneumologi din sistemul medical civil și penitenciar), în utilizarea softurilor de inteligență artificială (GDF MOLDOVA CAD4TB).

**Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Furnizarea serviciilor integrate și ameliorarea calității acestora**

***Intervenția: Organizarea și gestionarea serviciilor de îngrijire***

**Suportul platformei TB**, prin acordarea unui grant asociațiilor obștești active în domeniu – activitate implementată, în anul 2022, de către Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova (AO SMIT), Bălți, în colaborare cu AO Casa Speranțelor, Soroca. *În perioada raportată*, au fost realizate 8 ședințe online ale Platformei TB.

Elaborarea metodologiei de acordare a **asistenței juridice destinate ONG-urilor active în domeniu**. În perioada raportată, proiectul metodologiei a fost prezentat, în cadrul GTL TB din 30 iunie 2022, și remis pentru consultare și agreare cu toți partenerii relevanți.

**Modulul: Managementul programului**

***Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management***

Centrul PAS a asigurat susținerea activităților de actualizare, integrare, menținere și ajustare continuă a **sistemelor informaționale pentru colectarea datelor, în domeniul TB**, inclusiv în aspecte de M&E. Astfel, *în perioada raportată*: (i) a fost definitivat studiul de fezabilitate, privind implementarea sistemului informațional, în domeniile HIV și TB, ulterior consultat cu partenerii relevanți și expediat către MS pentru aprobare; (ii) a fost inițiată procedura de formulare a termenilor de referință privind elaborarea caietelor de sarcini pentru ambele sisteme informaționale; și (iii) a fost realizată procedura de achiziție a echipamentului IT, pentru utilizarea sistemului informațional (monitoare și imprimante laser), destinat serviciului de ftiziopneumologie; livrarea echipamentului este preconizată pentru trimestrul III.2022.

IP UCIMP DS a asigurat **suportul Unității de Coordonare a PNRT**, prin remunerarea a cinci specialiști, din cadrul echipei de coordonare a PNCT, și acoperirea cheltuielilor operaționale aferente.

**Componenta HIV/SIDA**

**Modulul: Prevenirea cazurilor noi HIV pozitive**

***Intervenția: Promovarea activă a serviciilor de prevenire, în rândul populațiilor cheie: implementarea intervențiilor axate pe schimbarea comportamentului în rândul PCDI, BSB și TG, LS și deținuților, prin intermediul programelor de distribuție a prezervativelor și lubrifianților, și al programelor de schimb de seringi***

IP UCIMP DS a asigurat:

Semnareacontractelor de finanțare pentru implementarea **proiectelor de prevenire HIV** **în rândul GRSI\***, pentru perioada anului 2022, cu 15 instituții: ANP și 14 asociații obștești active în domeniu (10 – malul drept și 4 – malul stâng), în sumă totală de 24 699 905.29 MDL, cu angajamentul de acoperire a unui număr total de 31 141 beneficiari (26 807 – malul drept și 6 334 – malul stâng).

*Notă:\*Începând cu anul 2021, din sursele FG, serviciile de prevenire sus-menționate includ, pe lângă pachetele de bază, oferite GRSI, și pachete atractive, pentru LS și BSB.*

*Programele de Schimb de Seringi (PSS) pentru PCDI și partenerii lor (pachet de bază)* sunt oferite prin intermediul ANP și a 10 organizații (6 de pe malul drept și 4 de pe malul stâng), și implementate în 34 de localități. Costul pachetului per beneficiar este de 681.72 MDL.

La finele semestrului I.2022, din numărul de PCDI asumate pentru acoperire în a. 2022, au fost validate 14 204 PCDI (88.6%), din care: 12 616 – pe malul drept și 1 588 – pe malul stâng. La fel, către finele semestrului raportat, au fost realizate 6 472 testări la HIV printre PCDI (5 788 – malul drept și 684 – malul stâng). Numărul de persoane testate (unele persoane sunt testate de 2 și mai multe ori) a reprezentat – 6 364 (5 697 malul drept și 667 malul stâng), din care 12 au fost confirmate cu rezultat pozitiv la virusul HIV (11 - malul drept și 1 – malul stâng).

*Programele de prevenire pentru LS (pachet de bază)* sunt oferite prin intermediul a 13 organizații (9 - malul drept și 4 - malul stâng), și implementate în 36 de localități. Costul pachetului per beneficiar este de 681.72 MDL.

La finele semestrului I.2022, din numărul de LS asumați pentru acoperire în a. 2022, au fost validați 5 548 LS (77.2%), din care: 4 143 – pe malul drept și 1 405 – pe malul stâng. La fel, către finele semestrului raportat, au fost realizate 3 252 testări la HIV printre LS (2 354 – malul drept și 898 – malul stâng). Numărul de persoane testate (unele persoane sunt testate de 2 și mai multe ori) a reprezentat – 3 206 (2 330 malul drept și 876 malul stâng), din care 5 au fost confirmate cu rezultat pozitiv la virusul HIV (1 - malul drept și 4 – malul stâng).

*Programele de prevenire pentru LS (pachet atractiv)* sunt oferite, începând cu anul 2021, din sursele FG, prin intermediul a 9 organizații (5 - malul drept și 4 - malul stâng). Costul pachetului per beneficiar este de 1 132.00 MDL.

La finele semestrului I.2022, din 240 LS asumați pentru acoperire în a. 2022, PN HIV/ IMSP SDMC a validat serviciile pentru 92 persoane (38%), din care – 30 au beneficiat de tratament medical după identificarea ITS, în urma investigațiilor de laborator.

*Programele de prevenire pentru BSB (pachet de bază)* sunt oferite prin intermediul a 8 organizații (4 – malul drept și 4 – malul stîng), și implementate în 19 localități. Costul pachetului per beneficiar este de 681.72 MDL.

La finele semestrului I.2022, din numărul de BSB asumați pentru acoperire în a. 2022, au fost validați 3 906 BSB (89%), din care: 3 586 – pe malul drept și 320 – pe malul stâng. La fel, către finele semestrului raportat, au fost realizate 2 872 de testări la HIV printre BSB (2 808 – malul drept și 64 – malul stâng). Numărul de persoane testate (unele persoane sunt testate de 2 și mai multe ori) a reprezentat – 2 570 (2 508 - malul drept și 62 - malul stâng), din care 7 au fost confirmate cu rezultat pozitiv la virusul HIV (malul drept).

*Programele de prevenire pentru TG* sunt oferite, începând cu anul 2021, din sursele FG, sub forma unui proiect pilot, care și-a luat startul în mun. Chișinău și este implementat de către AO GENDERDOC-M, doar pe malul drept. Costul pachetului per beneficiar este de 1 278.20 MDL.

La finele semestrului I.2022, din 60 TG asumate pentru acoperire, în a. 2022, PN HIV/ IMSP SDMC a validat un număr de 44 persoane (73%).

*Programele pentru BSB (pachet atractiv)* sunt oferite, începând cu anul 2021, din sursele FG, prin intermediul a 4 organizații (2 – malul drept și 2 – malul stâng). Costul pachetului per beneficiar este de 1 132.00 MDL.

La finele semestrului I.2022, din 340 BSB asumați pentru acoperire în a. 2022, PN HIV/ IMSP SDMC a validat serviciile pentru 117 persoane (34%), din care – 15 au beneficiat de tratament medical după identificarea ITS, în urma investigațiilor de laborator.

Organizarea procedurilor de achiziție a **consumabilelor pentru GRSI și partenerii lor**, cu livrare în trimestrele III-IV.2022, și distribuire ulterioară a acestora către ANP și organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul GRSI - în baza necesităților de consumabile pentru a. 2022, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru, formulate de către IMSP SDMC.

***Intervenția: Desfășurare a activităților de promovare a schimbării de comportament***

IP UCIMP DS a asigurat realizarea următoarelor activități:

*Serviciile mobile de prevenire* sunt oferite, în anul 2022\*, prin intermediul a 2 organizații active în domeniu (AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău și AO UES, Bălți – contracte în valoare de 173 400.00 MDL fiecare), și implementate în 13 localități (malul drept).

*\*Notă: Începând cu anul 2021, din sursele FG, au fost relansate serviciile mobile de prevenire, care asigură o bună accesibilitate la serviciile de profilaxie HIV, pentru toate GRSI, precum și la serviciile de îngrijire și suport, pentru PTH.*

La finele trimestrului II.2022, 826 de persoane, din toate GRSI, au fost acoperite cu servicii mobile de prevenire, dintre care - 98 persoane au fost testate la HIV.

*Serviciile de prevenire, pentru toate GRSI, prin metode alternative* sunt oferite, în anul 2022\*, prin intermediul AO Inițiativa Pozitivă, mun. Chișinău.

*\*Notă: În anul 2021, din sursele FG, a fost prevăzută desfășurarea activităților de procurare și instalare a automatelor de distribuire a consumabilelor pentru prevenirea HIV (Eng. vending machines), serviciu parte a pachetului de bază pentru toate GRSI.*

Procurarea a 15 **automate de distribuire a consumabilelor pentru prevenirea HIV**, precum și efectuarea pregătirilor tehnice necesare pentru darea în exploatare a acestora (contract CF/VEND-IP/2021/24 cu AO Inițiativa Pozitivă din 23.11.2021, în valoare de 1 518 000.00 MDL). În perioada raportată, a avut loc ședința comună, cu participarea PN HIV, IP UCIMP DS și a organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV, în vederea stabilirii planului de instalare a aparatelor (selectarea locațiilor, repartizarea numărului de automate instalate, aprobarea componenței pachetelor de consumabile). În rezultat, în perioada trimestrului III.2022, ONG-urile responsabile de gestiunea aparatelor urmează să coordoneze, la nivel local, și să asigure instalarea aparatelor, în corespundere cu criteriile prestabilite. Suportul tehnic pentru instalarea aparatelor și instruirea personalului ONG-urilor va fi asigurat de către AO Inițiativa Pozitivă, în trimestrele următoare.

Achiziția, în scopul consolidării capacităților de **monitorizare electronică a serviciilor implementate** de ONG-urile prestatoare de servicii de prevenire HIV, conform solicitării IMSP SDMC, a 50 unități de **telefoane mobile**, model Smartphone - Xiaomi Redmi Note 11. Livrarea telefoanelor mobile este preconizată pentru luna iulie 2022.

***Intervenția: TFM și alte tratamente de drog dependență asistate medical***

IP UCIMP DS a asigurat realizarea următoarelor activități:

*Componenta psiho-socială și de suport al TFM* este asigurată, doar pe malul drept, de către două asociații obștești (AO UES, Bălți și AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău). Costul pachetului per beneficiar este de 542.00 MDL.

La finele semestrului I.2022, din 535 PCDI asumate pentru acoperire, în a. 2022, PN HIV/ IMSP SDMC a validat un număr de 427 persoane (80%).

*Extinderea tratamentului farmacologic al dependenței de opiacee*: dotarea a două cabinete de TFM noi, în incinta IMSP SR Anenii Noi și IMSP SR Orhei, cu echipamente și consumabile. Achiziționarea dozatoarelor pentru Metadonă, cu livrare preconizată pentru trimestrul III.2022.

***Intervenția: Promovarea activă a serviciilor de prevenire combinate, în rândul tuturor populațiilor cheie: profilaxia pre-expunere (PrEP) și abordările inovative***

IP UCIMP DS a asigurat realizarea următoarelor activități:

*Programele de profilaxie pre-expunere (PrEP)* pentru toate populațiile cheie, sunt implementate, din sursele FG, în premieră pentru Rep. Moldova, începând cu anul 2021, prin intermediul a 6 organizații (3 – malul drept și 3 – malul stîng). Costul pachetului per beneficiar este de 800.00 MDL.

La finele semestrului I.2022, din 290 persoane asumate pentru acoperire, în a. 2022, a fost validat un număr de 236 beneficiari (81%), din care: 183 – pe malul drept și 53 – pe malul stâng.

În urma revizuirii, în anul 2021, a **PCN** **Profilaxia pre-expunere HIV și Profilaxia post-expunere HIV**, în perioada raportată, cele două PCN au fost aprobate de către MS.

**Modulul: Servicii diferențiate de testare la HIV**

***Intervenția: Implementarea serviciilor diferențiate de testare la HIV, în rândul BSB și TG, LS, PCDI și al utilizatorilor de droguri neinjectabile, deținuților; testarea comunitară (efectuată de către personalul medical comunitar); auto-testarea; testarea în cadrul instituțiilor medicale***

IP UCIMP DS, în baza necesităților de diagnostic HIV, pentru a. 2022, prezentate de către IMSP SDMC, a asigurat:

Organizarea procedurii de achiziție a **testelor PCR** (GXHIV-VL-CE-10 și GXHIV-QA-CE-10), pentru echipamentele GeneXpert®, necesare pentru **investigarea nou-născuților din mame HIV pozitive** la încărcătura virală - destinate Centrului SIDA Tiraspol. Prima tranșă a fost livrată în luna martie 2022, iar următoarea este preconizată pentru luna septembrie 2022.

*Notă: În perioada raportată, 44 de femei gravide HIV+ au născut 45 de copii (38 – pe malul drept și 7 – pe malul stâng). Toți 45 au fost testați la ARN HIV, în primele 48 ore de viață.*

Organizarea procedurii de achiziție a **testelor rapide, destinate GRSI și deținuților**, precum urmează: (i) teste rapide orale pentru autotestare la infecția cu HIV, pentru ambele maluri; (ii) teste rapide duble de depistare a infecției cu HIV/ Sifilis, pentru malul stâng; (iii) teste rapide de depistare a infecției cu Sifilis, HBV, HCV, pentru malul stâng. Prima tranșă a fost livrată în trimestrul II.2022, iar următoarea este preconizată pentru trimestrul III.2022.

La fel, IP UCIMP DS a asigurat:

Susținerea serviciilor de prevenire HIV și aderență la TARV prin contractarea, în anul 2022, a doi consultanți naționali, pentru elaborarea și menținerea **bazei de date a medicilor care identifică persoanele HIV+ și asigură înrolarea acestora în TARV**, pe ambele maluri (contracte în sumă de 46 800.00 MDL și 24 000.00 MDL).

Astfel, în baza informației recepționate de la medicii care au testat și identificat cazuri noi HIV+, colectate de către cei doi consultanți, *în perioada semestrului I.2022*, PN HIV/SDMC a confirmat 433 cazuri noi de infecție cu HIV, din care: 52 cazuri au fost identificate de către OSC-uri, iar 381 de cazuri - de cadre medicale (57 cazuri – pe malul stâng și 324 cazuri – pe malul drept), inclusiv din instituțiile penitenciare de pe malul drept al Nistrului. Ulterior, în rezultatul validării informației respective de către PN HIV/ IMSP SDMC, IP UCIMP DS a efectuat transferul, în valoare de 1 000.00 MDL (brut)/ per fiecare caz nou HIV+ identificat și înrolat în TARV, pentru medicii implicați în aceste activități\*.

*\*Notă: Către finele semestrului raportat, IP UCIMP DS a motivat 186 lucrători medicali de pe malul drept, care au testat și depistat 271 cazuri noi HIV+, și 31 medici de pe malul stâng, pentru depistarea a 42 cazuri noi. Motivarea medicilor pentru celelalte cazuri se va efectua după finalizarea procesului de colectare a tuturor datelor.*

Același mecanism de stimulare a identificării persoanelor HIV+ și înrolării acestora în TARV este activ implementat și în sectorul nonguvernamental, începând cu anul 2019. Astfel, pentru fiecare persoană HIV+ nou identificată și înrolată în TARV, asociația obștească sau lucrătorii săi în teren primesc câte 1 000.00 MDL. Astfel, către finele trimestrului II.2022, 30 persoane HIV+ nou identificate și înrolate în TARV, de către organizațiile contractate de IP UCIMP DS, au fost validate de către PN HIV/ IMSP SDMC.

De menționat că, același mecanism de stimulare este aplicat și la identificarea cazurilor noi de TB printre GRSI. Astfel, asociația obștească sau lucrătorii săi în teren, la fel, primesc câte 1 000.00 MDL pentru fiecare persoană TB+ nou identificată.

*\*Notă: către finele trimestrului II.2022, 1 persoană cu TB nou identificată și înrolată în tratament, de către o organizație contractată de IP UCIMP DS, a fost validată de către PN HIV/ IMSP SDMC.*

Centrul PAS a asigurat elaborarea proiectului **PCN Profilaxia transmiterii infecției HIV de la mamă la făt**, în trimestrul IV.2021. În perioada raportată, PCN a fost aprobat de către MS.

**Modulul: Tratament, îngrijire și suport**

***Intervenția: Implementarea serviciilor diferențiate de îngrijire HIV și TARV***

IP UCIMP DS a asigurat:

Revizuirea, în trimestrul IV.2021, a **PCN Tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee**. Aprobarea PCN urmează a fi realizată în perioada trimestrului III.2022.

În perioada trimestrului II.2022, a fost inițiată activitatea a **șase cabinete teritoriale de TARV noi**, în conformitate cu prevederile PN HIV 2021-2025 și ale grantului FG 2021-2023, în temeiul Ordinului MS #543, din 07/06/2022, Cu privire la instituirea Cabinetelor raionale de diagnostic și tratament al infecției HIV/SIDA\*.

*\*Notă: În anul 2021, IP UCIMP DS a asigurat selectarea Coordonatorului Descentralizare TARV (contract de consultanță în valoare de 417 120.00 MDL), pentru perioada aa. 2021-2023, care asigură coordonarea procesului de descentralizare, până la nivel raional.*

**Rambursarea cheltuielilor de transport suportate de către pacienții PTH**, care se deplasează din teritorii la centrele TARV, pentru recepționarea medicamentelor. Astfel, *în perioada raportată*, au fost realizate transferuri financiare, către instituțiile medicale implicate în TARV, precum urmează: 332 605.00 MDL - către IMSP SDMC; 242 850.00 MDL - către IMSP SC Bălți; și 716 551.62 MDL - către Centrul SIDA Tiraspol.

Centrul PAS a asigurat:

În urma elaborării proiectului și redenumirii, în trimestrele precedente, a PCN în **Ghid cu privire la prestarea serviciilor psiho-sociale pentru persoanele care trăiesc cu HIV**, aprobarea acestuia din urmă urmează a fi realizată în perioada trimestrului III.2022.

În contextul **descentralizării diagnosticului și tratamentului HIV/SIDA**, la nivel de cabinete raionale și la nivel de cabinete regionale, au fost elaborate următoarele **acte normative**: (i) Regulamentul cu privire la modul de organizare a Cabinetelor raionale/ municipale de diagnostic și tratament al HIV/SIDA; și (ii) Regulamentul cu privire la modul de organizare a Cabinetelor regionale de diagnostic și tratament al HIV/SIDA. Ambele regulamente au fost aprobate de către MS prin ordinul nr.486 din 20 mai 2022.

Susținerea activităților de creare a unui **cadru normativ unic, care ar integra serviciile de prevenire, diagnostic, tratament, îngrijire, sănătate reproductivă**, etc., atât la nivelul instituțiilor medicale, cât și la nivelul organizațiilor neguvernamentale. În acest sens, în perioada raportată, a fost asigurată elaborarea termenilor de referință și lansarea procedurii de achiziție pentru selectarea consultanților relevanți. Din cauza lipsei ofertelor, termenul de prezentare a ofertelor a fost extins. Activitatea urmează a fi desfășurată în trimestrele următoare.

***Intervenția: Oferirea serviciilor de consiliere și suport psihosocial***

IP UCIMP DS a asigurat realizarea următoarelor activități:

*Programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază)* sunt oferite, în anul 2022, prin intermediul a 9 organizații (5 – de pe malul drept, 4 – de pe malul stâng), și implementate în 36 de teritorii administrative. Costul pachetului per beneficiar este de 2 000.97 MDL.

La finele semestrului I.2022, din numărul de PTH asumate pentru acoperire, în a. 2022, PN HIV/ IMSP SDMC a validat 471 beneficiari (33%), din care: 336 – pe malul drept și 135 – pe malul stâng.

*Programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet atractiv)* sunt oferite, începând cu anul 2021, din sursele FG, prin intermediul a 8 organizații (4 de pe malul drept și 4 de pe malul stâng). Costul pachetului per beneficiar este de 670.63 MDL.

La finele semestrului I.2022, din numărul de PTH asumate pentru acoperire, în a. 2022, PN HIV/ IMSP SDMC a validat 3 354 beneficiari (126%), din care: 2 135 – pe malul drept și 1 219 – pe malul stâng.

Evaluarea **bazei normative cu privire la reprofilarea centrelor regionale de suport psiho-social**, în scopul măririi spectrului de servicii medicale și nemedicale oferite GRSI și PTH.În perioada de raportare, a fost inițiat procesul de selectare a consultantului care urmează să evalueze spectrul de servicii acordate, în cadrul centrelor psiho-sociale regionale, prin: (i) aprecierea potențialului fiecărui centru, cu identificarea diferențelor avantajante ale fiecăruia din punct de vedere al statutului juridic, locației, infrastructurii fizice; (ii) identificarea necesităților persoanelor din GRSI și ale PTH; și (iii) determinarea unui CSR, care urmează să asigure pilotarea mecanismului de prestare a serviciilor medico-sociale integrate. Contractarea consultantului se va desfășura la începutul trimestrului III.2022.

***Intervenția: Monitorizare a tratamentului ARV***

IP UCIMP DS, în baza necesităților de diagnostic HIV, pentru a. 2022, prezentate de către IMSP SDMC, a asigurat:

Organizarea procedurii de achiziție și/ sau livrare (i) a **testelor PCR** (GXHIV-VL-CE-10 și GXHIV-QA-CE-10), pentru echipamentele GeneXpert®, necesare pentru investigarea pacienților infectați cu HIV **la încărcătura virală**, și (ii) a **regenților și consumabilelor** pentru echipamentul BD FACS Count, necesare pentru testarea pacienților infectați cu HIV **la celulele CD4**, prin metoda de flowcitometrie. Livrarea următoarelor tranșe este preconizată pentru perioada trimestrului III. 2022.

*\*Notă: La finele semestrului I.2022, Numărul persoanelor infectate cu HIV, aflate în supraveghere, care au fost testate cel puțin o dată la nivelul celulelor CD4, pe parcursul perioadei de raportare, este de 1.398, inclusiv 1.065 – pe malul drept și 333 – pe malul stâng. Numărul persoanelor infectate cu HIV, testate la încărcătura virală (ARN HIV-PCR), pe parcursul aceleiași perioade, este de 1.868, inclusiv 1.392 – pe malul drept și 476 – pe malul stâng.*

Organizarea procedurii de contractare a **kit-urilor de calibrare** (XpertCheck), pentru echipamentele GeneXpert®, destinate Centrului SIDA Tiraspol, cu livrare preconizată pentru perioada trimestrului III. 2022.

**Modulul: Reducerea barierelor în domeniul drepturilor omului, în accesarea serviciilor HIV/TB**

AO Inițiativa Pozitivă a continuat implementarea activităților planificate, pentru anul 2022, în vederea susținerii **mobilizării sociale a comunităților** persoanelor afectate sau cu risc crescut de infectare și a **organizațiilor societății civile active în controlul HIV/SIDA**, în perioada aa. 2021-2023 (acord de finanțare CF/ADVOC-IP/2021/21 din 01.04.2021, în valoare totală de 8 709 412.00 MDL).

AO Inițiativa Pozitivă a asigurat desfășurarea intervențiilor descrise mai jos.

***Intervenția: Activitățile de mobilizare comunitară și de advocacy, în domeniul HIV/TB***

Au fost organizate: (i) **ședința extinsă KAP**, cu participarea reprezentanților organizațiilor active în domeniul HIV și a membrilor asociați (15 aprilie 2022), în cadrul căreia: a fost prezentat conceptul instrumentului modern de identificare și atragere a persoanelor noi, din grupurile cheie, în serviciile de prevenire HIV - Telegram ChatBot; au fost stabilite schemele motivaționale și metodele de fortificare a abilităților personalului organizațiilor active în domeniu; (ii) **ședința de lucru “Extinderea serviciilor pentru deținuții care consumă droguri și dezvoltarea unui plan de sustenabilitate a acestora”**, cu participarea reprezentanților MJ al RM, Grupului Pompidou al Consiliului Europei și ai ANP (21 aprilie 2022), în cadrul căreia: a fost discutată sustenabilitatea serviciilor pentru consumatorii de droguri din sistemul penitenciar; au fost evaluate costurile serviciilor de asistență; (iii) **ședința de lucru extinsă a comitetului KAP** (04 mai 2022), cu participarea membrilor comitetului KAP și a reprezentanților grupurilor cheie afectate, care a avut drept scop elaborarea unui mecanism de monitorizare de către comunitate a procesului de implementare a programelor naționale de răspuns la HIV/TB.

A fost organizat un **training pentru liderii tuturor organizațiilor active în domeniul HIV** din republică (02-04 iunie 2022). În cadrul evenimentului, au fost discutate planurile strategice privind dezvoltarea comunității KAP și a fost efectuată analiza mecanismelor de depășire a situațiilor de criză.

A fost inițiat procesul de selectare a organizațiilor prestatoare de servicii HIV, care necesită suport în obținerea **acreditării serviciilor prestate**. Implementarea activității este preconizată pentru perioada trimestrului III. 2022.

A fost aprobat **digest-ul analitic**, cu privire la rezultatele evaluării indicatorilor de performanță cheie, în răspunsul național la HIV/SIDA, pentru perioada anului 2021. Publicarea digest-ului este preconizată pentru perioada trimestrului III.2022.

A fost asigurată: (i) elaborarea și tipărirea **materialelor informaționale** specifice pentru fiecare grup țintă (PCDI, BSB, LS, deținuți, PTH); (ii) elaborarea și tipărirea materialelor informaționale pentru reprezentanții GRSI și PTH, în rândul refugiaților din Ucraina, cu privire la liniile fierbinți disponibile, precum și serviciile medicale accesibile în RM (TARV, TSO, tratamentul TB, PrEP).

A fost ajustat mecanismul de colectare și prelucrare a datelor privind **cazurile de discriminare și încălcare a drepturilor grupurilor vulnerabile cheie**. În rezultat, în perioada raportată, au fost completate 965 de chestionare, în baza cărora 42 de beneficiari au primit consiliere juridică, 34 de dosare fiind finalizate cu succes.

A fost organizată procedura de selectare a Biroului Asociat de Avocați/ a Avocatului pentru prestarea **serviciilor juridice necesare grupurilor vulnerabile la HIV**. De menționat că, toate cazurile inițiate, în perioadele anterioare de raportare, sunt în proces de judecată, sub monitorizarea continuă a avocaților desemnați.

***Intervenția: Reducerea stigmei și discriminării, în domeniul HIV/TB***

Pe data de 13 mai 2022, a fost dat startul **Campaniei Naționale “Just Test”**, obiectivele principale ale campaniei fiind promovarea testării la HIV, atât în rândul populației generale, cât și al grupurilor cheie, precum și mobilizarea populației generale și a liderilor de opinie în combaterea epidemiei de HIV/SIDA.

A fost organizat concursul pentru selectarea unui expert juridic, care urmează să elaboreze 2 proiecte de acte legislative, cu privire la **decriminalizarea transmiterii infecției HIV**. Elaborarea variantei finale a proiectelor de lege este preconizată pentru perioada trimestrului III. 2022.

În contextul dezvoltării și pilotării **programului modular privind furnizarea serviciilor de eliminare a auto stigmatizării în domeniul HIV**, a fost aprobată versiunea finală a ghidului pentru specialiștii în domeniul acordării suportului psiho-social, precum și realizată prezentarea programului modular pentru reducerea nivelului de auto-stigmatizare a PTH (GTL HIV din 19.04.2022).

A fost asigurată realizarea, de către AO UES, Bălți, a **studiului privind necesitatea deschiderii spațiilor sigure, pentru consumul de droguri**. Studiul a inclus informații despre: experiența internațională, situația actuală a consumului de droguri în Moldova, rezultatele consultărilor cu comunitățile consumatoare de droguri, privind deschiderea unor astfel de spații în Moldova. Varianta finală a Studiului urmează a fi prezentată și aprobată în trimestrul III.2022.

Au fost organizate următoarele activități: (i) conferința de presă, în preajma monumentului de comemorare a persoanelor decedate de SIDA, din Grădina Publică “Ștefan cel Mare și Sfânt”, cu participarea primarului mun. Chișinău și a Secretarei de Stat a MS (13 mai 2022); (ii) amplasarea instalațiilor de artă “STOP SIDA”, în parcurile din mun. Chișinău; (iii) organizarea activităților de informare, în rândul populației generale din toate regiunile țării, privind căile de transmitere și prevenirea infecției HIV; (iv) publicarea și promovarea, pe rețele de socializare, de materiale informative privind combaterea discriminării PTH, îndemnarea persoanelor să se testeze și să se informeze despre căile de transmitere a infecției HIV și metodele de profilaxie.

**Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme de laboratoare**

***Intervenția: Sisteme de gestionare a infrastructurilor și echipamentelor***

IP UCIMP DS a asigurat:

Procurarea și livrarea, în lunile mai și iunie 2022, a probelor pentru efectuarea **controlului extern de calitate al rezultatelor de diagnostic**, pentru necesitățile LNR HIV (contract în valoare totală de 565.00 EUR).

Furnizarea, în luna aprilie 2022, a **serviciilor de mentenanță** a echipamentului BD FACSCount.

***Intervenția: Sisteme de management al calității și acreditare***

IP UCIMP DS a asigurat continuitatea implementării managementului calității și realizării procedurii de **acreditare a laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC**, conform standardului internațional ISO 15189 (activitate inițiată în anul 2020, din sursele grantului precedent al FG, aa.2018-2020). În perioada raportată, echipa laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC, a lucrat asupra înlăturării neconformităților depistate la fața locului, de către echipa de auditori a MOLDAC (IP Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova) și asupra implementării recomandărilor acestora. Finalizarea procesului de acreditare este planificată pentru trimestrul III. 2022.

**Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme informaționale de management în sănătate și M&E**

***Intervenția: Efectuarea exercițiilor de analiză, evaluare, revizuire și asigurare a transparenței***

Centrul PAS a asigurat:

Definitivarea studiului de fezabilitate privind **implementarea sistemului informațional în domeniile HIV și TB**. Studiul a fost consultat cu partenerii relevanți și expediat către MS pentru aprobare. La fel, a fost inițiată procedura de formulare a termenilor de referință privind elaborarea caietelor de sarcini pentru ambele sisteme informaționale.

Realizarea **studiului privind evaluarea numărului de persoane care utilizează droguri neinjectabile**, din numărul total de utilizatori de droguri. Pe parcursul perioadei de raportare, au fost asigurate: (i) desfășurarea analizei datelor statistice, programatice, precum și a informațiilor relevante privind metodele de estimare și triangulare a datelor; (ii) elaborarea metodologiei de studiu și stabilirea instrumentelor de colectare necesare. Colectarea datelor și elaborarea Raportului final urmează a fi realizate pe parcursul trimestrelor următoare.

Realizarea **cercetării operative pentru determinarea cazurilor de incidență recentă**. Pe parcursul perioadei de raportare, au fost asigurate: (i) elaborarea soft-ului pentru introducerea datelor studiului; (ii) completarea chestionarelor și introducerea datelor studiului; (iii) procurarea și livrarea echipamentului IT, în scopul dotării consultanților cu tablete pentru introducerea datelor. Raportul final urmează să fie elaborat pe parcursul trimestrului III. 2022.

**Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Resurse umane în domeniul sănătății, inclusiv personal medical comunitar**

***Intervenția: Formare continuă, cu excepția personalului medical comunitar***

Centrul PAS a susținut realizarea activităților privind **elaborarea unei platforme de tip Moodle** (platformă de e-learning cu sursă deschisă), pentru desfășurarea instruirilor în format online. În acest context, în perioada raportată, a fost expediată o scrisoare către Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, în vederea coordonării activităților planificate, în cadrul grantului FG, și alinierii la strategiile de e-learning ale universității în cauză. În rezultat, Centrul PAS a fost informat că universitatea dispune deja de o platformă pentru e-learning, care, însă, necesită suport pentru dezvoltarea conținuturilor. În acest sens, împreună cu persoanele delegate, Centrul PAS este în proces de elaborare a necesităților aferente activității date, care ulterior vor fi prezentate pentru examinare și aprobare.

**Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Furnizarea serviciilor integrate și ameliorarea calității acestora**

***Intervenția: Organizare și gestionare a serviciilor de îngrijire***

Centrul PAS a asigurat realizarea activităților de oferire a **suportului metodic și tehnic, organizațiilor prestatoare de servicii în domeniul HIV**. În perioada raportată, cele trei organizații selectate au elaborat planul lor strategic de activitate, cu descrierea provocărilor organizaționale, priorităților strategice și de dezvoltare organizațională. Activitățile urmează a fi desfășurate în trimestrul III.2022.

**Modulul: Managementul programului**

***Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management***

IP UCIMP DS a asigurat:

**Suportul Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS**, prin: (i) angajarea a doi specialiști M&E și remunerarea a cinci specialiști, din cadrul echipei de coordonare a PN HIV; (ii) acoperirea cheltuielilor administrative; (iii) acoperirea cheltuielilor pentru realizarea vizitelor de monitorizare în teren de către specialiștii echipei de coordonare a PN HIV (costuri de combustibil).

Realizarea a 16 vizite de monitorizare de rutină în teren, împreună cu reprezentanții PN HIV (10 - malul drept, 6 - malul stîng).

**Componenta COVID-19**

În luna septembrie 2021, în suportul răspunsului național la COVID-19 (Global Fund COVID-19 Response Mechanism – C19RM), Fondul Global a aprobat transferul fondurilor C19RM neutilizate (365 822.00 EUR), în cadrul grantului precedent (aa. 2018-2020), și includerea unor fonduri C19RM suplimentare (4 655 594.00 EUR), în grantul actual (aa. 2021-2023)\*.

*\*Notă: Bugetul grantului actual a fost modificat, în conformitate cu prevederile scrisorii FG din 02.09.2021 (GF Implementation Letter Number: 4 Grant Revision, Ref.: EECA/TS/272-02/09/2021).*

În perioada aa. 2021-2023, activitățile planificate, în cadrul componentei COVID-19, sunt implementate de către PR – IP UCIMP DS și SR – Centrul PAS.

**Modulul: COVID-19**

***Intervenția: Diagnostic și testare la COVID-19***

IP UCIMP DS a asigurat:

Organizarea procedurilor de procurare și livrare integrală, în luna februarie 2022, a **boxelor de transport pentru specimene**, destinate IMSP IFP Chiril Draganiuc.

Organizarea procedurilor de livrare, în trimestrul II.2022, a **echipamentelor și consumabilelor de laborator**, precum urmează: stații de lucru PCR cu lumină UV, ace pentru recoltarea sângelui, cutii frigorifice, vârfuri de pipete (1ml, 20μL, 100μL, 200μL), crio-tuburi (2ml) și micro-tuburi (0.2ml), kit-uri pentru prelevare de probe COVID-19 (10ml), benzi cu 8 tuburi PCR (0.2ml), tuburi PCR (1.5ml), ambalaje triple (330ml) – destinate IMSP SDMC, IMSP IFP Chiril Draganiuc și/sau ANSP. Următoarele livrări de echipamente și consumabile sunt preconizate pentru trimestrul III.2022.

***Intervenția: Management de caz, intervenții clinice și tratament***

IP UCIMP DS a asigurat:

Organizarea procedurilor de livrare integrală, în perioada trimestrului I.2022, a următoarelor **echipamente medicale**: un sistem radiologic digital – destinat Penitenciarului nr. 5, or. Cahul; și o imprimantă digitală pentru aparatul radiologic, destinată instituției penitenciare УИН-3, or. Tiraspol.

Organizarea procedurilor de procurare și/sau livrare, în perioada trimestrelor I-II.2022, a **echipamentului medical și consumabilelor**, destinate serviciului medical al MAI, precum urmează: un ultrasonograf general cardiac de performanță înaltă; 50 flowmetre; monitoare funcții vitale, separatoare flux de aer pentru ventilatoare pulmonare, tuburi endotraheale, laringoscoape (adulți și copii), consumabile pentru administrarea oxigenului medical; tuburi orofaringiene, măști Venturi, pulsoximetre. Livrările următoare sunt preconizate pentru trimestrul III.2022.

Organizarea procedurilor de procurare și/sau livrare, în perioada trimestrului II.2022, a **echipamentului medical și consumabilelor**, precum urmează: stabilizatoare de tensiune (UPS) – destinate IMSP SDMC; termometre pentru frunte, fără contact (cu infraroșu) – destinate serviciului medical al MAI, IMSP SDMC și Spitalului TB Bender; 3 unități mobile digitale de raze X – destinate SR Cantemir, SR Ștefan-Vodă și SR Râșcani; echipamentul radiologic ultra-portabil (FDR Xair) – destinat ANP. Livrările următoare sunt preconizate pentru trimestrul III.2022.

***Intervenția: Prevenire și control al infecțiilor, protecție a personalului medical***

IP UCIMP DS a asigurat:

Organizarea procedurii de procurare și/sau livrare integrală a **echipamentelor individuale de protecție**, precum urmează: viziere – destinate serviciului medical al MAI, ANP și beneficiarilor ONG-urilor active în controlul HIV/TB; dezinfectante pentru mâini, cu dozator (1l) – destinate ANP, ANSP, IMSP IFP Chiril Draganiuc și beneficiarilor ONG-urilor active în controlul HIV/TB; măști FFP2/ N95 – destinate IMSP IFP Chiril Draganiuc; halate de unică folosință – destinate IMSP IFP Chiril Draganiuc, IMSP SDMC și beneficiarilor ONG-urilor active în controlul HIV/TB; măști chirurgicale (tip IIR) – destinate serviciului medical al MAI, ANP, IMSP IFP Chiril Draganiuc, Spitalului TB Bender, IMSP SDMC, beneficiarilor ONG-urilor active în controlul HIV/TB; bonete chirurgicale – destinate ANSP și beneficiarilor ONG-urilor active în controlul HIV/TB.

**Susținerea financiară lunară a trei consultanți locali** (contabil, farmacist și hamal), în contextul livrărilor de bunuri, către IMSP SDMC, în cadrul componentei COVID-19.

***Intervenția: Măsuri de reducere a riscurilor pentru programele TB***

Centrul PAS a asigurat:

Semnarea amendamentelor\*, în sumă totală de 5 253 966.28 MDL, la contractele a 8 asociații obștești active în domeniu, de pe ambele maluri ale al r. Nistru, pentru **realizarea** **activităților de depistare țintită**, în anul 2022. Acoperirea geografică: 31 de localități. Numărul estimat de beneficiari pentru a fi examinați radiologic: 10 658 persoane (6 160 – malul drept și 4 498 – malul stâng).

*Notă\*: Amendamentele au fost semnate, privind mărirea sumei de finanțare a contractelor, în vederea acoperirii unui număr mai mare de beneficiari din localitățile republicii, selectate în procesul elaborării aplicației C19RM, unde erau necesare intervenții suplimentare de screening.*

În total, în perioada semestrului I.2022, un număr de 7 651 persoane, din cadrul grupurilor cu vigilență sporită sau cu risc sporit de infectare cu TB, a fost examinat radiologic, dintre care - 50 cazuri noi de TB au fost confirmate, ceea ce constituie 0.7%.

**Promovarea utilizării VST-ului**, în anul 2022, precum urmează: (i) *pentru malul drept* – au fost contractați 4 specialiști (2 coordonatori și 2 asistenți VST), activitatea fiind demarată și raportată începând cu trimestrul II.2022; (ii) *pentru malul stâng* – a fost contractată AO AkTiV, Bender (contract în valoare de 80 903.32 MDL), pentru activități de suport logistic, activitățile de coordonare fiind preluate de Spitalul TB Bender, ca instituție coordonatoare a programului teritorial TB.

În perioada raportată, *pe malul drept*, a fost asigurată instruirea continuă a personalului medical implicat în prestarea VST, din cadrul a 25 cabinete din raioanele și municipiile de pe malul drept al r. Nistru, precum și instruirea inițială a 75 pacienți înrolați în VST, pe parcursul trimestrului raportat. Astfel, în total, 186 persoane cu TB au fost acoperite cu servicii VST, din care: 30 au împlinit 60 zile de tratament VST și 26 din ei au înregistrat o aderență mai mare de 90%, pentru toată perioada aflării în VST.

În același timp, *pe malul stâng*, a fost asigurată instruirea inițială a 17 pacienți înrolați în VST, pe parcursul *semestrului raportat*. Astfel, în total, 88 persoane cu TB au fost acoperite cu servicii VST, din care: 34 au fost noi înregistrate, în anul 2022. La finele perioadei de raportare, 37 persoane au finisat tratamentul video observat (VST) cu succes, iar 11 - excluse și trecute la tratament direct observat (DOT).

Organizarea procedurii de achiziționare și livrare integrală a (i) **echipamentului IT** (desktop-uri PC, imprimante, camere web), destinate Spitalului TB Bender; (ii) **2 automobile pentru transportarea mostrelor de spută**, destinate IMSP IFP Chiril Draganiuc.

***Intervenția: Măsuri de reducere a riscurilor pentru programele HIV***

Serviciile de prevenire, pentru toate GRSI, prin metode alternative\* sunt oferite prin intermediul AO Inițiativa Pozitivă, mun. Chișinău.

*\*Notă: În anul 2021, din sursele FG, a fost prevăzută desfășurarea activităților de procurare și instalare a automatelor de distribuire a consumabilelor pentru prevenirea HIV (Eng. “vending machines”), serviciu parte a pachetului de bază pentru toate GRSI.*

Procurarea a 5 **automate de distribuire a consumabilelor pentru prevenirea HIV**, precum și efectuarea pregătirilor tehnice necesare pentru darea în exploatare a acestora (contract CF/VEND-IP/2021/24 cu AO Inițiativa Pozitivă din 23.11.2021, în valoare de 1 518 000.00 MDL). *În perioada raportată*, a avut loc ședința comună, cu participarea PN HIV, IP UCIMP DS și a organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV, în vederea stabilirii planului de instalare a aparatelor (selectarea locațiilor, repartizarea numărului de automate instalate, aprobarea componenței pachetelor de consumabile). În rezultat, în perioada trimestrului III.2022, ONG-urile responsabile de gestiunea aparatelor urmează să coordoneze, la nivel local, și să asigure instalarea aparatelor, în corespundere cu criteriile prestabilite. Suportul tehnic pentru instalarea aparatelor și instruirea personalului ONG-urilor va fi asigurat de către AO Inițiativa Pozitivă, în trimestrele următoare.

***Intervenția: Sisteme de laboratoare***

IP UCIMD DS a asigurat:

Implementarea activităților de **proiectare tehnică, reconstrucție și modernizare a laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC**, conform standardelor și directivelor internaționale. În acest context, *în perioada raportată*, a fost asigurată: (i) organizarea procedurii de furnizare a serviciilor de consultanță privind elaborarea documentației de proiect "Modernizarea laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC"; executarea serviciilor a fost finalizată în luna aprilie 2022; (ii) organizarea procedurii de contractare și furnizare a serviciilor de consultanță privind verificarea documentației de proiect "Modernizarea laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC"; executarea serviciilor a fost finalizată în luna mai 2022.

Procurarea și/sau livrarea integrală a **echipamentelor și dispozitivelor medicale** – destinate IMSP SDMC, ANSP și/sau serviciului medical al MAI, precum: trei termostate (incubatoare programabile de precizie); șapte congelatoare pentru temperaturi foarte reduse; patru congelatoare pentru temperaturi foarte reduse. Următoarele livrări sunt preconizate pentru trimestrul III.2022.

***Intervenția: Produse de sănătate și sisteme de gestionare a deșeurilor***

IP UCIMD DS a asigurat:

Procurarea **echipamentelor medicale și consumabile**, cu livrare preconizată pentru trimestrul III.2022, precum urmează: (i) patru autoclave verticale (40l) cu shredder – destinate ANSP; și (ii) pungi autoclavabile pentru risc biologic (100l), de culoare roșie – destinate IMSP SDMC, ANSP, ANP și serviciului medical al MAI.

***Intervenția: Consolidare extinsă a momentelor cheie ale sistemelor de sănătate și măsurilor de răspuns, la nivelul comunității***

Centrul PAS a asigurat:

Organizarea unei **instruiri, în format online, cu referire la infecția COVID-19**, vaccinare, doze booster, metode și practici de transmitere a informației - cu participarea a 30 de persoane (reprezentanți ai organizațiilor societății civile active în domeniul TB, PNRT.

**Repartizarea resurselor financiare**, în trimestrul I.2022, către toate cele 9 ONG-uri active în domeniul TB, care au realizat, în perioada de raportare, activități de promovare a vaccinării anti COVID-19, în rândul beneficiarilor săi.

Realizarea, în trimestrul II.2022, de către 5 ONG-uri active în domeniul TB (AO UES, Bălți; AO SMIT, Bălți; AO AFI Anenii Noi, Anenii Noi; AO Programe Medico-Sociale, Bender; AO Kovcheg Dobryh Del, Rîbnița), a activităților de **promovare a vaccinării anti COVID-19**, în rândul beneficiarilor săi. Activitățile de informare și încurajare a vaccinării anti COVID-19 urmează a fi desfășurate și în perioada trimestrelor următoare.

***Intervenția: Fortificarea capacităților instituționale ale OSC-urilor***

Centrul PAS a asigurat:

Organizarea procedurii de achiziție a **echipamentelor IT**, destinate ONG-urilor active în domeniul TB. Livrarea bunurilor este preconizată pentru trimestrul III.2022.

***Intervenția: Răspuns la barierele legate de drepturile omului și de gen, în accesarea serviciilor***

Centrul PAS a asigurat:

Implementarea intervențiilor de **informare corectă și combatere a miturilor existente, cu privire la vaccinarea anti COVID-19**, prin implicarea **instituțiilor media locale**. Astfel, în perioada raportată, 7 studiouri TV regionale (raioanele Comrat, Basarabeasca, Căușeni, Nisporeni, Șoldănești, Soroca, Drochia) au organizat: (i) difuzarea a câte o emisiune tematică în zonele geografice nord, centru și sud și a câte 2 emisiuni – în r. Comrat, dat fiind faptul că cea mai joasa rată de vaccinare a fost înregistrată în sudul Moldovei; și (ii) plasarea de spoturi sociale privind TB și COVID-19 (în volum total de 196 min de publicitate socială).

**Performanța programatică**

*Componenta TB*

În conformitate cu cadrul de performanță al Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1923, componenta TB, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru cei de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului - țintele sunt anuale. Respectiv, la data de 30 iunie 2022, sunt raportabile *datele finale* pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil și *datele preliminare* (cu ținte intermediare semestriale, pentru o mai bună înțelegere a dinamicii procesului) pentru indicatorii de proces, precum urmează:

***Indicatori de impact:***

**TB I-3⁽ᴹ⁾:** Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 populație – 4,95 (ținta: 5,8)

199 persoane (172 MD, 27 MS) au decedat de tuberculoză, **în anul 2021** (4,95 decese la 100,000 persoane).

Indicator realizat în proporție de **117.1%\***

*\*Notă – Se observă o descreștere constantă a ratei de mortalitate prin TB, înregistrate în ultimii ani: 2020 (5.2 per 100 K/ abs. 209), 2019 (7.92 per 100 K/ abs. 248), 2018 (7.54 per 100 K/ abs. 304), 2017 (7.94 per 100 K/ abs. 320), 2016 (9.2 per 100 K/ abs. 372), 2015 (10.13 per 100 K/ abs. 408), 2014 (12.5 per 100 K/ abs. 508), și 2013 (11.22 per 100 K/ abs. 456). Aceasta tendință este în directă corespundere cu scăderea notificării cazurilor TB, inclusiv în contextul pandemiei COVID-19.*

**TB I-4⁽ᴹ⁾:** Numărul cazurilor noi TB cu RR-TB și/sau MDR-TB, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului – 28,30% (ținta: 24,29%)

273 (MD 212, MS 61) cazuri noi de tuberculoză cu testul pozitiv la cultură, examinate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 963 cazuri investigate **în anul 2021**, au fost diagnosticate cu MDR.

Indicator realizat în proporție de **85.8%\***

*\*Notă – Se observă menținerea unei rate înalte a prevalenței RR-TB și/sau MDR-TB printre cazurile noi TB, înregistrate în ultimii ani: 2020 - 27,92% / 232 abs., 2019 - 29,5% / 398 abs., 2018 - 27,7% / 397 abs., 2017 - 26,6% / 308 abs., 2016 - 26,1% / 331 abs., 2015 - 25,3% / 338 abs. and 2014 - 27,7% / 417 abs.*

***Indicatori de rezultat (outcome):***

**TB O-4⁽ᴹ⁾**: Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vârstă <15, 15+) – 63,30% (ținta: 61,80%)

555 (397 MD, 158 MS) cazuri confirmate de TB MDR, din 878 incluse în tratamentul DOTS Plus, **în anul 2019**, au fost tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate).

Indicator realizat în proporție de **102.4%\***

*\*Notă – Se observă* *o creștere constantă a ratei de succes a tratamentului TB DR, înregistrate în ultimii ani: cohorta 2018 (58,74%), cohorta 2017 (55,02%), cohorta 2016 (54,41%), cohorta 2015 (48,86%), cohorta 2014 (50,16%), cohorta 2013 (57,05%).*

***Indicatori de proces (output):***

**TCP-1****⁽ᴹ⁾:** Numărul cazurilor de tuberculoză, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională, într-o perioadă anumită de timp – 1,066 (ținta: 1,327 cazuri)

1,066 (854 MD, 212 MS) cazuri de tuberculoză, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională, **în semestrul I.2022**.

Indicator realizat în proporție de **80.3%\***

*\*Notă - Reducerea numărului cazurilor de TB (toate formele) notificate, în aa. 2021 (abs. 2,064) și 2020 (abs. 1,761), în comparație cu anii precedenți: 2019 (abs. 2,877), 2018 (abs. 3,019), 2017 (abs. 3,353), 2016 (abs. 3,571), 2015 (abs. 3,607), este în directă corespundere cu scăderea incidenței TB, inclusiv în contextul pandemiei COVID-19.*

**MDR TB-2⁽ᴹ⁾:** Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) notificate către autoritatea națională – 211 (ținta: 426 cazuri)

211 (161 MD, 50 MS) cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate, **în semestrul I.2022**, față de 426 cazuri estimate pentru perioada raportată.

Indicator realizat în proporție de **49.5%\***

*\*Notă - Reducerea numărului de pacienți cu MDR TB notificați (aa. 2020 – abs. 438; 2019 – abs. 631; 2018 – abs. 811; 2017 – abs. 736), este în directă corespundere cu scăderea incidenței TB, inclusiv în contextul pandemiei COVID-19.*

**MDR TB-3⁽ᴹ⁾:** Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus, în perioada raportată – 230 (ținta: 426 cazuri)

230 (170 MD, 60 MS) cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au demarat tratamentul DOTS-Plus, **în semestrul I.2022**, față de 426 cazuri estimate pentru perioada raportată.

Indicator realizat în proporție de **53.9%\***

*\*Notă - Reducerea numărului de pacienți cu RR-TB și/sau MDR-TB, înrolați în tratamentul DOTS-Plus (2020 – abs. 538; 2019 – abs. 883; 2018 – abs. 943; 2017 – abs. 984; 2016 – abs. 1,037; și 2015 – abs. 1 ,020), este în directă corespundere cu scăderea incidenței TB, inclusiv în contextul pandemiei COVID-19.*

*Componenta HIV/SIDA*

În conformitate cu cadrul de performanță al Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1923, componenta TB, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru cei de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului - țintele sunt anuale. Respectiv, la data de 30 iunie 2022, sunt raportabile *datele finale* pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil și *datele preliminare* pentru indicatorii de proces, precum urmează:

***Indicator de impact:***

**HIV I-4:** Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populație – 16.01 (ținta: <9,69)

16.01 decese estimate de SPECTRUM au fost cauzate de HIV/SIDA, per 100 000 persoane, **în anul 2021**.

Indicator realizat în proporție de **60.5%\***

*\*Notă –* *Conform datelor generate de SPECTRUM, observăm că indicatorul prezintă o dinamică stabilă de creștere, în ultimii ani: 2021 (16.01 per 100,000); 2020 (14.32 per 100,000); 2019 (14.76 per 100,000). Această dinamică este în directă corespundere cu cele mai înalte rate de abandon și cele mai joase rate privind tratamentul ARV inițiat primar, înregistrate în anul 2020 comparativ cu anul 2019, în contextul pandemiei COVID-19.*

***Indicatori de rezultat (outcome):***

**HIV O-11⁽ᴹ⁾:** Procentul PTH care își cunosc statutul HIV la sfârșitul perioadei de raportare – 66,40% (ținta: 73,00%)

10,139 PTH își cunoșteau statutul HIV, **în anul 2021**, din 15,249 PTH estimate de SPECTRUM, pentru această perioadă.

Indicator realizat în proporție de **90.9%\***

*\*Notă – Conform datelor generate de SPECTRUM, observăm că indicatorul prezintă o dinamică stabilă de creștere, în ultimii ani: 2021 (66.40%); 2020 (63.85%); 2019 (64.48%).*

**HIV O-12:** Procentul PTH aflate în tratament ARV, care prezintă supresie virală – 89,15% (ținta: 86,00%)

5,940 PTH au prezentat supresie virală (<1000 copii/mL), din 6,663 PTH aflate în tratament ARV cel puțin 6 luni și cu cel puțin un rezultat la testul de detectare a încărcăturii virale HIV, în registrul pacienților TARV, **în anul 2021**.

Indicator realizat în proporție de **103.6%\***

*\*Notă – Observăm că indicatorul prezintă o dinamică stabilă de creștere, în ultimii ani: 2021 (89.15%); 2020 (85.65%); 2019 (83.74%).*

***Indicatori de proces (output):***

**TCS-1.1⁽ᴹ⁾:** Procentul persoanelor aflate în tratament ARV, din numărul total de PTH, la sfârșitul perioadei de raportare – 51.60% (ținta: 63.06%)

În **semestrul I.2022**, un număr de 7,511 PTH se afla în tratament ARV, din 14,534 PTH estimați pentru această perioadă.

Indicator realizat în proporție de **81.8%\***

*\*Notă – Observăm că indicatorul prezintă o dinamică stabilă de creștere, în comparație cu anii precedenți: 2021 (49.78%), 2020 (46.48%), 2019 (38.30%), 2018 (37.04%), 2017 (28.08%), 2016 (24.64%) și 2015 (21.04%).*

**KP-1a⁽ᴹ⁾:** Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii – 26.75% (ținta: 40.99%)

În **semestrul I.2022**, 3,906 BSB au fost acoperiți de programele de prevenire HIV, din 14,600 BSB estimați pentru această perioadă.

Indicator realizat în proporție de **65.2%\***

*\*Notă – În pofida măsurilor* *anti-pandemice implementate, în perioada aa. 2020-2021, indicatorul prezintă o dinamică stabilă în ultimii ani: 2021 (abs. 4,269), 2020 (abs. 3,793), 2019 (abs. 4,376) și* *2018 (abs. 4,630).*

**KP-1c⁽ᴹ⁾:** Procentul LS acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii – 35.11% (ținta: 60.66%)

În **semestrul I.2022**, 5,548 LS au fost acoperiți de programele de prevenire HIV, din 15,800 LS estimați pentru această perioadă.

Indicator realizat în proporție de **57.8%\***

*\*Notă – În pofida măsurilor anti-pandemice implementate, în perioada aa. 2020-2021, indicatorul prezintă o dinamică stabilă în ultimii ani: 2021 (abs. 7,646); 2020 (abs. 7,209); 2019 (abs. 7,332); 2018 (abs. 8,373).*

**KP-1d⁽ᴹ⁾:** Procentul PCDI acoperite de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii – 51.7% (ținta: 78.33%)

În **semestrul I.2022**, 14,204 PCDI au fost acoperite de programele de prevenire HIV, din 27,500 PCDI estimate pentru această perioadă.

Indicator realizat în proporție de **66.0%\***

*\*Notă –* *În pofida măsurilor anti-pandemice implementate, în perioada aa. 2020-2021, indicatorul prezintă o dinamică stabilă în ultimii ani: 2021 (abs. 16,285); 2020 (abs. 16,302); 2019 (abs. 15,627); 2018 (abs. 20,801).*

**HTS-3a⁽ᴹ⁾:** Procentul BSB care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele – 17.6% (ținta: 37.36%)

În **semestrul I.2022**, 2,570 BSB au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 14,600 BSB estimați pentru această perioadă.

Indicator realizat în proporție de **47.1%\***

*\*Notă - Datele sunt raportate de către toate ONG-urile active în domeniul HIV, în țară (finanțate din sursele FG și alte surse), cu excepția ANP. În pofida măsurilor anti-epidemice implementate, în perioada vizată, indicatorul prezintă o dinamică pozitivă în ultimii ani: 2021 (abs. 4,438), 2020 (abs. 2,912), 2019 (abs. 2,411) și 2018 (abs. 2,848).*

**HTS-3c⁽ᴹ⁾:** Procentul LS care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele – 20.2% (ținta: 54.76%)

În **semestrul I.2022**, 3,206 LS au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 15,800 LS estimați pentru această perioadă.

Indicator realizat în proporție de **36.8%\***

*\*Notă - Datele sunt raportate de către toate ONG-urile active în domeniul HIV, în țară (finanțate din sursele FG și alte surse),* *cu excepția ANP.* *În pofida măsurilor anti-pandemice implementate, în perioada vizată, indicatorul prezintă o dinamică pozitivă în ultimii ani: 2021 (abs. 5,872), 2020 (abs. 5,304), 2019 (abs. 4,980) și 2018 (abs. 5,431).*

**HTS-3d⁽ᴹ⁾:** Procentul PCDI care au fost testate pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele – 23.1% (ținta: 67.26%)

În **semestrul I.2022**, 6,364 PCDI au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 27,500 PCDI estimați pentru această perioadă.

Indicator realizat în proporție de **34.3%\***

*\*Notă - Datele sunt raportate de către toate ONG-urile active în domeniul HIV, în țară (finanțate din sursele FG și alte surse), cu excepția ANP. În pofida măsurilor anti-pandemice implementate, în perioada vizată, indicatorul prezintă o dinamică pozitivă în ultimii ani: 2021 (abs. 9,494), 2020 (abs. 9,263), 2019 (abs. 7,922) și 2018 (abs. 10,175).*

**HTS-3f⁽ᴹ⁾:** Numărul deținuților care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele – 1,923 (ținta: 4,322)

În **semestrul I.2022**, un număr de 1,923 de deținuți a fost testat pentru HIV și își cunoaște rezultatele.

Indicator realizat în proporție de **44.4%**

**KP-6a:** Procentul BSB eligibili, care au inițiat tratamentul oral antiretroviral PrEP, în perioada de raportare – 1.10% (ținta: 7.28%)

În **semestrul I.2022**, 63 BSB eligibili au inițiat tratamentul PrEP, din 5,291 BSB eligibili, care au inițiat primar acest tratament.

Indicator realizat în proporție de **15.1%\***

*\*Notă – Rata atingerii pentru acest indicator poate fi explicată prin specificul grupului BSB (cu o rată de acoperire cu programe de prevenire HIV mai joasă, înregistrată în ultimii ani, în comparație cu alte GRSI, precum PCDI și LS), și noutatea serviciului PrEP în sine (activitățile PrEP au fost introduse în Moldova în anul 2019).*

**Performanța financiară (utilizarea fondurilor)**

Către 30 iunie 2022, în cadrul realizării Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU nr. 1923), componenta TB, HIV/SIDA și COVID-19, au fost valorificați 7 392 109.17 EUR din 13 268 615.96 EUR planificați pentru perioada 01.01.2021 – 30.06.2022, ceea ce reprezintă 56% (vezi Tabelul nr. 1).

**Tabelul nr. 1: Valorificarea surselor financiare ale Grantului MDA-C-PCIMU nr. 1923,**

**în perioada** **01.01.2021 – 30.06.2022 (EUR)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Modul** | **Bugetat** | **Valorificat** | **Variația** | **% de realizare** |
| Servicii diferențiate de testare la HIV | 192,562.69 | 150,820.47 | 41,742.22 | 78% |
| MDR-TB | 3,518,507.03 | 1,831,253.49 | 1,687,253.54 | 52% |
| Prevenirea cazurilor noi HIV pozitive | 2,236,204.23 | 1,710,386.31 | 525,817.92 | 76% |
| Managementul Programului | 787,907.57 | 661,329.97 | 126,577.60 | 84% |
| Reducerea barierelor legate de drepturile omului, în accesarea serviciilor HIV/TB | 228,391.60 | 101,482.26 | 126,909.34 | 44% |
| Înlăturarea barierelor legate de drepturile omului și de gen, în accesarea serviciilor TB | 209,698.00 | 125,684.42 | 84,013.58 | 60% |
| RSSH: Sisteme informaționale de management în sănătate și M&E | 803,400.80 | 522,428.26 | 280,972.54 | 65% |
| RSSH: Resurse umane în domeniul sănătății, inclusiv personal medical comunitar | 95,843.20 | 51,068.53 | 44,774.67 | 53% |
| RSSH: Furnizarea serviciilor integrate și ameliorarea calității acestora | 136,849.56 | 103,694.59 | 33,154.97 | 76% |
| RSSH: Sisteme de laboratoare | 65,382.79 | 24,278.96 | 41,103.83 | 37% |
| Îngrijire și prevenire TB | 260,137.70 | 3,822.46 | 256,315.24 | 1% |
| Tratament, îngrijire și suport | 675,206.80 | 511,584.70 | 163,622.10 | 76% |
| COVID-19 | 4,058,523.99 | 1,594,274.75 | 2,464,249.24 | 39% |
| **TOTAL, EUR** | **13,268,615.96** | **7,392,109.17** | **5,876,506.79** | **56%** |

Variațiile înregistrate se explică prin următoarele:

* **Servicii diferențiate de testare la HIV** (78%): Implementarea pe scară largă, în anul 2022, a mecanismului de motivare a cadrelor medicale implicate în testarea index; implementarea mai slabă a serviciului de autotestare la HIV, în populația generală; reprogramarea, pentru anul 2022, a publicării materialelor informative privind testarea la HIV.
* **MDR-TB** (52%): Numărul mai mic de medicamente antituberculoase procurate, datorită scăderii esențiale a incidenței TB, în contextul pandemiei COVID-19. De asemenea, sunt de menționat și sursele financiare suplimentare accesate prin intermediul Grantului GDF în anul 2020 și anul 2022 (în proces de negociere). În rezultat, o parte din suma de cca 1,2 mln EUR din variația înregistrată a fost propusă GTL al CCM pentru re-bugetare.
* **Prevenirea cazurilor noi HIV pozitive** (76%): Economii înregistrate la procurarea consumabilelor; proces complex de implementare a serviciului de prevenire HIV prin intermediul automatelor de distribuire a consumabilelor pentru prevenirea HIV (Eng. “vending machines”); impedimente în pilotarea serviciului TSO pe malul stâng.
* **Reducerea barierelor legate de drepturile omului, în accesarea serviciilor HIV/TB** (44%): Impactul începerii implementării acordului de finanțare cu AO Inițiativa Pozitivă, pe domeniul advocacy, cu întârziere, în Q2.2021, precum și reprogramarea unor activități pentru anul 2022; în mare parte, activitățile planificate sunt în proces de realizare, iar plata urmează a fi făcută după livrarea produselor.
* **Înlăturarea barierelor legate de drepturile omului și de gen, în accesarea serviciilor TB** (60%): Acest modul include campaniile de informare, inclusiv cele în domeniul drepturilor pacientului, care urmează a fi desfășurate în Q4.2022.
* **RSSH: Sisteme informaționale de management în sănătate și M&E** (65%): Activitatea dată este amânată din cauza dificultăților înregistrate în procesul de elaborare a studiului de fezabilitate.
* **RSSH: Resurse umane în domeniul sănătății, inclusiv personal medical comunitar** (53%): Activitatea include întrunirile periodice ale personalului din domeniul TB, care vor fi organizate în Q3-Q4.2022.
* **RSSH: Furnizarea serviciilor integrate și ameliorarea calității acestora** (76%): Sunt în proces de discuții activitățile legate de implementarea unei structuri integrate de management al deciziilor în controlul TB/HIV.
* **RSSH: Sisteme de laboratoare** (37%): Variația este formată, în mare parte, din comanda pentru module și piese GeneXpert, care urmează a fi livrate în Q3.2022.
* **Îngrijire și prevenire TB** (1%): Procurarea medicamentelor pentru infecția tuberculoasă latentă a fost amânată, stocurile existente fiind suficiente. Consumul redus de medicamente este în corelație cu aceleași aspecte de micșorare a incidenței, menționate mai sus.
* **Tratament, îngrijire și suport** (76%): Procesul complex de implementare a pachetului de servicii de bază de suport psihosocial pentru PTH; reprogramarea și implementarea, în anul 2022, a activităților legate de pilotarea serviciilor integrate medico-sociale în CSR; lansarea, la începutul anului 2022, a mecanismului de rambursare a costurilor de deplasare pentru PTH în TARV, în special pe malul stâng.
* **COVID-19** (39%): În cadrul acestui modul, % de realizare este unul mai mare, dar, deoarece o parte din plăți sunt direct efectuate de către GFATM (pentru procurările în cadrul platformelor internaționale), informația oficială întârzie și ea nu poate fi prezentată în această analiză.

**Fortificarea managementului de program**

În perioada semestrului I.2022, IP UCIMP DS:

* a pregătit informația, privind evaluarea și monitorizarea programatică și financiară a activităților implementate, în a. 2021, precum și a formulat provocările existente în implementarea activităților planificate pentru a. 2022, în cadrul grantului consolidat al FG, componentele TB, HIV/SIDA și COVID-19 – pentru ședința online a FG (GF online catch-up and planning meeting to kick off 2022), cu participarea RP, LFA și Secretariatului CCM, din data de 27.01.2022;
* a formulat și completat chestionarele ODA în domeniul sănătății publice, cu privire la implementarea activităților, în cadrul granturilor consolidate ale FG, TB și HIV/SIDA, în perioada aa. 2019, 2020 și 2021 - remise către OMS/ MS Moldova, la data de 14.02.2022;
* a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru Q.IV.2021 - pe data de 15.02.2022, și pentru Q.I.2022 - pe data de 16.05.2022 - către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și către CCM (varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată pe pagina electronică a IP UCIMP DS – http://www.ucimp.md);
* a completat raportul de progres PU/DR, pentru perioada anului 2021 - conform instrucțiunilor revizuite de raportare din luna februarie 2022 (Progress Update and Disbursement Request Form Instructions), remis către Fondul Global – pe data de 26.04.2022, și ulterior transmis spre revizuire către LFA și spre aprobare către Echipa pe Țară (GF Country Team);
* a asigurat suportul necesar în organizarea efectuării auditului financiar al Grantului Consolidat TB/HIV/SIDA al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1923, pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2021, și a transmis, în luna iunie 2022, Raportul de Audit către FG pentru informare;
* a elaborat prezentarea, precum și nota informativă aferentă, cu privire la implementarea Programului „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”, pentru perioada anului 2021, pentru ședința CNC TB/SIDA din 23 iunie 2022;
* a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul Grantului Consolidat al FG nr. 1923, MDA-C-PCIMU, componenta TB și HIV/SIDA, în conformitate cu cerințele Fondului Global și ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările, precum și livrarea și distribuția acestora, către instituțiile beneficiare;
* a asigurat monitorizarea și evaluarea activităților implementate de organizațiile care oferă servicii de prevenire HIV pentru GRSI, precum și servicii de îngrijire și suport pentru PTH.