## Meniu
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - HIVAIDS / TB
HIVAIDS / TB | No. Grantului : MDA-C-PCIMU
V1.0
Finance
Programmatic
Management
Select the option you want to see:
Recommendations
Actions
Detalii despre Grant
Lista indicatorilor
Introducerea datelor
Grant Information
Indicators
Reports

## Lista Indicatorilor
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - HIVAIDS / TB
Financial information
|  | Name | Definition | Measurement | Data Sources
|  | F1: Bugetul și debursările de către Fondul Global | Cumulative budget: Sum of the grant budget from period one (quarter, trimester, or semester) of the current phase, up to and including the dashboard reporting period. Cumulative Disbursments by GF: Sum of all the funds transferred by the GF to either the PR or paid directly to suppliers (e.g. drugs, equipment, bed nets), up to and including the dasboard reporting period. | Currency of the grant ($ or Euro) Cumulative – Figures refer to budget and disbursements for all the periods of the phase up to and including the dashboard reporting period | PR banking or accounting information; TGF disbursment notification; PU/DR; GF website
|  | F2: Bugetul și cheltuielile actuale după Obiectivele Grantului | Cumulative Budget per Objective: Sum of the grant budget by Objective, from period one of the current phase up to and including the dashboard reporting period. Cumulative Expenditure per Objective: Sum of amounts spent by Objective directly by the PR plus the amounts transferred by the PR to all SRs from the beginning of the phase up to and including dashboard reporting period, by Objective | • Cumulative – Figures refer to budget, disbursements or expenditure for all the periods of the phase up to and including the dashboard reporting period. | PR banking or accounting information; TGF disbursment notification; PU/DR; GF website
|  | F3: Debursări și cheltuieli | Disbursement by GF: Prior to this Reporting period: Sum of amounts transferred by the GF to either the PR or paid directly to suppliers (e.g. drugs, equipment, bed nets), up to but not including dashboard reporting period. Disbursement by GF: Reporting period: Sum of amounts transferred by the GF to either the PR or paid directly to suppliers (e.g. drugs, equipment, bed nets), during dashboard reporting period. PR disbursements and expenditure: Prior to this Reporting period: Total funds reported as being spent by the PR and/or disbursed to the Sub Recipients (SRs) up to but not including dashboard reporting period. PR disbursements and expenditure: Reporting period: Total funds reported as being spent by the PR and/or disbursed to the Sub Recipients (SRs) during dashboard reporting period. Disbursements to SRs: Prior to this Reporting period: The total amount transferred by the PR to Sub Recipients (SRs), up to but not including dashboard reporting period. Disbursements to SRs:Reporting period: The total amount transferred by the PR to Sub Recipients (SRs), in dashboard reporting period. SR expenditures: Prior to this Reporting period: The sum of all expenditures reported by the SRs, up to but not including dashboard reporting period. SR expenditures: Reporting period: The sum of all expenditures reported by the SRs, during dashboard reporting period. | Currency of the grant ($ or Euro) • Reporting period – Figures refer to budget, disbursements or expenditure for the reporting period to which the dashboard refers. • Prior to reporting period - Figures refer to the total budget, disbursements or expenditure for all the periods before but not including the current period. | PU/DR; PR data: SR reports to PR
|  | F4: Ultima perioadă de raportare și debursare a RP | Days taken to submit final PU/DR to LFA – This indicator measures the number of calendar days it took the PR to send a final Performance Update and Disbursement Request (PU/DR) to the LFA after the end of the period. A 'final' PU/DR would be one for which the LFA did not require any further clarifications from the PR. The expected value is 45 days from the end of the period, as defined in the Grant Agreement. The actual value is the number of calendar days from the end date of the period to the date on which the PR sent to the LFA the final PU/DR. Days taken for disbursement to reach PR – This indicator measures the number of calendar days it took the Global Fund to send the latest disbursement to the PR's account after receipt of the acceptable PU/DR by the LFA. The expected number is 45 days. The actual number is the number of days from the date of transmission by the PR to the LFA of the acceptable PU/DR to the date the disbursement is received by the PR at its bank. Days taken for disbursement to reach SRs – This indicator measures the average number of days for disbursements to be made to all the SRs. The expected value for this indicator will be set locally by the PR and SRs, preferably in the Grant Operations Manual. The actual value is the average of the number of days from the receipt of the funds from the GF by the PR to the date the funds are received by each SR. Different SRs coudl receive funds on different dates and this indicator is the average across all SRs for the latest disbursement. | Number of calendar days; it refers only to reporting period for which the latest disbursement was received and is not cumulative | PR, LFA, GF emails and records; bank notification document or the notice of receipt by the PR to GF; SR reports to PR based on bank records
Management Information
|  | Name | Definition | Measurement | Data Source
|  | M1: Statutul Condițiilor Precedente și a Acțiunilor Prestabilite în Timp | Number of Conditions Precedent (CPs) and Time Bound Actions (TBAs ) fulfilled, or unfulfilled. Within the Unfulfilled category, we distinguish between those CPs and TBAs whose deadline has not passed and those for which the deadline has passed. | Number, cumulative to the dashboard reporting period. Number of fulfilled CPs and/or TBAs plus unfulfilled CPs and/or TBAs should equal the total number set by the Global Fund on the grant | PR records; Grant Performance Reports;
|  | M2: Statutul pozițiilor cheie a RP | Number of PR grant management positions planned currently filled or vacant. Full time equivalents of the managerial positions that are on the organizational chart (or otherwise planned) and directly responsible for ensuring grant implementation at the PR, and lead SRs (if necessary). This will include new hires, current staff who are assigned to work on the grant’s management, as well as any staff seconded from other divisions or partner organizations. | Number, in current reporting period | PR records
|  | M3: Aranjamente contractuale (SR) | Identified: Total number of potential SRs identified by the PR for the phase. Assessed: Total number of potential SRs assessed by the PR to determine whether they qualify to function as SRs for the grant. Approved: Total number of SRs that have been approved. Signed: Total number of SRs that have signed agreements/contracts with the PR under the grant. Receiving funding: Total number of SRs that are getting funds and/or supplies from the PR. Numbers of SRs Identified, Assessed, Approved, Signed and Receiving funds are cumulative for the phase, with the following exceptions: If an SR does not need new approval in Phase II, then approval in Phase I is counted. If an SR was signed in a previous Phase but is not working in the current Phase, that SR is no longer counted in Identified, Assessed, Approved. | Number, cumulative to the reporting period. A SR is an institution or program with its own workplan, budget and performance targets. | PR records; Sub-agreements/MOUs; CCM records
|  | M4: Numărul rapoartelor complete recepționate la timp | The total number of periodic reports with up-to-date financial, management and performance (programmatic) data received by the PR from SRs and by SRs from the SubSRs (SSRs) by the expected date. A 'complete' report is one that contains all the data that the PR requires for the PU/DR. The expected date would be set by the PR in the sub-agreements. | Number of reports received. The figure reflects only the period of reporting; it is not cumulative. | PR and SR records
|  | M5: Bugetul și Procurarea produselor medicale, echipamentului medical, medicamentelor și produselor farmaceutice | This indicator measures the budget approved for the current phase of the grant for purchase of health products and equipment and pharmaceuticals and medicines (categories 4 and 5 in the new Enhanced Financial Report), and the cumulative amounts of financial obligations and expenditures up to the dashboard reporting period. Budget approved: Total approved budget for purchases (categories 4 and 5) for the entire phase of the grant. It does not include the amounts for fees, management, operational costs, etc. Cumulative Obligations: Total of all order(s) placed and monies committed for these purchases by the PR up to and including the dashboard reporting period. Ideally, by the end of the Phase, budget should equal obligations. Cumulative expenditure: Total of actual Expenditures on category 4 and 5 up to and including the dashboard reporting period (whether paid by PR or authorized to be paid by another entity like GF or other). | Currency of the grant ($ or Euro) | Grant agreement approved budget (for categories 4 and 5 of Enhanced Finance Reporting in current phase); and PR financial data (for expenditures), and/or PSM unit (for orders placed and funding committed or obligated).
Note: Category 6 of the EFR will not be considered as part of the budget for pharmaceuticals. Category 6 has several expenditures that are difficult to disaggregate or quantify, such as warehousing costs, distribution costs (particularly when distibution is done by MOHs), and others that are related to operational costs of the PSM component.
|  | M6: Diferență între stocul curent și stocul de siguranță | This indicator is a snapshot of the difference between the current (or last month) stock level of a specific product (medicine in single, fixed-dose combination, bednets, diagnostic kits, etc.) of a particular dose, expressed in monthly needs (number of months of treatment available) for all patients in the program, and the safety or buffer stock (also expressed in months) as established by the disease program, warehouse system or essential drugs program, for the particular product and dosage. The table will show the difference in months in colors: • RED: when the difference is negative or 0, showing that months of existing stock are lower than or equal to what has been established as months of safety stock • YELLOW: when we have more than the level of safety stock (>0) but less than 3 months (+3). • GREEN: when the difference is between 3 and 18 months. • VIOLET: When the difference shows that the level above the safety stock is greater than or equal to 18 months indicating a potential overstock) problem. For a full description of how this indicator is calculated, please see the User’s Manual. | Number of months | PR records: Warehouse data.
Indicatori de Program (din Performance Framework)
|  | Indicator | Definiție (din M&E Plan) | metode de măsurare | Sursa de date
1 | Indicator de impact | TB I-3(M): Rata mortalităţii prin TB la 100,000 populație | Numărător: Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) la persoanele HIV-negative, pe an, la 100,000 populație Numitor: Numărul total al populației în țară x 100,000 | Colectat anual | Sistemul R&R TB/ Rapoarte anuale/ SYME TB
2 |  | TB I-4(M): Prevalența RR-TB și/sau MDR-TB printre cazurile noi de tuberculoză | Numărător: Numărul cazurilor noi TB cu RR-TB și/sau MDR-TB, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR x100 Numitor: Numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului | Colectat anual | Sistemul R&R TB/ Rapoarte anuale/ SYME TB
3 |  | HIV I-4: Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populaţie | Numărător: Numărul estimat de decese cauzate de HIV/ SIDA, într-o anumită perioadă de timp Numitor: Numărul total al populației indiferent de statutul HIV (per 100 000 persoane) | Colectat anual | Estimări SPECTRUM
4 |  | HIV I-9a⁽ᴹ⁾: Procentul BSB care trăiesc cu HIV | Numărător: Numărul de BSB care au rezultat HIV pozitiv Numitor: Numărul de BSB testați pentru HIV | Studiu Integrat Bio-Comportamental (IBBS) | Următorul IBBS urmează a fi realizat în a. 2024 (în afara perioadei curente de implementare)
5 |  | HIV I-10⁽ᴹ⁾: Procentul LS care trăiesc cu HIV | Numărător: Numărul de LS care au rezultat HIV pozitiv Numitor: Numărul de LS testați pentru HIV | Studiu Integrat Bio-Comportamental (IBBS) | Următorul IBBS urmează a fi realizat în a. 2024 (în afara perioadei curente de implementare)
6 |  | HIV I-11⁽ᴹ⁾: Procentul persoanelor consumatoare de droguri injectabile care trăiesc cu HIV | Numărător: Numărul de PCDI care au rezultat HIV pozitiv Numitor: Numărul de PCDI testate pentru HIV | Studiu Integrat Bio-Comportamental (IBBS) | Următorul IBBS urmează a fi realizat în a. 2024 (în afara perioadei curente de implementare)
7 | Indicator de rezultat | TB O-4(M): Rata succesului tratamentului pacienților cu RR TB și/sau MDR-TB | Numărător: Numărul cazurilor noi TB cu RR-TB și/sau MDR-TB, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR Numitor: Numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului | Colectat anual | Sistemul R&R TB/ Rapoarte anuale/ SYME TB
8 |  | TB O-5(M): Rata de acoperire cu tratament antituberculos | Numărător: Numărul de cazuri noi și recidive notificate și acoperite cu tratament, într-o anumită perioadă Numitor: Numărul estimat de cazuri TB din același an (toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic) | Colectat anual | Raportul anual al OMS (WHO Global TB)
9 |  | HIV O-4a⁽ᴹ⁾: Procentul BSB care raportează utilizarea prezervativului în timpul ultimului act de sex anal cu un partener de sex masculin | Numărător: Numărul de BSB care au raportat utilizarea prezervativului, în timpul ultimului act de sex anal cu un partener ocazional, în ultimele 6 luni Numitor: Numărul de BSB care au raportat practicarea sexului anal cu un partener de sex masculin, în ultimele 6 luni | Studiu Integrat Bio-Comportamental (IBBS) | Următorul IBBS urmează a fi realizat în a. 2024 (în afara perioadei curente de implementare)
10 |  | HIV O-5⁽ᴹ⁾: Procentul LS care raportează utilizarea prezervativului cu ultimul lor client | Numărător: Numărul de LS care au raportat utilizarea prezervativului cu ultimul lor client Numitor: Numărul de LS care au raportat practicarea sexului comercial în ultimele 12 luni | Studiu Integrat Bio-Comportamental (IBBS) | Următorul IBBS urmează a fi realizat în a. 2024 (în afara perioadei curente de implementare)
11 |  | HIV O-6⁽ᴹ⁾: Procentul PCDI care raportează utilizarea setului pentru injectare steril la ultima lor injectare | Numărător: Numărul de PCDI care au raportat utilizarea setului pentru injectare steril, la ultima consumare de droguri injectabile Numitor: Numărul de PCDI care au raportat consumarea de droguri injectabile în ultima lună | Studiu Integrat Bio-Comportamental (IBBS) | Următorul IBBS urmează a fi realizat în a. 2024 (în afara perioadei curente de implementare)
12 |  | HIV O-11⁽ᴹ⁾: Procentul PTH care își cunosc statutul HIV la sfîrșitul perioadei de raportare | Numărător: Numărul persoanelor care trăiesc cu HIV, care își cunosc statutul HIV Numitor: Numărul estimat al persoanelor care trăiesc cu HIV (date - generate de SPECTRUM) | Colectat anual | Registru pacienți HIV/ Estimări SPECTRUM
13 |  | HIV O-12: Procentul PTH aflați în tratament ARV, care prezintă supresie virală | Numărător: Numărul estimat al PTH aflate în tratament ARV cel puțin 6 luni și cu cel puțin un rezultat la testul de detectare a încărcăturii virale HIV, care prezintă supresie virală (<1000 copii/mL), în perioada de raportare (date - generate de SPECTRUM) Numitor: Numărul PTH aflate în tratament ARV cel puțin 6 luni și cu cel puțin un rezultat la testul de detectare a încărcăturii virale HIV, în registrul pacienților TARV, în perioada de raportare | Colectat anual | Estimări SPECTRUM/ Registru pacienți TARV
14 |  | TCP-1⁽ᴹ⁾: Numărul cazurilor de tuberculoză, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională, într-o perioadă anumită de timp | Numărător: Numărul cazurilor de tuberculoză, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională, într-o perioadă anumită de timp Numitor: Nu este | Colectat anual | Sistemul R&R TB/ Rapoarte anuale; Supraveghere de rutină a DR (Drog Rezistenței)/ SYME TB
15 | Indicator de proces | MDR TB-2⁽ᴹ⁾: Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) notificate către autoritatea națională | Numărător: Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate către autoritatea națională, în perioada raportată Numitor: Nu este | Colectat anual | Sistemul R&R TB/ Rapoarte anuale; Supraveghere de rutină a DR (Drog Rezistenței)/ SYME TB
16 |  | MDR TB-3⁽ᴹ⁾: Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus, în perioada raportată | Numărător: Numărul cazurilor cu TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată Numitor: Nu este | Colectat anual | Sistemul R&R TB/ Rapoarte anuale/ SYME TB - Modul DOTS Plus
17 |  | TCS-1.1⁽ᴹ⁾: Procentul persoanelor aflate în tratament ARV, din numărul total de PTH, la sfîrșitul perioadei de raportare | Numărător: Numărul persoanelor care trăiesc cu HIV, care urmează, la etapa actuală, terapie antiretrovirală, în conformitate cu protocoalele de tratament, aprobate la nivel național, la sfârșitul perioadei de raportare Numitor: Numărul estimat al persoanelor care trăiesc cu HIV (date - generate de SPECTRUM) | Colectat anual | Registru pacienți TARV/ Estimări SPECTRUM
18 |  | KP-1a⁽ᴹ⁾: Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii | Numărător: Numărul de BSB care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV Numitor: Numărul estimat de BSB în Rep. Moldova | Colectat anual | Forme de raportare ONG, Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI
19 |  | KP-1c⁽ᴹ⁾: Procentul LS acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii | Numărător: Numărul de LS care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV Numitor: Numărul estimat de LS în Rep. Moldova | Colectat anual | Forme de raportare ONG, Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI
20 |  | KP-1d⁽ᴹ⁾: Procentul persoanelor consumatoare de droguri injectabile acoperite de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii | Numărător: Numărul de PCDI care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV Numitor: Numărul estimat de PCDI în Rep. Moldova | Colectat anual | Forme de raportare ONG, Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI
21 |  | HTS-3a⁽ᴹ⁾: Procentul BSB care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele | Numărător: Numărul de BSB care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele Numitor: Numărul estimat de BSB în Rep. Moldova | Colectat anual | Forme de raportare ONG, Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI
22 |  | HTS-3c⁽ᴹ⁾: Procentul LS care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele | Numărător: Numărul de LS care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele Numitor: Numărul estimat de LS în Rep. Moldova | Colectat anual | Forme de raportare ONG, Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI
23 |  | HTS-3d⁽ᴹ⁾: Procentul PCDI care au fost testate pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele | Numărător: Numărul de PCDI care au fost testate pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele Numitor: Numărul estimat de PCDI în Rep. Moldova | Colectat anual | Forme de raportare ONG, Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI
24 |  | HTS-3f⁽ᴹ⁾: Numărul deținuților care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele | Numărător: Numărul deținuților care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele Numitor: Nu este | Colectat anual | Platfoma electronică TESTRAP
25 |  | KP-6a: Procentul BSB eligibili, care au inițiat tratamentul oral antiretroviral PrEP, în perioada de raportare | Numărător: Numărul de BSB eligibili, care au inițiat tratamentul oral antiretroviral PrEP, în perioada de raportare Numitor: Numărul de BSB eligibili pentru inițierea tratamentul oral antiretroviral PrEP, în perioada de raportare | Colectat anual | Registru pacienți TARV pentru PrEP, Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI
|  | Indicator Number: Name (Perf Framework No.) | Definition | Measurement | Data Source
|  | The indicators should be selected by the PRs and members of the CCM or the CCM Technical Committee, from the Performance Framework |  |  | Performance Framework
Menu

## Introducerea datelor
Informație despre Grant
Țara: | Moldova |  | Numele Grantului: |  | Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea SIDA și a mortalității aferente în Republica Moldova
No. Grantului : | MDA-C-PCIMU |  | Componenta: |  | HIVAIDS / TB | Suma totală: | 24181848
Recipientul Principal: | IP UCIMP DS |  |  | Runda: | Please Select | Faza: | Please Select
Data Demarării (zz/ll/aa): | 2021-01-01 |  | Agentul Local: |  | PwC (PricewaterhouseCoopers)
Ultimul Rating: | C |  | Fund Portfolio Manager: |  | Tsovinar Sakanyan
Informația despre perioada raportată
Perioada de Raportare: | P6 | De la: | 2023-07-01 | Pînă la: | 2023-12-31 | Data de introducere a informației: |  | 2024-03-21
Pregătit de către: |  | IP UCIMP DS
Informația despre indicatori
Introduceți datele bazîndu-vă pe celulele codificate prin culoare
Informația Financiară: |  | Informația pe Management: |  |  | Informația Programatică:
Informația Financiară: | [8 empty] | Introduceți datele financiare în celulele colorate în oranj
Valuta Grantului |  | €
F1: Bugetul și debursările de către Fondul Global
Debursări | [15 empty] | 1488326.86
Perioada Raportată | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | % Cumulativ |  |  | 4050294.59
Buget (in €) | P1: 1488326.86; P2: 2561967.73; P3: 3366733.88; P4: 4098615.64; P5: 5315664.34; P6: 6661325.14 | 88.72% |  |  | 7417028.47
Debursări de către FG (in €) | P1: 5100114.61; P2: 2284427.97; P3: 2227282.02; P4: 6816356.03; P5: 3134995.27; P6: 1891175.86 |  |  |  | 11515644.11
Buget Cumulativ | 1488326.86 | 4050294.59 | 7417028.47 | 11515644.11 | 16831308.45 | 23492633.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16831308.45
Debursări cumulative | 5100114.61 | 7384542.58 | 9611824.6 | 16428180.63 | 19563175.9 | 21454351.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 23492633.59
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0
F2: Bugetul și cheltuielile actuale după Obiectivele Grantului
Modulele Grantului | P1: Bugetul Cumulativ (în €); P2: Cheltuielile Cumulative (în €); P3: Variația; P4: %
Servicii diferențiate de testare la HIV | P1: 288979.94; P2: 270624.58; P3: 18355.36; P4: 93.65%
MDR-TB | P1: 8482289.96; P2: 6141704.37; P3: 2340585.59; P4: 72.41%
Prevenirea cazurilor noi HIV pozitive | P1: 4541343.5; P2: 4408128.95; P3: 133214.55; P4: 97.07%
Management de Program | P1: 1654911.42; P2: 1610237.28; P3: 44674.14; P4: 97.3%
Reducerea barierelor în domeniul drepturilor omului, în accesarea serviciilor HIV/TB | P1: 281475.47; P2: 240967.71; P3: 40507.76; P4: 85.61%
Înlăturarea barierelor în domeniul drepturilor omului și de gen, în accesarea serviciilor TB | P1: 288018.02; P2: 355357.19; P3: -67339.17; P4: 123.4%
RSSH: Sisteme informaționale de management în sănătate și M&E | P1: 738141.62; P2: 1031360.49; P3: -293218.87; P4: 139.7%
RSSH: Resurse umane în domeniul sănătății, inclusiv personal medical comunitar | P1: 158554.83; P2: 276278.97; P3: -117724.14; P4: 174.2%
RSSH: Furnizarea serviciilor integrate și ameliorarea calității acestora | P1: 130367.85; P2: 225378.69; P3: -95010.84; P4: 172.9%
RSSH: Sisteme de laboratoare | P1: 190071.31; P2: 199062.84; P3: -8991.53; P4: 104.7%
Servicii de îngrijire și prevenire a TB | P1: 218548.92; P2: 247948.52; P3: -29399.6; P4: 113.5%
Tratament, îngrijire și suport (HIV) | P1: 2244812.31; P2: 2132708.83; P4: 95.01%
COVID-19 | P1: 4275118.44; P2: 4592246.59; P3: -317128.15; P4: 107.4%
Total | P1: 23492633.59; P2: 21732005.01; P3: 1760628.58; P4: 92.51%
F3: Debursări și cheltuieli | [15 empty] | 0
0
| P1: Către perioada de raportare; P2: Perioada de raportare curentă; P3: Total Cheltuit și debursat (în €) |  |  | 0
Debursat de către Fondul Global | P1: 19563175.9; P2: 1891175.86; P3: 21454351.76
Cheltuielile și debursările RP | P1: 12763352.54; P2: 3864765.5; P3: 16628118.04
Debursări către SR | P1: 4517863.98; P2: 586022.99; P3: 5103886.97
Cheltuielile SR | P1: 2854935.23; P2: 2224859.38; P3: 5079794.61
F4: Ultima perioadă de raportare și debursare a RP
Ultima debursare a surselor: Număr de zile calendaristice
| Preconizat (zile) | Actual (zile)
Zile necesare pentru remiterea PU/DR anual sau PU anual final către AL (LFA) | P1: 60; P2: 60
Zile necesare pentru debursare către RP | P1: 5; P2: 5
Zile necesare pentru debursare către SR | P1: 5; P2: 5
Informația pe Management: | P5: Introduceți datele pentru management în celulele albastre
M1: Statutul Condițiilor Precedente și a Acțiunilor Prestabilite în Timp
|  | Finalizate | Nefinalizate, dar realizate în conformitate cu planul | Nefinalizate, care au depășit planul de realizare | Total
Condiții Precedente (CP) | P5: 0
Acțiuni Prestabilite în Timp (TBA) | P5: 0
M2: Statutul pozițiilor cheie a RP
| Planificate | Completate | Vacante
IP UCIMP DS | P1: 14; P2: 13; P3: 1
M3: Aranjamente contractuale (SR)
| Identificați | Evaluați | Aprobați | Contracte semnate | Au recepționat surse
SRs | bar: P1 to P5
M4: Numărul rapoartelor complete recepționate la timp
| # Planificat | # Recepționat | În așteptare
SSR către SR | P3: 0
SR către RP | P1: 1; P2: 1; P3: 0
M5: Bugetul și Procurarea produselor medicale, echipamentului medical, medicamentelor și produselor farmaceutice
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
Buget Aprobat* | P1: 194649.84; P2: 789684.43; P3: 1265650.62; P4: 2228641.13; P5: 2115186.55; P6: 2688476.55
Obligațiuni | P1: 412674.4182; P2: 1275159.3638; P3: 1842272.6833; P4: 2779633.3466; P5: 601923.1922; P6: 590517.1637
Cheltuieli | P1: 199615.16; P2: 811748.92; P3: 1281230.56; P4: 3117629.51; P5: 1048235.78; P6: 1518737.46
Buget Aprobat cumulativ* | P1: 194649.84; P2: 984334.27; P3: 2249984.89; P4: 4478626.02; P5: 6593812.57; P6: 9282289.12
Obligațiuni cumulative | P1: 412674.4182; P2: 1687833.782; P3: 3530106.4654; P4: 6309739.812; P5: 6911663.0042; P6: 7502180.1679
Cheltuieli cumulative | P1: 199615.16; P2: 1011364.08; P3: 2292594.64; P4: 5410224.15; P5: 6458459.93; P6: 7977197.39
* Include numai AFR categoriile 4,5 și 6 (Produse medicale și Echipamente medicale & Medicamente și Produse farmaceutice)
M6: Diferență între stocul curent și stocul de siguranță
Componenta | Produsul | (1) Numărul de pastile per pacient per zi (În conformitate cu ghidurile d etratament al țării) | (2 = 1 x 30) Tratamentul per lună (Pastile per pacient x 30 zile) | (3) Total pacienți în tratament | (4 = 2 x 3) # Total pastile necesare pentru toți pacienții per lună | (5) Stocul Curent în depozitul central (nu expiră în următoarele 3 luni) | (6 = 5 / 4) Stocul exprimat în luni de treatament pentru toți pacienții curenți | (7) Nivelul stocului de siguranță (exprimat în luni și prestabilit de țară) | (8 = 6 - 7) Diferența între stocul curent și stocul de siguranță
Please Select | P1: Please Select
Please Select
Please Select
Please Select
Informația Programatică: | P9: Introduceți datele de performanță în celulele în galben.
Indicatori de Program (Performance Framework) |  |  | Tip indicator | Componenta |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
TB I-3(M): Rata mortalităţii prin TB la 100,000 populație |  |  | Indicator de impact | TB | Ținta | P1: 7.2; P2: 5.8; P3: 5.8; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 5; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 5; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 4.3; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: 4.3 | 1
[5 empty] | Rezultat | P1: 3.6; P2: 4.87; P3: 4.87; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 5.19; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 5.19; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 4.7
TB I-4(M): Prevalența RR-TB și/sau MDR-TB printre cazurile noi de tuberculoză |  |  | Indicator de impact | TB | Ținta | P1: 21; P2: 24.29; P3: 24.3; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 23.07; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 23.07; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 21.92; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: 21.92 | 2
[5 empty] | Rezultat | P1: 27.92; P2: 28.35; P3: 28.35; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 23.4; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 23.4; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 24.66
HIV I-4: Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populaţie |  |  | Indicator de impact | HIV | Ținta | P1: n/a; P2: 9.69; P3: 9.69; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 9.62; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 9.62; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 9.55; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: 9.55 | 3
[5 empty] | Rezultat | P1: 14.32; P2: n/a; P3: 16.01; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 15.71; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: n/a
HIV I-9a⁽ᴹ⁾: Procentul BSB care trăiesc cu HIV |  |  | Indicator de impact | HIV | Ținta | P1: n/a; P2: n/a; P3: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: n/a | 4
[5 empty] | Rezultat | P1: n/a; P2: n/a; P3: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: n/a
HIV I-10⁽ᴹ⁾: Procentul LS care trăiesc cu HIV |  |  | Indicator de impact | HIV | Ținta | P1: n/a; P2: n/a; P3: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: n/a | 5
[5 empty] | Rezultat | P1: n/a; P2: n/a; P3: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: n/a
HIV I-11⁽ᴹ⁾: Procentul persoanelor consumatoare de droguri injectabile care trăiesc cu HIV |  |  | Indicator de impact | HIV | Ținta | P1: n/a; P2: n/a; P3: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: n/a | 6
[5 empty] | Rezultat | P1: n/a; P2: n/a; P3: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: n/a
TB O-4(M): Rata succesului tratamentului pacienților cu RR TB și/sau MDR-TB |  |  | Indicator de rezultat | TB | Ținta | P1: 72.01%; P2: 61.8%; P3: 61.8%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 65.51%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 65.51%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 69.44%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: 69.44% | 7
[5 empty] | Rezultat | P1: 58.74%; P2: 63.58%; P3: 63.58%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 60.6%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 60.6%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 63.41%
TB O-5(M): Rata de acoperire cu tratament antituberculos |  |  | Indicator de rezultat | TB | Ținta | P1: 89%; P2: 88.35%; P3: 88.35%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 90.56%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 90.56%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 92.82%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: 92.82% | 8
[5 empty] | Rezultat | P1: 76%; P2: 90%; P3: 90%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 80%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 80%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 87%
HIV O-4a⁽ᴹ⁾: Procentul BSB care raportează utilizarea prezervativului în timpul ultimului act de sex anal cu un partener de sex masculin |  |  | Indicator de rezultat | HIV | Ținta | P1: n/a; P2: n/a; P3: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: n/a | 9
[5 empty] | Rezultat | P1: n/a; P2: n/a; P3: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: n/a
HIV O-5⁽ᴹ⁾: Procentul LS care raportează utilizarea prezervativului cu ultimul lor client |  |  | Indicator de rezultat | HIV | Ținta | P1: n/a; P2: n/a; P3: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: n/a | 10
[5 empty] | Rezultat | P1: n/a; P2: n/a; P3: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: n/a
HIV O-6⁽ᴹ⁾: Procentul PCDI care raportează utilizarea setului pentru injectare steril la ultima lor injectare |  |  | Indicator de rezultat | HIV | Ținta | P1: n/a; P2: n/a; P3: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: n/a | 11
[5 empty] | Rezultat | P1: n/a; P2: n/a; P3: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: n/a
HIV O-11⁽ᴹ⁾: Procentul PTH care își cunosc statutul HIV la sfîrșitul perioadei de raportare |  |  | Indicator de rezultat | HIV | Ținta | P1: n/a; P2: 73%; P3: 73%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 77.2%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 77.2%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 81.5%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: 81.5% | 12
[5 empty] | Rezultat | P1: n/a; P2: n/a; P3: 66.4%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: n/a; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 67.18%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: n/a
HIV O-12: Procentul PTH aflați în tratament ARV, care prezintă supresie virală |  |  | Indicator de rezultat | HIV | Ținta | P1: n/a; P2: 86%; P3: 86%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 87%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 87%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 88%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P7: 88% | 13
[5 empty] | Rezultat | P1: n/a; P2: 89.15%; P3: 89.15%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 87.98%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 87.98%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 88.5%
TCP-1⁽ᴹ⁾: Numărul cazurilor de tuberculoză, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională, într-o perioadă anumită de timp |  |  | Indicator de proces | TB | Ținta | P1: 1363; P2: 2726; P3: 1327; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 2653; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 1293; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 2586 | 14
[5 empty] | Rezultat | P1: 997; P2: 2067; P3: 1066; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 2121; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 1112; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 2162
MDR TB-2⁽ᴹ⁾: Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) notificate către autoritatea națională |  |  | Indicator de proces | TB | Ținta | P1: 436; P2: 872; P3: 426; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 851; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 418; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 836 | 15
[5 empty] | Rezultat | P1: 252; P2: 462; P3: 211; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 401; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 226; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 428
MDR TB-3⁽ᴹ⁾: Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus, în perioada raportată |  |  | Indicator de proces | TB | Ținta | P1: 436; P2: 872; P3: 426; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 851; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 418; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 836 | 16
[5 empty] | Rezultat | P1: 289; P2: 574; P3: 230; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 490; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 247; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 518
TCS-1.1⁽ᴹ⁾: Procentul persoanelor aflate în tratament ARV, din numărul total de PTH, la sfîrșitul perioadei de raportare |  |  | Indicator de proces | HIV | Ținta | P1: 57.14%; P2: 57.14%; P3: 63.06%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 63.06%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 69.01%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 69.01% | 17
[5 empty] | Rezultat | P1: 48.65%; P2: 47.66%; P3: 51.6%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 48.98%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 56.35%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 58.78%
KP-1a⁽ᴹ⁾: Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii |  |  | Indicator de proces | HIV | Ținta | P1: 35%; P2: 35%; P3: 40.99%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 40.99%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 46.85%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 46.85% | 18
[5 empty] | Rezultat | P1: 24.65%; P2: 29.24%; P3: 26.75%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 33.8%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 33.6%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 38.66%
KP-1c⁽ᴹ⁾: Procentul LS acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii |  |  | Indicator de proces | HIV | Ținta | P1: 53.92%; P2: 53.92%; P3: 60.66%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 60.66%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 67.41%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 67.41% | 19
[5 empty] | Rezultat | P1: 37.08%; P2: 48.4%; P3: 35.11%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 49.14%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 40.8%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 53.57%
KP-1d⁽ᴹ⁾: Procentul persoanelor consumatoare de droguri injectabile acoperite de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii |  |  | Indicator de proces | HIV | Ținta | P1: 72.13%; P2: 72.13%; P3: 78.33%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 78.33%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 84.54%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 84.54% | 20
[5 empty] | Rezultat | P1: 53.04%; P2: 59.22%; P3: 51.7%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 61.7%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 56%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 63.07%
HTS-3a⁽ᴹ⁾: Procentul BSB care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele |  |  | Indicator de proces | HIV | Ținta | P1: 32.02%; P2: 32.02%; P3: 37.36%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 37.36%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 42.7%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 42.7% | 21
[5 empty] | Rezultat | P1: 14.8%; P2: 30.4%; P3: 17.6%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 27.97%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 14.33%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 24.66%
HTS-3c⁽ᴹ⁾: Procentul LS care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele |  |  | Indicator de proces | HIV | Ținta | P1: 48.68%; P2: 48.68%; P3: 54.76%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 54.76%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 60.85%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 60.85% | 22
[5 empty] | Rezultat | P1: 22.92%; P2: 37.2%; P3: 20.2%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 42.53%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 26.4%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 41.71%
HTS-3d⁽ᴹ⁾: Procentul PCDI care au fost testate pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele |  |  | Indicator de proces | HIV | Ținta | P1: 61.15%; P2: 61.15%; P3: 67.26%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 67.26%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 73.38%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 73.38% | 23
[5 empty] | Rezultat | P1: 20.93%; P2: 34.5%; P3: 23.1%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 43.45%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 28.5%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 38.82%
HTS-3f⁽ᴹ⁾: Numărul deținuților care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele |  |  | Indicator de proces | HIV | Ținta | P1: 4024; P2: 4024; P3: 4322; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 4322; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 4619; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 4619 | 24
[5 empty] | Rezultat | P1: 1534; P2: 3968; P3: 1923; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 5373; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 3153; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 4887
KP-6a: Procentul BSB eligibili, care au inițiat tratamentul oral antiretroviral PrEP, în perioada de raportare |  |  | Indicator de proces | HIV | Ținta | P1: 5.09%; P2: 5.09%; P3: 7.28%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 7.28%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 9.49%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 9.49% | 25
[5 empty] | Rezultat | P1: 4%; P2: 5.5%; P3: 5.77%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P4: 6.31%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P5: 6.42%; Introduceți datele de performanță în celulele în galben. P6: 7.14%
Tabelul este în mod automat reînnoit. Nu necesită introducerea datelor și/sau informației. |  |  | Codul | Direct rezulta din activitatea FG? |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
TB I-3(M): Rata mortalităţii prin TB la 100,000 populație |  |  | Indicator de impact | TB | Ținta | 7.2 | 5.8 | 5.8 | 5 | 5 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Rezultat | 3.6 | 4.87 | 4.87 | 5.19 | 5.19 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TB I-4(M): Prevalența RR-TB și/sau MDR-TB printre cazurile noi de tuberculoză |  |  | Indicator de impact | TB | Ținta | 21 | 24.29 | 24.3 | 23.07 | 23.07 | 21.92 | 21.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Rezultat | 27.92 | 28.35 | 28.35 | 23.4 | 23.4 | 24.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HIV I-4: Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populaţie |  |  | Indicator de impact | HIV | Ținta | n/a | 9.69 | 9.69 | 9.62 | 9.62 | 9.55 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Rezultat | 14.32 | n/a | 16.01 | n/a | 15.71 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Numele Grantului: = VLOOKUP([Moldova],Setup!$F8:H21,2,0)
HIVAIDS / TB = VLOOKUP([Moldova],Setup!$F8:H21,3,0)
Note on B30: To define your periods (eg. P1, P2, P3 etc or P9, P10, P11 etc) you need to unprotect the cells.
Note on B78: If data are not available, do not enter zeros; rather, leave the cells in the table blank.
Note on B79: If data are not available, do not enter zeros; rather, leave the cells in this table blank.
Note on B85: If data are not available, do not enter zeros; rather, leave the cells in this table blank.
Note on B100: To define your periods (eg. P1, P2, P3 etc or P9, P10, P11 etc) you need to unprotect the cells.
Menu

## Detalii despre Grant
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - HIVAIDS / TB
Țara: | Moldova |  | Numele Grantului: |  | Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea SIDA și a mortalității aferente în Republica Moldova
Componenta: | HIVAIDS / TB | Grant No. | MDA-C-PCIMU | Data Demarării: |  | 2021-01-01 | Suma totală: | 24181848
Runda: |  | Faza: |  | Recipientul Principal : |  | IP UCIMP DS
Perioada de Raportare: | P6 | De la: | 2023-07-01 | Pînă la: |  | 2023-12-31 | Ultimul Rating: | C
Agentul Local: | PwC (PricewaterhouseCoopers) |  |  | Fund Portfolio Manager: |  | Tsovinar Sakanyan
Pregătit de către: | IP UCIMP DS |  |  | Data de pregătire a raportului: |  | 2024-03-21
http://www.crwflags.com/fotw/flags/country.html
Menu

## Management
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - HIVAIDS / TB
[6 empty] | Perioada de Raportare: |  | P6
Ultimul Rating: | C |  | IP UCIMP DS |  |  | De la: |  | 2023-07-01
|  | Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea SIDA și a mortalității aferente în Republica Moldova |  |  |  |  | Pînă la: | 2023-12-31
Indicatorii de Management
M1: Statutul Condițiilor Precedente și a Acțiunilor Prestabilite în Timp Perioada de Raportare: P6 |  |  |  | M2: Statutul pozițiilor cheie a RP Perioada de Raportare: P6
Comentarii: | N/A |  |  | Comentarii: | În cadrul echipei care gestionează Grantul MDA-C_PCIMU, începând cu luna octombrie 2023, postul de Asistent de proiect HIV a fost vacant.
M3: Aranjamente contractuale (SR) Perioada de Raportare: P6 |  |  |  | M4: Numărul rapoartelor complete recepționate la timp Perioada de Raportare: P6
Comentarii: | Sub-Recipientul Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU nr. 1923, aa. 2021-2023, este Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), în baza acordului de finanțare, semnat cu IP UCIMP DS (”ACORD DE IMPLEMENTARE A GRANTULUI MDA-C-PCIMU ȘI FINANȚAREA ACTIVITĂȚILOR ASUMATE DE PĂRȚI” nr. MDA/C/SR-PAS din 21/12/2020, în valoare totală de 99 233 167.44 MDL). |  |  | Comentarii: | În conformitate cu condițiile contractuale, în perioada sem.II.2023, au fost recepționate rapoartele de progres trimestriale ale SR-ului (Centrul PAS), pentru perioada Q2 2023 - în luna iulie 2023 și pentru perioada Q3 2023 - în luna octombrie 2023.
M5: Bugetul și Procurarea produselor medicale, echipamentului medical, medicamentelor și produselor farmaceutice |  |  |  | M6: Diferență între stocul curent și stocul de siguranță Perioada de Raportare: P6
Comentarii: | Pe parcursul sem.II.2023, a fost finisată livrarea de consumabile și reagenți, precum și de medicamente antituberculoase, destinate tratementului pacienților cu MDR-TB, în conformitate cu prevederile contractelor semnate de IP UCIMP DS. |  |  | Comments: | (i) La data de 31 decembrie 2023, analiza stocului de medicamente antituberculoase de linia I și II, pentru tratamentul tuberculozei drogrezistente, și a numărului de pacienți aflați în tratament la aceeași dată, arată prezența unui stock între 4 și 6 luni, pentru preparatele TB de bază. (ii) Achiziția medicamentelor pentru tratamentul infecției tuberculoase, întru asigurarea medicației a 6 875 beneficiari incluși în tratament preventiv, în perioada mai 2023 – martie 2024 (contract 160/GD/T cu Fundația IDA din 02.12.2022, în valoare totală de 93 430.83 USD), a fost finalizată (livrare integrală, în luna noiembrie 2023).
|  |  |  | Componenta | Produsele | Stocul exprimat în luni de treatament pentru toți pacienții curenți | Luni pentru stocul de siguranță | Diferența între stocul curent și stocul de siguranță
|  |  |  | Please Select | Please Select |  | 0
[5 empty] | Please Select |  | 0
[5 empty] | Please Select |  | 0
[5 empty] | Please Select |  | 0
* Include numai AFR categoriile 4,5 și 6 (Produse medicale și Echipamente medicale & Medicamente și Produse farmaceutice)
Menu

## Financiar
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - HIVAIDS / TB
[5 empty] | Perioada de Raportare: |  | P6
Ultimul Rating: | C |  | IP UCIMP DS |  | De la: |  | 2023-07-01
|  | Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea SIDA și a mortalității aferente în Republica Moldova |  |  |  | Pînă la: | 2023-12-31
Indicatorii financiari
F1: Bugetul și debursările de către Fondul Global - in (€) Perioada de Raportare: P6 |  |  |  | F3: Debursări și cheltuieli - in (€) Perioada de Raportare: P6
Comentarii: | Debursările din partea Fondului Global au fost efectuate în conformitate cu Planul de debursări al donatorului, luând în considerație cheltuielile efectuate de RP, soldurile în cont și angajamentele și obligațiunile acestuia. Cumulativ, 89% din totalul grantului au fost debursate de donatorul FG către RP sau prin intermediul plăților directe. |  |  | Comentarii: | Către 31 decembrie 2023, în cadrul realizării Grantului, au fost valorificați 21 732 005.01 EURO, față de 23 492 633.59 EURO bugetați pentru perioada 01 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2023, ceea ce constituie 93%.
F2: Bugetul și cheltuielile actuale după Obiectivele Grantului - in (€) Perioada de Raportare: P6 |  |  |  | F4: Ultima perioadă de raportare și debursare a RP Perioada de Raportare: P6
Comentarii: | Variațiile majore se explică prin următoarele: 1. Intervenția: Detectarea si diagnosticarea cazurilor (MDR-TB) a. Procurare de consumabile/ reagenți pentru TS la medicamente și de cartușe GeneXpert (402.54 mii EUR); b. Procurare de echipament X-ray digital pentru Spitalul TB Bender (267.85 mii EUR). 2. Intervenția: Populații cheie (MDR-TB) a. Activități în populațiile cheie (MDR-TB): screening GRSI cu utilizarea IA (377.91 mii EUR). 3. Intervenția: Tratament (MDR-TB) a. Procurare de medicamente pentru tratamentul TB-MDR și activități focusate pe administrarea mSTR (763.20 mii EUR); b. Suport motivațional pentru asigurarea aderenței la tratament, Transnistria (110.19 mii EUR). |  |  | Comentarii: | Raportul de progres anual PU/DR, pentru anul 2022, a fost remis la timp de către RP. Toate debursările către IP UCIMP DS din partea Fondului Global, precum și cele din partea RP către Centrul PAS (SR), au fost efectuate în termenii prestabiliți, conform acordurilor de finanțare.
Ultima debursare: Zile calendaristice
[6 empty] | Preconizat (zile) | Actual (zile)
|  |  |  | Zile necesare pentru remiterea PU/DR anual sau PU anual final către AL (LFA) |  | 60 | 60
|  |  |  | Zile necesare pentru debursare către RP |  | 5 | 5
|  |  |  | Zile necesare pentru debursare către SR |  | 5 | 5
Menu

## Programatic
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - HIVAIDS / TB
[12 empty] | Perioada de Raportare: |  | P6
|  | Ultimul Rating: | C |  | IP UCIMP DS | [7 empty] | De la: | 2023-07-01
|  |  |  | Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea SIDA și a mortalității aferente în Republica Moldova | [8 empty] | Pînă la: | 2023-12-31 | Raiting | Valor
Indicatorii de Program
|  |  | TB I-3(M): Rata mortalităţii prin TB la 100,000 populație |  |  |  | TB I-4(M): Prevalența RR-TB și/sau MDR-TB printre cazurile noi de tuberculoză |  |  |  | HIV I-4: Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populaţie
|  | Comentarii: P1 | Date preliminare pentru a. 2023. 141 persoane au decedat de tuberculoză, în anul 2023 - 4,7 decese cauzate de TB (toate formele), la persoanele HIV-negative, la 100,000 populație). |  |  | Comentarii: P2 | Date preliminare pentru a. 2023. 253 cazuri noi de tuberculoză cu testul pozitiv la cultură, examinate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 026 cazuri investigate în anul 2023, au fost diagnosticate cu MDR. |  |  | Comentarii: P3 | Date finale pentru a. 2023 vor fi disponibile după 31 martie 2024. Notă - Sursa pentru numitor: estimările SPECTRUM 2024 pentru a. 2023.
|  |  | HIV I-9a⁽ᴹ⁾: Procentul BSB care trăiesc cu HIV |  |  |  | HIV I-10⁽ᴹ⁾: Procentul LS care trăiesc cu HIV |  |  |  | HIV I-11⁽ᴹ⁾: Procentul persoanelor consumatoare de droguri injectabile care trăiesc cu HIV
|  | Comentarii: P1 | Pentru raportarea acestui indicator, datele sunt colectate și validate în conformitate cu rezultatele Studiului Integrat Bio-Comportamental (IBSS). Pentru perioada aa. 2021-2023, nu sunt ținte propuse pentru acest indicator, deoarece următorul IBBS urmează a fi realizat în a. 2024 (în afara perioadei curente de implementare). |  |  | Comentarii: P2 | Pentru raportarea acestui indicator, datele sunt colectate și validate în conformitate cu rezultatele Studiului Integrat Bio-Comportamental (IBSS). Pentru perioada aa. 2021-2023, nu sunt ținte propuse pentru acest indicator, deoarece următorul IBBS urmează a fi realizat în a. 2024 (în afara perioadei curente de implementare). |  |  | Comentarii: P3 | Pentru raportarea acestui indicator, datele sunt colectate și validate în conformitate cu rezultatele Studiului Integrat Bio-Comportamental (IBSS). Pentru perioada aa. 2021-2023, nu sunt ținte propuse pentru acest indicator, deoarece următorul IBBS urmează a fi realizat în a. 2024 (în afara perioadei curente de implementare).
|  | Indicatorii |  |  | Ținta | Rezultat | 0% - 59% | 60% - 89% | > 90% | Comentarii
1 | Indicator de impact | TB I-3(M): Rata mortalităţii prin TB la 100,000 populație |  |  | 4.3 | 4.7 | 91.49% |  |  | Date preliminare pentru a. 2023. 141 persoane au decedat de tuberculoză, în anul 2023 - 4,7 decese cauzate de TB (toate formele), la persoanele HIV-negative, la 100,000 populație).
2 | Indicator de impact | TB I-4(M): Prevalența RR-TB și/sau MDR-TB printre cazurile noi de tuberculoză |  |  | 21.92 | 24.66 | 88.89% |  |  | Date preliminare pentru a. 2023. 253 cazuri noi de tuberculoză cu testul pozitiv la cultură, examinate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 026 cazuri investigate în anul 2023, au fost diagnosticate cu RR-TB și/sau MDR-TB.
3 | Indicator de impact | HIV I-4: Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populaţie |  |  | 9.55 | n/a | 0% |  |  | Datele finale pentru a. 2023 vor fi disponibile după 31 martie 2024. Notă - Sursa pentru numitor: estimările SPECTRUM 2024 pentru a. 2023.
4 | Indicator de impact | HIV I-9a⁽ᴹ⁾: Procentul BSB care trăiesc cu HIV |  |  | n/a | n/a | 0% |  |  | Pentru raportarea acestui indicator, datele sunt colectate și validate în conformitate cu rezultatele Studiului Integrat Bio-Comportamental (IBSS). Pentru perioada aa. 2021-2023, nu sunt ținte propuse pentru acest indicator, deoarece următorul IBBS urmează a fi realizat în a. 2024 (în afara perioadei curente de implementare).
5 | Indicator de impact | HIV I-10⁽ᴹ⁾: Procentul LS care trăiesc cu HIV |  |  | n/a | n/a | 0% |  |  | Pentru raportarea acestui indicator, datele sunt colectate și validate în conformitate cu rezultatele Studiului Integrat Bio-Comportamental (IBSS). Pentru perioada aa. 2021-2023, nu sunt ținte propuse pentru acest indicator, deoarece următorul IBBS urmează a fi realizat în a. 2024 (în afara perioadei curente de implementare).
6 | Indicator de impact | HIV I-11⁽ᴹ⁾: Procentul persoanelor consumatoare de droguri injectabile care trăiesc cu HIV |  |  | n/a | n/a | 0% |  |  | Pentru raportarea acestui indicator, datele sunt colectate și validate în conformitate cu rezultatele Studiului Integrat Bio-Comportamental (IBSS). Pentru perioada aa. 2021-2023, nu sunt ținte propuse pentru acest indicator, deoarece următorul IBBS urmează a fi realizat în a. 2024 (în afara perioadei curente de implementare).
7 | Indicator de rezultat | TB O-4(M): Rata succesului tratamentului pacienților cu RR TB și/sau MDR-TB |  |  | 69.44% | 63.41% | 91.32% |  |  | Date preliminare pentru cohorta MDR-TB a. 2021. 312 cazuri confirmate de TB MDR, din 492 incluse în tratamentul DOTS Plus, în anul 2021, au fost tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate).
8 | Indicator de rezultat | TB O-5(M): Rata de acoperire cu tratament antituberculos |  |  | 92.82% | 87% | 93.73% |  |  | Date finale pentru a. 2022. Procentul de cazuri noi și recidive notificate și acoperite cu tratament, din numărul estimat de cazuri TB, în anul 2022, a fost de 87.00%. Notă - Datele privind rata de acoperire cu tratament antituberculos sunt disponibile, începînd cu trimestrul III al fiecărui an, după publicarea raportului anual al OMS.
9 | Indicator de rezultat | HIV O-4a⁽ᴹ⁾: Procentul BSB care raportează utilizarea prezervativului în timpul ultimului act de sex anal cu un partener de sex masculin |  |  | n/a | n/a | 0% |  |  | Pentru raportarea acestui indicator, datele sunt colectate și validate în conformitate cu rezultatele Studiului Integrat Bio-Comportamental (IBSS). Pentru perioada aa. 2021-2023, nu sunt ținte propuse pentru acest indicator, deoarece următorul IBBS urmează a fi realizat în a. 2024 (în afara perioadei curente de implementare).
10 | Indicator de rezultat | HIV O-5⁽ᴹ⁾: Procentul LS care raportează utilizarea prezervativului cu ultimul lor client |  |  | n/a | n/a | 0% |  |  | Pentru raportarea acestui indicator, datele sunt colectate și validate în conformitate cu rezultatele Studiului Integrat Bio-Comportamental (IBSS). Pentru perioada aa. 2021-2023, nu sunt ținte propuse pentru acest indicator, deoarece următorul IBBS urmează a fi realizat în a. 2024 (în afara perioadei curente de implementare).
11 | Indicator de rezultat | HIV O-6⁽ᴹ⁾: Procentul PCDI care raportează utilizarea setului pentru injectare steril la ultima lor injectare |  |  | n/a | n/a | 0% |  |  | Pentru raportarea acestui indicator, datele sunt colectate și validate în conformitate cu rezultatele Studiului Integrat Bio-Comportamental (IBSS). Pentru perioada aa. 2021-2023, nu sunt ținte propuse pentru acest indicator, deoarece următorul IBBS urmează a fi realizat în a. 2024 (în afara perioadei curente de implementare).
12 | Indicator de rezultat | HIV O-11⁽ᴹ⁾: Procentul PTH care își cunosc statutul HIV la sfîrșitul perioadei de raportare |  |  | 81.5% | n/a | 0% |  |  | Datele finale pentru 2023 vor fi disponibile după 31 martie 2024. Notă - Sursa pentru numitor: estimările SPECTRUM 2024 pentru a. 2023.
13 | Indicator de rezultat | HIV O-12: Procentul PTH aflați în tratament ARV, care prezintă supresie virală |  |  | 88% | 88.5% | 100.6% |  |  | Date finale pentru a. 2023. 6,592 PTH au prezentat supresie virală (<1000 copii/mL), din 7,449 PTH aflate în tratament ARV cel puțin 6 luni și cu cel puțin un rezultat la testul de detectare a încărcăturii virale HIV, în registrul pacienților TARV, în anul 2023.
14 | Indicator de proces | TCP-1⁽ᴹ⁾: Numărul cazurilor de tuberculoză, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională, într-o perioadă anumită de timp |  |  | 2586 | 2162 | 83.6% |  |  | Date finale pentru a. 2023. 2,162 cazuri de tuberculoză, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională, în anul 2023.
15 | Indicator de proces | MDR TB-2⁽ᴹ⁾: Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) notificate către autoritatea națională |  |  | 836 | 428 | 51.2% |  |  | Date finale pentru a. 2023. 428 cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate, în anul 2023, față de 836 cazuri estimate pentru perioada raportată. Notă - Reducerea numărului de pacienți MDR TB notificați este în directă corespundere cu scăderea incidenței TB.
16 | Indicator de proces | MDR TB-3⁽ᴹ⁾: Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus, în perioada raportată |  |  | 836 | 518 | 61.96% |  |  | Date finale pentru cohorta a. 2023. 518 cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au demarat tratamentul DOTS-Plus, în anul 2023, față de 836 cazuri estimate pentru perioada raportată.
17 | Indicator de proces | TCS-1.1⁽ᴹ⁾: Procentul persoanelor aflate în tratament ARV, din numărul total de PTH, la sfîrșitul perioadei de raportare |  |  | 69.01% | 58.78% | 85.18% |  |  | Date finale pentru a. 2023. La finele anului 2023, un număr de 8,509 PTH se afla în tratament ARV, din 14,477 PTH estimate de SPECTRUM, pentru această perioadă.
18 | Indicator de proces | KP-1a⁽ᴹ⁾: Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii |  |  | 46.85% | 38.66% | 82.52% |  |  | Date finale pentru a. 2023. La finele anului 2023, 5,644 BSB au fost acoperiți de programele de prevenire HIV, din 14,600 BSB estimați pentru această perioadă.
19 | Indicator de proces | KP-1c⁽ᴹ⁾: Procentul LS acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii |  |  | 67.41% | 53.57% | 79.47% |  |  | Date finale pentru a. 2023. La finele anului 2023, 8,464 LS au fost acoperiți de programele de prevenire HIV, din 15,800 LS estimați pentru această perioadă.
20 | Indicator de proces | KP-1d⁽ᴹ⁾: Procentul persoanelor consumatoare de droguri injectabile acoperite de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii |  |  | 84.54% | 63.07% | 74.6% |  |  | Date finale pentru a. 2023. La finele anului 2023, 17,345 PCDI au fost acoperite de programele de prevenire HIV, din 27,500 PCDI estimate pentru această perioadă.
21 | Indicator de proces | HTS-3a⁽ᴹ⁾: Procentul BSB care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele |  |  | 42.7% | 24.66% | 57.75% |  |  | Date finale pentru a. 2023. La finele anului 2023, 3,601 BSB au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 14,600 BSB estimați pentru această perioadă. Notă - Datele sunt raportate de către toate ONG-urile active în domeniul HIV, în țară (finanțate din sursele FG și alte surse), cu excepția ANP.
22 | Indicator de proces | HTS-3c⁽ᴹ⁾: Procentul LS care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele |  |  | 60.85% | 41.71% | 68.55% |  |  | Date finale pentru a. 2023. La finele anului 2023, 6,590 LS au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 15,800 LS estimați pentru această perioadă. Notă - Datele sunt raportate de către toate ONG-urile active în domeniul HIV, în țară (finanțate din sursele FG și alte surse), cu excepția ANP.
23 | Indicator de proces | HTS-3d⁽ᴹ⁾: Procentul PCDI care au fost testate pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele |  |  | 73.38% | 38.82% | 52.9% |  |  | Date finale pentru a. 2023. La finele anului 2023, 10,676 PCDI au fost testate pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 27,500 PCDI estimate pentru această perioadă. Notă - Datele sunt raportate de către toate ONG-urile active în domeniul HIV, în țară (finanțate din sursele FG și alte surse), cu excepția ANP.
24 | Indicator de proces | HTS-3f⁽ᴹ⁾: Numărul deținuților care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele |  |  | 4619 | 4887 | 105.8% |  |  | Date finale pentru a. 2023. La finele anului 2023, un număr de 4,887 de deținuți au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele.
25 | Indicator de proces | KP-6a: Procentul BSB eligibili, care au inițiat tratamentul oral antiretroviral PrEP, în perioada de raportare |  |  | 9.49% | 7.14% | 75.24% |  |  | Date finale pentru a. 2023. La finele anului 2023, 432 BSB eligibili se aflau în tratamentul PrEP, din 6,047 BSB eligibili, în perioada de raportare.
Menu

## Recomandări
Tabel Programatic de evaluare: Moldova - HIVAIDS / TB
[6 empty] | Perioada de Raportare: | P6
Ultimul Rating: | C |  | IP UCIMP DS |  |  | De la: | 2023-07-01
|  |  | Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea SIDA și a mortalității aferente în Republica Moldova |  |  | Pînă la: | 2023-12-31
Recomandări
Sursele financiare au atins nivelele de implementare și au fost utilizate în conformitate cu bugetul?
Financiar |  | Sumarul comentariilor |  |  | Recomandări
F1 |  | Debursările din partea Fondului Global au fost efectuate în conformitate cu Planul de debursări al donatorului, luând în considerație cheltuielile efectuate de RP, soldurile în cont și angajamentele și obligațiunile acestuia. Cumulativ, 89% din totalul grantului au fost debursate de donatorul FG către RP sau prin intermediul plăților directe.
F2 |  | Variațiile majore se explică prin următoarele: 1. Intervenția: Detectarea si diagnosticarea cazurilor (MDR-TB) a. Procurare de consumabile/ reagenți pentru TS la medicamente și de cartușe GeneXpert (402.54 mii EUR); b. Procurare de echipament X-ray digital pentru Spitalul TB Bender (267.85 mii EUR). 2. Intervenția: Populații cheie (MDR-TB) a. Activități în populațiile cheie (MDR-TB): screening GRSI cu utilizarea IA (377.91 mii EUR). 3. Intervenția: Tratament (MDR-TB) a. Procurare de medicamente pentru tratamentul TB-MDR și activități focusate pe administrarea mSTR (763.20 mii EUR); b. Suport motivațional pentru asigurarea aderenței la tratament, Transnistria (110.19 mii EUR).
F3 |  | Către 31 decembrie 2023, în cadrul realizării Grantului, au fost valorificați 21 732 005.01 EURO, față de 23 492 633.59 EURO bugetați pentru perioada 01 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2023, ceea ce constituie 93%.
F4 |  | Raportul de progres anual PU/DR, pentru anul 2022, a fost remis la timp de către RP. Toate debursările către IP UCIMP DS din partea Fondului Global, precum și cele din partea RP către Centrul PAS (SR), au fost efectuate în termenii prestabiliți, conform acordurilor de finanțare.
Sunt procurarile conforme planului?
Management |  | Sumarul comentariilor |  |  | Recomandări
M1 |  | N/A
M2 |  | În cadrul echipei care gestionează Grantul MDA-C_PCIMU, începând cu luna octombrie 2023, postul de Asistent de proiect HIV a fost vacant. | #DIV/0! | #DIV/0!
M3 |  | Sub-Recipientul Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU nr. 1923, aa. 2021-2023, este Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), în baza acordului de finanțare, semnat cu IP UCIMP DS (”ACORD DE IMPLEMENTARE A GRANTULUI MDA-C-PCIMU ȘI FINANȚAREA ACTIVITĂȚILOR ASUMATE DE PĂRȚI” nr. MDA/C/SR-PAS din 21/12/2020, în valoare totală de 99 233 167.44 MDL).
M4 |  | În conformitate cu condițiile contractuale, în perioada sem.II.2023, au fost recepționate rapoartele de progres trimestriale ale SR-ului (Centrul PAS), pentru perioada Q2 2023 - în luna iulie 2023 și pentru perioada Q3 2023 - în luna octombrie 2023.
M5 |  | Pe parcursul sem.II.2023, a fost finisată livrarea de consumabile și reagenți, precum și de medicamente antituberculoase, destinate tratementului pacienților cu MDR-TB, în conformitate cu prevederile contractelor semnate de IP UCIMP DS.
M6 |  | (i) La data de 31 decembrie 2023, analiza stocului de medicamente antituberculoase de linia I și II, pentru tratamentul tuberculozei drogrezistente, și a numărului de pacienți aflați în tratament la aceeași dată, arată prezența unui stock între 4 și 6 luni, pentru preparatele TB de bază. (ii) Achiziția medicamentelor pentru tratamentul infecției tuberculoase, întru asigurarea medicației a 6 875 beneficiari incluși în tratament preventiv, în perioada mai 2023 – martie 2024 (contract 160/GD/T cu Fundația IDA din 02.12.2022, în valoare totală de 93 430.83 USD), a fost finalizată (livrare integrală, în luna noiembrie 2023).
Au fost atinse țintele?
Programatic |  | Sumarul comentariilor |  |  | Recomandări
P1 - trend |  | Date preliminare pentru a. 2023. 141 persoane au decedat de tuberculoză, în anul 2023 - 4,7 decese cauzate de TB (toate formele), la persoanele HIV-negative, la 100,000 populație).
P2 - trend |  | Date preliminare pentru a. 2023. 253 cazuri noi de tuberculoză cu testul pozitiv la cultură, examinate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 026 cazuri investigate în anul 2023, au fost diagnosticate cu MDR.
P3 - trend |  | Date finale pentru a. 2023 vor fi disponibile după 31 martie 2024. Notă - Sursa pentru numitor: estimările SPECTRUM 2024 pentru a. 2023.
P1 |  | Date preliminare pentru a. 2023. 141 persoane au decedat de tuberculoză, în anul 2023 - 4,7 decese cauzate de TB (toate formele), la persoanele HIV-negative, la 100,000 populație).
P2 |  | Date preliminare pentru a. 2023. 253 cazuri noi de tuberculoză cu testul pozitiv la cultură, examinate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 026 cazuri investigate în anul 2023, au fost diagnosticate cu RR-TB și/sau MDR-TB.
P3 |  | Datele finale pentru a. 2023 vor fi disponibile după 31 martie 2024. Notă - Sursa pentru numitor: estimările SPECTRUM 2024 pentru a. 2023.
P4 |  | Datele finale pentru 2023 vor fi disponibile după 31 martie 2024. Notă - Sursa pentru numitor: estimările SPECTRUM 2024 pentru a. 2023.
P5 |  | Date finale pentru a. 2023. 6,592 PTH au prezentat supresie virală (<1000 copii/mL), din 7,449 PTH aflate în tratament ARV cel puțin 6 luni și cu cel puțin un rezultat la testul de detectare a încărcăturii virale HIV, în registrul pacienților TARV, în anul 2023.
P6 |  | Date finale pentru a. 2023. 2,162 cazuri de tuberculoză, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională, în anul 2023.
P7 |  | Date finale pentru a. 2023. 428 cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate, în anul 2023, față de 836 cazuri estimate pentru perioada raportată. Notă - Reducerea numărului de pacienți MDR TB notificați este în directă corespundere cu scăderea incidenței TB.
Menu

## Acțiuni
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - HIVAIDS / TB
[6 empty] | Perioada de Raportare: |  | P6
| Ultimul Rating: | C |  | IP UCIMP DS |  | De la: |  | 2023-07-01
|  |  | Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea SIDA și a mortalității aferente în Republica Moldova |  |  |  | Pînă la: | 2023-12-31
Decizii și Acțiuni
Care este nivelul general de implementarea a grantului?
| Recomandările cheie a Comisiei de Supraveghere |  |  |  | Decizia CNC | Data limită | Persoana responsabilă
Perioada de Raportare Curentă
Acțiuni implementate / Perioada Precedentă
Care este nivelul general de implementare?
| Decizia CNC |  |  |  | Acțiuni realizate | Data | Persoana responsabilă
Perioada de Raportare Precedentă
Menu

## Setup (hidden)
Tabel Programatic de Evaluare: Moldova - HIVAIDS / TB
Set-up = List of validation for Grant Detail page
Component | Currency | Round | Phase | Period | Start date | End data | Rating | LFA | Medicaments | Countries
Please Select | Please Select | Please Select | Please Select | Please Select |  |  | Please Select | Please Select | Please Select | Please Select
HIV / AIDS | $ | Round 1 | Phase 1 | P1 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | A1 | CA (Crown Agents) | Isoniazid | Afghanistan
MALARIA | € | Round 2 | Phase 2 | P2 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | A2 | DEL (Deloitte) | Ethambutol | Albania
TB |  | Round 3 | RCC | P3 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | B1 | DTT (DTT Emerging Markets) | Rifampicin | Algeria
HIVAIDS / TB |  | Round 4 |  | P4 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | B2 | FIN (Finconsult) | Pyrazimamide | Angola
HSS |  | Round 5 |  | P5 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | C | GT (Grant Thornton) | RDT | Argentina
|  | Round 6 |  | P6 | 2023-07-01 | 2023-12-31 |  | H-C (Hodar-Conseil) | NVP | Armenia
|  | Round 7 |  | P7 | N/A | N/A |  | KPMG (KPMG) | 3TC | Azerbaijan
|  | Round 8 |  | P8 | N/A | N/A |  | MSCI (MSCI) | D4T | Bangladesh
|  | Round 9 |  | P9 | N/A | N/A |  | PwC (PricewaterhouseCoopers) | AZT | Belarus
|  | Round 10 |  | P10 | N/A | N/A |  | STI (Swiss Tropical Institute), | DDI | Belize
|  |  |  | P11 | N/A | N/A |  | UNOPS | EFV | Benin
|  |  |  | P12 | N/A | N/A |  |  | AS/LF | Bhutan
[9 empty] | AS/AQ | Bolivia
[9 empty] | AS/MQ | Bosnia and Herzegovina
[9 empty] | Al/Lum | Botswana
Brazil
[9 empty] | TB nutri'l supplements | Bulgaria
[9 empty] | E-PAP | Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Cape Verde
Central African Republic
Chad
Chile
China
China
Colombia
Comoros
Congo (Democratic Republic of the)
Congo (Republic of the)
Costa Rica
Cote d'Ivoire
Croatia
Cuba
Djibouti
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Fiji
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Global(LWF)
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Iran (Islamic Republic of)
Iraq
Jamaica
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Korea, Democratic Peoples Republic of
Kosovo (Serbia)
Kyrgyzstan
Lao PDR
Lesotho
Liberia
Macedonia, FYR
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Mauritania
Mauritius
Moldova
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Multi-country Africa (West Africa Corridor Program)
Multi-country Africa(RMCC)
Multi-country Americas (Andean)
Multi-country Americas (CARICOM)
Multi-country Americas (CRN+)
Multi-country Americas (Meso)
Multi-country Americas (OECS)
Multi-country Americas (REDCA+)
Multi-country Western Pacific
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Pakistan
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Romania
Russian Federation
Rwanda
Sao Tome and Principe
Senegal
Serbia
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Africa
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tunisia
Turkey
Uganda
Ukraine
UN Theme Group on HIV/AIDS (West Bank and Gaza)
Uzbekistan
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zanzibar (Tanzania)
Zimbabwe

## Indicatori
N | Column1 | Column2 | Indicator | Definiție (conform Planului M&E) | Frecvența de colectare a datelor | Sursa de date
1 | Indicator de impact | TB | TB I-3(M): Rata mortalităţii prin TB la 100,000 populație | Numărător: Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) la persoanele HIV-negative, pe an, la 100,000 populație Numitor: Numărul total al populației în țară x 100,000 | Colectat anual | Sistemul R&R TB/ Rapoarte anuale/ SYME TB
2 | Indicator de impact | TB | TB I-4(M): Prevalența RR-TB și/sau MDR-TB printre cazurile noi de tuberculoză | Numărător: Numărul cazurilor noi TB cu RR-TB și/sau MDR-TB, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR x100 Numitor: Numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului | Colectat anual | Sistemul R&R TB/ Rapoarte anuale/ SYME TB
3 | Indicator de impact | HIV | HIV I-4: Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populaţie | Numărător: Numărul estimat de decese cauzate de HIV/ SIDA, într-o anumită perioadă de timp Numitor: Numărul total al populației indiferent de statutul HIV (per 100 000 persoane) | Colectat anual | Estimări SPECTRUM
4 | Indicator de impact | HIV | HIV I-9a⁽ᴹ⁾: Procentul BSB care trăiesc cu HIV | Numărător: Numărul de BSB care au rezultat HIV pozitiv Numitor: Numărul de BSB testați pentru HIV | Studiu Integrat Bio-Comportamental (IBBS) | Următorul IBBS urmează a fi realizat în a. 2024 (în afara perioadei curente de implementare)
5 | Indicator de impact | HIV | HIV I-10⁽ᴹ⁾: Procentul LS care trăiesc cu HIV | Numărător: Numărul de LS care au rezultat HIV pozitiv Numitor: Numărul de LS testați pentru HIV | Studiu Integrat Bio-Comportamental (IBBS) | Următorul IBBS urmează a fi realizat în a. 2024 (în afara perioadei curente de implementare)
6 | Indicator de impact | HIV | HIV I-11⁽ᴹ⁾: Procentul persoanelor consumatoare de droguri injectabile care trăiesc cu HIV | Numărător: Numărul de PCDI care au rezultat HIV pozitiv Numitor: Numărul de PCDI testate pentru HIV | Studiu Integrat Bio-Comportamental (IBBS) | Următorul IBBS urmează a fi realizat în a. 2024 (în afara perioadei curente de implementare)
7 | Indicator de rezultat | TB | TB O-4(M): Rata succesului tratamentului pacienților cu RR TB și/sau MDR-TB | Numărător: Numărul cazurilor noi TB cu RR-TB și/sau MDR-TB, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR Numitor: Numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului | Colectat anual | Sistemul R&R TB/ Rapoarte anuale/ SYME TB
8 | Indicator de rezultat | TB | TB O-5(M): Rata de acoperire cu tratament antituberculos | Numărător: Numărul de cazuri noi și recidive notificate și acoperite cu tratament, într-o anumită perioadă Numitor: Numărul estimat de cazuri TB din același an (toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic) | Colectat anual | Raportul anual al OMS (WHO Global TB)
9 | Indicator de rezultat | HIV | HIV O-4a⁽ᴹ⁾: Procentul BSB care raportează utilizarea prezervativului în timpul ultimului act de sex anal cu un partener de sex masculin | Numărător: Numărul de BSB care au raportat utilizarea prezervativului, în timpul ultimului act de sex anal cu un partener ocazional, în ultimele 6 luni Numitor: Numărul de BSB care au raportat practicarea sexului anal cu un partener de sex masculin, în ultimele 6 luni | Studiu Integrat Bio-Comportamental (IBBS) | Următorul IBBS urmează a fi realizat în a. 2024 (în afara perioadei curente de implementare)
10 | Indicator de rezultat | HIV | HIV O-5⁽ᴹ⁾: Procentul LS care raportează utilizarea prezervativului cu ultimul lor client | Numărător: Numărul de LS care au raportat utilizarea prezervativului cu ultimul lor client Numitor: Numărul de LS care au raportat practicarea sexului comercial în ultimele 12 luni | Studiu Integrat Bio-Comportamental (IBBS) | Următorul IBBS urmează a fi realizat în a. 2024 (în afara perioadei curente de implementare)
11 | Indicator de rezultat | HIV | HIV O-6⁽ᴹ⁾: Procentul PCDI care raportează utilizarea setului pentru injectare steril la ultima lor injectare | Numărător: Numărul de PCDI care au raportat utilizarea setului pentru injectare steril, la ultima consumare de droguri injectabile Numitor: Numărul de PCDI care au raportat consumarea de droguri injectabile în ultima lună | Studiu Integrat Bio-Comportamental (IBBS) | Următorul IBBS urmează a fi realizat în a. 2024 (în afara perioadei curente de implementare)
12 | Indicator de rezultat | HIV | HIV O-11⁽ᴹ⁾: Procentul PTH care își cunosc statutul HIV la sfîrșitul perioadei de raportare | Numărător: Numărul persoanelor care trăiesc cu HIV, care își cunosc statutul HIV Numitor: Numărul estimat al persoanelor care trăiesc cu HIV (date - generate de SPECTRUM) | Colectat anual | Registru pacienți HIV/ Estimări SPECTRUM
13 | Indicator de rezultat | HIV | HIV O-12: Procentul PTH aflați în tratament ARV, care prezintă supresie virală | Numărător: Numărul estimat al PTH aflate în tratament ARV cel puțin 6 luni și cu cel puțin un rezultat la testul de detectare a încărcăturii virale HIV, care prezintă supresie virală (<1000 copii/mL), în perioada de raportare (date - generate de SPECTRUM) Numitor: Numărul PTH aflate în tratament ARV cel puțin 6 luni și cu cel puțin un rezultat la testul de detectare a încărcăturii virale HIV, în registrul pacienților TARV, în perioada de raportare | Colectat anual | Estimări SPECTRUM/ Registru pacienți TARV
14 | Indicator de proces | TB | TCP-1⁽ᴹ⁾: Numărul cazurilor de tuberculoză, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională, într-o perioadă anumită de timp | Numărător: Numărul cazurilor de tuberculoză, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională, într-o perioadă anumită de timp Numitor: Nu este | Colectat anual | Sistemul R&R TB/ Rapoarte anuale; Supraveghere de rutină a DR (Drog Rezistenței)/ SYME TB
15 | Indicator de proces | TB | MDR TB-2⁽ᴹ⁾: Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) notificate către autoritatea națională | Numărător: Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate către autoritatea națională, în perioada raportată Numitor: Nu este | Colectat anual | Sistemul R&R TB/ Rapoarte anuale; Supraveghere de rutină a DR (Drog Rezistenței)/ SYME TB
16 | Indicator de proces | TB | MDR TB-3⁽ᴹ⁾: Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus, în perioada raportată | Numărător: Numărul cazurilor cu TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată Numitor: Nu este | Colectat anual | Sistemul R&R TB/ Rapoarte anuale/ SYME TB - Modul DOTS Plus
17 | Indicator de proces | HIV | TCS-1.1⁽ᴹ⁾: Procentul persoanelor aflate în tratament ARV, din numărul total de PTH, la sfîrșitul perioadei de raportare | Numărător: Numărul persoanelor care trăiesc cu HIV, care urmează, la etapa actuală, terapie antiretrovirală, în conformitate cu protocoalele de tratament, aprobate la nivel național, la sfârșitul perioadei de raportare Numitor: Numărul estimat al persoanelor care trăiesc cu HIV (date - generate de SPECTRUM) | Colectat anual | Registru pacienți TARV/ Estimări SPECTRUM
18 | Indicator de proces | HIV | KP-1a⁽ᴹ⁾: Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii | Numărător: Numărul de BSB care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV Numitor: Numărul estimat de BSB în Rep. Moldova | Colectat anual | Forme de raportare ONG, Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI
19 | Indicator de proces | HIV | KP-1c⁽ᴹ⁾: Procentul LS acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii | Numărător: Numărul de LS care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV Numitor: Numărul estimat de LS în Rep. Moldova | Colectat anual | Forme de raportare ONG, Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI
20 | Indicator de proces | HIV | KP-1d⁽ᴹ⁾: Procentul persoanelor consumatoare de droguri injectabile acoperite de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii | Numărător: Numărul de PCDI care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV Numitor: Numărul estimat de PCDI în Rep. Moldova | Colectat anual | Forme de raportare ONG, Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI
21 | Indicator de proces | HIV | HTS-3a⁽ᴹ⁾: Procentul BSB care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele | Numărător: Numărul de BSB care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele Numitor: Numărul estimat de BSB în Rep. Moldova | Colectat anual | Forme de raportare ONG, Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI
22 | Indicator de proces | HIV | HTS-3c⁽ᴹ⁾: Procentul LS care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele | Numărător: Numărul de LS care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele Numitor: Numărul estimat de LS în Rep. Moldova | Colectat anual | Forme de raportare ONG, Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI
23 | Indicator de proces | HIV | HTS-3d⁽ᴹ⁾: Procentul PCDI care au fost testate pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele | Numărător: Numărul de PCDI care au fost testate pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele Numitor: Numărul estimat de PCDI în Rep. Moldova | Colectat anual | Forme de raportare ONG, Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI
24 | Indicator de proces | HIV | HTS-3f⁽ᴹ⁾: Numărul deținuților care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele | Numărător: Numărul deținuților care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele Numitor: Nu este | Colectat anual | Platfoma electronică TESTRAP
25 | Indicator de proces | HIV | KP-6a: Procentul BSB eligibili, care au inițiat tratamentul oral antiretroviral PrEP, în perioada de raportare | Numărător: Numărul de BSB eligibili, care au inițiat tratamentul oral antiretroviral PrEP, în perioada de raportare Numitor: Numărul de BSB eligibili pentru inițierea tratamentul oral antiretroviral PrEP, în perioada de raportare | Colectat anual | Registru pacienți TARV pentru PrEP, Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI